中西區區議會

地區小型工程工作小組

第二次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二○一六年五月十二日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午二分三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

陳財喜議員,MH

組員

陳捷貴議員,BBS,JP 陳浩濂議員 陳學鋒議員,MH 許智峯議員 吳兆康議員 蕭嘉怡議員 楊開永議員 楊學明議員

列席者：

| 黃何詠詩女士, JP | 中西區民政事務專員 |
| --- | --- |
| 余恩恩女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| 文志超先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 梁惠珍女士 | 中西區民政事務處聯絡主任主管(地區設施及社區參與) |
| 顏選華先生 | 民政事務總署工程組工程督察(香港)2 |
| 高國強先生 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 周珮珊女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理 (分區支援) |
| 黃家燕女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理 |
| 陳淑興女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) |
| 葉慧婷女士 | 康樂及文化事務署圖書館館長(石塘咀公共圖書館) |

秘書

| 沈施恩小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

鄭麗琼議員 李志恒議員 葉永成議員,BBS,MH,JP

第1項：通過會議議程

- 小組通過修訂的會議議程。

第2項：通過二○一六年三月九日地區小型工程工作小組第一次會議簡錄

- 小組通過會議簡錄。

第3項：地區小型工程計劃建議項目
(地區小型工程工作小組文件第8/2016號)

- 中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷篷

  - 文件由楊學明議員提交及向組員介紹文件。

  - 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(分區支援)周珮珊女士表示署方於二零一三年已透過地區小型工程計劃檢視約百多個由康文署管理的中西區場地，當時考慮到資源運用、市民需要及場地限制，優先為沒有蔭棚及避雨亭的場地加設避雨設施。署方稍後會再檢視及訂定優先次序，處理場地內沒有安裝防水膠片上蓋的蔭棚設施。如委員對個別場地有意見，歡迎與署方聯絡再作跟進。

  - 楊學明議員補充指加倫臺兒童遊樂場的座椅亦無擋雨簷篷。

  - 主席表示委員可因應個別場地的情況，直接聯絡康文署以作跟進。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 聖士提反里加設傳意牌

  - 文件由陳捷貴議員提交及向組員介紹文件，並指近日透過民政事務處(民政處)知悉地區有反對意見。

  - 主席表示傳意牌的位置、體積及內容相當重要，處方可為具體的內容進行諮詢。

  - 陳議員同意進行諮詢，並指業主立案法團擔心傳意牌或會阻礙停車場出入口，建議處方先與個別業主立案法團溝通。

  - 中西區民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示稍後會按慣例諮詢有關部門，並安排實地視察。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 聖士提反里加設欄杆花槽及花

  - 文件由陳捷貴議員提交及向組員介紹文件，並建議處方與路政署跟進作整體配合。

  - 主席建議處方考慮在該址進行垂直綠化。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 要求加高區內足球場及籃球場的保護欄

  - 文件由楊開永議員及楊學明議員提交及向組員介紹文件。

  - 康文署周珮珊女士表示建築署初步回應指科士街臨時遊樂場位於港鐵站上蓋，地段屬鐵路保護區，審視工程有較嚴格的要求，建築署表示需要先聘請顧問公司就工程進行可行性研究。此外，工程可能涉及拆除原先的支架及遊樂場旁的花糟，及需佔用部分遊樂場位置，故工程費用亦相對較高。署方進行工程前須事先諮詢港鐵公司，並得到屋宇署同意方可進行。周女士表示議員建議為現有約六米高的擋波圍欄，加高至約八點五米，建築署會就各方案的可行性，例如是否可以不加建支撐而直接加高擋波圍欄，又或需拆除原有擋波圍欄再改建進行研究。

  - 康文署周女士表示佐治五世紀念公園地底為防空洞，建築署初步回覆指有需要研究現有結構可否承受加高後的擋波圍欄。

  - 楊學明議員補充指佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波圍欄只有約四米高，建議優先考慮加高至六米，再研究其他位置的擋波圍欄高度。

  - 陳學鋒議員建議採用較簡單的方法，例如在現有的擋波圍欄上加設拉網。

  - 主席及楊開永議員均同意採用較簡單的方法。

  - 康文署周珮珊女士表示會向建築署反映有關意見。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 露天巴士候車站增設遮擋簷篷

  - 文件由陳學鋒議員提交及向組員介紹文件。陳議員表示知悉路面稍為狹窄，希望處方與環保署跟進，借用旁邊環保署管理的用地。

  - 主席對建議表示支持。

  - 民政署工程組工程督察(香港)2顏選華先生表示實地視察後發現該路段十分狹窄，未必能達到路政署一點六米間隙的要求，處方仍會嘗試將有關資料提交路政署審批能否進行有關工程，並交由民政處地區管理組與環保署跟進。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 美化社區計劃2016/2017年度中環行人天橋柱身粉飾工程

  - 文件由民政處提交及由民政處梁惠珍女士向組員介紹文件。

  - 陳捷貴議員對建議表示贊成，並關注車身貼的內容，認為可利用車身貼加以宣傳區議會活動，並希望處方稍後提供車身貼的設計。

  - 主席同意充份利用車身貼宣傳中西區區議會的活動或諮詢項目，並詢問可否延長檔期。

  - 民政處梁惠珍女士表示檔期為與路政署商議後得出，而有關檔期相當緊張，據悉，勞工處、香港旅遊發展局等均有向路政署申請檔期。處方會因應活動推廣的日子與路政署商議，積極爭取更多檔期。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 堅尼地城龍華下街公眾康樂棋盤檯上蓋安裝照明燈

  - 文件由楊開永議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示工程牽涉電力供應及地底拉電問題，惟民政事務總署工程組並沒有相關專業人員，所以處方會與路政署及機電工程署作出跟進，若有需要，會安排議員與有關部門一同到現場視察。

  - 主席希望採用省電及壽命較長的燈，如LED燈(發光二極管照明)。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 2016/17中環至半山自動扶梯系統節日美化工程

  - 文件由民政處提交及由民政處梁惠珍女士向組員介紹文件。

  - 主席表示往年曾發現個別燈膽熄滅，提醒處方跟進維修保養事宜。

  - 吳兆康議員表示有市民發現去年燈飾拆除後被棄置於堅道電梯口附近，建議處方拆除後立即移走，並希望處方美化燈飾設計。

  - 許智峯議員表示有市民及遊客反映每年的燈飾設計類似，而中環至半山自動扶手電梯系統為重點旅遊區，希望於有限撥款額內採納更摩登及現代化的設計，並建議處方參考南區區議會或採用主題色。

  - 主席同意吳議員及許議員的意見，希望處方美化燈飾設計。

  - 民政處梁女士表示處方會安排定期巡查以確保燈飾狀況良好。另外，處方一向要求承辦商即時清理棄置物，亦會就此再次提醒承辦商。處方亦會因應撥款額採納燈飾設計，並會就設計徵詢委員意見。

  - 民政處民政事務專員黃何詠詩女士同意美化燈飾設計，並指處方會先因應議員的意見與承辦商溝通，待承辦商構思設計方案後再提交小組傳閱參考。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 改建豐物道附近海傍地段為臨時休憩用地

  - 文件由中西區區議會中西區海濱工作小組提交及由海濱工作小組主席陳學鋒議員向組員介紹文件。

  - 主席請民政處繼續統籌相關部門的設計及工程細節工作。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 城西公園增設蔭棚及安裝掛牆電燈

  - 文件由康文署提交及由康文署周珮珊女士向組員介紹文件。

  - 陳捷貴議員對建議表示支持。

  - 主席建議康文署考慮使用較環保及省電的太陽能燈作輔助燈。

  - 康文署周女士表示備悉有關意見，並指太陽能燈供電有限及穩定性相對較低。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第4項﹕地區小型工程計劃撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第9&10/2016號)

- 地區小型工程計劃撥款申請 - 「美化社區計劃2016/2017年度中環行人天橋柱身粉飾工程」

  - 文件由民政處提交及由民政處梁惠珍女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款165,900元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 - 「2016/2017年度中環至半山自動扶梯系統節日美化工程」

  - 文件由民政處提交及由民政處梁惠珍女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款613,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第11/2016、13/2016及15/2016號)

- 地區小型工程工作小組文件第11/2016號

  - 第1項：上環文化廣場附近的上落泊車位後段增設流動圖書館服務站

    - 康文署圖書館高級館長(中西區)陳淑興女士表示位於永樂街以西的交通標誌牌已於5月上旬豎立在指定位置，港燈會於這兩天在相關位置完成重鋪路面工程。康文署已於2016年4月26日安排流動圖書車作最後實地測試，包括測試電力供應及車內電腦設備等。流動圖書館服務站定於2016年5月17日正式啟用。

  - 第2項：裝飾電箱

    - 康文署陳淑興女士表示康文署已安排承辦商於2016年5月13日進行安裝貼紙畫裝飾電箱工程。

    - 主席及陳捷貴議員希望署方多加宣傳。

    - 康文署陳女士補充指署方已於2016年5月10日派職員向永樂街路段附近鄰近流動圖書館服務站的十多個商戶派發海報及流動車到訪日期單張，通知商戶有關服務的開展日期。署方亦將郵寄有關海報及單張予附近的業主立案法團。

  - 小組備悉文件。

（會後備註：有關海報亦會張貼於民政處管理的綜合大樓／社區中心，包括堅尼地城社區綜合大樓、西營盤社區綜合大樓及西區社區中心。）

- 地區小型工程工作小組文件第13/2016號

  - 第2項：第三街遊樂場增設洗手盆及飲水器

    - 康文署周珮珊女士表示就議員建議研究居日里附近位置是否可以進行工程，建築署表示早前已在遊樂場不同位置作一併研究。可行的工程地點需移除兩棵花槽內的樹木，本署及議員皆不建議移樹，故需暫緩推行此工程，署方會研究於場內加設飲品自助售賣機，以提昇服務。

  - 第3項：豐物道休憩處改善工程

    - 康文署周珮珊女士表示工程的設計圖則已初步落實，現正準備招標程序，工程會於完成招標後約三個月開展，預計於本年底完成。

  - 第5項：在石山街休憩處及克頓道休憩處進行改善工程

    - 康文署周珮珊女士表示建築署指出克頓道休憩處地磚有老化情況，建議更換所有地磚加強防滑以保障公眾安全，並可安排組員實地視察。

    - 主席及陳捷貴議員同意盡快開展工程，不必進行實地視察。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第15/2016號

  - 第6項：山道天橋底休憩處週邊邊緣的石級改為無障礙通道

  - 第7項：中西區社區綜合大樓/社區中心影音設備改善工程

    - 民政處文志超先生表示上述兩項工程已完成。

  - 其他：連接薄扶林道至大學站行人道增設兩枝燈柱

    - 民政處文志超先生表示路政署認為於該地點不適合增設燈柱，所以決定改為增設兩支光管，工程已完成。

  - 小組備悉文件。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第12/2016號及14/2016號)

- 地區小型工程工作小組文件第12/2016號

  - 第1項：港鐵堅尼地城站外蔭棚加設擋雨玻璃

    - 康文署周珮珊女士表示有關建議已交建築署作技術可行性研究。根據初步評估，在港鐵堅尼地城站上蓋蔭棚上加裝擋雨玻璃，或會影響現時港鐵站的結構及防漏設計，而相關工程在進行期間更可能妨礙堅尼地城站C出口的日常運作，因此需就工程建議徵詢港鐵公司的意見。此外，該地段屬鐵路保護區，署方需要就工程諮詢港鐵公司，並得到屋宇署同意方可進行工程。由於工程涉及港鐵站的設施及技術較為複雜，建築署表示需要聘請顧問公司就工程進行可行性研究，故工程預計需時及費用相對較高。

    - 康文署周女士就工程物料及施工範圍徵詢小組意見。工程物料包括採用玻璃或膠片作擋雨上蓋，而上蓋的施工範圍方面，因建築署只會跟進康文署管理的有關部份，其餘蔭棚上蓋，即港鐵公司管理的地方，須由港鐵公司跟進。

    - 康文署周女士表示另一方案建議在現有的蔭棚上再加建擋雨上蓋，但此工程涉及結構改動，建築署需要進行結構性評估，方能決定是否需要加多或加深基腳以支新建上蓋。有關工程可能會影響旁側兒童遊樂場的開放。至於加建擋雨上蓋的設計，亦需諮詢港鐵公司的意見。

    - 楊開永議員建議可先以簡單的方式作加工，遮擋走廊上蓋位置。

    - 主席同意楊議員的意見，希望可以進行簡單工程，在走廊上蓋位置加裝膠片，同時請署方與建築署跟進其他範圍。

    - 康文署周女士表示備悉組員意見，會與有關部門作出跟進。

  - 第2項：在中西區康文署轄下的球場加設時鐘及溫度計

    - 康文署周珮珊女士表示工程部門正研究有關的足球場燈柱結構加設電子鐘的可行性，如技術上可行，會於科士街臨時遊樂場足球場加設GPS(全球定位系統)電子鐘連同溫度顯示，工程費用約為$69,750。該電子鐘能自動定位設定時間，字體高48厘米。署方會繼續與機電工程署跟進其他款式的電子鐘及工程費用。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第14/2016號

  - 第2項：匯安里綠化區改建為休憩處

    - 民政處文志超先生表示處方已與相關議員於2016年4月進行實地視察，工程組已根據視察時的意見制訂工程設計，民政處會就工程設計進一步諮詢路政署及土木工程拓展署。

  - 第7項：蒲飛路18號行人路面加設座椅

    - 民政處文志超先生表示待民政事務總署工程組制訂工程設計後，民政處會就工程設計諮詢相關部門，以及安排進行地區諮詢。

  - 小組備悉文件。

第7項：其他事項

- 沒有其他事項。

第8項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於下午四時正結束。

中西區區議會秘書處

二○一六年七月