`

二零一六至一七年度

中西區區議會

關注中西區市區重建計劃工作小組

第二次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一六年七月十一日(星期一) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午十一時正 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

許智峯議員

組員

吳兆康議員

劉錦勝先生

列席者

| 區俊豪先生 | 市區重建局 規劃及設計總經理 |
| --- | --- |
| 殷倩華女士 | 市區重建局 社區發展高級經理 |
| 唐溢雯女士 | 市區重建局 高級經理(收購及遷置) |
| 何盛田先生 | 規劃署 高級城市規劃師/港島4 |
| 陳仲銘先生 | 地政總署 高級測量師/特別職務 (第4項) |
| 王偉彥先生 | 聖雅各福群會 市區重建社區服務註冊社工 |
| 劉守德先生 | 明愛堅道社區中心 社工 |
| 謝子英女士 | 明愛莫張瑞勤社區中心 社會工作助理 |
| 羅雅寧女士 | 中西區關注組 召集人 |

秘書

戴諾彤女士	中西區民政事務處 行政主任(區議會)5

因事缺席者：

鄭麗琼議員

蕭嘉怡議員

何致宏先生

李偉強先生

| 負責者 |  |
| --- | --- |
|  | 主席歡迎各與會者出席2016-2017年度中西區區議會關注中西區市區重建計劃工作小組(重建小組)第二次會議。主席特別歡迎首次出席會議的地政總署高級產業測量師/特別職務陳仲銘先生及明愛莫張瑞勤社區中心社會工作助理謝子英女士。 |
|  | 第1項：通過會議議程 由於H18土地已復歸政府，小組通過日後會議將刪除第四項議程「H18土地復歸政府後的重建時間表」，所有有關H18的跟進討論將會在第三項議程「報告及討論嘉咸街/結志街重建區(H18項目)的最新進展」討論。 |
|  | 第2項：通過2016-2017年度第一次會議簡錄 小組同意通過2016-2017年度第一次會議簡錄。 |
|  | 第3項至 第5項： | 報告及討論嘉咸街/結志街重建區(H18項目)的最新進展 H18土地復歸政府後的重建時間表 跟進閣麟街歷史建築 |
|  | 市區重建局(市建局)規劃及設計總經理區俊豪先生表示，牌照顧問已為鮮貨商戶擬備並提交申請新鮮糧食店牌照所需的資料予食物環境衞生署(食環署)。視乎入伙紙的發出日期、食環署審批暫准牌照的進度及商戶裝修的安排，預計部份鮮貨商戶可在九月左右開業。他表示鮮貨零售中心面向結志街方向的路面後移並設置三個上落客貨位供商戶作上落貨之用，相信將來可減輕現時因上落貨而造成阻塞交通的情況。此外，面向卑利街及嘉咸街亦會後移，騰出更多空間方便市民在市集購物，改善人貨爭路的情況。另一方面，就嘉咸市集推廣活動，他介紹由小販及商戶選擇的嘉咸市集標誌及本年推廣活動主題—「傳新」市集。此外，市建局現正為毗連地盤A及C已參與食環署小販攤檔重置資助計劃的十個「朝行晚拆」的小販建造攤檔，工程預計於7月內完成。 主席開放文件討論，各組員的意見如下： 主席詢問在鮮貨零售中心面向結志街的三個泊車位置由誰管理。他表示不少市民及商戶關注重建項目裏的一些街道將會封閉變成「掘頭路」，亦聽聞這些街道可通往公共空間，希望當局能提供更多資料。他詢問H18的拆卸及重建進度是否如時間表所預計的一樣。他表示曾聽聞市建局為小販設計的攤檔需要一再修改，希望了解當中原因。 吳兆康議員建議在鮮貨零售中心旁的樓梯加設防滑的裝備。他詢問如小販需要加設簷篷，市建局會否為他們安裝。他詢問當局如何利用鮮貨零售中心天台。 中西區關注組召集人羅雅寧女士詢問市建局是否擁有及管理鮮貨零售中心。她詢問當局對於商販的租金安排如何，擔憂日後加租的幅度過高。 市建局區俊豪先生回應各組員的提問如下： 回應許智峯議員，他表示鮮貨零售中心外的上落客貨車位由市建局管理讓公眾使用。他表示鮮貨零售中心面向地盤B住宅是公共空間，而整個H18項目內三個地盤的公共空間是連貫的，除非特別情況，否則二十四小時開放。至於小販的攤檔，他解釋早年花園街小販區發生火警後，食環署修改了一些指引，加上最新條例規定電箱須掛在小販攤檔上，故市建局須為小販安裝合符現時規例的電力裝置，費用由市建局支付。 回應吳兆康議員，他表示現時地盤尚未完工，待日後工程完成並獲屋宇署審批後，會參考議員意見，檢視如何改進。他表示在現行法律許可下會為小販安裝簷篷。他表示會在天台進行適量綠化，但由於天台須放置機電設備供市集商販使用，故有其實際用途，除作維修之用，市民亦不可內進。 回應羅雅寧女士，他表示現時租金比市場為低，市建局與商販協定五年的租金不變，五年期租約完結後，商戶可優先選擇會否簽訂三年期租約。他表示鮮貨零售中心由市建局管理。 主席表示秘書處曾發信邀請古物古蹟辦事處(古蹟辦)、古物諮詢委員會(古諮會)、屋宇署及地政總署出席會議討論閣麟街歷史建築，惟古蹟辦及古諮會均回覆表示研究工作尚在進行中，婉拒出席會議；而屋宇署亦表示此議題涉及文物評級或保育政策，不屬於《建築物條例》，不派員出席會議。他要求秘書處會後去信缺席會議的部門，表達遺憾。 主席就閣麟街歷史建築開放討論，羅雅寧女士以簡報介紹閣麟街發現的背對背式唐樓，希望市建局能設法原址保育建築。 市建局區俊豪先生回應羅雅寧女士表示，暫時未知閣麟街現時用作擋土牆的磚石牆的安全程度。他表示日後在可行的情況下，可考慮如何在公共空間重置這些磚石。他表示古蹟辦正在審議民間團體提交磚石牆的研究報告，待古蹟辦完成審議有關報告後，市建局會參考有關的報告並向議會匯報有關方案。 主席開放第二輪討論，組員提問如下： 吳兆康議員詢問如技術上可行，當局是否會參考羅雅寧女士簡報提議的原址保育設計。他建議可否讓市建局在未收地前先在該位置進行研究工作評核石牆的安全程度。 主席表示市建局如因技術問題而不能保留一幅石牆，難以說服市民，希望市建局能知悉及參考民間團體的建議。他詢問地政總署批地予市建局的程序和條件，並詢問地政總署在批地予市建局前，署方對於石牆有何角色或責任。他詢問地政總署會否擁有有關石牆安全程度的資料，並詢問署方會否進行實地勘察。 羅雅寧女士表示石牆處於中半山行人扶手電梯旁，相信當時的政府部門曾為附近作一個詳細的土力研究，詢問現時政府部門能否實地考察。她表示曾於本年六月收到市建局的回信表示會挑選並展示一些保存狀況良好的磚石，認為局方沒有原址保育的打算。她認為歷史建築處於的位置緊扣著其歷史，要是如市建局所提議的便會失去其意義。 市建局區俊豪先生回應吳兆康議員，表示須先由政府部門評核石牆的安全系數，才可進一步探討不同保育建議的可行性。 地政總署高級產業測量師/特別職務陳仲銘先生回應如下： 回應主席的提問，表示閣麟街的歷史建築是位於市建局向城市規劃委員會(城規會)提交H18重建項目申請的地盤C內。現正等待古蹟辦就如何處理有關歷史建築提供意見，所以暫時停止地盤C的批地程序。署方會以換地形式批地予市建局進行重建。他表示若沒有近期公眾對有關歷史建築的關注，署方已繼續與市建局商討及同意餘下換地條款細節，然後再按市建局招標的時間表，完成所有換地手續，需時大約四個月。他表示署方沒有此石牆的建築資料，但可嘗試向有關部門查詢。 回應吳兆康議員提議讓市建局在批地前先進行勘察，他表示如市建局要求，署方會考慮。 市建局區俊豪先生表示局方現時沒有任何石牆的資料，加上政府部門掌握有關數據，進行相關研究時更具代表性，認為由政府部門提供相關資料並評核石牆的安全程度更為合適。 地政總署陳仲銘先生表示可向有關部門查詢石牆的結構安全狀況。 羅雅寧女士同意由政府部門翻查並評核石牆的安全程度。 小組同意秘書處會後去信地政總署，詢問有關石牆的建築資料。 |
|  | 第6項：報告及討論士丹頓街/永利街(H19)重建區的最新進展 |
|  | 主席表示羅雅寧女士及公民黨副主席陳淑莊女士提交了一封有關H19重建項目的信件。信件已呈枱供各位備悉。 市建局區俊豪先生表示，因應地盤B樓宇狀況殘破程度較嚴重，在技術可行的情況下，市建局已清拆由市建局擁有的樓宇，華賢坊西16號的拆卸工程已完成，並正在拆卸城皇街8-10號的樓宇。他表示屋宇署的職權包括確保現行樓宇的安全，如有危險，屋宇署有權代相關業主進行必要工程。 主席詢問出席的議員及委員是否屬於當區有持分者或利益關係，沒有議員或委員作出申報。 小組通過下次會議邀請地政總署市區重建組討論有關項目。 主席開放討論，羅雅寧女士表示市建局曾於2008年H19重建項目計劃中決定城皇街的新建築物限於樓高13層，亦在2013年的規劃總綱藍圖再次確定有關計劃。她表示在區議會第五次會議上，有議員反對市建局增加此項目的樓宇高度，但市建局只回應樓宇高度不會超過120 m.P.D.。她表示樓宇高度限制是希望配合城皇街低密度樓宇的氛圍。她表示現時有民間團體、歷任及現任議員的反對，認為市建局不應推翻以前的決定。她希望呈枱的信件能讓建築署知悉。 市建局區俊豪先生表示120 m.P.D.相等於約20層的樓宇高度，但局方現時未決定是否將地盤B原計劃的13層住宅增加至20層樓高，但必須強調這並不是中西區關注組於文件所說市建局擬議將地盤B的樓高以倍數增加。此外，中西區關注組亦提及項目現時收購率低，現階段引用《收回土地條例》進行重建是不合理，他表示議會曾同意由於地盤B樓宇狀況殘破程度嚴重，市建局應分階段進行重建並先重建地盤B，所以現時的討論點應是落在地盤B的發展參數。他表示早年進行此計劃時的土地供應未如現在緊張，計劃經歷數次修訂後由原計劃8倍地積比率降至3.9。香港現時房屋供應尤其是市區更為匱乏，為配合政府增加房屋政策的大方向，局方考慮修訂地盤B的地積比率。他表示現時地盤B的收購率雖然未超過一半，局方現時仍與發展局商討引用《收回土地條例》收回餘下業權的可行性。此外，就修訂地盤B的發展參數，市建局亦須進行有關技術評估，例如交通影響評估，之後會就修訂地盤B的發展參數向城規會重新提交規劃申請，市民亦可就重新提交的申請計劃發表意見。 規劃署高級城市規劃師/港島4何盛田先生表示市建局現階段只是向署方簡單提及過更改計劃的建議，但未正式提交申請。他表示市建局日後須在申請中解釋更改的理據，並作相關的評核。 主席開放第二輪討論，各組員的意見及提問如下： 吳兆康議員認為市建局須尊重以往經過長時間諮詢的決定，加上永利街的氛圍適合低密度樓宇。他表示獲當區居民授權，轉達他們不希望增加該區的樓宇密度。 主席補充，議會未有就應否先拆卸地盤B達成共識，但有幾位議員(包括主席)均曾質疑此決定。他詢問市建局是否還未決定新樓宇的高度，並希望局方再次解釋改變樓宇高度的理據。他詢問市建局增加發展密度是否與先為地盤B進行重建工作有直接關係，還是以配合政府的房屋政策。他表示現時的收購率只有大概50%，市建局的取向如何。 對於組員關注地盤B的去向及重建計劃，市建局區俊豪先生表示明白由社會上有人反對在收購率不足的情況下進行重建，但現時當局是根據城規會於2013年的核准總綱發展藍圖及規劃意向，以重建形式發展該發展計劃圖地塊。他表示市建局須得到發展局同意，才能以《收回土地條例》收回餘下的業權，整個項目才可以成功推行。日後如先為地盤B進行重建工作，市建局須重新向城規會提交申請，而全港市民亦可就此計劃提出意見。如市民普遍反對計劃，市建局亦不能進行該計劃。他重新詢問組員是否希望市建局繼續進行H19重建工作。 主席表示區議會有正反意見，日後會要求在區議會再討論此議題，以確定區議會的取向。 羅雅寧女士表示，如市建局根據2013年重建計劃所列明的高度密度重建，相信市民會支持。 |
|  | 第7項：其他事項 小組沒有其他事項。 |
|  | 第8項：下次開會日期 |
|  | 下次會議日期容後公布。 |

中西區區議會秘書處

二零一六年七月