東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第三次會議

會議紀錄

日期︰2004年5月13日

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁毓珠BBS太平紳士

王金殿博士

王國興委員, MH

朱偉祖委員

江澤濠委員

李汝大委員

李建賢博士

杜本文委員（副主席）

林翠蓮委員

胡經昌BBS太平紳士

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許嘉灝委員, MH

陳得偉委員

陳添勝委員

陳潔榮委員, MH

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員

趙資強委員

蔡世傳委員

鄧禮明委員

鍾樹根MH太平紳士

羅友聖委員, MH

羅世光委員

羅榮焜委員, MH

龔祥委員

增選委員

李子開委員

陳達強委員

致歉未能出席者

江子榮委員, MH

許清安委員

陳耀德委員

傅元章委員

趙承基委員（主席）

黎志強委員

劉興達委員

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士	東區民政事務專員

陳振生先生	港島規劃處高級城市規劃師

彭志文先生	港島東區地政處高級產業測量師

陳全龍先生	拓展署工程師（代替高級工程師何國強先生出席會議）

鄭寶如女士	東區民政事務處高級行政主任（區議會）

梁雅欣小姐（秘書）	東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

莫羲達先生	路政署高級工程師

陳炳耀先生	警務處東區交通隊主管

伍樹雄先生	運輸署總運輸主任／香港

高永照先生	運輸署首席技術主任（交通）

呂羅中先生	香港電燈有限公司公共事務經理

李偉雄先生	香港電燈有限公司助理總土木工程師

沈南龍先生	食物環境衛生署參事（策劃）1

林廣明先生	食物環境衛生署東區環境衛生總監

黃權衡先生	房屋署高級房屋事務經理（港島）

鍾倩文小姐	房屋署建築師

黃夢雲先生	房屋署高級建築師

朱琰光先生	建築署高級工程策劃經理

黃志輝先生	康樂及文化事務署高級行政主任（策劃事務）5

葉有枝先生	社會福利署東區及灣仔區助理福利專員

呂秀芳女士	民政事務局高級行政主任

方富基先生	土木工程署海港工程部高級工程師

鄧智明先生	路政署高級工程師

陳耀榮先生	路政署工程師

陳淑芳女士	房屋署署理高級產業測量師／業務發展

麥景池先生	康樂及文化事務署東區副康樂事務經理

黃尹霞女士	東區民政事務處高級行政主任（地區管理）

開會詞

副主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議。

I.	通過工務建設及發展委員會第二次會議紀錄初稿

2.	上次會議紀錄毋須修改，並獲得通過。

II.	要求香港電燈有限公司介紹魚涌英皇道敷設132千伏地底電纜

工程施工情況及對區內交通和環境的影響

(工務建設及發展委員會文件第14/04號)

3.	副主席表示由於本議程的討論範圍涉及工務工程、環境及交通事務等問題，經有關委員會的主席同意下，委員會將與環境及衛生事務委員會及交通及運輸事委員會聯席討論上述議題。副主席歡迎路政署高級工程師莫羲達先生、警務處東區交通隊主管陳炳耀先生、運輸署總運輸主任/香港伍樹雄先生、首席技術主任(交通)高永照先生、香港電燈有限公司（以下簡稱港燈）公共事務經理呂羅中先生及助理總土木工程師李偉雄先生出席會議。黃建彬委員介紹文件第14/04號。

4.	港燈、警務處及運輸署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下︰

香港電燈有限公司

- 港島東區現時的132千伏地底電纜是於1969年敷設的，沿用至今已超過三十年。近年來，時有電纜液滲漏事件，影響到供電系統的可靠性。為提供穩定的電力供應予區內的用戶，該公司在過去幾年已經於柴灣、筲箕灣、太古城以及北角部分地區，進行改善供電網絡及更換老化電纜之工程；

- 港燈即將於鰂魚涌進行的掘路工程為上述改善工程之延續。港燈擬於太古電力分站（近仁孚工業大廈）與麗池花園大廈之間的一段英皇道進行敷設132千伏地底電纜工程；

- 整項敷設地底電纜工程將會分下列三大段進行，以電纜接駁箱之間的路線作為一個工程分段：

- 太古電力分站至栢惠苑；

- 栢惠苑至培志男童院；以及

- 培志男童院至麗池花園大廈。

- 每個工程分段包括以下施工程序：

- 橫越馬路、十字路口和重要行人路和行車道的臨時交通安排；

- 建造電纜路線所需的壕坑，地下埋管和地下坑道；

- 敷設電纜及驗收；

- 填土及修復馬路；

- 修復一切受影響的公共設施；以及

- 當一小段壕坑完全掘開後，蓋上鐵板以恢復行車道或行人路的正常交通操作。

- 港燈每月將與相關公用事業及其承建商，舉行工作連絡小組會議，以協調所有掘路工作，減低對公眾的影響；

- 工程會分段由東至西進行（即由太古電力分站展開），而每一大分段所需時間約為十二個月，整項工程約在三十個月內完成；

- 港燈已經小心研究及策劃所有工序，而總體的臨時交通安排已被路政署、運輸署及警察交通部接納；

- 港燈將聘請交通工程顧問公司制訂詳細的分段臨時交通安排，並會呈交予相關的政府部門審批。該公司也會諮詢議員們的意見，去解決因工程而引至交通比較擠塞的地點，以確保交通暢順；

- 港燈將會在工程沿線設置告示牌，提供二十四小時熱線電話（2814 3443），以方便公眾查詢有關工程；

- 港燈將安排駐工地工程師監督整項工程之施工情況，保持工地環境安全，減少對公眾的影響。港燈高層也會定期巡視工地，以確保前線工作人員及其承建商適當地和準確地依從該公司的承諾；

警務處

- 該處曾到麗池花園大廈附近的地方進行實地視察，發現港燈已進行一些工程，並封閉了其中一條行車線，封路措施對上址的交通造成擠塞及混亂。他希望運輸署能調整交通燈的時間，或考慮開放電車的專線，以及搬遷附近的巴士站，以紓緩交通擠塞的問題；

- 該處將繼續監察港燈的工程；

運輸署

- 該署的交通控制部會配合工程，調較有關交通燈的時間；

- 該署會研究電車專線是否適合開放予其他車輛使用，因為電車專線可能不夠寬闊讓巴士行駛，並可能會增加發生交通意外的機會；以及

- 該署會研究遷移該巴士站的可行性。

5.	副主席、江澤濠、曹漢光、梁淑楨、許嘉灝、曾向群、黃建彬、趙資強、龔祥、江子榮、勞鍱珍、陳達強、王金殿及曾健成等14位委員，就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示理解題述工程必須進行，不過，該項工程的時間長達兩年半，他們擔心題述工程會對太古電力分站與麗池花園大廈之間一段英皇道一帶的交通造成阻塞及混亂和對環境、市民及商戶構成影響；他們要求港燈進行詳細評估，並與運輸署及警務處等政府部門作出協調及配合。此外，委員也要求港燈盡量縮短施工時間，以減少對市民的滋擾；

- 多位委員指出工程在英皇道東向西行展開，他擔心工程會對基利路、民街、船塢里及架山道一帶道路使用者及巴士乘客造成影響。也有委員指出芬尼街及糖廠街的交通非常繁忙，港燈於該處進行工程時應採用適當措施，使交通暢通及確保居民的安全；

- 多位委員表示港燈在每一分段進行工程前，必須進行交通評估，並與有關政府部門作出協調，以確保上址的交通暢通；

- 有委員提出以下查詢︰

- 北角官立小學對出位置需要進行工程，委員向港燈查詢如何減低對該處交通的影響？

- 港燈及有關政府部門在施工前，是否已進行評估及作出適當的臨時交通安排？

- 可否縮短施工的時間？

- 是否會在鋪設新電纜時，同時把目前的電纜棄掉？

- 為何柏架山道需要挖掘兩條壕坑？

- 位於英皇道1026至1056號的巴士站是否需要搬遷？

- 在介乎芬尼街及糖廠街的行人很多，港燈如何處理封路後的行人過路安排？

- 有委員指出工程範圍有很多巴士站及小巴上落客點，港燈必須有完善的安排，並與運輸署及警務處作出詳細商討及協調；

- 有委員要求工程的圍板應使用透明物料，以免影響商戶運作，同時應使用「水馬」，既美觀又安全；

- 有委員對港燈以「地下電纜隧道」方式進行工程，表示歡迎，因為可減少對環境及市民的影響；

- 有委員表示部分行人路已十分狹窄，若再在該些路段挖掘約一米的壕坑，將會對行人造成障礙。他希望港燈向委員會提交詳細的資料，以證明行人路可得到暢通；

- 多位委員指出過去港燈曾在柴灣更換電纜工程拖延多時未見完工，擔心港燈在施工前缺乏周詳的準備。他們建議成立監察小組跟進是次工程，以免工程又再拖延，影響英皇道的交通；

- 有委員建議運輸署就臨時交通安排設置清晰的指示牌；

- 有委員建議港燈在工地上鋪設「嵌入式」的鐵板，並確保鐵板與馬路平坦，以免重型車輛在駛過該些鐵板時，發出噪音及造成危險；

- 多位委員建議把該工程交由北角東及康城分區委員會跟進，以監察工程的進度。不過，也有委員不同意此建議，並表示題述議題應由本委員會繼續跟進；

- 有委員建議港燈、警務處及運輸署等政府部門盡快處理錦屏街工程導致交通阻塞的問題；

- 有委員促請港燈保持壕坑不要積水，以防止蚊蟲滋生；

- 有委員希望路政署盡快實行掘路許可證收費及工程延誤罰款，以保障公眾的利益，以及

- 有委員認為港燈不應在繁忙時間施工，以免對居民造成噪音滋擾。此外，他也希望政府密切監督該項工程的進度及在完工後驗收，以盡快完成工程及確保路面的復收工程妥善。

6.	港燈、運輸署及路政署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

港燈

- 該公司指出目前位於麗池花園大廈附近正進行的工程是另外一項接駁電纜的工程，預計工程可在兩星期內完成。該公司表示，連接東西四組132千伏特的電纜也出現老化，所以需要連接另一組132千伏特的電纜以作為輔助。公司在工程開展前已聯絡有關政府部門，作出交通安排。鑑於工程進行末期，在該處封閉其中一條行車線對某時段的交通構成影響，公司表示歉意。並會就交通問題與警務處及運輸署等有關部門進行商討，研究是否需要遷移巴士站及調節交通燈訊號時間；

- 該公司已聘請顧問公司就題述工程進行評估，而總體的臨時交通安排已被路政署，運輸署及警察交通部接納。此外，第一個工程分段（即由太古電力分站至柏蕙苑）的臨時交通安排已交由有關部門研究。在施工前，該公司將會再和當區區議員及商舖商討，以作出適當的安排；

- 有關佑民街、船塢里及柏架山道等多個施工地點，該公司已制定了詳細的臨時交通安排；

- 該公司代表表示芬尼街及糖廠街工地只會在英皇道向南行的方向進行，所以對北行的交通只會造成很小的影響；

- 該公司現正就基利路的地下電纜隧道工程進行探槽，當在該處設置豎井時，會實施臨時交通安排。此外，該公司表示工程將會盡量靠近行人路進行，當需要在馬路施工時，該公司也會用鐵板覆蓋豎井，使馬路保持暢通；

- 以「地下電纜隧道」方式施工的成本很高，故該公司不會以這種方式進行所有的壕坑工程。不過，若發現工程會對交通造成很大的影響，該公司會再作檢討；

- 在柏蕙苑前，該公司將會在壕坑工地使用鐵欄以保持視野，在豎井工地則使用透明圍板，並會設法減少塵埃。此外，該公司也會盡量減少佔用路面的面積，並保持兩米闊的行人路；

- 根據顧問報告，北角官立小學的交通流量不大，故此在其中一條行車線進行工程，也不會對交通造成有很大的影響；不過，該公司也可以在繁忙時間開放正在施工的行車線。該公司預計該段工程可在2005年下旬才進行，該公司會與有關政府部門進行詳細研究；

- 該公司指出若三個分段的工程同時進行，可在一年內完成，但會對居民及環境等造成很大的影響，故此該公司決定分三個階段把工程逐步進行，預計工程可在30個月內完成；

- 在施工期間，該公司會與公共事業機構及有關部門每月召開一次聯絡會議，跟進工程的進度，並設法減低對巿民的滋擾。有興趣的委員也可以出席該聯絡會議；

- 若新電纜在原有電纜的位置敷設，該公司將會把舊電纜移走；

- 由於柏架山道的工程位置需要鋪設四組電纜，闊度為1.8米，但該處的路面不夠寬闊，因此，該公司需要開挖兩條約1米闊的坑道；

- 該公司會在馬路採用兩種鋪設鐵板的措施：他們分別是嵌入式平鋪的鐵板及在鐵板上鋪上柏油；

- 該公司會按照環境保護條例進行帶有噪音的工程，在上午7時與晚上7時之間進行。不過，該公司表示會因應情況，彈性安排施工的時間，盡量將噪音影響程度減至最低︰例如在2000年間，回應康山居民的要求，該公司曾將高噪音工程押後至上午10時後才進行；

- 重鋪路面完成後，路政署會進行驗收；

- 由於英皇道1063至1056號的一段的大部分行人路是私人土地，所以工程需在馬路上渠邊的位置進行。該公司會與有關政府部門評估車輛的流量，以作出妥善的安排。在開挖豎井後，行車線可重新開放，只會在施工的位置造成輕微的阻塞。由於部分車輛會在基利路右轉，數據顯示該處不會有太多車輛直行往筲箕灣，相信不會造成交通阻塞；

- 該公司會定期向委員會報工程的進度，並表示在需要時可向有關的分區委員會提供資料及出席會議，以解答分區委員會的問題。

- 掘路許可收費計劃在2004年4月1日已經推行，如工程出現延誤，該公司需繳交額外的費用。由於該工程在有關政策實施前申請，故此該公司的掘路許可證毋須收費；

- 英皇道南面的位置會有很多行人出入，當進行該段工程時，會續段進行挖掘，並隨即鋪上鐵板，以減少對行人的影響。

- 該公司會確保工地不會出現積水的問題；

運輸署

- 目前港燈所提交的顧問報告只是一個簡單的評估。在每一個繁忙的路口，港燈都會再呈交一個具體的方案予有關政府部門考慮及審批；

- 以目前麗池花園大廈的工程為例，如封路後只得一條行車線，港燈應及早通知該署，以加長綠燈的時間，以免造成交通混亂；

- 該署在施工時，已通知港燈須預留足夠的行人路面供行人使用，並通知受影響的商戶工程的時間；

- 該署承諾會與港燈保持密切聯絡，使工程能盡早完成；以及

路政署

- 掘路許可證收費已於2004年4月1日實施，除基本收費外，如工程出現延誤，掘路公司需繳交額外費用。由於港燈是項工程的掘路許可證是於3月31日前申請，所以得到豁免收費。當路面重舖後，該署會進行驗收。

| 港燈及 各出席部門 | 7. 經討論後，委員會希望港燈盡量縮短施工的時間，並促請港燈與路政署、警務處及運輸署在施工前，必須就臨時交通安排作出周詳的計劃，以減低對巿民造成的滋擾。此外，委員會表示會繼續跟進這項工程的進度。 |
| --- | --- |

III.	愛秩序灣填海區街市及公廁工程計劃

(工務建設及發展委員會文件第16/04號)

8.	副主席歡迎食物環境衛生署（以下簡稱食環署）參事（策劃）1沈南龍先生、東區環境衛生總監林廣明先生、房屋署高級房屋事務經理（港島）黃權衡先生、高級建築師黃夢雲先生、建築師鍾倩文小姐以及運輸署總運輸主任／香港伍樹雄先生出席會議。食環署沈南龍先生介紹文件第16/04號。運輸署伍樹雄先生補充，由於鄰近愛秩序灣／筲箕灣區現時／興建中／計劃中的公共交通交匯處設施已足夠滿足區內有關的需求，而愛秩序灣的公共交通需求穩定，目前巴士公司的路線發展計劃中也沒有計劃在該地區增加巴士路線；因此，該署已要求房屋署及有關部門重新檢討愛秩序灣第五期的發展項目及刪除有關公共交通交匯處的興建計劃。房屋署黃夢雲先生表示，鑑於運輸署決定刪除原有已包括在這工程內的公共交通交處的計劃，整項工程的設計需要修改，並一併檢討公共房屋（以下簡稱公屋）的設計。該署的初步構思擬減低公屋的密度，並增加休憩用地。因此，三座公屋將改為一座，公屋單位將由原先設計的913個減至大約736個。

9.	副主席、王國興、鍾樹根、黃建彬、曾健成、勞鍱珍、麥順邦、許嘉灝、曹漢光、李建賢、江澤濠、鄧禮明、龔祥及王金殿等14位委員，就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員對食環署決定興建愛秩序灣街巿，表示歡迎。不過，他們表示題述工程進度已經受到拖延，他們促請該署盡快落實題述工程的時間表，並向委員會提交工程的明細表，以供考慮；

- 多位委員表示由於擬建的愛秩序灣街市規模縮小，他們擔心該街市可能未能提供足夠檔位，安置全部金華街一帶的固定檔位小販，難以徹底整頓該處的巿容。因此，他們希望食環署考慮擴大擬建街巿的規模，讓擬建街巿有充足的檔位，可售賣各類乾濕貨品，以照顧巿民的需要及增加該街巿的競爭力；

- 多位委員指出目前愛秩序灣的交通配套設施不足，對居民造成不便，故此委員希望運輸署重新考慮興建愛秩序灣公共交通交處，以改善當地的交通配套設施；

- 多位委員表示地基工程是按照原來的設計興建，故此食環署不應計劃把街巿的規範縮小，委員希望該署能維持興建街巿的原本設計方案，以善用資源及確保街巿檔位充足。他們建議該署採取適當措施，例如﹕預留街巿的上層部分作擴建之用，以擴大擬建街巿的規模；

- 多位委員建議在街巿的上層興建社區會堂、休憩用地或與街巿配合設施；

- 有委員提出以下查詢﹕

- 街巿規模縮小的原因？

- 減少街巿攤檔數目的原因？

- 街巿的通道是否會縮窄？

- 是否已獲得撥款興建愛秩序灣街巿？

- 如擬建街巿不能容納金華街所有的小販，食環署將有何對策？

- 有何措施吸引巿民光顧擬建街巿？

- 是否因為需要於地面預留空間予街巿貨物起卸處而縮小街巿的面積？

- 有委員建議食環署能改良街巿的設計，確保街巿的通道寬闊及有冷氣設備。此外，委員也希望該署能妥善管理街巿，以增加街巿的競爭力；

- 有委員建議食環署考慮聘請私人機構參與興建題述工程；

- 有委員表示若擬建街巿不能容納所有金華街的小販，可考慮遷移剩餘的小販往馬寶道，以徹底改善金華街的巿容；

- 有委員建議房屋署在訂下興建街巿的時間表後，才檢討修訂公屋的設計，以確保街巿工程如期完工；

- 有委員建議在興建街巿時，在上層興建數層建築物，並出租上層的物業。此外，他也建議把冷氣設備安裝在天台的位置；以及

- 有多位委員表示前巿政局是根據人口及租戶的意見等方面而制定題述街巿的規模。食環署在未有提供足夠數據前，不應縮小街巿的規模。他們要求該署提交前巿政局已審批及目前的設計明細表，供委員參閱及在會上討論。

10.	食環署、房屋署、東區民政事務處就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下︰

食環署

- 由於公共交通總匯工程將被取消，擬建街市將會設置於地面，位置較方便巿民，該署相信街市的競爭力可望提高；

- 愛秩序灣內的超級廣場及新鮮糧食店已提供傳統街市貨品，例如蔬菜、水果、肉、魚、乾/濕雜貨等。該署認為擬建街市將面對很大的競爭，根據該署實際經驗，若新街市附近設有超級市場及新鮮糧食店，部分跟原計劃規模相若的街市的經營能力並不理想，故比較小規模的街市會較原計劃有131個檔位的街市為可行；

- 該署會繼續與財經事務及庫務局商討擬建街巿的財務安排，並和房屋署進行協商，以沿用原有的撥款繼續推行工程；

- 雖然擬建街巿的檔位數目只有90多個（78檔小型檔位及18檔大檔位），該署經參考過去遷置小販的經驗，及考慮其他因素（如小販自然流失、自願交回小販牌照、透過小組形式競投街巿檔位），相信擬建街巿可容納於金華街一帶擺賣濕貨的固定檔位小販；

- 如部分乾貨檔位未能遷往擬建的街巿，構思中，該些小販可繼續在金華街經營。該署相信將來金華街可能只會有一邊設有固定攤位，行車路將會更為寬闊，衛生問題可望得到改善。如有需要，該署會遷置有關的剩餘小販往區內其他街巿空置檔位繼續經營。愛秩序灣附近的西灣河街巿、筲箕灣街巿及魚涌街巿目前共有約130個空置檔位，可供受遷置安排影響的小販選擇；

- 由於整項發展計劃的地基工程已竣工，修訂的街巿設計方案會盡量採用現有樁柱，加上須於地面預留空間予街巿貨物起卸處及其他機電設備，故一層高的街巿可用面積因而減少；

- 如要維持原先設計提供的131個檔位，該署便須興建一所兩層高單幢式街巿。該署經研究後，認為這會令整項街巿工程費用及日後經常性開支大增，也會進一步延誤擬建街巿落成日期。興建擬建街巿的資本建設費用龐大，故該署有責任嚴格控制工程開支；

房屋署

- 該署只是利用因刪除公共交通總匯而需要修改整項工程設計的時間來檢討愛秩序灣第五期公屋的設計，並不會因此而延誤工程的進度；

- 擬建街巿及公屋預計可分別於2007及2008年竣工。如街市發展規模可於2004年5月落實，該署預計大約在2004年8月期間可向委員會提交工程的設計明細表；以及

東區民政事務處

- 東區民政事務專員曹振華太平紳士表示，愛秩序灣第四期房屋發展計劃下的社區會堂將於2005年落成。曹專員表示，食環署應考慮巿民的意願，盡量把所有金華街的固定檔位小販遷入題述的街巿，以徹底改善金華街的生環境。

11.	隨後勞鍱珍委員提出以下動議，動議得到鄧禮明、黃建彬及許嘉灝委員的和議，並在14票贊成、1票反對及4票棄權下，獲得通過﹕

“工務建設及發展委員會要求食環署盡速向委員會提供愛秩序灣市政大樓施工明細表及動工時間表。”

| 各有關部門 | 12. 主席總結時表示，請有關部門備悉委員的意見，並在下次會議報工作的進度。 |
| --- | --- |

（會後備註︰秘書處已在2004年5月14日致函食環署，轉達委員的意見及動議，該署也已在2004年6月4日致函回覆委員會。）

IV.	東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的工作進度報告

(工務建設及發展委員會文件第15/04號)

(i)	要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓及

愛秩序灣公共房屋發展計劃及其配套設施

13.	副主席表示此議題已進行討論。

(ii)	在鯉景灣聯用樓宇內設置分區圖書館

14.	副主席歡迎建築署高級工程策劃經理朱琰光先生、康樂及文化事務署（以下簡稱康樂文化署）高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生及社會福利署東區及灣仔區助理福利專員葉有枝先生出席會議。王金殿委員查詢部門是否可提供鯉景灣聯用大樓的圖則供委員參考。此外，他也查詢該項計劃是否會以「私營機構參與」方式興建。

| 民政事務總署 建築署 康樂文化署 社會福利署 | 15. 建築署朱琰光先生回應時表示，該聯用大樓仍在設計及規劃的階段，故此暫時未能提交有關的圖則。康樂文化署黃志輝先生表示，該大樓目前仍在策劃的階段，暫時未有計劃以「私營機構參與」方式興建。社會福利署葉有枝先生表示，由於愛東第四期將有安老院舍設施，所以鯉景灣聯用大樓內的安老院舍的需求，並不是十分迫切。 |
| --- | --- |

16.	委員會同意繼續跟進這項議題。

(iii)	重建柴灣社區中心之進展

17.	副主席歡迎建築署高級工程策劃經理朱琰光先生及民政事務局高級行政主任呂秀芳女士出席會議。副主席、麥順邦、曾健成及鄧禮明等4位委員就這項議題發表的意見及查詢，內容摘錄如下︰

- 是否會繼續興建柴灣青年發展中心？

- 如沒有私人機構願意營辦該中心，興建計劃是否會被擱置？

- 是否會把工程的圖則、興建時間表、設施明細表等資料呈交委員會參閱？

- 政府是否需要就上蓋工程延誤向承建商賠償？

18.	民政事務局及建築署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下︰

民政事務局

- 該局已揀選了顧問公司，就工程計劃的範圍及中心日後的管理及營運模式進行研究，預計顧問研究可於2004年7月底完成。估計工程可於18個月內，即2005年11月前復工；

- 為配合中心日後的管理及營運模式，中心的設施內容可能需要更改，待顧問研究完成後，該局會向委員會提交最新的設施明細表；

- 顧問研究的目的是希望能制定一個既符合中心的發展目的，財政上又可行的方案，該局將根據顧問研究的結果，繼續跟進該工程；

- 由於上蓋工程的合約尚未批出，故此政府並不需要作出任何賠償；以及

建築署

- 該署會安排有關承辦商負責地盤的保安、排水、維修保養的工作。

| 各出席部門 | 19. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(iv)	柴灣貨物裝卸區的重置

20.	副主席歡迎拓展署工程師陳全龍先生出席會議。

21.	曹漢光委員查詢興建永久公廁的完工時間，並希望食環署提供協助，確保龍舟競渡活動能順利進行。鄧禮明委員也表示希望公廁能盡快完成，讓公眾使用。

22.	拓展署陳全龍先生回應時表示，食環署已在貨物裝卸區對出的地方設置了兩個臨時公廁。此外，該署已與食環署確定永久公廁的選址及工程範圍，待有關工地申請及設計佈局經批准及落實後，建築署便會展開永久公廁的興建工程。

| 拓展署 | 23. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(v)	落實泥頭車安裝蓋掩

24.	副主席歡迎土木工程署海港工程部高級工程師方富基先生出席會議。曹漢光、曾健成、麥順邦及鄧禮明等4位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示，委員會落實密斗泥頭車的建議是大部分委員十多年前的共識，也是支持發展柴灣東工業區工地的條件之一，他們促請政府能盡快在北角低半山的咸水配水庫工程中試用機動蓋掩，並制定全面推行使用密斗泥頭車的時間表；

- 有委員表示密斗泥頭車對居民及道路安全上都有幫助，他希望土木工程署盡快落實有關建議；以及

- 有委員查詢是否在2004年5月中開始在北角低半山咸水配水庫工程試驗機動性蓋掩設計？

25.	土木工程署方富基先生回應時表示︰

- 該署一直都有與泥頭車工會就落實使用密斗泥頭車進行商討，也曾與理工大學及環保署合作，以研究一個最佳的設計。同時，該署也採取措施，包括以帆布覆蓋泥頭及打擊超載問題等，以減低泥塵對環境的影響；

- 該署同意機械蓋掩的效果較理想，操作上對司機來說也較為安全。該署正積極尋找一種合適而又不會對業界帶來很大負擔的設計；

- 水務署將會在魚涌海水配水庫建造工程合約中試用有機動蓋掩的泥頭車，該項工程已在2004年5月10日展開。土木工程署在今早曾與環境運輸及工務局、水務署及其承辦商就機動蓋掩設計進行商討，以盡快在上述工程開始使用有機動蓋掩的泥頭車；

- 該署指出雖然該工程所產生泥量不多，但由於交通流量的限制，估計需要4至5個月才能運走所有泥頭。根據水務署的資料，泥頭將會由2004年9月開始運走，希望期間能尋到一個更理想的設計；以及

- 該署已通知業界，如泥頭超載超過規定的10%，將不能進入泥頭傾卸區。該署相信若超載的問題減少了，泥頭泄漏的機會也會相應減少。

| 土木工程署 | 26. 副主席總結時表示，委員會十分希望政府能盡快落實全面使用密斗泥頭車，他請土木工程署盡快提交落實的時間表。 |
| --- | --- |

(vi)	跟進魚涌聯用大樓的進展

27.	副主席歡迎東區民政事務專員曹振華太平紳士及建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議。梁兆新、黃建彬、麥順邦及曹漢光等4位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員查詢筲箕灣分處不搬遷到魚涌聯用大樓的理由，並查詢有哪些政府部門將會搬遷到該聯用大樓；以及

- 多位委員認為魚涌區是一個舊區，對民政事務處所提供的服務需求很大，他希望政府能體恤市民的需要，保留在題述大樓設置分處的計劃。

28.	東區民政事務專員曹振華太平紳士及建築署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下︰

東區民政事務處

- 為達到政府訂下在06/07年把公務員人數削減至160,000人的目標，民政事務總署要求各區民政事務處配合削減分處及職員的數目，除自然流失外，總署需要削減200多名員工，透過削減分處數目有助減低員工的需求。總署在數年前也曾計劃削減分處的數目，卻沒有執行。最近審計署指出，民政事務總署在過去數年非但沒有實行削減分處的計劃，反而增加了人手，所以總署決定在未來數年把各區分處數目逐步縮減。因此，東區民政事務處將不會按照原定計劃把筲箕灣分處遷往魚涌聯用大樓。此外，長遠而言，柴灣及銅鑼灣分處的人手也將逐步調回東區民政事務處總部，以靈活調配人手及減低營運開支；

- 該處仍會負責管理魚涌聯用大樓內的社區會堂，只是不會安排聯絡主任在該聯用大樓駐守；

- 政府產業署將按照程序，分配有關辦公室予合適的部門使用；

建築署

- 該項工程預計在2004年7月底完工。待內部裝修後，有關部門將陸續遷入使用有關設施。

| 民政事務總署 建築署 | 29. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(vii) 炮台山行人連接系統

30.	副主席歡迎路政署高級工程師鄧智明先生及路政署工程師陳耀榮先生出席會議。路政署鄧智明先生向委員介紹題述工程的設計。副主席、羅榮焜及曹漢光等3位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 委員查詢何時完成預審承建商競投該工程合約的資格？

- 有委員建議路政署把工程的進度及設計圖等資料張貼在該樓梯附近的地方；

- 有委員查詢是否有設置供傷殘人士使用的自動電梯？以及

- 有委員表示路政署應展出圖則及設計圖時必須註明只是供參考之用。

31.	路政署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下︰

- 炮台山連接系統有供傷殘人士使用的升降台；

- 待設計落實後，該署會向公眾展示有關圖則；

- 該署將會在2004年6月底向立法會申請撥款；

- 該署會定期向委員會提交工程的進度報告，並在有需要時向委員會解釋工程的進度。此外，該署表示過去未有先例把工程進度表張貼在地盤，該署會定期把工程進度告知羅榮焜委員，以便羅委員向市民匯報；以及

- 題述設施包括一個升降機塔，將會以鋼鐵作為支架，外面有玻璃幕牆，中途的平台有一條有蓋自動電梯直達山頂。現有樓梯也會加設一個玻璃上蓋，並將伸延到炮台山地鐵站入口。

| 路政署 | 32. 副主席總結時希望路政署在設計圖則落實後，呈交委員會參考。 |
| --- | --- |

(viii) 請政府履行北角臨時地盤已承諾的五項用途及

建議增建北角長者休憩處及臨時停車場

33.	副主席歡迎房屋署署理高級產業測量師/業務發展陳淑芳女士、港島規劃處高級城市規劃師陳振生先生、港島東區地政處高級產業測量師彭志文先生、康樂文化署東區副康樂事務經理麥景池先生及東區民政事務處高級行政主任(地區管理)黃尹霞女士出席會議。副主席及曹漢光等兩位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 有委員查詢東座、西座及海濱長廊美化工程進展；以及

- 港島東區地政處是否已批准短期豁免的申請？

34.	房屋署、港島東區地政處及東區民政事務處就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下︰

房屋署

- 東座地盤將會進行工業展銷活動，並已在4月8日進行公開招標，截標日期為2004年4月30日。該署現正進行審批標書，並將會在2004年5月25日前完成審批標書的工作及通知投標機構；

- 該署現正就西座地盤的租約問題與香港藝術發展局（以下簡稱藝發局）進行商討，該署已於2004年4月13日以書面向該局正式提出有關租賃條款，待該局同意後，便可簽署合約；

港島東區地政處

- 該處已於2004年5月7日將豁免書的建議內容交給房屋署考慮，該署基本上已接受有關細節安排。不過，豁免費用方面則需作進一步商討，預計豁免書可在短期內批出；以及

東區民政事務處

- 有關美化海濱長廊的工程將會於2004年5月14日截標。該處會立即進行評審標書的工作，預計可於兩星期後簽訂工程合約。

| 各出席部門 | 35. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(ix)	要求盡快興建小西灣綜合大樓

36.	副主席歡迎康樂文化署高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生及社會福利署東區及灣仔區助理福利專員葉有枝先生出席會議。李建賢、林翠蓮、陳靄群、麥順邦、鄧禮明、羅世光及羅榮焜等7位委員就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示理解政府目前財政狀況，但小西灣的人口已增加至7至8萬人，學校也有6至7所，區內居民對社區會堂、公立診所、圖書館及安老院舍等社區設施的需求殷切。因此，委員希望政府考慮以「私營機構參與」方式興建題述大樓，以盡快落實題述工程。

- 多位委員表示愛秩序灣及魚涌聯用大樓距離小西灣很遠，而且預約在柴灣區兩個社區會堂召開會議約需兩至三個月時間未能照顧小西灣居民的需要，故此他們認為興建題述聯用大樓是有迫切性的；

- 有委員建議在題述聯用大樓設置暖水泳池；

- 有委員查詢不把題述工程列入為「加速推行工程計劃」的原因；以及

- 有委員建議政府發行債券，以興建題述大樓。

37.	康樂文化署及社會福利署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下︰

康樂文化署

- 在研究透過「私營機構斥資興建及管理」模式發展康樂及文化工程項目，康樂文化署會考慮工程項目的各項因素會否有商機。對圖書館來說，由於是免費提供給市民使用，故此預計在這方面並不能為私營機構帶來利潤。該署會研究私營機構對「私營機構參與推行工程計劃」的反應，特別是對兩項「私營機構斥資興建及管理康樂文化設施試驗計劃」的反應。該署會因應該兩項試驗項目的結果及市場反應，研究以類似模式發展是項工程及發展其他合適的工程項目的可行性；

- 因為政府的財政緊絀，故此部門必須考慮長遠是否能負擔小西灣聯用大樓每年的營運開支；

社會福利署

- 該署擬於小西灣綜合大樓設置綜合家庭服務中心及安老院舍計劃暫未有改變。如有需要，該署可考慮向私人安老院舍買位，以應付長者住宿照顧的需要。此外，小西灣的居民也可暫時使用柴灣區的家庭服務中心設施；

| 康樂文化署 民政事務總署 社會福利署 | 38. 副主席總結時希望康樂文化署能落實以「私營機構參與推行工程計劃」興建小西灣聯用大樓。 |
| --- | --- |

V.	下次會議日期

39.	議事完畢，會議於下午6時24分結束。下次會議將於2004年7月8日舉行。

東區區議會秘書處

2004年6月