東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第三次會議

會議紀錄

日期︰2006年5月11日

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁毓珠BBS太平紳士

王金殿博士

江澤濠委員, MH

朱偉祖委員

李建賢博士

杜本文委員（副主席）

呂志文委員

林翠蓮委員

洪連杉委員

胡經昌BBS太平紳士

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許清安委員

許嘉灝委員, MH

陳得偉委員

陳潔榮委員, MH

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

傅元章委員

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃建彬委員

葉就生委員

趙承基委員（主席）

趙資強委員

蔡素玉太平紳士

鄧禮明委員

黎志強委員（交通及運輸事務委員會委員）

鍾樹根MH太平紳士

劉興達委員

羅友聖委員, MH

羅世光委員

龔栢祥委員

致歉未能出席者

江子榮委員, MH

陳添勝委員

陳耀德委員

黃月梅委員

羅榮焜委員, MH

李子開委員（增選委員）

丁江浩委員（增選委員）

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士			東區民政事務專員

劉笑霞女士				規劃署署理高級城市規劃師/港島(二)

蔣翠雲女士				港島東區地政處高級產業測量師

吳志光先生				土木工程拓展署高級工程師 7 (港島發展部1)

鄭寶如女士				東區民政事務處高級行政主任（區議會）

梁雅欣小姐（秘書）		東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

梁剛銳先生				共建維港委員會轄下灣仔發展計劃第二期檢討小組委員會主席

馬利德先生	土木工程拓展署港島及離島拓展處處長(並代表共建維港委員會轄下灣仔發展計劃第二期檢討小組委員會秘書處)

林盛國先生				土木工程拓展署總工程師/港島 (2)

陳本標先生	土木工程拓展署高級工程師 (5) (並代表共建維港委員會轄下灣仔發展計劃第二期檢討小組委員會秘書處)

呂秀芳女士				民政事務局高級行政主任

何立人先生				房屋署高級房屋事務經理（港島）

陳淑芳女士				屋署署理高級產業測量師(房屋資助)七

周靜儀女士				社會福利署東區及灣仔策劃統籌主任

陳志雄先生				政府產業署高級產業經理(物業管理)財政司司長法團

李佩玲女士				政府產業署物業估價測量師(物業管理)

沈南龍先生				食物環境衛生署參事(策劃)1

李志苗女士				規劃署總城巿規劃師/特別職務(1)

尹萬良先生				路政署主要工程管理處副處長 2

梁池歡先生				路政署工程師/公用設施工程1

關志偉先生				運輸署總工程師/交通工程(港島)

楊秀婷女士				運輸署高級運輸主任/東區

許錦年先生				運輸署工程師/東區3

高永照先生				運輸署首席技術主任(交通)

李德健先生				警務處東區交通隊警長

俞天承先生			東區民政事務處行政主任(地區管理)

張玉明小姐				東區民政事務處聯絡主任(社區事務)2

盧廸生先生				茂盛(亞洲)工程顧問有限公司董事總經理

程亮先生					茂盛(亞洲)工程顧問有限公司助理董事

李偉雄先生				香港電燈有限公司助理總土木工程師

黎倩君小姐				都市規劃顧問有限公司規劃師

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議。主席又歡迎土木工程拓展署高級工程師7（港島發展部1）吳志光先生代替何國強先生定期列席會議。

I.	通過工務建設及發展委員會第二次會議紀錄初稿

2.	上述會議紀錄毋須修改，獲得通過。

II.	工作小組報告

(工務建設及發展委員會文件第14/06號)

3.	主席歡迎東區民政事務處聯絡主任(社區事務)2張玉明小姐出席會議。關注東區海濱發展工作小組主席劉興達委員介紹文件第14/06號。

4.	江澤濠委員及許嘉灝委員就文件第14/06號申報利益。

5.	委員會備悉文件第14/06號，並通過載於文件第14/06號的撥款申請。

III.	灣仔發展計劃第二期檢討

優化灣仔、銅鑼灣及鄰近地區海濱的研究

構想階段公眾參與活動的結果

(工務建設及發展委員會文件第12/06號)

建議討論中環灣仔繞道計劃

(工務建設及發展委員會文件第13/06號)

6.	主席歡迎共建維港委員會轄下灣仔發展計劃第二期檢討小組委員會主席梁剛銳先生、土木工程拓展署港島及離島拓展處處長馬利德先生、總工程師/港島(2)林盛國先生及高級工程師(5)陳本標先生、運輸署總工程師/交通工程（港島）關志偉先生、規劃署總城巿規劃師/特別職務(1)李志苗女士、路政署主要工程管理處副處長2尹萬良先生、都市規劃顧問有限公司規劃師黎倩君小姐、茂盛（亞洲）工程顧問有限公司董事總經理盧廸生先生及助理董事程亮先生出席會議。

7.	主席建議而委員會也同意，由於此議程討論範圍同時涉及工務工程及交通事務等問題，委員會將與交通及運輸事務委員會聯席討論。

8.	主席表示王國興委員遞交了一份以「勿以美化海濱作藉口，珍惜維港，支持零填海」為題的信。

9.	共建維港委員會、土木工程拓展署、都市規劃顧問有限公司、茂盛（亞洲）工程顧問有限公司介紹文件第12/06號。關注東區海濱發展工作小組主席劉興達委員介紹文件第13/06號。

10.	主席、副主席、王金殿、朱偉祖、周潔冰、胡經昌、曹漢光、許清安、許嘉灝、傅元章、曾向群、曾健成、蔡素玉、鄧禮明、鍾樹根、劉興達、羅世光、林翠蓮、李建賢及趙資強等20位委員就議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 王金殿委員申報目標為本（target-cost contracting）是他的學術研究的範疇；

- 鍾樹根委員申報他是漁民作業協會的會長；

- 劉興達委員申報他是共建維港委員會的委員；

- 周潔冰委員申報她是保護海港協會的秘書；

- 委員普遍認同興建中環灣仔繞道（以下簡稱繞道）的需要，並促請政府盡快落實工程，因為擬建的繞道可紓緩中環、灣仔及銅鑼灣等地區的交通擠塞問題。大部分委員表示支持隧道方案，並同時要求政府盡量減少填海的規模。此外，也有委員表示反對填海，並促請政府考慮其他毋須填海的興建方案，例如以北角碼頭和北角舊址作擬建繞道的出入口；

- 有多位委員指出隧道方案構想一對東區的影響最少，故此表示支持；

- 有委員表示支持天橋方案，因為對海洋生態及現有的交通設施影響最少；

- 多位委員重申落實興建一條連接上環至小西灣的行人海濱走廊是東區區議會的共識，並促請政府設法開放海濱設施讓巿民享用；

- 由於興建繞道的工程規模龐大，委員會表示十分關注工程會否對維多利亞公園（以下簡稱維園）、東區走廊（以下簡稱東廊）、現時道路網絡、維多利亞港、銅鑼灣避風塘及漁民、附近居民、景觀、空氣、噪音和環境等造成負面的影響；

- 有委員提出以下建議：

- 採用目標為本（target-cost contracting）的合約方式；

- 以北角邨舊址作擬建繞道的出入口，以期紓緩城巿花園及和富花園一帶因東廊所帶來的交通噪音問題；

- 研究把繞道的支路接駁紅磡海底隧道；

- 舉辦公眾諮詢會，廣泛收集居民的意見；以及

- 以浮橋形式連接分隔的海濱行人走廊；

- 有委員提出以下查詢：

- 是否可興建行人天橋，接駁維園及對出的防坡堤，讓巿民用作海濱的休憩用地；

- 擬興建的繞道可應付多少年的交通流量增長？

- 興建繞道對維園的景觀有何影響？須要砍伐多少樹木？興建繞道對現時的交通網絡有何影響？

- 興建繞道需要多少時間？費用是多少？

- 近城巿花園的局部東廊重建工程需要多少時間，對附近居民會造成甚麼影響？

- 兩間顧問公司是否提出了不同的興建繞道方案？

- 繞道工程與電子道路收費計劃有何關係？

- 政府目前認為最可行的方案與過去曾採納的方案，在造價、建造時間和設計等有何差別？

- 政府是否曾考慮由獨立上巿公司經營三條海底隧道和營運渡輪碼頭？以及

- 是否可稍為更改「離岸」走廊的路線，以繞過會議展覽中心？

- 有委員表示反對沿灣仔及銅鑼灣海岸興建「離岸」走廊，因為有礙維港的景觀；

- 有委員認為興建繞道的概念有違集體運輸為主要交通工具的一貫政策；

- 多位委員不支持因為展開繞道工程而影響銅鑼灣天橋的設計和影響維園原有的休憩設施；

- 有委員表示反對因興建繞道而影響原有的道路安排，故此不支持局部重建東廊的建議；

- 有委員指出繞道將會增加灣仔交通流量進入東區的速度，他擔心繞道的出口會出現嚴重的交通擠塞。他希望政府作出合適的道路安排，避免交通擠塞的情況；

- 有委員建議政府研究把繞道的支路接駁紅磡海底隧道。不過，也有委員表示反對此建議；

- 有委員要求政府提供更詳盡的資料，例如北角人口的增長預測和電子道路收費計劃等；

- 有委員指出繞道工程對銅鑼灣避風塘的漁民影響很大，漁民們在共建維港委員會舉辦的公眾諮詢會曾表達了他們的關注及意見，可是構想階段的結果卻沒有反映他們的意見；

- 有委員表示強烈反對工程減低銅鑼灣避風塘的面積和影響漁民的生活；

- 有委員表示委員會轄下關注東區海濱發展工作小組曾舉辦了兩次社區工作坊，並收集了很多有關海濱發展的寶貴意見，他希望共建維港委員會考慮；

- 有委員要求政府就繞道工程對環境、景觀、噪音、交通流量等進行詳細的評估；以及

- 多位委員認為不應因為優化海濱而填海，因為會嚴重影響海洋生態。

11.	共建維港委員會、土木工程拓展署及運輸署就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

共建維港委員會

- 該會得悉銅鑼灣避風塘的漁民強烈反對把避風塘填平。若採取隧道方案構想一，在施工期間，避風塘會臨時向北移，以配合工程。在工程完成後，避風塘將會回復舊貎，面積也不會減少。該會打算在稍後向漁民團體解釋有關安排；

- 該會將會在2006年8月舉辦工作坊及社區會議，以取得公眾對繞道和優化海濱規劃概念圖的共識；

- 該會認同不應因為優化海濱而填海，但目前因為興建繞道的工程必須填海，故此該會認為繞道工程和優化海濱應一起進行規劃；

土木工程拓展署

- 因為繞道需要與現有的道路網絡連接，以紓緩干諾道中／夏慤道／告士打道走廊的交通擠塞情況，不可能有「零」填海的走線方案；

- 該署同意繞道不應與紅磡海底隧道連接；

- 隧道構想一在對現時交通和維園的影響都較構想二和三少；

- 根據《保護海港條例》，任何在海床上的建築物都會被介定為填海，而繞道出口接駁地面部分也已經須要填海；

- 透過公眾諮詢，顧問公司廣泛收集了不同的意見，從而制定了三個不同的隧道方案；

- 交通運輸專家小組指出推行電子道路收費計劃的先決條件必須有完備的交通網絡。當完成繞道的工程後，香港的交通網絡會更為完備，故此現階段應一同研究推行電子道路收費計劃的可行性；

- 興建繞道有凌駕性的公眾需要，因此政府認為應可乎合法例的要求；

- 過去建議的繞道方案由於須填海約20多公頃，故此銅鑼灣避風塘會有較多空間興建休憩和康樂設施；可是由於目前設定的方案所須要的填海面積大大減少，故此只有銅鑼灣避風塘以東的空地可興建休憩和康樂設施；

- 政府正就相關的土地用途進行規劃，海濱優化將為重要的主題；

運輸署

- 在2016年，該署預計繞道落成後還有約30%的剩餘容量。該署會定期檢討整體的交通流量和發展，包括電子道路收費計劃和調節三條海底隧道的用量等；

- 有關管理三條海底隧道的建議是政策問題，須由環境運輸及工務局考慮；以及

- 該署認為8號連接路由興發街北行，經維園道入繞道的西行必須興建，以解決告士打道天橋一帶的擠塞問題。

| 各出席者 | 12. 主席多謝共建維港委員會、顧問公司和有關政府部門出席會議，並希望他們備悉和考慮委員的意見。此外，委員會同意交由關注東區海濱發展工作小組跟進舉辦公眾諮詢會的建議，以廣泛收集居民的意見。 |
| --- | --- |

（會後備註：秘書處已在2006年5月11日把王國興委員遞交的信轉交有關部門參考。）

IV.	東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的進度報告

(工務建設及發展委員會文件第15/06號)

(i)	要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓

13.	主席歡迎食物環境生署（以下簡稱食環署）參事(策劃)1沈南龍先生、社會福利署（以下簡稱社會署）東區及灣仔策劃統籌主任周靜儀女士及房屋署高級房屋事務經理（港島）何立人先生出席會議。食環署、房屋署和社會署所滙報的工作進度，內容摘錄如下︰

食環署

- 有關擬建公屋、街市及公廁和位於街市上蓋的綜合青少年及綜合家庭服務中心的建造工程已於2005年8月底展開。若工程進展順利，預計擬建街市及綜合服務中心的完工日期為2007年9月；

房屋署

- 擬建公屋的完工日期則為2008年3月；以及

社會署

- 該署計劃中的位於一樓及平台的綜合青少年服務中心和綜合家庭服務中心已獲有關部門批核。如工程進展順利，完工日期為2007年9月。

14.	副主席查詢該綜合青少年服務中心及綜合家庭服務中心是否新增的服務？社會署東區辦事處是否會一併遷往題述大樓？

15.	社會署周靜儀女士回應副主席的查詢時表示，該綜合青少年服務中心和綜合家庭服務中心分別是由愛東邨愛善樓和筲箕灣海天廣場遷移過去，因為原址面積太小；而該署的東區辦事處則會保留。

| 各出席者 | 16. 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(ii)	炮台山行人連接系統

17.	主席歡迎土木工程拓展署高級工程師7(港島發展部1)吳志光先生出席會議。土木工程拓展署吳志光先生表示，行人連接系統的部分主要設施正在工地建造中，或在工場預製中。兩部升降機及一部扶手電梯亦已運抵香港。路政署正催促承建商盡早將工程完成，開放予公眾使用。

18.	土木工程拓展署吳志光先生回應麥順邦委員的查詢時表示，路政署預期系統可於2006年9月左右開放予公眾使用。

| 路政署 土木工程拓展署 | 19. 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(iii)		重建柴灣社區中心之進展

(iv) 	  要求：更新柴灣新翠花園八爪魚行人天橋，更好地配合社區中心新貌

20.	主席歡迎民政事務局高級行政主任呂秀芳女士出席會議。

21.	民政事務局呂秀芳女士所滙報的工作進度，內容摘錄如下︰

- 青年發展中心的上蓋建築工程現正展開，預計於2007年9月完成，較原定的完工日期延遲約2個月，主要是由於需要與地鐵商討及落實其高架天橋的保護蓋工程的施工安排，以配合地鐵運作安全要求，並在不影響地鐵日常運作的情况下進行，因而導致有關工程延誤。另外，工程顧問現正草擬旅舍大樓面向華泰大廈外牆色調的建議方案，稍後會就選色事宜諮詢華泰大廈居民的意見；以及

- 在上次會議，委員會對天橋地面改鋪瓷磚表示關注，擔心瓷磚表面光滑，容易造成意外。該局已把委員會的關注轉達路政署。路政署表示在選料方面已考慮到行人安全，現時選用的地磚具防滑功能，其他政府工程亦有選用，例如連接西灣河街市/欣景花園和民生書院的行人隧道。

22.	民政事務局呂秀芳女士回應曹漢光委員的查詢時表示，該局預計會在1至2個月內就旅舍大樓面向華泰大廈外牆色調的建議方案諮詢該大廈居民的意見。

| 各出席者 | 23. 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(v)		柴灣貨物裝卸區的重置

24.	主席歡迎食環署參事(策劃)1沈南龍先生和土木工程拓展署高級工程師7（港島發展部1）吳志光先生出席會議。食環署沈南龍先生表示，建築署聘用的工程承辦商已於2006年4月展開常安街公眾登岸梯級旁興建永久公廁的工程。若建造工程進展順利，預計擬建公廁的完工日期為2006年第4季。

25.	食環署沈南龍先生也應鄧禮明委員的建議時，承諾會在龍舟競渡附近的日子增設臨時公廁。

| 各出席者 | 26. 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(vi)   請政府履行北角臨時地盤已承諾的五項用途及

建議增建北角長者休憩處及臨時停車場

27.	主席歡迎房屋署署理高級產業測量師(房屋資助)七陳淑芳女士和高級房屋事務經理（港島）何立人先生出席會議。房屋署陳淑芳女士所滙報工作進度，內容摘錄如下：

|  | 臨時用途 | 情況進展 |
| --- | --- | --- |
| 東座及中座 | 露天停車場 | 停車場現正提供電單車位、私家車位、貨車車位及旅遊車泊車位予公眾人士使用。 |
| 東座及西座 | 海濱長廊 | 海濱長廊現正全日開放予公眾人士使用。 |
| 西座 | 渠務署淨化海港計劃第二期甲隧道輸送系統前期土質勘測工程 | 該署擬將地盤借予渠務署用作淨化海港計劃第二期甲隧道輸送系統前期土質勘測工程，工程將於2006年5月底展開，並預計於2006年9月完成。 該署現正與有關部門商討及研究，於渠務署完成工程後，該署可否以較長及明確的時間，將地盤借給有興趣的部門或區議會用作臨時休憩用地、或用作舉辦康文活動、或加建臨時康文設施的用途。 |

28.	主席及曹漢光委員就議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員重申在北角邨西座設置臨時休憩用地和舉辦康文活動是委員會的共識，他希望有關政府部門落實有關建議；以及

- 有委員查詢若區議會借用西座的空地舉辦活動，是否可放寬連續借用一個月的規定？

29.	房屋署何立人先生回應時表示任何團體借用北角邨的空地最少要借用一個月。

| 各出席者 | 30. 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(vii) 要求香港電燈有限公司介紹魚涌英皇道敷設132千伏地底電纜工程施工情況及對區內交通和環境的影響

31.	主席歡迎香港電燈有限公司（以下簡稱港燈）助理總土木工程師李偉雄先生、路政署工程師/公用設施工程1梁池歡先生、警務處東區交通隊警長李德健先生和運輸署首席技術主任(交通)高永照先生出席會議。港燈李偉雄先生所滙報工作進度，內容摘錄如下︰

- 介乎栢蕙苑和培志男童院

- 壕坑的路面復原工序已於3月中至4月底分段完成。栢蕙苑對出電纜接駁箱的路面復原亦將在4月底竣工；

- 介乎培志男童院和麗池花園大廈

- 壕坑及電纜接駁箱的總體開挖已完成50%，電纜敷設工序預計在2006年第三季度進行；

- 鰂魚涌地鐵站對出之壕坑因遇到堅硬石層，進度被影響，承建商已增加人手及開挖範圍；以及

- 北角官立小學對開的第一階段壕坑將在4月底完成鋪設鐵板，開放予車輛使用。而第二階段開挖工序在5月初展開。整個開挖期間，區內交通保持暢順。

32.	麥順邦及鄧禮明2位委員就議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員表示滿意工程的進度，對港燈的工作表現和詳盡的工作進度滙報，表示讚賞；以及

  - 有委員查詢華信花園對出的工程何時展開？由於華信花園對出的交通十分繁忙，他促請港燈盡快完成上址的工程，以免造成交通擠塞。

33.	警務處及港燈就委員的意見及提問所作出的回應，內容摘錄如下﹕

警務處

- 目前華信花園的交通大致暢順，但由於有小巴乘客非法上落，使上述交通偶有阻塞，該處會加強監管；以及

港燈

- 港燈會盡快完成華信花園對出的工程，並在沒有施工的壕坑蓋上鐵板；

| 各出席者 | 34. 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(viii)  要求召開東區區議會特別會議

要求政府部門提交有效方案以解決愛秩序灣高爾夫球場對附近居民

造成之嚴重滋擾

35.	主席歡迎港島東區地政處（以下簡稱地政處）高級產業測量師蔣翠雲女士、政府產業署高級產業經理(物業管理)財政司司長法團陳志雄先生和物業估價測量師(物業管理)李佩玲女士、運輸署高級運輸主任/東區楊秀婷女士及工程師/東區3許錦年先生出席會議。

36.	地政處及運輸署所滙報工作進度，內容摘錄如下︰

地政處

- 就有關落實將毗鄰高爾夫球練習場的巴士站納入練習場範圍及將原有之安全網向巴士站東移的方案（該方案），在2006年4月25日該處已和承租人簽署有關該方案的法律文件；

- 地政處、運輸署、政府產業署及路政署等有關政府部門已就題述事宜召開會議，運輸署預計在2006年7月尾把現有臨時巴士站交予地政處，而該處也會同時把臨時巴士站交予承租人，使安全網得以早日東移；以及

運輸署

- 該署預計嘉亨灣的發展商可提早在2006年6月初交出嘉亨灣交通運輸總滙的土地，該署約需要一個月時間把逸濤灣對出的臨時巴士站設施清拆，預計搬遷工作可在2006年7月尾完成。

37.	江澤濠、麥順邦、鄧禮明及曹漢光等4位委員就議題所發表的意見，內容摘錄如下︰

- 江澤濠委員申報他是逸濤灣業主委員會主席；

- 多位委員要求運輸署盡量縮短搬遷時間；

- 有委員希望有關政府部門要求承租人縮短把圍網東移所需的時間；

- 有委員認為該高爾夫球場已成為東區的地標，他表示支持該球場繼續運作；以及

- 有委員希望運輸署展示清晰的指示牌，通知巿民搬遷巴士站的事宜。

38.	地政處蔣翠雲女士表示，該處會與有關政府部門保持密切聯絡，盡快完成搬遷的工作。

| 各出席者 | 39. 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(ix)  北角油街發展

40.	主席歡迎	規劃署署理高級城市規劃師/港島(二)劉笑霞女士及地政處高級產業測量師蔣翠雲女士出席會議。

41.	規劃署劉笑霞女士回應委員的意見及查詢時表示，油街的發展仍在檢討中，該署會考慮東區區議會及東區居民對油街發展提出的意見。待草擬規劃大綱完成後，該署定會諮詢東區區議會及東區居民意見。

42.	主席、曹漢光及鄧禮明等3位委員就議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員希望規劃署限制在海傍的樓宇高度，不要興建屏封式的樓宇；

- 有委員希望規劃署在規劃油街的土地時，參考東區區議會的意見，並設法興建海濱行人走廊；以及

- 有委員查詢何時可完成草擬規劃大綱的工作？

43.	規劃署劉笑霞女士回應委員的意見及查詢時表示，該署會盡量減低油街樓宇發展的高度和密度，並會預留不少於10米濶的海濱長廊。此外，該署已制定了發展方案供有關部門討論，該署會盡快諮詢委員會的意見。

| 各出席者 | 44. 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(x)  在政府空置土地上進行臨時優化東區海濱工程

45.	主席歡迎東區民政事務處行政主任(地區管理)俞天承先生出席會議。

46.	委員會備悉該處已就在油街街尾進行環境改善工程初步諮詢有關政府部門和公用事業機構；民政事務總署工程組正擬備設計圖則及估價。

| 各出席者 | 47. 委員會同意繼續跟進此議題。 |
| --- | --- |

(xi)	 落實泥頭車安裝蓋掩

(xii)  要求盡快興建小西灣綜合大樓

48.	委員會備悉上述兩項跟進事項將會在10月19日舉行的會議跟進。

VIII.  下次會議日期

49.	議事完畢，會議於下午5時35分結束。下次會議定於2006年7月7日（星期五）下午2時30分舉行。

東區區議會秘書處

2006年6月