東區區議會轄下

工務建設及發展委員會第五次會議

會議紀錄

日期︰2004年9月24日

時間︰下午2時30分

地點︰東區區議會會議室

出席者

丁毓珠BBS太平紳士

王金殿博士

朱偉祖委員

李汝大委員

李建賢博士

杜本文委員（副主席）

呂志文委員

林翠蓮委員

胡經昌BBS太平紳士

張宇人太平紳士

曹漢光委員

梁兆新委員

梁淑楨委員

許嘉灝委員, MH

陳耀德委員

陳靄群委員

麥順邦委員, MH

勞鍱珍委員, MH

曾向群委員

曾健成委員

黃月梅委員

黃建彬委員

葉就生委員

趙承基委員（主席）

趙資強委員

蔡素玉委員

蔡世傳委員

鄧禮明委員

鍾樹根MH太平紳士

劉興達委員

羅友聖委員, MH

羅世光委員

龔祥委員

增選委員

李子開委員

陳達強委員

致歉未能出席者

王國興委員, MH

江子榮委員, MH

江澤濠委員

許清安委員

陳得偉委員

陳添勝委員

陳潔榮委員, MH

傅元章委員

黎志強委員

羅榮焜委員, MH

定期列席的政府部門代表

曹振華太平紳士	東區民政事務專員

陳振生先生	規劃署高級城市規劃師

彭志文先生	港島東區地政處高級產業測量師

何國強先生	土木工程拓展署高級工程師

鄭寶如女士	東區民政事務處高級行政主任（區議會）

梁雅欣小姐（秘書）	東區民政事務處一級行政主任（區議會）2

應邀出席的嘉賓

陳特昌先生	土木工程拓展署土力工程師/港島1

方富基先生	土木工程拓展署填料管理部高級工程師

陳惠蓮女士	土木工程拓展署高級土力工程師/港島1

李康年先生	水務署工程師/香港及離島區(供應及保養 4)

梁悅賢女士	民政事務局首席助理秘書長

呂秀芳女士	民政事務局高級行政主任

馮國鴻先生	民政事務總署高級行政主任

楊耀輝先生	房屋署建築師

何立人先生	房屋署高級房屋事務經理（港島）

黃夢雲先生	房屋署高級建築師

陳淑芳女士	房屋署署理高級產業測量師/業務發展

葉有枝先生	社會福利署東區及灣仔區助理福利專員

廖偉鴻先生	屋宇署屋宇測量師

朱琰光先生	建築署高級工程策劃經理

李玉勝先生	建築署總工程策劃經理

張崇智先生	食物環境衛生署東區/南區高級總監

霍炳林先生	食物環境衛生署署理環境衛生總監

沈南龍先生	食物環境衛生署參事(策劃)1

馮羅玉嫻女士	食物環境衛生署總行政主任(策劃)

麥景池先生	康樂及文化事務署東區副康樂事務經理

黃志輝先生	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)5

吳顯強先生	港島東區地政處首席產業主任(港島東區)

陳達成先生	港島東區地政處產業測量師(北角)

伍德華先生	規劃署高級城市規劃師/次區域3

吳曙斌先生	規劃署署理高級城市規劃師

莫羲達先生	路政署高級工程師

柯芳華女士	路政署工程師/斜坡組

許錦年先生	運輸署交通工程師

蔡敏儀女士	運輸署港島工程師/東區1

高永照先生	運輸署首席技術主任(交通)

陳仲楷先生	漁農自然護理署土力工程師 (斜坡)

袁輝明先生	漁農自然護理署郊野公園主任(港島)

楊維德先生	環境保護署署理高級環境保護主任(市區評估)3

陳炳耀先生	警務處東區交通隊主管

李偉雄先生	香港電燈有限公司助理總土木工程師

周志敏先生	香港電燈有限公司助理公共事務經理

甘綺翠女士	IBM代表

俞天承先生	東區民政事務處行政主任(地區管理)

開會辭

主席歡迎各委員及政府部門代表出席會議。

# I.	通過工務建設及發展委員會第四次及特別會議紀錄初稿

2.	上次會議紀錄經以下修改，獲得通過。

第16頁第22(j)段

修改為「若再修改街巿設計，街巿工程實施時間表會進一步推遲；」

第16頁第22(k)段

修改為「該署擬興建行人樓梯及電梯連接愛東愛東商場現有的天橋；」

呈文件

- 由主席提交有關「重建柴灣社區中心之進度」的動議文件。

- 由勞鍱珍委員提交有關「要求盡速加快興建愛秩序灣巿政大樓」的文件。

- 第四次會議紀錄初稿的修改建議。

II.	關注東區海濱發展

(工務建設及發展委員會文件第21/04號)

3.	主席歡迎規劃署高級城市規劃師/港島2陳振生先生及高級城市規劃師/次區域3伍德華先生、港島東區地政處高級產業測量師彭志文先生、康樂及文化事務署（以下簡稱康文署）高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生及東區副康樂事務經理麥景池先生及運輸署港島工程師/東區1蔡敏儀女士出席會議。劉興達委員介紹文件第21/04號。

4.	規劃署陳振生先生及伍德華先生就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 該處歡迎東區區議會及市民關注東區海濱發展，對委員會的各項建議，該處會盡力配合，如有需要，該處樂意提供意見及協助；

- 該處也會將委員會及市民對東區海濱發展的意見向共建維港委員會反映；以及

- 該處呈交了一幅顯示香港海濱發展的地圖，委員可透過秘書處借閱。

5.	主席、副主席、王金殿、林翠蓮、梁兆新、曹漢光、梁淑楨、李子開、黃建彬、曾健成、曾向群、勞鍱珍 、陳靄群、陳耀德、葉就生、蔡素玉、鄧禮明、羅世光、丁毓珠、劉興達、鍾樹根及李建賢等22位委員，就這項議題所發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 劉興達委員申報他是共建維港委員會委員；

- 多位委員均表示十分關注東區海濱的發展，並支持在海濱進行美化工程及作為休閒、康樂及旅遊等用途；

- 有委員建議以隊制比賽形式邀請各界提交海濱發展的建議書；

- 多位委員表示海濱的發展涉及長遠的規劃，他們認為文件所建議的活動時間表太過緊迫；

- 有委員查詢東區區議會是否有足夠撥款，以支付擬舉辦活動的開支？

- 多位委員表示支持成立工作小組，並邀請專業人士及學術界討論東區海濱的發展及舉辦社區工作坊，以引起公眾的關注；不過，也有多位委員表示，應首先委派區議會代表出席將在2004年11月5日的四區聯席會議，並向政府及共建維港委員會反映委員會及港島四區區議會的意見，故此委員們表示目前暫時並不支持成立工作小組。也有委員表示東區區議會轄下目前已有16個工作小組，成立新的工作小組會進一步增加秘書處的工作負擔。不過，也有委員認為秘書處的工作量不會大幅增加，因為有專業人士及學生的協助；

- 多位委員表示政府對海濱發展的政策有不足之處，他們表示剛落成的嘉亨灣樓高達70多層，遮擋了海港的景色。有委員就此對規劃處表示譴責，並促請政府批准在海傍興建高樓宇前，必須諮詢東區區議會的意見；

- 多位委員表示過去東區區議會也曾就東區的發展海濱提出多項建議，但都不能落實；

- 多位委員希望東區的海濱長廊連接起來，並逐步發展至連接中西區及西環一帶的地方；

- 有委員表示郵輪碼頭的選址，必須配合香港的經濟發展；

- 有委員表示希望共建維港委員會加強民意的基礎，並檢討填海的規模；

- 有委員表示須知悉政府就海濱發展的整體規劃，才可討論東區的海濱發展；

- 多位委員表示維多利亞港是香港寶貴的天然資源，所以他們表示反對填海工程；

- 有委員表示由於擬舉辦的工作坊需要有關東區人士及大學學生的協助，因此必須訂下時間表及目標，以在設定的時間內達成訂下的目標及配合有關學生的課程時間。此外，委員表示共建維港委員會曾詳細討論維港填海的規模，而且，部分填海工程也會在東區進行；以及

- 有委員建議邀請港島其他三區召開聯席會議，討論港島的海濱發展。

6.	規劃署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 根據有關的規劃大綱圖，嘉亨灣的地段並無高度限制，所以嘉亨灣的高度不受法律管制；

- 該處會向有關部門及城巿規劃委員會反映委員會的意見；以及

- 該處一直十分關注海傍的發展，並會逐步在海傍的物業發展項目加入高度的限制。

| 規劃署、 秘書處 | 7. 經討論後，委員會表示支持文件，並同意成立工作小組，邀請學術界、專業團體及有關政府部門委派代表出席小組會議，就東區海濱的發展進行討論，並向政府提供意見。此外，委員會也同意把工作小組的共識意見在港島四區區議會與共建維港委員會的聯席會議反映。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕關注東區海濱發展工作小組已在2004年10月15日成立。）

III.	關注東區斜坡保養及維修

(工務建設及發展委員會文件第22/04號)

8.	主席表示，由於本議程的討論範圍涉及工務工程及環境衛生等問題，經有關委員會的主席同意下，委員會將與環境及衛生事務委員會聯席討論上述議題。主席歡迎土木工程拓展署高級土力工程師/港島1陳惠蓮女士、土力工程師/港島1陳特昌先生、港島東區地政處高級產業測量師彭志文先生、首席產業主任(港島東區)吳顯強先生、路政署工程師/斜坡組柯芳華女士、水務署工程師/香港及離島區(供應及保養 4) 李康年先生、康文署東區副康樂事務經理麥景池先生、屋宇署屋宇測量師廖偉鴻先生、房屋署高級房屋事務經理（港島）何立人先生、漁農自然護理署郊野公園主任(港島)袁輝明先生、土力工程師 (斜坡) 陳仲楷先生及食物環境衛生署（以下簡稱食環署）署理環境衛生總監霍炳林先生出席會議。陳耀德委員介紹文件第22/04號。

9.	土木工程拓展署、港島東區地政處、路政署、水務署、屋宇署及康文署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

土木工程拓展署

- 全港斜坡的維修責任大致可分為政府及私人負責；

- 政府斜坡由各政府部門負責維修。根據岩土指南第五冊《斜坡維修指南》的指引，各部門會定期進行斜坡例行維修檢查及有關維修工程，包括清理及修補排水渠和清理斜坡上的雜物等，並會由土力工程師定期進行工程師維修檢查。倘在進行工程師維修檢查或例行維修檢查時發現有斜坡不穩定的跡象，政府會為有關斜坡進行更詳細的穩定性評估，並會因應情況採取適當措拖，以確保安全；

- 私人斜坡則由其業主負責維修。為協助私人業主履行斜坡維修責任，政府一直提供免費的斜坡資訊服務，推行宣傳和公眾教育，以及提供社區諮詢服務。為確保私人業主負責物業範圍內斜坡的安全，該署每年會對約三百幅私人人造斜坡進行安全篩選研究，如研究發現斜坡屬於「危險」或「可能變得危險」，而又涉及嚴重人命後果或財物損毀的情況，該署便會建議屋宇署發出危險斜坡修葺令，要求物業業主鞏固不符合標準的斜坡；

- 有關市民在斜坡上非法耕種，地政總署及其他有關部門會聯手清除在各區的非法耕種。土木工程拓展署人員就有關地點的斜坡安全問題提供岩土工程方面的意見，以及就清除範圍提供意見。至於負責維修斜坡的政府部門在進行斜坡維修檢查時，也會查察及記錄非法耕種活動，並評估其對斜坡穩定性可能構成的影響；

港島東區地政處

- 地政總署系統性鑑辨本港斜坡維修責任紀錄冊已詳列本港需要維修的斜坡其負責的人士或政府部門；

- 如發現在政府山坡上有非法耕種，該處當聯合有關部門盡快清理。一般而言，清理工作可在7天內完成；

路政署

- 該署每年都會根據土木工程拓展署出版的岩土指南第五冊《斜坡維修指南》的指引，在轄下的人造斜坡作例行維修檢查。此外，該署也會每5年委派土力工程師作詳細的檢查；

- 若發現斜坡有損壞，該署會盡快安排進行維修；

水務署

- 該署負責保養及維修政府批核予該署地段內及水務設施附近的斜坡。就港島東區而言，目前約有600個由該署管轄的斜坡，而約八成都是遠離民居的；

- 若發現有市民在該署保養的斜坡非法耕種，該署會張貼告示勸喻非法耕種者於指定時間內把非法耕種的物品清除，如在期限後仍未清除，該署會通知承建商把有關物件清除及修復受影響的斜坡；

屋宇署

- 當有關私人業主收到該署發出私人斜坡需要維修的命令後，有關業主會聘請土力工程師等專業人士向該署提交維修建議書。在獲得該署的批准後，有關的私人業主便可進行維修工程；

康文署

- 康文署轄下各康樂場地若因批地條款而包括有斜坡在管轄範圍內，該署會按現時與建築署的協定，將該署轄下的所有斜坡保養及維修交予建築署負責進行；以及

- 當發現在該署管轄場地內的斜坡有非法耕種或渠道淤塞，該署除即時知會建築署跟進外，也會派員清除非法耕種的地點及安排清理淤塞的渠道，並加強巡查經常發現問題的斜坡，在有非法耕種的地點上張貼告示，以勸喻及防止再有市民在斜坡內非法耕種而影響斜坡的結構。

10.	副主席、趙資強、劉興達、曾向群、陳耀德、王金殿、李建賢、林翠蓮、曹漢光、梁淑楨、曾健成及龔祥等12位委員就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 有委員提出以下查詢︰

  - 是否有些斜坡是沒有政府部門或私人業主負責維修？

  - 政府部門何時會定期檢查斜坡一次？

  - 政府每年投放多少資源進行斜坡維修工程？

  - 非法耕種的問題是否日趨嚴重？

  - 是否有市民非法耕作而被檢控？

  - 如何界定危險斜坡？

  - 東區有多少危險斜坡？

  - 何時完成在東區內的危險斜坡維修工程？

  - 如何界定斜坡的風險？

  - 政府部門是否採取同一標準進行斜坡的維修檢查；

  - 斜坡有時會由多個政府部門及私人業主負責維修，例如︰富景花園附近的斜坡。當因為某些外來因素，例如︰斜坡頂的水管滲漏或進行掘路工程等，導致斜坡需要進行維修，責任誰屬呢？以及

  - 私人斜坡是否需要兩年進行一次維修？

- 有委員表示由於部分人造斜坡已完成鞏固工程，並進行綠化，而部分斜坡則仍然是舊式的設計，故此他認為政府須因應個別斜坡應採取不同的檢查方法；

- 有委員提出以下建議︰

  - 多位委員表示大部分私人業主所掌握有關斜坡的資料不足，他們建議建立機制，由政府定期檢查私人斜坡，並把調查結果通知有關業主，以進行適當的維修保養；

  - 政府負責私人斜坡的維修保養，費用則由有關業主負責；

  - 把私人斜坡納入星定位監察系統的監察範圍內，並由私人業主支付有關開支；

  - 加強資訊傳遞，提醒業主須負責維修的斜坡的資料；以及

  - 有關政府部門把掘路工程對私人斜坡所造成的影響的報告分發給受影響的大廈業主。

11.	土木工程拓展署、港島東區地政處、路政署、康文署、屋宇署及水務署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下︰

土木工程拓展署

- 一般而言，政府部門每年最少在其轄下的斜坡進行一次檢查，而每一個斜坡也有其維修手冊，以因應每個斜坡的特質，進行適當的維修保養；

- 渠務署和水務署等部門會定期檢查水管；

- 有關應用星定位監察斜坡的情況，該署正進行技術研究及測試；

- 有關不合標準的政府斜坡，政府會納入「防止山泥傾瀉計劃」內，按緩急次序進行鞏固。該署會與有關政府部門定期召開會議，就鞏固斜坡的先後次序進行討論。在「防止山泥傾瀉計劃」下，該署每年會在全港約250個斜坡進行鞏固工程；

- 私人業主可要求該署的社區諮詢服務組，就斜坡管理舉行講座及提供技術支援及承建商等資料；有關斜坡維修的其他資料及查詢，可聯絡該組﹔

- 在04/05年度，東區有7幅政府斜坡需要進行鞏固工程。工程的詳情可在該署網頁下載；

- 當發現斜坡有即時及明顯的危險跡象，該署會即時進行鞏固工程；

- 若私人業主計劃應用星定位監察其斜坡，該署可提供有關的資料；

- 有關共同擁有業權的斜坡，假若發生山泥傾瀉，其修補工程的責任，並沒有簡單方法介定，因為引致山泥傾瀉的因素眾多及複雜，須按個別事件進行詳細研究﹔

- 目前並沒有法例規定有關私人業主須要定期在其斜坡進行維修。而新興建斜坡的安全標準就必須符合屋宇署的規定；

港島東區地政處

- 近期由地政總署製作的一電視宣傳短片，勸喻市民切勿非法耕種，主要是因為非法耕種會導致蚊患等環境問題，而非因為非法耕種的問題日趨嚴重；

路政署

- 該署人員除進行斜坡例行檢查外，也會在日常巡查時留意水管的狀況。在發現水管有滲漏時，會通知有關部門進行維修；

- 所有掘路工程都需要向該署申請掘路紙，故此該署可監管掘路工程對附近斜坡及設施的影響；

康文署

- 該署轄下場地的非法耕種問題並不嚴重；

- 根據資料，建築署就維修斜坡所投放的資源並沒有縮減；

屋宇署

- 該署表示土木工程師等專業人士會協助私人業主就聘請斜坡鞏固工程的承辦商進行招標，故此濫收費用的情況相信不會出現；以及

水務署

- 該署在發現水管等水務設施有損壞時，會盡快安排維修。

| 各出席者 | 12. 主席多謝有關部門代表出席是次討論，並請他們備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

IV.	東區區議會轄下工務建設及發展委員會尚待跟進事項的工作進度報告

(工務建設及發展委員會文件第23/04及24/04號)

13.	主席建議而委員會也同意首先討論重建柴灣社區中心之進展。

(i)	重建柴灣社區中心之進展

14.	主席歡迎民政事務局首席助理秘書長梁悅賢女士及高級行政主任呂秀芳女士、建築署總工程策劃經理李玉勝先生及IBM代表甘綺翠女士出席會議。

民政事務局梁悅賢女士及IBM代表甘綺翠女士介紹文件第24/04號。

15.	主席、鄧禮明、羅世光、陳耀德、麥順邦、勞鍱珍、曾健成、曹漢光、

林翠蓮、朱偉祖、王金殿、趙資強及龔祥等13位委員，就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 主席申報他是柴灣社區會堂管理委員會主席及東區興民選區的區議員；

- 多位委員表示擬建的中心設施經修改後，增加了多項商業用途的設施，因而削減了供青年人使用的設施。因此，委員們建議保留舞蹈室、資訊科技辦公室、藝廊、樂隊演奏室，並增加模型跑車賽道、模擬電腦機械比試場、模擬戰爭遊戲等，以符合時下青年的需要；

- 多位委員要求東區居民有使用社區會堂設施的優先權及享有價格優惠；

- 多位委員分別建議社區會堂設施的30%、100%或經協商機制確定的使用時間，撥歸東區居民使用；

- 有委員建議把中心的地基拆卸，並把該土地公開發售；

- 多位委員促請民政事務局盡快展開題述工程以照顧柴灣居民對社區會堂的需要；

- 多位委員表示，雖然民政事務局建議採用“公私營合作”方式來營運中心，但也須確保中心設施的收數費不會因此而增加及所提供的設施也不會削減；

- 有委員提出以下查詢﹕

- 中心的管理委員會的人數；

- 中心的管理委員會的組織架構；

- 是否會給予柴灣居民使用中心的優惠？

- 若中心營辦商結業，政府有何應變措施？

  - 多位委員擔心中心的設施經修改後，已失去中心當初以「青年發展」為主題的原意；

  - 有委員表示中心必須備有電腦設施，以方便遊客處理文件及傳遞電子郵件；

  - 有委員建議由政府負責中心的建造部分，而營辦及維修則由私營機構參與；

  - 有委員表示因為有個別政黨在立法會的會議上，表示不支持撥款資助中心的營運開支，故此中心的工程並不能如期進行；以及

  - 有委員希望民政事務局繼續把相關的立法會會議紀錄送交委員會參閱。

16.	民政事務局就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 該局會在中心的營辦及維修合約訂明有關青年發展計劃的內容和規定，並會對營辦商作出適當的監管；

- 該局會考慮邀請地區代表參與中心的管理委員會；

- 中心推動青年發展的目標不變；以及

- 該局希望透過“公私營合作”模式，使中心能以自負盈虧方式營運。

| 各出席者 | 17. 主席多謝各政府部門及IBM代表出席會議，並請他們備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

(ii)	要求盡速加快興建愛秩序灣市政大樓及

愛秩序灣公共房屋發展計劃及其配套設施

18.	主席歡迎食環署總行政主任(策劃)馮羅玉嫻女士、參事(策劃)1沈南龍先生、東區/南區高級總監張崇智先生、署理環境衛生總監霍炳林先生、房屋署高級房屋事務經理（港島）何立人先生、高級建築師黃夢雲先生、建築師楊耀輝先生、建築署總工程策劃經理李玉勝先生及運輸署交通工程師許錦年先生出席會議。鄧禮明委員代替勞鍱珍委員介紹呈文件時，提出以下3點要求︰

- 在街市外圍加設有蓋通道，免致居民往返街市受到日曬雨淋之苦；

- 街市頂層設置綠化盆景，既可作休憩用地，又能綠化環境；以及

- 有關街市機房等設施盡量靠向東區走廊，避免噪音滋援民居及毗鄰的老人中心宿舍。

19.	食環署就委員的查詢及提問所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 基於現有地基樁柱的位置，若將街市及公屋的位置對調，房屋署認為在工地西面建公屋將十分困難，而且所需的更改地基樁柱費用會十分龐大，也會令工程進一步延遲。目前擬建街市的位置則最能善用現有地基樁柱，可把更改地基樁柱的費用減至最低；

- 興建一層高單幢式街市可避免因樓上公屋大廈的食水管、污水管及雨水管經過街市範圍而可能引致的漏水和滲水問題，也可減低建設費用；

- 由於工地東面地下會設置公屋大廈出入口、平台花園樓梯和機房等設施，公屋大廈的結構牆會伸延至地面，故擬建街市即使覆蓋整幅工地，街巿東面的內部間隔形狀將變得不規則，因而降低街市可用面積的實用性；

- 建造一座覆蓋整幅工地的一層高街市與該署建議提供105個檔位的方案相比，工程費用會增加約32%；可是由於工地的東北部分會興建公屋大廈，以致街市會出現間隔不規則的情況，因此實際上只有東南部分可以增設檔位；

- 擬建街市將設有五個入口，而運輸署正計劃在愛秩序灣道增設過路設施，方便市民由南安街前往街市；以及

- 為盡早完成工程計劃，房屋署已調配內部資源投入擬建街市設計工作，若再修改設計方案，整項發展工程將會延遲。房屋署可能惟有優先處理有關公屋建造工程，而有關街市設計及建築工程須交由建築署跟進。這不但會引致額外顧問費用的支出，及浪費房屋署過去所投放的資源，也會嚴重地拖延新街市的工程及落成日期。

20.	曹漢光、林翠蓮、王金殿、曾健成及龔祥等5位委員就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示目前有很多街市上層都有住宅樓宇，因此委員們認為食環署表示在街市上層興建公屋樓宇可能會出現漏水等問題，表示質疑；

- 有委員表示街市的檔位面積比較小；

- 有委員建議有關部門以「價值工程」的概念興建題述大樓，以確保資源得以善用；

- 有委員建議街市上層興建社區會堂等設施；

- 有委員擔心街市的檔位不能容納所有金華街的小販；以及

- 有委員查詢該大樓的地基是否容許在街市上蓋興建其他設施。

21.	食環署及房屋署就呈文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

食環署

- 該署會考慮在街市外圍加設有蓋通道及在街市頂層設置綠化盆景，作為休憩用地；不過，由於因為需要興建電梯通往街市的頂層，故此街市檔位的數目須減少數個；

房屋署

- 椿柱大約可支撐在街市上興建多一層樓宇；以及

- 機房將會在靠東區走廊的方向興建，並備有隔音設施，因此將不會對附近居民造成噪音滋擾。

| 各出席部門 | 22. 主席請有關部門備悉委員的意見，並促請有關部門盡快展開工程。 |
| --- | --- |

(iii)	柴灣貨物裝卸區的重置

23.	主席歡迎土木工程拓展署高級工程師何國強先生出席會議。土木工程拓展署何國強先生表示，預期永久公廁將會在2005年下旬完成，而兩個臨時廁所供市民使用直至永久公廁落成。此外，有關建議於柴灣貨物裝卸灣的東堤設置兩個臨時浮標以劃分大型船隻繫泊區，該署已於2004年8月2日書面向海事處轉達有關要求。港島及離島拓展處、海事處及東區民政事務處將於2004年9月27日進行內部會議討論該建議的可行性。海事處初步對該建議表示保留。

24.	鄧禮明委員表示有關漁民強烈要求在裝卸灣內興建兩個浮泡，他請土木工程拓展署作出跟進。

25.	土木工程拓展署何國強先生回應鄧委員的查詢及提問時表示，該署將會在9月27日舉行的會議上，向海事處反映委員的意見。

| 土木工程拓展署 東區民政事務處 | 26. 主席總結時，請土木工程拓展署及東區民政事務處在2004年9月27日的會議上反映委員及漁民的意見。 |
| --- | --- |

(iv)	落實泥頭車安裝蓋掩

27.	主席歡迎土木工程拓展署填料管理海港工程部高級工程師方富基先生出席會議。土木工程拓展署方富基先生表示，水務署已於2004年7月尾開始在鰂魚涌海水配水庫建造工程中試用有機動蓋掩的泥頭車，將地盤平整產生的泥頭運往鰂魚涌的公眾填土躉船轉運站卸置，為期大約3個月。土木工程拓展署也已在2004年8月19日安排了示範操作，供泥運業界、建造商會和環保署的代表参考和提供有關設計和操作改良的建議。在試用機動蓋掩期間，土木工程拓展署會和水務署，環保署和泥運業界商議和檢討有關設計和操作，希望能在2005年2月協商和達致一個實際可行的設計。在此同時，政府會在其他工務合約中選出一些合適的合約作進一步推廣使用。

28.	林翠蓮、曹漢光、鄧禮明、趙資強、王金殿及龔祥等6位委員，就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示，東區區議會自1991年已開始爭取題述事宜，迄今已有13年。委員們對土木工程拓展署今次的進度報告表示歡迎，並希望該署能積極收集業界的試用機動蓋掩泥頭車的意見，以盡快全面落實使用密斗泥頭車；

- 多位委員建議政府在工務工程合約註明若使用密斗泥頭車將會有較大機會成為合約承辦商，以經濟誘因鼓勵業界自願在泥頭車安裝蓋掩；

- 有委員建議土木工程拓展署把試用密斗泥頭車的資料上載該署的網頁，供業界瀏灠試驗計劃的實況及成效；

- 有委員建議土木工程拓展署把委員會的意見向環境運輸及工務局反映；以及

- 有委員表示不支持由政府撥款資助業界發展密斗泥頭車。

29.	土木工程拓展署方富基先生就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 該署已準備把試用密斗泥頭車的影片上載網頁；

- 該署規定如泥頭車超載超出規定的10%，將不能進入政府的泥頭傾卸區。該署會嚴格執行此規定；以及

- 該署及環境運輸及工務局一直都是聯手打擊泥頭車超載及落實使用密斗泥頭車等事宜。

| 土木工程拓展署 | 30. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(v)	跟進魚涌聯用大樓的進展

31.	主席歡迎民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生、社會福利署東區及灣仔區助理福利專員葉有枝先生及建築署高級工程策劃經理朱琰光先生出席會議出席會議。民政事務總署、社會福利署及建築署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

民政事務總署

- 民政事務總署預計有關部門可於2004年底前接收魚涌聯用大樓。若一切順利，魚涌聯用大樓可望於2005年初啟用；

社會福利署

- 魚涌聯用大樓已完成上蓋，社會福利署現正進行驗收樓宇事宜。預計開辦的服務單位即幼兒中心及長者中心，在2004年底前可以啟用；以及

建築署

- 有關政府部門正進行驗收的過程。若驗收過程順利，該大樓可望於2005年初啟用。

| 各出席部門 | 32. 建築署朱琰光先生在回應曹漢光委員的查詢時表示，該署可安排與有興趣的委員進行一次實地視察。 |
| --- | --- |

（會後備註﹕委員會已在2004年11月16日進行實地視察。）

(vi) 炮台山行人連接系統

33.	主席歡迎土木工程拓展署高級工程師何國強先生出席會議。土木工程拓展署何國強先生表示，路政署已邀請4間合資格的承建商競投該項工程合約，並在截標前收到4份標書，現正進行技術性評選，然後再評審投標價，評審工作需時約兩個月。工程可按照原定計劃在2004年12月展開，並在2006年12月完成。

| 路政署 | 34. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(vii)	請政府履行北角臨時地盤已承諾的五項用途及

建議增建北角長者休憩處及臨時停車場

35.	主席歡迎房屋署署理高級產業測量師/業務發展陳淑芳女士、高級房屋事務經理（港島）何立人先生、康文署東區副康樂事務經理麥景池先生、港島東區地政處高級產業測量師彭志文先生、東區民政事務處高級行政主任(地區管理)黃尹霞女士及警務處東區交通隊主管陳炳耀先生出席會議。房屋署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

|  | 臨時用途 | 進展情況 |
| --- | --- | --- |
| 東座 | 工業展覽、展銷活動、推廣／銷售特別貨品及有關等活動 | 房屋署現正審議在2004年7月2日截止提交的租賃建議書。該署打算把東座的土地租予一個經營買賣新舊汽車的營辦商作為展銷場。預計可於2004年10月簽訂合約。 |
| 中座 | 露天停車場 | 停車場已於2004年6月初開業，提供電單車位、私家車位、貨車位及旅遊車泊車位予公眾人士使用。 |
| 西座 | 文化及藝術展覽／表演及有關活動 | 房屋署已與香港藝術發展局簽訂有關的租賃合約。 |

36.	主席及龔祥委員分別查詢汽車展鎖場的合約年期及收到標書的數目。

37.	房屋署就委員的查詢所作出回應，內容摘錄如下︰

- 汽車展銷場的合約為期15個月，由2004年10月至2005年12月；

- 該署表示由於東座的面積有10多萬平方呎，故此營辦商的投資額也不小，所以合約的年期不可太短；以及

- 今次東座邀請提交的租賃建議書，該署只收到一份建議書。

| 各出席部門 | 38. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(viii)  要求盡快興建小西灣綜合大樓

39.	主席歡迎民政事務總署高級行政主任馮國鴻先生、康文署高級行政主任(策劃事務)5黃志輝先生及社會福利署東區及灣仔區助理福利專員葉有枝先生出席會議。康文署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

- 鑑於財政狀況嚴峻，該工程目前未能被列入為優先發展項目。該署會繼續留意政府的財政狀況，以策劃該工程項目。該署也會研究可否運用其他施行工程項目的模式，例如引用「私營機構參與計劃」模式以推行該工程項目；

- 「私營機構參與計劃」可以有下列三種模式推行：

  - 「設計及興建」模式：政府會提供資金給私人發展商，負責工程的設計和建造工作。該署預計以這種模式實施工程計劃，會較傳統方式更快完工；

  - 「設計、興建及管理」模式：政府會提供資金給私人發展商，負責工程的設計和建造工作，並由發展商負責設施日後的管理；以及

  - 「由私營機構斥資興建及管理」模式：私營機構會支付發展及管理設施的費用。該署會訂明所須提供的核心設施，並邀請私營機構自資發展及管理有關設施。核心設施將開放給市民使用。為使工程計劃有利可圖，私營機構可在工程計劃內加設商業設施。

- 該署在考慮引進「由私營機構斥資興建及管理」模式發展康文設施時，也會考慮所有有關該項目的其他因素，例如該項目的地點、面積及附近相連的基礎建設等是否具備吸引力及有否發展商機。該署目前已選定兩項工程作為試驗計劃，以「由私營機構斥資興建及管理」模式，提供康樂及文化設施。該署會先檢視這兩項試點項目的過程及結果，再考慮會否用這模式發展其他康文設施。該署目前正積極進行兩項試點項目的策劃工作，希望可於2005年初公開招標；以及

民政事務總署

- 由於政府財政緊絀，在有限的資源下，該署會優先為一些尚未設有社區會堂的地區提供有關設施，冀能盡早紓緩該些地區對社區會堂設施的需求。

40.	林翠蓮、王金殿、曹漢光、鄧禮明及龔祥等5位委員，就這項議題發表的意見，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示理解政府目前財政狀況，但小西灣的人口已增加至7至8萬人，學校也有6至7所，區內居民對社區會堂、公立診所、圖書館及安老院舍等社區設施的需求殷切。因此，委員希望政府重新把題述工程列為「加速推行工程計劃」，以盡快落實有關工程；

- 有委員希望在大樓落成後，東區居民能免費或以優惠的價格享用大樓內的設施；以及

- 有委員建議有關部門就大樓的設施組合進行公眾諮詢，並同時檢討「由私營機構斥資興建及管理」模式所提供的兩項工程，以免拖延工程的進度；

- 有委員查詢康文署如何界定「由私營機構斥資興建及管理」模式發展的設施是成功？

- 有委員查詢是否有機制規定營辦商須向政府繳交多少營辦費用？

- 有委員促請政府確保大樓必須提供所有核心設施。

41.	康文署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 該署備悉委員的意見；

- 初步大樓的核心設施有室內體育館、圖書館及泳池、診所、護理安老院及社區會堂。若以「由私營機構斥資興建及管理」模式參與發展該大樓，核心設施會保留，而營辦商可因應市場需要發展一些非核心的商業設施，以使工程計劃有利可圖；

- 該署將繼續跟進是項工程項目，一有發展，會立即向區議會匯報；以及

- 若大樓「由私營機構斥資興建及管理」模式發展，市民使用核心設施所須繳交的費用，仍然與政府所提供的設施相約。

| 各出席部門 | 42. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(ix)   要求香港電燈有限公司介紹魚涌英皇道敷設132千伏地底電纜工程施工情況及對區內交通和環境的影響

43.	主席歡迎路政署高級工程師莫羲達先生、警務處東區交通隊主管陳炳耀先生、運輸署首席技術主任(交通)高永照先生、香港電燈有限公司（以下簡稱港燈）助理公共事務經理周志敏先生及助理總土木工程師李偉雄先生出席會議。港燈、運輸署及警務處就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

港燈

| (a) | 分段 | 動工 | 敷設電纜 | 復原路面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 介乎太古電力分站和栢蕙苑 | 2004年5月 | 2005年2月 | 2005年4月 |
|  | 介乎栢蕙苑和培志男童院 | 2005年3月 | 2005年12月 | 2006年2月 |
|  | 介乎培志男童院和麗池花園大廈 | 2006年1月 | 2006年10月 | 2006年12月 |

- 壕坑開挖已完成30%，大致符合計劃。其中接駁箱位置已完成開挖，並已開始進行挖掘隧道；

- 該公司即將在船塢里進行工程，故此大型貨櫃車需要改道而行；

- 由於部分工地的地底岩石十分堅硬及有縫隙，使隧道的開掘工程稍有延誤；

運輸署

- 由於有關工程對仁孚一帶造成交通擠塞，該署已採取臨時交通設施，目前上址的交通情況良好；

- 由於船塢里的工程將會導致大型貨櫃車需要改道，該署會與港燈進行商討及作出適當的臨時交通安排。此外，該署也會盡量縮短改道的時間；以及

警務處

- 該處目前並沒有發現工程對交通造成混亂，並會繼續監察該工程對交通的影響。

44.	曹漢光、龔祥、鄧禮明及趙資強等4位委員，就這項議題發表的意見及提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員查詢每天有多少大型貨櫃車需要改道而行，並希望運輸署盡量不要讓貨櫃車使用康山附近的道路，以免對居民造成滋擾；

- 有委員促請港燈按照工程時間表，如期完成工程；以及

- 有委員表示培志男童院與麗池花園的地下岩石十分堅硬，故此，委員請港燈在施工時必須多加注意。此外，委員也請港燈注意雨季來臨，可能會造成壕坑積水。

45.	運輸署及港燈就委員的提問及意見所作出的回應，內容摘錄如下﹕

運輸署

- 該署備悉委員的意見，並會與港燈就各項臨時交通安排進行商討；

港燈

- 該公司會與運輸署就臨時交通安排再作研究，並會評估每天使用船塢里的大型貨櫃車的流量；

- 該公司正密切監察工程的進度，設法讓工程能如期竣工；

- 在斜坡開挖壕坑時，該公司會採取閘水措施，以防止水浸；以及

- 在施工前該公司已知悉魚涌一帶的岩石十分堅硬，相信此因素不會對工程的進度造成延誤。

| 各出席部門 | 46. 委員會同意繼續跟進這項議題。 |
| --- | --- |

(x)	促請清晰地說明有關哥連臣角道設置殯儀館規劃問題

47.	主席歡迎港島規劃署署理高級城市規劃師吳曙斌先生、食環署參事(策劃)1沈南龍先生及署理環境衛生總監霍炳林先生出席會議。食環署及規劃署就文件所作出的回應，內容摘錄如下︰

食物署

- 殯儀館由私人機構營辦，並非由食物環境生署興建或運作，現時難以評估私人機構就「殯儀館」用地的長遠需求。若規劃署計劃更改上述土地用途，該署建議規劃署可考慮於香港島另覓合適地點以預留土地作有關用途﹔

規劃署

- 因為食環署目前未能確定私人機構就「殯儀館」用地的長遠需求，所以該署認為有需要把題述工地保留為「其他指定用途」註明「殯儀館」用途地帶；以及

- 該署會在柴灣分區計劃大綱（編號S/H20/15）把有關「殯儀館」用地註明「並無興建殯儀館的時間表」。

48.	主席、鄧禮明、龔祥、王金殿、曹漢光及林翠蓮等6位委員，就這項議題所發表的意見提問，內容摘錄如下︰

- 多位委員表示該土地用途已於30年前作出規劃，目前也沒有發展計劃，他們建議把有關用地改劃作「休憩用地」；

- 有委員表示連接上址的連城道是一條狹窄和交通不便的道路，靈車在該處出入會導致環翠一帶的交通阻塞，故此委員相信難以吸引私人營辦商在該處興建殯儀館。此外，委員也表示上址位於高地，鋪設排污渠的費用也相當昂貴；以及

- 有委員建議致函規劃署署長或城巿規劃委員會轉達委員會的意見。

49.	規劃署就委員的提問及意見作出的回應，內容摘錄如下﹕

- 該署會慎重考慮委員會的意見；

- 該署重申由於食環署目前難以評估私人機構就「殯儀館」用地的長遠需求，而且，該土地在地理及配套設施上，也十分適合興建殯儀館，故此該署認為應把該土地用途保持不變；

- 由於上址也有墳場及火葬場的配套設施，故此該署相信排污渠不會構成問題；以及

- 雖然上址的土地用途是「其他指定用途」註明「殯儀館」，但巿民或有關團體可向地政總署提出用作休憩用地等臨時用途。

| 各出席部門 | 50. 主席總結時表示，委員會希望規劃署考慮改變上址目前的土地用途。 |
| --- | --- |

(xi)	有關政府打算在寶馬山校園徑一塊空地興建足球場事宜

51.	主席歡迎港島東區地政處高級產業測量師彭志文先生及產業測量師（北角）陳達成先生、環境保護署署理高級環境保護主任(市區評估)3楊維德先生、規劃署高級城市規劃師陳振生先生、康文署東區副康樂事務經理麥景池先生、運輸署港島工程師/東區1蔡敏儀女士及警務處東區交通主管陳炳耀先生出席會議。港島東區地政處彭志文先生表示，該處已去函漢基國際學校轉達委員會的要求。此外，該處更聯絡教育統籌局，並獲得他們的答允協助漢基國際學校制訂及提交場地管理建議。據該處了解，此場地管理建議現正草擬中，倘該處收到有關資料，定必向委員會會報。

52.	鄧禮明委員希望漢基國際學校盡快向委員會提交場地管理建議，供委員參閱。

| 各出席部門及 教統局 | 53. 主席總結時表示，請港島東區地政處備悉委員的意見。 |
| --- | --- |

V.	下次會議日期

54.	議事完畢，會議於下午7時26分結束。下次會議定於2004年12月2日下午2時30分舉行

東區區議會秘書處

2004年11月