檔號︰HAD K&T DC/13/9/49A/04/Pt.2

葵青區議會

房屋及發展委員會

第五次會議(二零零四/零五)紀錄

日期：二零零四年十二月七日

時間：下午二時四十四分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

黃耀聰議員(主席)

劉碧堅議員(副主席)

陳笑文議員

周立仁議員

許祺祥議員

林紹輝議員

李志強議員

梁志成議員

梁廣昌議員

梁偉文議員

梁永權議員

梁耀忠議員

盧慧蘭議員

雷可畏議員

麥美娟議員

吳劍昇議員

潘小屏議員

譚惠珍議員

徐生雄議員

尹兆堅議員

黃炳權議員

黃光武議員

列席者

梁松森先生	房屋署署理高級房屋事務經理(葵涌)

李佩良先生	規劃署高級城市規劃師(葵青)

鄧瑛霞女士	地政總署荃灣葵青地政處地政主任

黃富華先生	土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師(屯門及葵青)

羅文展先生	土木工程拓展署土木工程處土地工程部高級工程師

林禮標先生	土木工程拓展署土木工程處土地工程部工程師

陳永毅先生	土木工程拓展署土木工程處土地工程部工程師/學校地盤4

徐德生先生	土木工程拓展署海港工程部工程師/研究及發展4

麥家俊先生	建築署工程策劃管理處高級工程策劃經理222

伍錫熙先生	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)2

曾子繁先生	食物環境生署參事(策劃)4

吳偉森先生	食物環境生署助理參事(策劃)4

黃兆華先生	路政署主要工程管理處高級工程師

韓植遷先生	路政署工程部工程師(新界區/2-1)

李錦蓮女士	渠務署顧問工程管理部工程師

曾廣福先生	美華環協及安健顧問有限公司聯營駐地盤工程師

朱碧雲女士	葵青民政事務處高級聯絡主任(二)

黃希恆先生	葵青民政事務處工程督察

陳家欣小姐(秘書)	葵青民政事務處行政主任(區議會)四

缺席者

黎少棠議員	(因事請假)

劉偉傑議員	(沒有請假)

李永達議員	(沒有請假)

王雪盈議員	(因病請假)

開會詞

主席歡迎各委員、房屋署署理高級房屋事務經理(葵涌)梁松森先生、規劃署高級城市規劃師(葵青)李佩良先生、土木工程拓展署新界西及北拓展處工程師(屯門及葵青)黃富華先生、地政總署荃灣葵青地政處地政主任鄧瑛霞女士、葵青民政事務處高級聯絡主任(二)朱碧雲女士及工程督察黃希恆先生出席會議。

2.	主席告知與會者，黎兆棠議員因事請假，以及王雪盈議員因入院留醫，未能出席是次會議，並已在會前以書面請假。委員一致接納黎議員及王議員以書面請假。

通過房屋及發展委員會第四次會議(二零零四/零五)及座談會紀錄

3.	上述會議紀錄無須修訂，獲委員會通過。

續議事項

房屋及發展委員會第四次會議(二零零四/零五)及座談會所提事項的情況報告

（房屋及發展文件第88/2004-2005號）

（房屋及發展文件第88a/2004-2005號，會上提交）

4.	委員省覽文件第88及88a/2004-2005號。

介紹文件

葵青區工程進度報告(截至二零零四年十一月三十日止)

(房屋及發展文件第89/2004-2005號)

5.	主席歡迎下列政府部門代表及人士出席會議：

- 土木工程拓展署土木工程處土地工程部高級工程師羅文展先生

- 土木工程拓展署土木工程處土地工程部工程師林禮標先生

- 土木工程拓展署土木工程處土地工程部工程師/學校地盤4陳永毅先生

- 土木工程拓展署海港工程部工程師/研究及發展4徐德生先生

- 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)2伍錫熙先生

- 路政署主要工程管理處高級工程師黃兆華先生

- 路政署工程部工程師(新界區/2-1)韓植遷先生

- 食物環境生署參事(策劃)4曾子繁先生

- 食物環境生署助理參事(策劃)4吳偉森先生

- 建築署高級工程策劃經理麥家俊先生

- 渠務署顧問工程管理部工程師李錦蓮女士

- 美華環協及安健顧問有限公司聯營駐地盤工程師曾廣福先生

6.	主席表示，為令會議更具效率，委員日後如擬就葵青區工程進度報告的個別工程項目提問，請於會前以書面提出，以便有關政府部門於會前提交書面回覆。

7.	黃富華先生表示，文件第89/2004-2005號已臚列了葵青區各主要工程的進度，他歡迎各位委員就文件第89/2004-2005號所載工程項目提問。

8.	就公共房屋項目進度報告的“葵涌第9H區大白田街(工程編號：TW34NR)”項目，林紹輝議員的意見如下：

(i)	二零零四年十一月十一日葵青區議會第三十二次會議開始前，居民已前來表達其反對在葵涌第9H區大白田街興建公共屋邨的意見。但文件第89/2004-2005號卻表示，上述工程將於二零零四年十二月進行招標，地基工程計劃在二零零五年四月動工。他認為房署在此事上漠視民意，完全沒有聽取居民聲音。

(ii)	二零零零年，當局將石籬邨第十二期一幅原用作興建公園的用地，改為興建公屋，即現時的石福樓。居民當時曾建議在葵涌第9H區興建公屋，但當局回覆表示，該處不可用作興建樓宇。他表示，在該用地興建公屋，將會令石籬邨變成一個什麼設施也沒有的屋邨。

(iii)	他強烈要求房署立即停止招標，該署應盡快向居民解釋其立場及事件始末。他表示，石籬邨居民於本星期六(二零零四年十二月十一日)就有關事宜發起第一次遊行；如房署一意孤行進行招標，他們會將行動升級。

(iv)	居民絕對不能容忍在上述原用作興建體育館的用地興建公屋。居民在昨晚(二零零四年十二月六日)的居民大會上亦清楚表明，即使是先興建公屋，然後興建體育館的建議，他們亦不能接受。

9.	許祺祥議員認為，政府部門應尊重葵青區議會於二零零四年十一月十一日第三十二次會議上通過的兩項動議(見葵青區議會文件第117/2004號(修訂)及第118/2004號(修訂))。根據文件第89/2004-2005號，“葵涌第9H區大白田街(工程編號：TW34NR)”項目將於二零零四年十二月進行招標，這似乎漠視了地區居民的意見。他希望房署能就葵青區議會所通過的有關動議作出適當回應。

（李志強議員於下午二時五十二分到達；徐生雄議員於下午二時五十三分到達。）

10.	尹兆堅議員的意見如下：

(i)	當年居民無奈被迫接受了石籬第十二期這一項並不理想的建屋安排。在石籬邨第十二期興建小型住屋單位時，當時任職房署助理署長的李世祥先生及總工程師陳立銘先生曾承諾在該興建運動場設施，但有關承諾並沒有兌現。

(ii)	居民多年來一直希望在葵涌第9H區興建運動場等康樂設施，葵青區議會於二零零四年十一月十一日第三十二次會議上亦已通過兩項動議(見葵青區議會文件第117/2004號(修訂)及第118/2004號(修訂))，而部門代表還表示會聽取議員的意見。可是，房署在沒有進行諮詢的情況下，突然在文件第89/2004-2005號匯報 “葵涌第9H區大白田街(工程編號：TW34NR)”工程的進度，並表示工程會在二零零五年四月動工。他認為，這不但不尊重民意，更“閹割”了區議會的功能，他有感區議會的意見一點不被尊重，並為此感到憤怒。

(iii)	如房署繼續有關工程，在居民的反對下，他懷疑當局屆時還是否能如期動工。

11.	徐生雄議員的意見如下︰

(i)	自一九九六年開始，區域市政局便已討論石籬邨的重建問題，當時的建議包括興建大型公園、羅馬廣場及噴水池等設施。但當時為了解決居民原安置問題，需先發展房屋，令康樂設施的工程一直拖延至今。他感覺房署或康樂及文化事務署(康文署)一直希望以蒙騙手法，堅持取消在葵涌第9H區用興建室內運動場設施。長此下去，他相信居民必會抗爭到底，甚至在房署動工當日到地盤靜坐。

(ii)	他不明白何以葵青區議會轄下的“跟進9H區規劃及設計事宜工作小組”近期沒有跟進工作。他並非怪責某些議員，而他亦肯定各位葵涌東北分區的區議員在有關事宜上曾付出的努力。如今的問題是房署迫康文署在該用地上興建公屋，而康文署則以資源不足為藉口拖延興建康樂設施。他認為，當局已不只今次使用這種手法，這如當年葵涌東北分區兩個社區會堂遭清拆的情況一樣。

(iii)	他記憶所及，政府部門代表在“跟進9H區規劃及設計事宜工作小組”的會議上常提及居民可使用梨木道的運動場。可是，由於該處位置較為偏僻，以致該運動場的使用率偏低。他建議當局不如將該運動場的土地拍賣，用作建屋用途。如當局連石籬內唯一可發展的用地也用來興建樓宇，這是不可接受的。

12.	梁永權議員的意見如下︰

(i)	直至二零零三年初，葵青區議會轄下“跟進9H區規劃及設計事宜工作小組”共舉行了八九次會議，並初步與政府部門取得共識，如房署和康文署的興建計劃同步進行的話，工作小組可考慮接受有關計劃。後來房署內部架構重組，工作小組於近年半以來一直未有收到署方就有關意見作回覆，而工作小組需要討論的亦已討論完畢。試問在此情況下，工作小組又如何能召開會議討論。

(ii)	他和其他議員一樣，在大約兩個月前才得知有關計劃的最新進展，至此事情才有討論的基礎。如現時只是由房署發展該用地的話，該工作小組將一如在會議上所清晰表達，不會接受有關方案。

(iii)	在二零零四年十一月十一日區議會第三十二次會議上，房署表示會繼續進行有關工程。對於議員不接受房署有關建屋計劃，他希望該署能接受議員及居民的意見。假使房署真的順應民意，擱置有關建屋計劃，該工作小組將從土地規劃用途方面跟進，考慮居民希望該用地改變為單一休憩或康樂設施用地的要求。

(iv)	他是“跟進9H區規劃及設計事宜工作小組”的召集人。因應二零零四年十一月十一日區議會第三十二次會議上通過的兩項動議(見葵青區議會文件第117/2004號(修訂)及第118/2004號(修訂))，他正安排約見房署負責有關工程的人員召開會議，以便向房署了解該署會否擱置有關建屋計劃。

13.	梁廣昌議員的意見如下：

(i)	他希望在會議紀錄記下下述八個字︰“志平無能，孫公大晒”。在區域市政局的年代，葵涌第9H區用地原同作興建康樂設施，其後行政長官以建屋量不足為理由，將該等用地用來興建公屋。因此，應該是先有康樂設施，才後加建樓宇。但現在情況卻剛剛相反，房署可謂雀巢鳩佔，引起居民間的民憤。

(ii)	他認為不應只指摘房署，更應向康文署表示遺憾。他質疑為何該署沒有保住其用地，而拱手相讓予房署興建公屋。他表示，石蔭會堂已遭清拆，改為興建居屋。現時居屋停售，該些單位日後不知會作何等用途。

(iii)	房署當年在現址為石福樓的用地興建公屋，已對石籬邨的居民很不公平，他不明白房署現在為何偏要佔用葵涌第9H區用地，此舉只會鼓勵更多居民上街示威。

14.	梁耀忠議員的意見及提問如下︰

(i)	房署在葵涌第9H區用地興建公屋的做法並不妥當，他亦不相信該署沒有其他用地可作建屋用途。

(ii)	若只指摘房署並不公道，康文署才是事件的罪魁禍首。他記憶所及，該處用地百分之百原本由康文署用作興建康體設施，但該署卻慷市民之慨，將該用地拱手相讓予房署。早前房署與康文署磋商，決定以三分之二的土地作建屋用途，餘下三分之一用地則用作興建康樂設施，但最後康文署以餘下土地面積太小為理由，決定不興建康樂設施。如事情屬實的話，便應由康文署承擔責任。

(ii)	他詢問，康文署是否仍有意在該用地興建康體設施。

| 15. 梁松森先生表示，房署負責規劃有關工程的人員因事未能出席會議，他將會向有關人員反映委員表達的意見。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

16.	主席表示，葵青區議會於二零零四年十一月十一日第三十二次會議上已通過動議，但根據文件第89/2004-2005號，有關工程將於二零零四年十二月進行招標。他詢問，梁松森先生是否有能力促使其總部暫停招標。否則的話，委員的意見便未能有效轉達。

17.	梁松森先生回應說，他本人未能保證能暫停招標，但他會跟負責規劃的人員反映，居民及委員對有關事宜持強烈反對意見。

18.	伍錫熙先生表示，他在二零零四年十一月十一日區議會第三十二次會議上，曾就葵涌第9H區體育館的最新情況及工程的未來路向，向議員匯報。就工程的背景資料及現時的安排，他作出以下報告︰

(i)	康文署於二零零零年一月一日成立，接管了兩個前臨時市政局一百多項基本工程，當中包括葵涌第9H區體育館工程。該工程當時處於初步籌劃階段，未獲撥款進行。有關用地在一九九九年之前，是規劃作“政府、機構或社區”用途，預留作體育館發展。前臨時區域市政局於一九九八年原則上同意與房署在體育館地盤內分別進行興建公共房屋及體育館。為配合在該用地可用作興建公屋及體育館，城市規劃委員會於一九九九年初批准將該地改劃為“住宅(甲類)”用途，以便發展房屋。

(ii)	其後房署表示有興建公屋項目的具體計劃，而體育館工程仍未落實，房署及康文署經磋商後，於二零零二年同意將地盤分割，方便各自按其負責工程的發展時間表進行有關工程，房署亦同意在康文署落實體育館工程前，會在體育館的地盤位置，興建一個臨時休憩公園，由康文署負責管理，供附近市民使用。就9H區的用地發展，房署、康文署及其他有關政府部門自二零零一年初至二零零三年一月，先後與葵青區議會轄下的“跟進9H區規劃及設計事宜工作小組”舉行了八次會議。在會議上，康文署就體育館的規模及擬建設施，和臨時公園的發展範圍，向工作小組作出解釋及諮詢了議員的意見。

(iii)	葵青區現時共有七間體育館，其中四間位於葵涌，其使用率不算太高，尚可吸納新增的需求。由於現時政府財政有限，康文署有必要因應各項文化康樂設施的緩急先後次序，重新檢討各項工程的發展時間表。葵青區有兩項較急切的工程(包括青衣第9區地區休憩用地及鄰近在葵涌寧峰苑的休憩用地)需要處理。經考慮各有關因素後，康文署認為暫時並無迫切需要興建葵涌9H區體育館。

(iv)	署方在過去數年一直與區議會的工作小組積極跟進9H區用地的規劃，並就體育館的未來路向及臨時公園的安排，向議員詳細解釋。署方是根據有關用地的法定用途及按照體育館的實際情況，盡量與房署的公屋計劃配合。因此，並不存在將該用地相讓予房署發展。

19.	主席表示，有關葵涌第9H區用地事宜將由“跟進9H區規劃及設計事宜工作小組”跟進。

20.	林紹輝議員的意見及提問如下︰

(i)	房署負責規劃有關工程的人員曾致電他，表示會出席是次會議，而他亦告知有關人員，居民會出席旁聽是次會議。可是，有關人員最終並沒有出席。

(ii)	他詢問，如不在葵涌第9H區用地建屋，是否會有很多居民沒有房屋居住；而臨時興建的籃球場及卵石徑，是否足夠供該799戶2 000名居民使用，以及其他配套設施又是否足夠。他擔心情況就有如石籬邨重建計劃一樣，由於該邨學校配套設施不足，所以學生需前往荔景上學。

(iii)	他在本委員會第四次會議(二零零四/零五)及座談會上已向房署反映石籬二康樂設施不足的問題。如今石蔭社區會堂拆卸並興建三百多個居屋單位，以及在石籬舊主愛小學位置興建兩座公屋，加上房署無意清拆石籬第十座及第十一座中轉房屋，如果連葵涌第9H區的用地亦用作興建公屋，石籬、大白田一帶便沒有地方興建康樂設施，可供年青人使用。此外，該署亦不能要求居民步行前往梨木樹室內運動場使用康樂設施。因此，他希望“跟進9H區規劃及設計事宜工作小組”盡快向房署反映，要求該署立即停止招標，直至達至居民和議員認為可行的方案再作任何決定。他擔心，倘若展開招標後擱置工程，政府便須作出賠償。

21.	尹兆堅議員的意見及提問如下︰

(i)	房署代表早年曾表示葵涌第9H區用地不適宜建屋，更指興建樓宇需要進行勘察，以檢查地底是否有溶洞。

(ii)	伍錫熙先生剛才提及(見上文第18(ii)段)，房署會在該用地上興建樓宇後，才展開興建康文設施的工程。尹議員表示，該用地原本主要用作興建康樂設施，現在卻改為三分之二用地建屋，只剩下小部分興建臨時公園。他擔心，在別區有一些大型工程尚待進行的情況下，該“蚊型”體育館於何時才可落成。而體育館規模太小，可放置的體育設施有限，也只會造成資源浪費，及令居民抱有虛假期望。

(iii)	當局當初承諾在石籬邨第十二期重建落成後會興建康樂設施，但現時石籬幾乎每寸土地均用來建屋，現在邨內連籃球場也沒有多少個。試想居民生活在如此擠迫的環境，連最後一處可供興建休憩設施的土地也用來興建樓宇，這是難以令人滿意的。

(iv)	既然葵青區議會已通過動議(見葵青區議會文件第117/2004號(修訂)及第118/2004號(修訂))，何以房署仍霸王硬上弓，在二零零四年十二月進行招標工作。他質疑當局是否希望居民及區議員會在地盤外靜坐及攔阻。

22.	就伍錫熙先生剛才提及會先讓房署興建公屋(見上文第18(ii)段)，徐生雄議員認為此方案亦未必可行。他表示，在如此狹窄的地盤內，興建樓宇後再在旁邊興建室內運動場，這將會很擠迫。情況可能有如石蔭社區會堂一樣，最後計劃被迫放棄。他建議，如康文署沒有資源，可考慮將和宜合道運動場的土地拍賣，反正梨木樹及石圍角的居民均不會使用該運動場，而一般會前往城門谷使用該處設施。

| 23. 梁松森先生承諾向署方轉達委員的意見。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

| 24. 主席促請房署擱置招標計劃，他亦希望由梁永權議員出任召集人的“關注9H用地規劃工作小組”能盡快召開會議，跟進有關事宜，及探討石籬二康樂設施用地的規劃。 （會後註：房署已就“葵涌第9H區大白田街(工程編號：TW34NR)”提交書面回覆，回覆文件已於二零零四年十二月三十一日寄奉各委員，詳見房屋及發展傳閱文件第16/2004-2005號。） |  | 房署 關注9H用地規劃工作小組 |
| --- | --- | --- |

25.	雷可畏議員表示，房署明知道是次會議討論有關事宜，卻沒有派出相關人員出席解答，而由梁松森先生代為轉達，他為此表示遺憾。

26.	主席補充說，委員會於會前已發信邀請負責有關工程的房署人員出席會議。

（周立仁議員於下午三時二十八分到達。）

27.	雷可畏議員詢問，為何“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)” 及“青衣第10區學校地盤平整工程(工程編號︰690CL/乙級)”項目予以刪除。據他所知，青衣第10區學校地盤本用作興建中學。他認為，既然現時有土地，何不興建中學，供青衣島的學生就讀。他不希望當局將學生當作人球看待，令居住在青衣島的學生需前往葵涌就學。

28.	林禮標先生回應說，“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”將由乙級工程降為丙級工程。由於工程不屬最優先行列，目前仍未有具體施工計劃，此項工程將在葵青區工程進度報告名單上刪除。據了解，有關地盤現由機電工程署負責監督，並由該署派駐護衞員看守。

29.	主席詢問，“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”所在的地盤是否已空置了一段時間。

30.	林禮標先生回應說，該地盤已空置了數年，目前還未確定其永久用途。

31.	關於“青衣第10區學校地盤平整工程(工程編號︰690CL/乙級)”，陳永毅先生回應表示，該工程將於本年度降為丙級工程。由於工程不屬最優先行列，目前仍未有具體施工計劃，此項工程將在葵青區工程進度報告名單上刪除。

32.	雷可畏議員的意見如下︰

(i)	他就“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”表示，居於葵涌焚化爐對面的居民常表示，有關煙囪外形像三支香，因而令該處景觀大受影響。他希望當局能盡快將其拆卸。

(ii)	關於“青衣第10區學校地盤平整工程(工程編號︰690CL/乙級)”，他表示，政府常期望香港可走在世界的尖端，但學校資源不斷削減，他懷疑香港又如何能達到這個目標。他希望身兼立法會議員的梁耀忠議員能協助解決有關問題。

33.	黃光武議員的意見及提問如下︰

(i)	青衣島上不少居民均希望能拆卸葵涌焚化爐，特別是居於對面的藍澄灣和長青居民。他表示，公眾只會期望工程的級別愈來愈高，而當局卻剛剛相反，認為“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”不具迫切性，將之降為丙級工程，然後再予以刪除。

(ii)	他不明白何以“青衣第10區學校地盤平整工程(工程編號︰690CL/乙級)”在名單中刪除。他雖然不太清楚青衣第10區的實際位置，但青衣區的人口龐大，學位緊張。隨藍澄灣和長宏七座樓宇入伙，不少居民也就學位事宜向他求助。他詢問，當局曾否調查青衣第10區的人口變化，以了解該區對學校的殷切需要。

34.	梁耀忠議員的意見及提問如下：

(i)	政府部門常在作決定後，才向立法會或區議會議員報告，這使區議會連諮詢的角色也沒有。

(ii)	他詢問政府部門派員出席是次會議，其目的是甚麼。此外，他希望得知文件第89/2004-2005號所載進度是否為當局的終極結論，沒有任何改變的餘地。他認為，只有部門確實希望通過是次會議聽取議員意見，那討論才會變得有意義。

(iii)	他詢問，當局基於何等理由，將“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”由乙級降為丙級，而不是升為甲級。此外，他希望得知該土地由停用起至今所涉及的維修保養費用及管理開支。

(iv)	他建議當局先進行有關拆卸焚化爐工程，日後再考慮該用地的永久用途。

35.	林禮標先生回應表示，“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”地盤與附近私人住宅，如翠怡花園和海欣花園，相距約0.5至0.6公里，居民可看見焚化爐。他亦表示，政府每年均會作整體考慮，訂定所有工程的優先次序，並按需要將工程升為甲級或降為丙級。相比於其他工程來說， 由於“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”沒有需要性或迫切性，而所在地沒有確定的永久用途，因此不屬優先行列。關於梁耀忠議員所問(見上文第34(iii)段)，據了解，機電工程署需聘請護衞員24小時看守該地盤，並需支付維修及清草等各方面的開支。

36.	就“青衣第10區學校地盤平整工程(工程編號︰690CL/乙級)”，陳永毅先生表示，他所屬部門主要負責地盤平整工程，而教育統籌局(教統局)會前未有就委員剛才的意見交代背景資料(見上文第27、32(ii)及33(ii)段)，因此他未能代為回答。他補充表示，該局原打算派員出席是次會議，解釋該局在葵青區的建校工作，但他們因出席另一個會議，所以未能出席是次會議。

（潘小屏議員於下午三時三十八分離開。）

37.	林禮標先生補充表示，雖然“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”降為丙級工程，但這並不表示該工程已遭擱置，亦不代表該工程明年不可以轉為乙級工程。他重申，政府每年均會在資源分配計劃內檢討每項工程的優先次序，考慮因素主要包括工程的需要和迫切性。

38.	主席詢問，委員已就“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)” 表達意見，土木工程拓展署可否代為反映有關意見。

| 39. 林禮標先生表示，委員所提意見涉及政策和資源分配問題，而土木工程拓展署是工程的執行者，主要負責技術支援工作，有關決策工作由環境運輸及工務局負責，他會向該局反映有關意見。 |  | 土木工程拓展署 |
| --- | --- | --- |

40.	梁耀忠議員詢問，“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”預計需要多少費用，他並希望得知其分項開支。

（梁志成議員於下午三時四十二分到達。）

41.	林禮標先生回應說，有關工程的預計費用約為1.8億元，當中包括拆卸工程費用約四千萬元及土地淨化除污工程費用約一億四千萬元。

42.	梁耀忠議員建議，如清理污染物佔總預計費用較大比例，當局可考慮工程分拆兩期進行，第一期進行拆卸煙囪工程，第二期清除污染物。

43.	林禮標先生回應說，無論工程是否分拆兩期進行，政府考慮撥款及訂定工程級別的原則，主要根據該工程是否有需要性或迫切性等因素。因此，無論工程涉及3,000萬還是1億元，其分別並不大。。

44.	黃光武議員認為，如文件第89/2004-2005號所用的字眼不是“葵青區工程進度報告”，而是“葵青區工程進度宣布”，相信他會較為好受。

45.	梁耀忠議員明白當局須根據工程的迫切性釐訂優先次序。他希望在財政困難的情況下，當局亦能聽取委員的意見，考慮將“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”分拆兩期進行，以便先解決景觀問題，再處理污染問題。

46.	林禮標先生表示，據他了解，當局於明年度資源分配計劃考慮工程優先次序時，會考慮分拆有關工程。但無論如何，政府作整體考慮時，主要取決於有關用地是否有永久用途，或工程是否具需要性或迫切性等因素。

| 47. 主席表示，委員已積極就“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”項目反映意見，政府可能認為有關土地沒有用途，但居民均希望先解決景觀問題。因此，他希望當局能認真考慮委員意見，及考慮分拆兩期進行有關工程。 |  |  |
| --- | --- | --- |

48.	梁耀忠議員表示，林禮標先生剛才提及(見上文第46段)，原來當局亦考慮分拆進行“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”，這便與區議員的想法不謀而合，這令剛才的討論更具實質價值。雖然土木工程拓展署未有回覆表示該署會向政策當局反映委員的意見，但如果工程分拆進行，這亦屬好事。

49.	林禮標先生表示，當局考慮分拆進行有關工程，可算是一項正面的回應。

50.	梁耀忠議員詢問，地區意見是否和景觀一樣，並非優先考慮因素。如屬實的話，區議會扮演諮詢角色的說法便應刪除。

51.	雷可畏議員表示，“葵涌焚化爐拆卸工程(工程編號︰657CL/乙級)”所在地面向海旁。如當局懂得開源，該用地屬於優質用地，可讓房署用作建屋用途。當局無謂堅持在葵涌第9H區興建公屋。

（梁耀忠議員於下午三時五十五分離開。）

52.	譚惠珍議員的意見及提問如下：

(i)	關於“青荃橋 — 直接緩解噪音設施(工程編號：764TH/乙級)”項目的討論已長達十年，有關諮詢亦已於一九九九年經臨時區議會通過，當時預計工程於二零零零年動工。她引述文件第89/2004-2005號詢問，部門何以還要就有關工程諮詢區議會，而工程級別又會否由乙級降為丙級。她表示，青荃橋的噪音實在太大。

(ii)	根據文件第89/2004-2005號，該工程項目已納入工務工程未來五年的資源分配計劃內，預計於二零一零年完工。她詢問，有關工程會否再作延遲。據她所知，顧問報告已完成，她質疑現時當局又進行顧問報告，會否浪費資源。

(iii)	經行政會議於二零零零年，及立法會環境事務委員會於二零零一年通過撥款後，當局計劃於十年內在全港29條道路進行緩解噪音設施工程。她希望了解，是否有部分工程已經完成。

53.	黃兆華先生回應如下︰

(i)	“青荃橋 — 直接緩解噪音設施工程”在上一期的報告還屬檢討階段。今年年中以後，該工程已升為乙級工程，即在未來五年內獲分配資源施工，路政署已經展開下一階段的研究及設計工作。

(ii)	有關工程的初步可行性研究已經完成，而詳細的研究及設計則須待工程被列為乙級工程後方可展開。該署現正積極籌劃詳細設計，預計於明年中就工程大綱諮詢區議會。

(iii)	行政會議及立法會於二零零零年所通過的是一項緩解噪音設施政策，而不是工程項目，因此沒有獲任何撥款。政府每年會檢視未來五年須進行的工程項目，因應緩急次序將某些工程納入未來五年計劃內進行。

54.	譚惠珍議員希望了解有關設施的落實興建日期。

55.	黃兆華先生表示，經詳細設計及研究後，該署預計工程將於二零零八年動工，並於二零一零年完工。二零零零年提交予立法會的諮詢文件還屬政策大綱的階段，另外由於資源問題，因此工程略為延遲。在直接緩解噪音的政策下，已展開的工程只有幾宗，而“青荃橋 — 直接緩解噪音設施(工程編號：764TH/乙級)” 項目屬第二批工程。

56.	麥美娟議員詢問有關工程的正式動工日期。她希望了解，動工前的準備工作是否需要四年之久。

57.	雷可畏議員詢問，為何路政署不提交有關工程的初步可行性研究報告予區議會參閱。他表示，馬鞍山設有很多隔音屏障，而附近是沒有居民居住的。可是，青荃橋就近民居，卻沒有隔音屏，他不明白為何如此急迫的工程要安排至二零零八年才動工。

58.	譚惠珍議員詢問，工程的完工日期會否較文件第89/2004-2005號所預計的為早。她表示，居民已受該處嚴重的噪音問題困擾多年，而報章曾載述有關工程會在二零零四年動工，並在二零零七年完工，但如今署方還要進行顧問研究。她希望政府部門能體諒居民的情況，盡快進行有關工程。

59.	黃兆華先生表示，路政署預計於二零零五年中將有關工程大綱諮詢區議會，內容包括隔音屏障的設計、位置和高度等資料。在可行情況下，署方當然希望能盡快落實施工，但當中涉及諮詢工作及一些無可避免的法定程序，其後亦須向立法會財務委員會爭取撥款。該署預計工程於二零零八年動工，並於二零一零年完工。

60.	麥美娟議員表示，如路政署在二零零五年中就工程大綱進行諮詢，則應可在二零零六年初爭取撥款及動工，她詢問為何還要到二零零八年才可動工。

61.	黃兆華先生回應說，招標及其他程序需時進行。

62.	麥美娟議員詢問，為何招標需要兩年時間。

63.	黃兆華先生回應說，待設計完成後，該署須就道路工程刊登憲報。如有任何反對意見，便須由行政會議指引及批核，然後才可進行招標，而評審標書亦需時進行。

64.	譚惠珍議員表示，即使工程於二零一零年完工也不是問題，最低限度有落成日期。她只是擔心工程會由乙級降為丙級。

65.	黃兆華先生回應說，他不能肯定地表示工程一定不會降級，但政府每年均會作整體考慮，考慮哪些工程可納入五年資源分配計劃內。他表示，經爭取多年，上述工程才可正式升為乙級工程。

（林紹輝議員於下午四時零五分離開；麥美娟議員於下午四時零八分離開。）

66.	劉碧堅議員表示，根據文件第89/2004-2005號，“青衣北部為闢建地區休憩用地及政府、機構、社區設施而進行的填海工程(工程編號：410CL(甲級)) ”的進度理想，但處理污染泥土的工程仍在進行中。他詢問，該些泥土受到甚麼污染，他擔心會出現大嶼山財利船廠般的情況。

67.	徐德生先生回應表示，有關用地為船廠舊址，污染物主要為偈油、有機油污和重金屬。生物推置法是利用生物消化有機的污染物；水泥加固法則將英泥加入受重金屬污染的泥土內，將其凝固，使重金屬不易溢出。他表示，上述方法是專家顧問所建議，在外國亦被廣泛採納。泥土經處理後，上面會鋪上一層約一米厚的潔淨泥土。至於大嶼山財利船廠，除了上述提及的污染物外，其泥土亦含有二噁英，涉及的處理費相當昂貴，經處理後還需要高溫焚化。“青衣北部為闢建地區休憩用地及政府、機構、社區設施而進行的填海工程(工程編號：410CL(甲級))”的所在地並沒有二噁英污染物。

68.	劉碧堅議員詢問，“青衣北部為闢建地區休憩用地及政府、機構、社區設施而進行的填海工程(工程編號：410CL(甲級))”的土地平整工程將於何時完工。他表示，由於近日天氣乾燥，以致該地盤的泥土四散，甚至吹進鄰近居民的單位內。他希望了解，部門是否就此有任何解決辦法。

69.	徐德生先生表示，有關地盤已進行了減低灰塵的措施，包括在堆置的泥土上蓋上帆布，及保持車輛經過的土地濕潤。近青泰苑一邊的土地平整工程已接近完成，並已使用貨轆壓實。他表示過往三個月內曾收過一個電話投訴，但問題已獲迅速解決。他希望能於二零零五年二月在該地盤噴草，以解決有關問題。

70.	周立仁議員的提問如下︰

- “葵涌重建工程(工程編號：TW20RR)”第四期預計完工日期為二零零四年十二月，他詢問該日期會否再作改動。

- “葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程(工程編號：143TB/乙級)”的預計動工日期為二零零六年底，他詢問那其實是代表當局準備展開前期工程，還是該工程未獲分配資源。

71.	梁松森先生回應說，“葵涌重建工程(工程編號：TW20RR)” 第四期預計在二零零四年十二月完工，工程組人員已檢驗部分單位，大致上沒有任何問題。經屋保養科人員驗收後，便會由房屋管理組驗收，獨立審查組發出入伙紙後，便可安排入伙。

72.	梁廣昌議員請有關政府部門於會後提供下述資料︰

| (i) “石蔭重建工程(工程編號：TW19NR)”和“葵涌第9H區大白田街(工程編號：TW34NR)” 項目相差100萬元，落成的單位數目卻相差一倍，他請部門解釋原因及提供規劃圖。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |
| (ii) 他請部門提交“葵涌工廠大廈重建工程(工程編號：TW32RR)”的規劃圖。 |  | 房署 |
| (iii) “葵涌火葬場擴建工程(工程編號：10NB/乙級)”為何暫緩進行。 （會後註：食物環境衞生署已就“葵涌火葬場擴建工程(工程編號：10NB/乙級)”提交書面回覆，回覆文件已於二零零四年十二月三十一日寄奉各委員，詳見房屋及發展傳閱文件第15/2004-2005號。） |  | 食物環境衞生署 |
| (iv) “荃灣路改善工程(工程編號：743TH/乙級)”為何在名單上刪除，原本的計劃詳情如何。 （會後註：土木工程拓展署已就“荃灣路改善工程(工程編號：743TH/乙級)”提交書面回覆，回覆文件已於二零零五年一月六日寄奉各委員，詳見房屋及發展傳閱文件第17/2004-2005號。） |  | 土木工程拓展署 |
| (v) “葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程(工程編號：143TB/乙級)”正在檢討中，部門將手進行詳細設計，他詢問該工程是否可於二零零六年底動工。他記憶所及，由於過往有一名學生於有關地點遇上交通意外，因此當局遂進行有關工程，但工程卻一拖再拖。 |  |  |

（陳笑文議員於下午四時十三分離開；陳永毅先生、林禮標先生、羅文展先生及徐德生先生於下午四時十五分離開。）

73.	韓植遷先生澄清說，“葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程(工程編號：143TB/乙級)” 在上期的進度報告中仍在檢討階段，現已升為乙級工程，預計動工日期為二零零六年年底，並於二零零八年完工。

74.	梁廣昌議員表示，文件第89/2004-2005號並不包括丙級工程，他詢問部門可否將它們包括在內。

75.	黃富華先生回應表示，丙級工程一般沒有進度，政府亦不會投放資源於該些在檢討階段的工程，因此將丙級工程包括在報告內，似乎沒有實際用途。

76.	梁廣昌議員不同意黃富華先生的說法(見上文第75段)。他詢問，如區議員對已被刪除的工程也一無所知，則如何爭取將該些工程升級。

77.	黃富華先生回應表示，經了解委員的意見後，該署日後會繼續在有關報告內載列仍在檢討階段的工程。

78.	周立仁議員希望路政署日後能就“葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程(工程編號：143TB/乙級)”的進展，向區議會作出交代，以便他了解工程是在招標還是在設計的階段。

| 79. 就“葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程(工程編號：143TB/乙級)”的進展，主席希望路政署稍後能向委員會報告或諮詢。另外，就土木工程拓展署統籌的“葵青區工程進度報告”，除非工程有新進展，否則各部門代表只需每年出席會議一次，就區內各項工程解答委員的提問，而其餘時間只由土木工程拓展署總結各部門的意見。 |  | 路政署 |
| --- | --- | --- |

80.	黃富華先生表示，如委員擬就個別工程項目提問，他希望能盡早通知，以便他能聯絡相關部門代表跟進。

（韓植遷先生、李錦蓮女士、麥家俊先生、伍錫熙先生、吳偉森先生、曾廣福先生、曾子繁先生及黃兆華先生於下午四時二十分離開。）

資料文件

葵涌及青衣區房屋及發展報告

(房屋及發展文件第90/2004-2005號)

81.	黃光武議員引述文件第90/2004-2005號附件III詢問，房署會否就寮肚村的清拆計劃向居民作安置安排。

82.	梁松森先生回應說，房署會就其清拆計劃，向受影響居民作安置。該署一般按居民的居港年期，安置他們到公屋或中轉房屋居住。

83.	主席表示，據他所知，如屬非發展性清拆計劃，房署會為有需要居民作安置安排。

84.	雷可畏議員表示，寮肚村部分房屋已清拆，居民亦已搬離；他詢問，房署有否定期派人巡視，了解是否有人非法霸佔空置單位居住。他表示，有些居民付出幾萬元便可搬進該村居住，而該村於很早便已停止登記，因此不少現居於該村的居民並不在登記名單內。

| 85. 梁松森先生回應說，寮屋管制組的人員定期巡視未發展官地，就雷可畏議員剛才所提情況(見上文第84段)，他將通知有關人員留意。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

大窩口邨小販擺賣情況報告

(房屋及發展文件第91/2004-2005號)

86.	劉碧堅議員引述文件第91/2004-2005號說，就上山商場對出空地有一個售賣雜項的小販，他詢問為何“清潔地面多1/3倍時間”。

| 87. 梁松森先生表示，關於劉碧堅議員的提問(見上文第86段)，他將於會後向有關人員了解後回覆。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

88.	劉碧堅議員表示，大窩口邨稍後將由領匯管理有限公司(領匯)管理，他詢問日後本委員會是否仍可得知該邨的小販擺賣情況報告。

89.	梁松森先生回應說，房署可為本委員會向領匯取得有關資料。

葵青區公共屋管理人員的編制

(房屋及發展文件第92/2004-2005號)

90.	雷可畏議員詢問，房署轄下的商場及停車場日後由領匯管理，人手編制將如何安排。他表示，日後一個屋邨可能會由房署、物業管理公司和領匯分別管理。

91.	主席表示有關問題將於議程14(“討論房委會分拆商場及停車場後的安排”及“關於房署旗下商場、街市及停車場事宜”)討論。

房屋署對區內各項房屋及發展統計數字及進度匯報

(二零零四年九月至十月)

(房屋及發展文件第93/2004-2005號)

92.	劉碧堅議員的意見及提問如下：

(i)	關於文件第93/2004-2005號附件二，當局在二零零四年九月及十月在長發邨所發出的口頭警告次數為366次，比二零零四年七月及八月的25次增加了十多倍。他認為有關升幅驚人，且予人感覺是房署只會作口頭警告，及縱容流動小販。他希望該署能加強對流動小販的管制工作。

(ii)	關於文件第93/2004-2005號附件四，他詢問為何長青邨的升降機故障原因全為“壞”，而其他屋邨卻有較詳細的故障原因報告。

93.	周立仁議員引述文件第93/2004-2005號附件四詢問，為何部分屋邨未有列出故障時間總計。另外，該文件表示由於租者置其屋屋邨的物業管理由法團所聘請的管理公司負責，因此當局未能提供資料。他詢問，有關物業管理公司是否有權拒絕提供有關數字，以及是否由於該些屋邨由法團管理，與房署沒有關係，因此未受監管。

94.	梁廣昌議員引述文件第93/2004-2005號附件三詢問，為何葵盛東邨議員轉介維修及環境的個案數目只有一宗。他表示，過去葵盛東邨與長康邨的有關數字均較其他屋邨為多，而在新物業管理公司於二零零四年十月起接手管理葵盛東邨後，他辦事處的職員已將所有千多宗未獲舊物業管理公司跟進的個案轉交新公司處理。

| 95. 梁松森先生回應周立仁議員的提問表示(見上文第93段)，如升降機故障於一小時內維修妥當，便不會計算在故障時間總計內。另外，租置屋屋邨由法團內部管理，因此房署未能取得有關統計資料。關於劉碧堅議員的提問(見上文第92(i)段)，他引述文件第93/2004-2005號補充表示，長發邨扣押貨物次數有110次，但有關詳細情況，以及關於梁廣昌議員的提問(見上文第94段)，他將於會後跟進。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

96.	周立仁議員引述文件第93/2004-2005號附件四表示，如升降機故障超過一小時者，則當局會在備註欄提供有關故障時間總計。然而，以麗瑤邨為例，升降機故障的次數共有五宗，故障時間總計卻只有一小時十三分。他希望了解，如有關屋邨沒有列出故障時間總計，究竟是有關屋邨的人員沒有還是不敢提供有關數字。

| 97. 梁松森先生答應於會後跟進周立仁議員的提問(見上文第96段)。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

| 98. 梁廣昌議員表示，葵盛東邨的舊物業管理公司遺留了千多宗維修個案沒有處理，而新物業管理公司竟然張貼通告，請居民不要再投訴走廊燈的維修個案，並表示房署正要求舊物業管理公司跟進有關個案。他要求房署提供該千多宗尚未獲跟進維修項目的清單。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

| 99. 主席請梁松森先生向梁廣昌議員提供所需資料。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

房屋協會對區內各項房屋及發展統計數字及進度匯報

(二零零四年九月至十月)

(房屋及發展文件第94/2004-2005號)

100.	委員省覽文件第94/2004-2005號。

（李志強議員於下午四時三十五分離開；盧慧蘭議員於下午四時三十六分到達。）

截至二零零四年十一月二十三日止的二零零四/零五年度小規模環境改善工程(區議會)的進展報告

(房屋及發展文件第95/2004-2005號)

101.	黃希恆先生簡介文件第95/2004-2005號如下：

- 二零零四/零五年度小規模環境改善工程的撥款額為80萬元，文件第95/2004-2005號詳列了已竣工及規劃中的工程項目。就項目1及2(“葵青區剪草工程”及“葵青區避雨亭維修工程”)，當局已完成了八九成工程。本年度小規模環境改善工程的撥款額尚餘56萬元，但由於不足以完成所有擬議工程項目，因此須按第一及第二優先次序處理。

- 關於項目第20“葵涌葵興路(興福樓對面)興建一所避雨亭工程”及項目第25“青衣青康路(近青華苑華碧閣)興建一所避雨亭工程”，由於九龍巴士公司(九巴)已承諾在有關地點興建巴士站上蓋，因此葵青民政事務處工程部(下稱“工程部”)建議取消該兩項工程項目。他補充說，九巴早前已書面回覆，就項目第20“葵涌葵興路(興福樓對面)興建一所避雨亭工程”，該公司待土木工程處完成斜坡維修工程後，預計於二零零五年二月後計劃動工，工程部已將有關信件提交各委員參閱(詳見文件第88/2004-2005號)。

- 就項目第24“青衣青衣西路回歸徑入口興建一所避雨亭工程”，運輸署認為有關行人路闊度不足，而行人路旁馬路的交通流量又高，如在該處興建避雨亭，可能吸引車輛在該處落貨或落客，影響青衣西路的交通情況，為此提出反對意見。此外，亦有居民以避雨亭的使用量低而提出反對意見，因此工程部建議取消該項工程。

- 雖然餘下20項擬議工程項目在技術上均可以進行，但基於資源有限及部分地點的地權尚待確認等原因，工程部建議先使用小規模環境改善工程尚餘的56萬元進行十項列入第一優先次序的擬議工程項目，餘下十項擬議工程項目則由鄉郊小工程撥款進行。如未獲鄉郊小工程撥款，則會留待下年度以小規模環境改善工程撥款進行。

- 關於項目第10“葵涌梨木道(近石蔭商場)興建一所避雨亭工程”及項目第21“葵涌梨木道(近寧峰苑)興建一所避雨亭工程”，由於房署現已進行將有關地點的地權轉交予地政總署，以致兩個部門在短期內未能就工程提供意見。因此，工程部建議將有關工程列入第二優先次序，待地政總署正式取得地權後及經該署同意後方進行有關工程。

- 由於現時挖掘准許證的申請電腦化，對路面進行的工程採取限制，如馬路於半年內曾有工程進行，除緊急工程外，否則須於半年後才可挖掘路面進行工程。由於項目第11“葵涌荔枝嶺路(紀律部門宿舍對面)興建一所避雨亭工程”及項目第23“葵涌石蔭路(近金石樓)興建一所避雨亭工程”的地點於半年內曾進行路面工程，所以有關工程須於半年限期後才可進行。因此，工程部建議將該兩項工程列入第二優先次序。

- 就項目第19“青衣青衣西路(與寮肚路交界)興建一所避雨亭工程”，有市民表示有關地點人流較少，興建避雨亭須砍伐樹木及影響該處治安，因此提出反對意見。工程部曾聯絡該名市民及考慮有關情況，如興建避雨亭便須砍伐該處的台灣相思樹，影響面積約為三平方米，該處只有一棵樹木直徑達兩吋，須搬至鄰近位置，其餘較細小的樹苗則不建議保留。至於治安問題，由於避雨亭的背板透明及工程部將於避雨亭的側邊加設欄河，因此可避免有人躲藏該處伺機進行非法活動。

102.	盧慧蘭議員表示，項目第11“葵涌荔枝嶺路(紀律部門宿舍對面)興建一所避雨亭工程”所在的斑馬線路面雖曾進行工程，但這已是去年的事。

103.	主席補充表示，斑馬線路面在工程完成後，進行了擴闊行人路面工程。

104.	盧慧蘭議員詢問，項目第11“葵涌荔枝嶺路(紀律部門宿舍對面)興建一所避雨亭工程”是否以本年度的撥款進行。

105.	主席表示，該工程列入第二優先次序，如鄉郊小工程通過撥款，可望於本年度進行。

106.	梁永權議員理解項目第10“葵涌梨木道(近石蔭商場)興建一所避雨亭工程”及項目第21“葵涌梨木道(近寧峰苑)興建一所避雨亭工程”列入第二優先次序的原因。由於該兩處地點的位置地段較長，在繁忙時間有二三十個居民在等候，能興建一個標準避雨亭當然聊勝於無，但如委員會同意的話，他希望在有關地點可興建兩至三個相連的避雨亭。

（譚惠珍議員於下午四時四十三分離開。）

107.	雷可畏議員認為該名反對項目第19“青衣青衣西路(與寮肚路交界)興建一所避雨亭工程”的居民，對該處情況不太了解。他表示，該處繁忙時間為上下課及午膳時間，而行人於星期日使用青華苑行山徑，均經過該路段。由於長康邨斜路一帶均沒有遮蓋設施，因此他希望能盡快興建有關避雨亭。

108.	黃光武議員詢問項目第25“青衣青康路(近青華苑華碧閣)興建一所避雨亭工程”的確實時間表，他希望九巴可書面回覆。

109.	黃希恆先生回應說，文件第88/2004-2005號的附件為九巴就有關工程的書面回覆。

110.	黃光武議員表示，九巴於文件第88/2004-2005號的附件中表示，工程預計於二零零四年十一月下旬展開，並於十二月中完成。然而，他從沒見過有關工程已展開。

111.	黃希恆先生回應說，這可能是由於工程延誤或是在位置上有所誤會。如屬後者的話，他建議將項目第25“青衣青康路(近青華苑華碧閣)興建一所避雨亭工程”列入第二優先次序。

112.	黃光武議員認為這不是位置上的誤會，而是九巴在信中所作的承諾與事實不符。

| 113. 主席請工程部與九巴跟進，以了解這是否由於工程延誤，還是屬位置上的誤會。如屬位置上的誤會，則他建議將有關工程列入第二優先次序。 |  | 工程部 |
| --- | --- | --- |

114.	黃希恆先生表示，工程部建議以本年度小規模環境改善工程的撥款優先進行下列項目：

| 項目 | 工程名稱 |
| --- | --- |
| 6 | 葵涌麗瑤街與麗祖路交界空地進行美化及加設有蓋座椅工程 |
| 8 | 葵涌葵盛圍（近盛豐樓）興建一所避雨亭工程 |
| 9 | 葵涌童子街（近石蔭商場）興建一所避雨亭工程 |
| 12 | 葵涌大窩口道與上角街交界處興建一所避雨亭工程 |
| 13 | 葵涌大窩口道（近新葵興花園）興建一所避雨亭工程 |
| 14 | 葵涌荔景山路（樂景樓對開）興建一所避雨亭工程 |
| 16 | 青衣青綠街（近青衣診所）興建一所避雨亭工程 |
| 17 | 青衣涌美路（近康泰樓）興建一所避雨亭工程 |
| 18 | 青衣涌美路（近青衣公立小學）興建一所避雨亭工程 |
| 19 | 青衣青衣西路（與寮肚路交界）興建一所避雨亭工程 |

其餘十項列入第二優先工程項目將以鄉郊小工程方式申請撥款，如不獲撥款的話，便會列入下年度小規模環境改善工程的擬議項目名單。

115.	梁廣昌議員希望了解，該十項列入第二優先工程項目如不獲鄉郊小工程撥款，是否便會透過列入下年度小規模環境改善工程撥款進行。如尚餘撥款，是否便會進行新提出的擬議工程項目。

116.	主席回應說，為處理過去兩年提出但仍未進行的工程項目，本年度先使用小規模環境改善工程撥款進行列入第一優先次序的項目，至於梁永權議員剛才所提建議(見上文第106段)，須待地權確認後再作考慮。

117.	盧慧蘭議員詢問，在項目第11“葵涌荔枝嶺路(紀律部門宿舍對面)興建一所避雨亭工程”列入第二優先次序的情況下，她是否須於下年度再次提出有關擬議工程項目。

118.	主席表示，該工程已列入名單內，並會按先後次序處理，因此盧議員不須再次提出建議。

119.	梁永權議員詢問，項目第12“葵涌大窩口道與上角街交界處興建一所避雨亭工程”是否位於興建中的葵涌邨內。葵涌邨最快於二零零五年二月落成，而該處並沒有巴士或小巴站，他質疑該處是否需要興建避雨亭。

120.	黃希恆先生回應表示，該處在行人路上，而並非在葵涌邨內。

（黃希恆先生將有關地圖交予梁永權議員參考。）

（會後註：工程部於會後修訂了房屋及發展文件第95/2004-2005號的內容，詳見房屋及發展傳閱文件第14/2004-2005號，該傳閱文件已於二零零四年十二月十四日獲委員會通過。）

報告事項

委員會工作小組報告

(i)	關注出租公屋政策及管理

（房屋及發展文件第96/2004-2005號）

121.	委員省覽文件第96/2004-2005號。

(ii)	關注私人房屋

（房屋及發展文件第96a/2004-2005號）

（房屋及發展文件第96f/2004-2005號，會上提交）

122.	主席請徐生雄議員留意，如工作小組擬就“精明管理與維修社區推廣計劃”於二零零四年十二月十八日召開記者招待會發表問卷調查結果，他希望工作小組能預先將報告提交委員參閱。

123.	徐生雄議員表示，待“精明管理與維修社區推廣計劃”的問卷調查結果整理後，他將提交結果予委員會參考。有關記者招待會則暫訂於二零零四年十二月十八日舉行。

124.	委員省覽文件第96a/2004-2005號及第96f/2004-2005號(會上提交)。

（梁偉文議員於下午五時零三分到達。）

(iii)	大廈管理推廣

（房屋及發展文件第96b/2004-2005號）

（房屋及發展文件第96b/2004-2005號(修訂)，會上提交）

125.	委員省覽文件第96b/2004-2005號(修訂)(會上提交)。

(iv)	關注房協出租屋政策及管理

（房屋及發展文件第96c/2004-2005號）

126.	委員省覽文件第96c/2004-2005號。

(v)	葵青規劃研究

（房屋及發展文件第96d/2004-2005號）

127.	主席請委員留意，工作小組將“葵芳地鐵站對出用地規劃研究”更改名稱為“葵芳地鐵站附近用地和葵涌路及葵青路兩幅政府土地的規劃研究計劃”。另外，工作小組已將“青衣居民對青衣城擴展商場計劃意見調查報告書”交予城市規劃委員會考慮。

(vi)	要求擴闊全完小學連接大窩口邨斜坡樓梯、跟進葵涌邨至國瑞路公園內大窩口地鐵站之行人天橋規劃方案

（房屋及發展文件第96e/2004-2005號）

128. 委員省覽文件第96e/2004-2005號。

地區提問

盛安、盛興樓更換水喉程序及進展

（房屋及發展文件第102及102a/2004-2005號）

129.	梁廣昌議員的意見及提問如下：

(i)	他認為自己於文件第102/2004-2005號的提問很簡單，他不明白為何房署竟可這樣回答他的提問。文件第102a/2004-2005號表示，過去一年葵盛東共接獲約83宗有關盛安樓及盛興樓食水變黃的投訴，當中有25宗已完成更換食水喉工程。他詢問，餘下58宗個案將如何處理。

(ii)	他於文件第102/2004-2005號問及，當局會否更換盛安樓及盛興樓全座食水喉管(包括戶外及戶內)，房署於文件第102a/2004-2005號回覆，該署現階段還未有確實的更換食水喉管時間表。他詢問，所指的究竟是戶外還是戶內的喉管。

(iii)	舊物業管理公司尚餘千多宗維修個案未有跟進處理，當中包括更換水喉工程。他詢問，該公司怎可能未跟進有關工程便已離場，而房署竟回覆表示該署將促請舊物業管理公司跟進。

（吳劍昇議員於下午五時零七分到達。）

| 130. 梁松森先生答應於會後跟進梁廣昌議員的提問(見上文第129段)。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

131.	主席關注，物業管理公司離場後，其負責的維修個案將如何可獲跟進。他認為房署應作適當安排。

討論事項

居屋業主問題

（房屋及發展文件第97及97a/2004-2005號）

132.	梁廣昌議員表示，他早前收到香港業主會會長佘慶雲的來函(見房屋及發展文件第97/2004-2005號附件)，並認為信中的建議可供房署考慮。他認為，如房署豁免居屋業主繳付補價，讓他們經申報後出租單位，將可協助該些沒有經濟能力繳付補價的居屋苦業主。如房署認為該業主只佔四至五成的業權，該署和業主雙方可按業權比例對分租金收入，這將可杜絕不良地產代理誤導居屋業主簽署“暫借書”，非法出租單位，以及租客藉詞不繳付租金。

(主席暫時離開會議室，由副主席暫代主持會議。)

133.	梁松森先生回應表示，房署現正研究一些新方案，如透過一些財務安排，協助居屋業主。另外，業主現時可簽訂單位的買賣協議，該協議須訂明房署署長所評定的補價，業主須於簽訂該單位的轉讓契據前及在該協議訂立日期起計28天內，向香港房屋委員會(房委會)繳付補價。

134.	代主席認為，房署應派出負責居屋政策的人員出席會議，而梁廣昌議員剛才所提問題(見上文第132段)，須通過改變現行居屋政策解決。

135.	梁廣昌議員認為，現時問題的核心並非繳付補價，而是現時有些居屋苦業主既沒有能力繳付補價，又希望出租單位。就此，房署可否提供轄免的機制，讓該等業主在無須繳付補價下合法出租單位，並按比例與房署對分租金收入，這總比現在非法出租單位為佳。

136.代主席建議梁廣昌議員向房委會提出意見，以修訂現行政策。

137.	梁廣昌議員表示，業主會會長所提的建議(見房屋及發展文件第97/2004-2005號附件)，對房委會來說並沒有任何損失，既可收取租金，又可以防止業主非法出租單位。

138.	代主席認為現行政策存在漏洞。既然居屋已經停售，房委會應有更多時間在該方面作討論。

(主席繼續主持會議。)

139.	黃光武議員表示，位於他所屬選區內的居屋業主亦有類似問題。多年前曾有一名已退休的宏福花園業主向他反映，由於他沒有經濟能力繳付補價，因此希望能出租單位，再另租一個較細小的單位自住，以維持生計。他認為，文件第97a/2004-2005號只集中解釋繳付補價問題，而如果業主有能力補地價，根本便不用這般煩惱。他建議讓該等業主出租單位，與房署按比例對分租金，這總比利用制度上的漏洞，製造“租霸”， 令業主完全沒有保障的情況為佳。

140.	雷可畏議員引述文件第97a/2004-2005號表示，房署一方面表示正積極研究一些可行方案，另一方面卻表示現階段仍未有具體方案及決定，這令他頗為費解。他詢問，究竟房署有否研究方案，以及何時推行具體方案。

141.	梁松森先生回應說，居屋原本應為業主自住，如他們轉讓或出租單位，便須繳付補價。房署現正積極研究一些可行方案，如透過一些財務安排，協助居屋業主繳付單位的補價，以解除單位的轉讓限制，使業主可把單位在公開市場出售、出租或以其他方式轉讓。但在現階段，該署仍未有具體方案及決定。

142.	雷可畏議員相信，只等待居屋樓市復甦是難以解決居屋業主的燃眉之急。如讓該些沒有能力繳付補價的業主出租單位，再另租單位自住，將可幫助部分業主解決生活問題，現在關鍵是房委會或房署是否有決心解決問題。

143.	主席總結是項議題表示，他希望房委會能盡快研究新方案，協助解決該等居屋業主的問題。

要求青逸軒加設往返二座行人通道

（房屋及發展文件第98及98a/2004-2005號）

144.	委員省覽文件第98及98a/2004-2005號。

討論房委會分拆商場及停車場後的安排

(房屋及發展文件第99/2004-2005號)

(房屋及發展文件第99a/2004-2005號，會上提交)

關於房署旗下商場、街市及停車場事宜

(房屋及發展文件第103/2004-2005號)

(房屋及發展文件第103a/2004-2005號，會上提交)

145.	劉碧堅議員的意見及提問如下：

(i)	他對房署未有派出相關人員出席會議表示遺憾，這令委員的提問得不到適當的回覆。現在領匯還未上市便已不派員出席會議，日後上市後以商業角度出發，他擔心區議會所能做到的有限。

(ii)	房委會印製的刊物“產業分拆出售計劃”列出納入產業分拆出售計劃覆蓋範圍之內的商場和停車場名單。他舉例說，納入有關計劃的長安並沒有商場，但設有診所及志願機構。他詢問，該些單位會否納入計劃內，及日後租金將如何計算。

| 146. 梁松森先生回應表示，委員就是項議題的提問及意見，他將於會後轉達有關人員跟進。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

147.	劉碧堅議員表示，隨領匯房地產投資信託基金(領匯基金)於二零零四年十二月十六日上市，房署商業樓宇組亦將解散。他詢問，如房署代表仍未能解答委員的提問，委員還可做甚麼。

148.	梁松森先生回應說，委員就商場物業管理的查詢，他將轉達商業樓宇組跟進，該組別的人員將聯絡領匯，安排回覆委員的提問。

149.	雷可畏議員認為，如委員繼續就是項議題提問，不但令梁松森先生為難，而梁先生只能轉達委員的意見，而無法即時回應，這浪費了會議時間。他建議委員會召開特別會議，邀請商業樓宇組及領匯的代表出席。

150.	尹兆堅議員表示，委員可能擔心領匯基金上市後，區議會可能無權對領匯提出質詢。但現時已有居民向高等法院就房委會出售資產提出司法覆核，因此領匯基金是否能如期上市亦未可知。

151.	主席同意尹兆堅議員的說法(見上文第150段)。

152.	雷可畏議員舉例說，長亨已外判予物業管理公司管理，日後由領匯負責管理商場和街市，為此，他日後不知應向房署、物業管理公司還是向領匯反映問題，而領匯更可能不會理會他的要求。他表示，現時商業樓宇組已表示他們需待領匯基金上市才作決定。

153.	梁永權議員表示，即使是立法會的房屋事務委員會的會議，領匯亦不願意派員出席，接受議員的質詢及提問，更何況本委員會只是區議會轄下的委員會。正如雷可畏議員剛才所說(見上文第152段)，房署可冠冕堂皇表示，由於其轄下商場及停車場將由領匯管理，因此權力有限。他認為，即使在區議會大會提出議題，亦不能期望領匯會派員出席，交代有關領匯基金上市或管理的問題。對領匯來說，他們只需向股東交代，一切均以商業角度考慮。

154.	劉碧堅議員詢問，領匯基金上市後，區議員的泊車證何時會被收回。

155.主席表示，由領匯管理的商場及停車場，須遵從商業模式運作。他詢問，不在分拆出售之列的商場及停車場，商業樓宇組將如何安排人手管理。據他所知，日後該組別人手不會如現時般集中，而是會分布各屋進行管理。他舉例說，麗瑤商場並不在分拆出售之列，現時有關改善工程已經放緩，撥款亦已削減，他擔心有關改善工程是否仍繼續進行。

156.	梁松森先生回應表示，不在分拆出售之列的商場將維持現行模式運作，即由房署商業樓宇組直接管理，或由物業管理公司管理及房署監管。至於商場改善工程，則取決於資源問題。

157.雷可畏議員表示，房署曾承諾在長亨商場加建升降機，該商場日後由領匯管理，他詢問該公司會否履行房署所作的承諾。他表示，房署曾承諾興建升降機和加設食肆，以及把長宏與長亨的商場連接，可是這些承諾全部不兌現，而商業樓宇組已向他表明由於有關商場已分拆出售，因此他們也無能為力。另外，房署於文件第103a/2004-2005號仍使用“將會出售的商場和停車場”等字句，他詢問，現時該等資產是否已經出售。他希望房署如此規模龐大的部門，於回覆文件時能使用更清晰的字眼。

158.	主席希望梁松森先生代安排約見商業樓宇組人員，以便委員了解房署曾承諾的工作將會如何跟進。

| 159. 梁松森先生答應與商業樓宇組人員跟進。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

160.	梁廣昌議員的意見如下：

(i)	不少人均認為房署是次產業分拆出售計劃是賤賣資產，因為只有將價錢降至最低，才可以保證每年6%盈利率，以吸引投資者購買百分之十的領匯基金。既然是賤賣的話，他質疑為何不賣給香港人，而要將九成賣給海外投資者。

(ii)	他引述領匯基金招股書：“香港房屋委員會政策……倘若零售停車場業務按照私營市場慣例經營，租金優惠或租金重估或許不會實行”。他認為，上市公司又怎會提供租金優惠。他亦以停車場為例，指出招股書表示有關方面最後可以在二零零四年三月三十一日聘請650名員工，於最後可行日期前可精簡人手，只需120名管理人員。然而，如按該招股書所述認為於停車場暗角不需人手，可關掉更多電燈等，這只會增加罪案率。

(iii)	房委會理應諮詢牽涉地區工作的區議會。由紅灣半島、西九龍文化發展項目到現在房委會產業分拆出售計劃均問題多多，他認為為政者應反思。

（黃炳權議員於下午五時三十八分到達。）

第二期中轉屋特別調遷計劃

(房屋及發展文件第100及100a/2004-2005號)

161.	尹兆堅議員的意見及提問如下：

(i)	房署署長梁展文先生已於立法會房屋事務委員會表示會推出第二期中轉屋特別調遷計劃。該署在文件第100a/2004-2005號亦回覆表示，該署正處理有關計劃，並會因應上次經驗作出檢討。他同意參加這類計劃的居民不應比循一般程序輪候的申請者更早獲編配單位。不過，如第一期中轉屋特別調遷計劃適用於二零零零年四月一日前入住中轉屋的居民，他希望是次調遷計劃能讓二零零一或二零零二年四月一日前入住中轉屋的居民申請。

(ii)	一般重建戶可在選擇單位前預先得知樓宇的平面圖及座向，但對於參與第一期中轉屋特別調遷計劃的居民，房署只通知他們選擇單位日期，因此他們在選擇單位前十五分鐘才得知上述資料，這是計劃未盡完善的地方。

(iii)	他認為第一期中轉屋特別調遷計劃中可供選擇的單位不太理想。如當局有意調遷該些沒有“藍卡”及沒有登記輪候的居民，他希望房署能彈性調動資源處理。

| 162. 梁松森先生表示會將尹兆堅議員的意見轉達申請組，以供日後推行該計劃時參考。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

163.主席希望房署能汲取經驗，以期解決中轉屋的問題。

公共屋地下大堂布告板事宜

(房屋及發展文件第101及101a/2004-2005號)

164.	尹兆堅議員表示，梁耀忠議員辦事處早前擬申請使用石籬布告板，但發現布告板已貼滿，且所有通告還未到期，而屋大堂可供張貼資料的地方不多。他表示，有些屋設有當區區議員的專用布告板，有些屋則設一塊供所有議員使用的布告板，有些則將布告板劃分，供立法會和區議會議員分別使用。他希望了解，房署是否因為部分屋由房署管理，部分由物業管理公司管理，而令對屋布告板的處理有所不同。他詢問房署會如何解決這個問題，及該署就團體在屋內張貼海報的指引又是如何。

165.黃光武議員的意見如下：

(i)	據他所知，在某年期前落成的屋設有當區區議員的專用布告板，新落成屋的布告板，則任何人士均可使用。

(ii)	他以長宏為例，該一塊細小的布告板同時供立法會議員及非當區區議員使用。他認為，如房署尊重當區區議員，便應效法地政總署的做法，劃分十個區域，向當區區議員提供專用布告板，否則便應取消各屋所有區議員的專用布告板，以免造成不公。他認為，無論新落成或較舊屋，房署使用布告板的指引應該劃一。

(iii)	由於他的議員辦事處並非位於某屋內，房署便不批准他在該屋邨內張貼資訊的申請，但其他議員遇上同樣情況，其申請卻獲批准，而委任議員更可在任何屋邨內張掛旗幟，他不明白該署為何如此刁難他。他為此表示憤怒，並強烈譴責房署的規定經常更改，及事事針對他。

166.	尹兆堅議員表示，現行張貼海報的安排和文件第101a/2004-2005號附表所述並不相同。很多屋於每月一、十一及二十一日會清理海報，有些屋則因應情況，在海報張貼後七天便予以清理，另外如梨木樹邨等屋邨甚至沒有規限海報的展示期限。他希望了解，各屋邨有否統一執行文件第101a/2004-2005號附表所載的指引。

- 梁永權議員的意見如下：

(i)	早於香港回歸前，他已不覺得房署會特別尊重區議員作為民意代表履行責任。區議會制度在回歸後得以延續，房署可能覺得區議員經常指摘官員，擁有管理權的房署便故意刁難區議員，質疑他們向居民提供資訊的目的。他表示，向居民發放訊息亦是區議員履行的職責之一，他們大可選擇向居民寄奉資訊，這樣房署既不能阻止，亦不會影響該署的管理工作，但這受資源緊絀所限。

(ii)	他認為文件第101a/2004-2005號的回覆是不能接受的。該文件表示，各屋房屋事務經理會根據布告板的供求情況處理。然而，各人可能有不同政治傾向，如個別屋邨事務經理喜歡親政府的黨派，便任由該些黨派在邨內張貼資訊，傾向民主派的房屋事務經理，其屋可能會有較多民主派人士的資訊。他認為房署必須公平處理，而不應以人治方式處理，在執行工作時滲入政治傾向。

(iii)	石蔭辦事處不批准他在內張貼資訊，他認為房署此舉影響了他的政治發展空間，及不尊重代議政制，他為此表示不滿。他希望房署能作檢討，一視同仁處理。

| 168. 梁松森先生回應表示，張貼資訊的指引已載於文件第101a/2004-2005號的附表，屋事務經理可因應實際情況彈性處理。如委員認為應一視同仁處理，他將與有關人員商討，盡量跟從指引的規定，減少彈性處理。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

| 169. 主席認為公務員應保持政治中立，他希望梁松森先生向有關人員反映，公正處理申請。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

170.	尹兆堅議員同意公務員應保持政治中立。他並非要求房屋事務經理不運用酌情權彈性處理，他反而擔心若過分演繹，會令老人中心等團體沒法張貼資訊，這是議員不希望見到的。他認為，現時雖有指引，但沒有房屋事務經理跟從，因此他希望房署各屋邨辦事處統一做法，跟從指引處理申請。他相信，如房屋事務經理能合情合理地執行指引，便不會惹來不滿。

| 171. 梁松森先生承諾向有關人員反映委員的意見。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

討論有關房署推行“改建一人單位”計劃

(房屋及發展文件第104及104a/2004-2005號)

172.	雷可畏議員的意見如下︰

(i)	他澄清，他於文件第104/2004-2005號所要求的是原安置。

(ii)	為免令公屋單位的空置率太高，房署推出“改建一人單位計劃”，以供調遷用途，不過，該署未有考慮居民的實際需要。一些“房”單位住戶，特別是長亨等舊屋的居民，他們可能已經七八十歲，在有關單位居住了十四年，試問他們還可否適應新環境。

(iii)	部分一人或二人“房”單位的住戶在收到房署的通知信後，有被迫遷的感覺。雖然他們獲通知編往葵涌，但未知是否必然落實，擔心最後會被編配至東涌、元朗或屯門區。因此，他希望房署能原安置，並提供獨立單位供該些居民選擇。

（梁志成議員於下午五時五十三分離開。）

| 173. 梁松森先生表示，他會將雷議員上述意見轉達有關人員跟進(見上文第172段)。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

174.	梁偉文議員的意見如下︰

(i)	他所屬選區內的屋亦有同樣問題，如其中一名“房”單位的住戶搬離，房署便會安排同住於該單位的住戶遷出，以騰空單位作改建及出租之用。

(ii)	他未聽聞有長者住戶已獲通知，他們將被安排調遷往葵涌。他認為，葵涌為新落成樓宇，而長者住戶一般均希望可原調遷，他本身亦同意原安置的安排，因此他對房署現時推出的計劃感到費解，這似乎有點浪費資源。

175.	主席認為，房署應盡快處理“房”單位所遺留問題。如“房”單位餘下一名住戶，房署應從他們的角度設想，體諒他們較難適應新的環境，在原預留單位供他們選擇。

（梁廣昌議員於下午五時五十九分離開。）

176.	雷可畏議員認為負責公屋編配的人員不近人情，往往只按電腦抽籤或指引處理，對於申請人的個人要求，便需經社會福利署轉介，而有關要求永遠不獲接納，該組別的人員便是擁有如此大的權力。另外，該些人員將一些三四十歲的中年人編配往“房”單位，與長者住戶同住，他們可能會為電視聲浪等問題爭拗，這無疑引起了糾紛。

| 177. 梁松森先生表示，他會將委員的意見轉達公屋編配股的人員跟進(見上文第174至176段)。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

其他事項

| 178. 劉碧堅議員表示，他最近接獲一名房署屋事務助理轉介的投訴個案，該名居民剛租置了一個位於長安安泊樓的翻新單位，由於下層住戶出現漏水問題，經檢查後發現其單位的地台部分竟為發泡膠物料。另外，葵涌一名長者住戶在翻新單位後，發現鐵閘的閘轆已經損壞，而市面上亦買不到該些閘轆，須更換整個鐵閘。他質疑房署工程組人員在單位翻新的過程中有否進行監管及實地視察。如在工程完成後才驗收，類似地台翻新重鋪問題便不易察覺。他希望工程組日後能就翻新單位訂定工程細則，並請房署就此作書面回覆。 |  | 房署 |
| --- | --- | --- |

下次會議日期

179.	餘無別事，會議於下午六時零七分結束。

180.	下次會議定於二零零五年二月一日下午二時三十分舉行。

葵青區議會秘書處

二零零五年一月