檔號：HAD K&T DC/13/9/23A/06

葵青區議會

交通及運輸委員會

第四次特別會議(二零零六/零七)記錄

日期：二零零七年三月二十七日

時間：下午二時四十七分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

梁永權議員(主席)

黎少棠議員(副主席)

許祺祥議員

林紹輝議員

劉碧堅議員

梁志成議員

梁廣昌議員

梁偉文議員

盧慧蘭議員

潘發林議員,BBS,MH

潘小屏議員

譚惠珍議員,MH

丁衍華議員

徐生雄議員

黃炳權議員

黃光武議員

黃耀聰議員

列席者

吳翰禮先生	運輸署高級運輸主任(葵青)

陳志文先生	運輸署高級運輸主任／巴士發展

陳炳亮先生	運輸署工程師(青衣)

曾憲文先生	路政署區域工程師(葵涌)

簡艷芬女士	路政署工程師

黃秀娟女士	九龍巴士(一九三三)有限公司策劃及發展部襄理

梁宏昌先生	九龍巴士(一九三三)有限公司荔枝角廠高級車務主任

關志輝先生	奧雅納工程顧問副項目經理

李國強先生	奧雅納工程顧問高級工程師

鄧思威先生	奧雅納工程顧問高級工程師

徐曉露小姐	葵青民政事務處民政事務助理專員

宋有華先生(秘書)	葵青民政事務處行政主任(區議會)三

缺席者

李志強議員	(因事告假)

李永達議員	(因事告假)

雷可畏議員	(因事告假)

麥美娟議員	(未有告假)

吳劍昇議員	(因事告假)

鄧國綱議員,MH	(因事告假)

尹兆堅議員	(未有告假)

王雪盈議員	(未有告假)

開會詞

主席歡迎各位委員、政府部門及機構代表出席會議。

- 委員會通過李志強議員、李永達議員、雷可畏議員、吳劍昇議員和鄧國綱議員的請假申請。

工務計劃項目第6764TH號 - 位於青衣及荃灣引道之青荃橋的隔音屏障加建工程建議的臨時交通安排

(交通及運輸文件第87/2006-2007號)

- 主席歡迎路政署工程師簡艷芬女士、奧雅納工程顧問副項目經理關志輝先生、奧雅納工程顧問高級工程師李國強先生和奧雅納工程顧問高級工程師鄧思威先生出席會議，向委員會介紹上述議題。

- 簡艷芬女士向委員簡介文件第87號，關志輝先生和鄧思威先生在電腦投影片協助下向委員介紹文件第87號。

(林紹輝議員於下午二時五十分到達。)

- 黃耀聰議員的提問和意見如下：

  - 他詢問路政署會否分階段進行青衣的工程。他請顧問公司更詳細地介紹工程的封路安排。

  - 他請顧問公司清楚指明工程封路的時段及路段，讓市民清楚了解封路的詳情。

- 丁衍華議員的提問和意見如下：

  - 在顧問公司介紹的電腦投影片中，安潮樓至安泊樓有一段路面並沒有安裝隔音屏障，與文件第87號所載的資料不符，他請顧問公司澄清。

  - 他擔心當青衣區各項工程在同一時間進行時，需要封閉青荃橋多條行車線，會導致青荃橋交通擠塞。他請顧問公司澄清青衣區的工程及封路安排。

- 譚惠珍議員的提問如下：

  - 顧問公司現時建議在早上七時至九時的繁忙時間內開放所封閉的東行路段給車輛使用，但如果施工時發現九時後青荃橋經常發生交通擠塞，她詢問顧問公司會否彈性處理工程進行期間開放封閉路段的時間，例如把開放時間延長至早上十時。

  - 她詢問顧問公司會否在整個工程施工期間的晚上都封閉整條青荃橋。

- 劉碧堅議員的提問和意見如下：

  - 他詢問顧問公司會利用什麼設備來封閉青荃橋行車線。他擔心安裝封路設備需時，而在安裝封路設備時會影響餘下的行車線，繼而影響青荃橋的交通。

  - 他請顧問公司提供有關青荃橋在繁忙時間內每小時有多少車輛架次的資料。

  - 他請顧問公司估計青荃橋封路後引致交通擠塞時的“車龍”“龍尾”位置，並詢問顧問公司容許“車龍”“龍尾”到達哪個位置。

  - 他詢問顧問公司在發生一些突發事件如在青荃橋上發生交通意外時，會否盡快開放青荃橋封閉的路段。

- 關志輝先生的回應如下：

  - 他回應議員有關工程的施工安排時表示，有關工程將分階段進行。每一階段的工程進行期間會封閉青荃橋東行線的其中一條行車線，位於荃灣的部分路段只須封閉影線，並不需要封閉行車線，而封閉的行車線會於每日早上七時至九時開放給車輛使用(詳情見文件第87號附圖HMW6764TH-TD0001及TD0002)。

  - 在同一階段的工程內，青衣及荃灣的工程會同時進行。當青衣區的工程比荃灣區的工程早完成時，會先重開青衣區的封閉路面，並等待荃灣區工程完成後才進行下一階段的工程。

  - 為了讓混凝土有更好的凝固效果，在建造隔音屏障5的晚上，約晚上十二時至早上六時進行隔音屏障基腳混凝土工程時，會封閉青荃橋東行所有行車線。

  - 就丁衍華議員詢問安潮樓至安泊樓有一段路面並沒有安裝隔音屏障的問題，他表示該段路段將會安裝隔音屏障，是投影片的電腦效果引起丁衍華議員的誤會。

(徐生雄議員於下午三時十五分到達。)

- 鄧思威先生表示青荃橋在工程期間，除於第三階段建造中央隔音屏障，要待混凝土凝固的晚上外，全日將維持開放一條往九龍的行車線，並會在早上繁忙時間開放封閉的東行行車線(詳情見文件第87號附圖HMW6764TH-TD0001及TD0002)。

- 主席詢問顧問公司會否就工程期間青荃橋在早上繁忙時間後可能發生的交通擠塞情況制訂應變措施。

- 鄧思威先生的回應如下：

  - 他是根據現時青荃橋的交通流量來決定青荃橋的繁忙時間為早上七時至早上九時。如在實際施工時發現青荃橋在九時後仍有交通擠塞的情況，承建商可以彈性處理青荃橋的封路時間。

  - 部分路段不涉及路面挖掘，而需挖掘的路面主要為隔音屏障1及部分隔音屏障4(約150米長)，工程會利用“雪糕筒”來劃出足夠位置供工人進行工程。

  - 如在工程期間遇上突發事故，工人可在短時間內移走“雪糕筒”及重開路面，以疏導交通。

  - 根據他的交通調查，在早上繁忙時間由担杆山路上青荃橋往九龍的車輛有1700架次。

  - 就議會擔心封路所引起的交通擠塞問題，根據他的交通調查，青荃橋在早上七時至九時的繁忙時間車輛流量很高，因此他建議在上述時段開放封閉東行行車線(詳情見文件第87號附圖HMW6764TH-TD0001及TD0002)。他估計在早上繁忙時間的有關安排並不會導致青荃橋出現車龍。而根據他的交通評估，在非繁忙時間封閉其中一條青荃橋東行線對青荃橋的交通應沒有太大影響。

| - 主席表示路政署已承諾在聘用承建商後，就工程確實的交通安排再一次諮詢區議會。 | 路政署 |
| --- | --- |

- 林紹輝議員建議顧問公司在施工前與地區團體商討工程的安排，吸納地區人士的意見，以免工程在施工時出現混亂。

- 劉碧堅議員的提問和意見如下：

  - 是項工程需要拆除青衣北岸公路接駁青荃橋的一段石壆，他詢問顧問公司會在什麼時間拆除上述石壆。

  - 他詢問顧問公司為工程封路時會否通知警務處。

  - 他希望顧問公司考慮在長假期時實施有關封路安排，使市民能預先對有關封路安排有所習慣。

- 梁廣昌議員請運輸署或有關政府部門為工程定下一些確實的交通擠塞指標來決定青荃橋的封路時間，例如當青荃橋達到一定的交通流量時便開放封閉的行車線。

(許祺祥議員於下午三時二十五分到達。)

- 梁偉文議員建議當青荃橋出現交通擠塞影響担杆山迴旋處的運作時，當局應重開封閉的路段紓緩交通。

- 潘小屏議員表示青荃橋在早上九時後交通仍然繁忙，因此建議把早上開放路段時間延長至早上十時。她認為這樣的安排能減少對居民的影響，並要求顧問公司在延長路段開放時間後，根據實際情況再調整路段的開放時間。

- 譚惠珍議員贊成潘小屏議員的建議，並請顧問公司通知道路使用者及青衣區受影響地區外的屋苑有關工程的封路安排，以減少工程期間青荃橋的交通流量。

- 丁衍華議員建議有關政府部門要為工程擬定一系列交通應變計劃，以應付工程在三年施工期間所發生的交通問題，確保青衣區在工程期間交通暢順。

- 黃光武議員擔心工程以“雪糕筒”封路未能保障工人的安全，他請顧問公司優先考慮工人的安全。另外，他請顧問公司向駕駛人士多宣傳有關青荃橋的封路安排。

- 黃耀聰議員的提問及意見如下：

  - 他表示青衣區的工程施工時間比荃灣區的短，但因為青衣區的工程須與荃灣區的工程同期進行的關係，青衣區某階段的工程需要等待與荃灣區工程一同開展。他詢問顧問公司可否不用等待荃灣區工程，讓青衣區先完成工程。

  - 他贊成要為工程定下一個大眾認同的交通指標，當青荃橋的交通情況到達該指標時，路政署便應開放青荃橋的封閉路面。

  - 他贊成把青荃橋的封閉路面的開放時間由早上九時延長至早上十時。

- 關志輝先生表示只有中央分隔帶、青衣北岸公路及約300米位於荃灣的青荃路行人路旁的隔音屏障工程需要拆除及重建現有的混凝土石壆，其餘的隔音屏障將安裝在青荃橋的公用設施溝旁邊。所有的拆除石壆工程將於日間進行。

- 鄧思威先生表示除使用“雪糕筒”外，承建商會在正進行工程的部分加設數十米的臨時水馬及工程指示車，以保障工人的安全，及減少重開路面時所需要的時間。

- 主席詢問運輸署在是項工程中擔當什麼角色。

- 陳炳亮先生表示運輸署為是項工程的前期工程評估提供了技術意見。工程慣常在施工期間會成立一個協調小組，該小組通常包括有警方、運輸署、路政署及承建商的代表，承建商會定期在小組會議上提交交通改道方案供有關政府部門審議。工程現階段的交通安排只是一個初步的建議。

- 主席詢問運輸署會否為交通應變計劃定下一些確實的指標。

- 陳炳亮先生表示文件第87號已載有突發事故發生時的應變方案。他相信路政署及顧問公司在擬定新的應變計劃時會吸納議員的意見。

- 吳翰禮先生請顧問公司向運輸署提供工程可能對區內公共交通服務影響的資料，以便署方能及早與公共交通服務承辦商商討臨時配套有關安排。

(盧慧蘭議員於下午三時三十八分到達。)

- 鄧思威先生表示，當顧問公司落實工程封路措施的大方向，顧問公司便會就封路措施對公共交通服務的影響進行評估，並與運輸署及巴士公司商討有關班次及服務的影響和細節。

- 主席指出為進行工程需要在晚上封閉青荃橋東行線達數個月之久，因此請顧問公司與運輸署就工程對公共交通服務的影響方面積極溝通。

- 鄧思威先生澄清青荃橋東行線全封的交通安排只會在進行中央分隔帶隔音屏障5基腳混凝土凝固工程的數個晚上進行。

- 主席詢問顧問公司會否吸納議員的建議，把早上開放路面的時間延長至早上十時。

- 關志輝先生表示會考慮議員延長早上開放路面時間的建議，但這樣將無可避免地對工程進度有所延誤。

| - 主席請顧問公司就工程再一次諮詢區議會時解答議員早上開放路面時間的問題。 | 奧雅納工程顧問 |
| --- | --- |

- 黃耀聰議員指出青衣區的總工程時間比荃灣區總工程時間少十一個月，他詢問顧問公司為什麼青衣區居民需要多等十一個月才可使用有關隔音屏障。

- 關志輝先生表示荃灣區工程和青衣區工程同期進行可減少工程需要封路的時間。

- 黃耀聰議員指出青衣區第一階段工程完成後需要等待荃灣區完成第一階段工程，其間有七個月時間，他擔心青衣在這七個月期間封了路但不進行工程，市民會感到混亂。

- 關志輝先生表示，當青衣區第一階段工程完成後會重開青衣區的路面。

- 劉碧堅議員詢問顧問公司有關青荃橋引路慢線被封閉一段的長度。他指出封閉青荃橋引路慢線會對青衣北岸公路快線的交通流量構成影響。

- 鄧思威先生表示，在封路期間，青荃橋引路慢線及青荃橋引路與青衣北岸公路的慢線會合點將會封閉。但顧問公司會預留足夠路面使車輛有足夠時間匯入青衣北岸公路。

- 劉碧堅議員表示現時青荃橋引路快線車輛需要讓路給青衣北岸公路車輛，因此封閉青荃橋引路慢線會嚴重影響青荃橋引路的交通流量。他請顧問公司考慮有關情況。

| - 主席請顧問公司考慮劉碧堅議員所擔心的情況。他多謝路政署及顧問公司的介紹，並請路政署在獲得立法會撥款後，聯同顧問公司及承建商就工程確實的交通安排再一次諮詢本委員會。 | 路政署 奧雅納工程顧問 |
| --- | --- |

| - 簡艷芬女士希望盡快開展有關工程，在獲得立法會撥款後，將會就經運輸署、警方審議確實的交通安排再一次諮詢區議會。 | 路政署 |
| --- | --- |

(徐生雄議員於下午三時四十分離開。)

2007-2008年度葵青區巴士路線發展計劃

(交通及運輸文件第88/2006-2007號)

- 主席歡迎運輸署高級運輸主任陳志文先生出席會議，並向委員會介紹上述議題。他明白上述議題並不能在一次會議的時間內獲得委員充分的討論和獲得有關政府部門及機構的回應。一如往年，上述議題將會在委員會下一次會議繼續討論。他邀請委員在是次會議上就文件第88號提出意見，及表達區內市民對巴士服務的訴求。他亦會在會議後容許議員就上述議題提交書面意見，他請運輸署及九巴於四月十九日委員會第一次會議上全面回應議員的要求和意見。

(梁志成議員，潘小屏議員和丁衍華議員於下午三時五十四分離開。)

- 黃耀聰議員的意見如下：

  - 他指出根據文件第88號第四頁第三段，運輸署將考慮取消一些繁忙時段班次只能維持15分鐘以上，非繁忙時段只能維持30分鐘以上，而最繁忙的一小時內載客率少於50%的巴士路線。他認為班次如此疏落的路線難以吸引乘客，運輸署如此安排變相容許九巴以此為藉口，藉減少該等路線的班次以減低該等路線的載客率，達到九巴取消該等路線的目的。

  - 他指出根據文件第88號第四頁第五段，運輸署鼓勵九巴提供轉乘優惠。不過，他在文件第88號內並沒有發現九巴提出了什麼轉乘優惠，他詢問運輸署在撰寫該段落時是否徵得九巴同意，否則九巴為什麼沒有遵從運輸署的建議，為葵青區的巴士路線提供轉乘優惠。他為麗瑤區居民爭取轉乘優惠十多年，但九巴在現時仍未能提供有關轉乘優惠。他對此感到非常不滿。

  - 他十多年來向運輸署爭取改善麗瑤邨的巴士服務，其中包括由麗瑤前往新界東的46X巴士線。不過，根據文件第88號，運輸署只為沙田區居民增加行走46X號的巴士數目，但卻漠視麗瑤邨居民爭取46X號途經麗瑤的訴求，十多年來運輸署從未認真考慮有關訴求。他亦曾提出46P號途經麗瑤的折衷方案，但同樣地不獲運輸署及九巴考慮。他對此感到憤怒。

  - 除了不考慮他所爭取的巴士路線改道建議外，運輸署也沒有為麗瑤區居民提供任何轉乘優惠。他批評運輸署十多年來並沒有為麗瑤區居民改善巴士服務。他要求運輸署於委員會下一次會議上詳細交代麗瑤往新界東的交通服務計劃。

- 黃光武議員的意見如下：

  - 他贊成文件第88號內合併6號和6A號巴士線的建議。

  - 他指出41A號巴士線班次不足，並不能滿足青衣居民的需求，但在文件第88號並沒有提及該巴士線。

  - 42C號及49X號巴士線的車輛及班次增幅仍未能滿足青衣居民的需要。

  - 他曾與運輸署及九巴代表前往長宏邨視察，商討安排42A或42C號在長宏邨設站。運輸署及九巴其後表示未能落實有關安排，但同時並沒有為長宏邨居民提供任何轉乘優惠。他建議為在寮肚路曉峰園乘車的乘客提供轉乘優惠，並表示有關轉乘優惠既可節省九巴資源，減少路面擠塞，又可方便市民。他希望運輸署及九巴盡快實施有關轉乘優惠。

- 黃炳權議員的意見如下：

  - 他認為要衡量一個區域的巴士服務是否充足，則必須要考慮該區所提供的公共交通服務。他認為只參考文件第88號所提供的資料便評論巴士服務的方法有欠全面，難以對巴士服務作客觀的評價。

  - 市民多次向運輸署及九巴反映33A號班次不足和不準時的問題，但隨葵涌邨逾三萬人入伙後，運輸署及九巴在文件第88號中並沒有提及有關33A號的改動。他詢問運輸署是否打算來年度維持33A號路線的現況。他指出葵涌邨的人口不斷增加，他不明白運輸署為什麼不為該區增加巴士班次。他同時指出34號巴士也經常被前往葵盛上學的學生投訴班次不足。他歡迎運輸署提出證據證明該署將會加強該區的專線小巴服務，但在該署未能增強該區的專線小巴服務時，該署必須為大窩口邨及葵涌邨的居民增加33A號及34號的班次，及改善該兩條巴士線的脫班問題。

- 主席表示文件第88號中並沒有提及33A號及34號巴士線的改動。他相信運輸署並不打算在2007-2008年度對該兩條巴士線作出改動。

- 譚惠珍議員再一次重申多年來要求49X號從青衣直接駛往沙田，但不經荃灣的建議。她詢問運輸署為什麼多年來都不落實有關建議。

- 盧慧蘭議員的意見如下：

  - 她認為運輸署在文件第88號第四頁第四段中所述希望改善交通擠塞、噪音及空氣污染問題的標準與她的一致，但她擔心葵涌南疏落的車輛班次會被運輸署以乘客量不足為由取消。

  - 她認為運輸署以平均乘客量作為取消巴士路線的理由對乘客並不公平，並認為運輸署當認真實際考慮該區乘客的需要才決定是否需要取消路線。

  - 她希望運輸署效法澳洲，為市民提供免費的轉乘優惠。

  - 她指出現時的交通政策使市民需要轉乘多次才能上班及上學，南葵涌的居民連來往東北葵涌也有困難。她批評有關政策與政府提倡向市民提供優質生活的政策背道而馳。

- 梁偉文議員的意見如下：

  - 他指出運輸署仍未將轉乘優惠普及至所有巴士線。現時青衣西南並沒有巴士線前往尖東，因此他建議九巴為在任何一處乘搭42A號或在青衣南橋頭轉乘41號、41A號及43號巴士線的乘客提供轉乘優惠。

  - 他指出運輸署在2007-2008年度打算再為49X號增加2部巴士行駛。他認為這個安排會導致路面擠塞，並建議運輸署調撥一半行駛49X號的巴士至49P線。他請運輸署及九巴試驗有關安排，並認為九巴可以在有關試驗表現不佳時回復49P號原來的巴士行走數量。

  - 他表示42A號及43C號巴士線現時的班次並不能滿足晚上返回青衣西南居民的需要。他對運輸署於文件第88號中並沒有提及增加上述路線的行走車輛及班次的決定感到遺憾。

  - 他指出43C號巴士線是一條頗長途的巴士線。雖然運輸署未能把43C號全面更換為空調車輛，但對運輸署把一半行走43C號的巴士更換為空調車輛的決定表示歡迎。

  - 他表示279X號巴士線的服務勉強符合市民要求，但他在青華苑計算279X號班次時，發現279X號的實際班次為十多分鐘一班，與九巴承諾的八至九分鐘一班的班次有所出入。他認為應增加該路線班次，作出改善。

  - 他認為948號巴士線有固定乘客，在早上上班時間，948號以12部巴士行走時能夠滿足居民的要求，因此他要求運輸署同樣地於晚上六時後為948號增加至12部車輛行走，以方便居民返回青衣島。

- 梁廣昌議員的提問及意見如下：

  - 他詢問運輸署為葵涌東北居民提供往東九龍的轉乘優惠的同時，為什麼不能為葵盛居民提供往尖沙咀的轉乘優惠。

  - 如按文件第88號以每天100名乘客計算九巴營運N237號巴士線的開支，他認為九巴營運N237號巴士線並沒有太大虧損。他表示，作為提供巴士服務的機構，九巴應保留這條路線。他指出葵涌東北及葵盛兩區的居民對深宵巴士有需求，所以九巴在考慮取消N237號前，必須先考慮有關替代路線。

  - 新的西部通道及深圳灣口岸即將落成啟用。他希望運輸署能為葵青居民安排一條經新落成口岸的過境巴士線。

  - 葵涌邨從最初二千人口發展到現在逾三萬人口，但九巴在這段期間並沒有為葵涌邨增加巴士服務。他質疑九巴如何能滿足葵涌邨居民的交通要求，並要求九巴提供數據說服他。

  - 他請運輸署留意37號巴士線晚上返回葵盛的班次問題。

- 劉碧堅議員的意見及提問如下：

  - 他認為6號與6A號路線合併是一件好事，但不認同運輸署在文件第88號中所指兩條路線的繁忙時間載客量只有六成的數據。他經常乘搭上述路線，並指出該路線經常有乘客在彌敦道沿途上落，因此載客量應比運輸署提供的數字為多。另外，文件第88號中指市民可改乘6C號，但6C號的車費比6號及6A號昂貴，他批評運輸署及九巴有迫使市民乘搭更昂貴的路線之嫌。

  - 他指出有很多巴士路線在全面空調化後都會下調空調巴士收費。他詢問運輸署44號巴士線全線空調化後的空調車資為什麼沒有下調。

  - 有市民投訴在城門隧道口等了一個多小時才能轉乘49X號返回青衣。他指出市民響應運輸署利用轉乘計劃前往目的地，但班次方面卻使市民十分失望。他要求運輸署改善有關情況。

  - 他從文件第88號並沒有看到任何關於41號的改動。他詢問運輸署41號巴士線更改路線的最新情況。

- 林紹輝議員的意見及提問如下：

  - 他贊成把6號與6A號路線合併，認為上述路線合併對華荔邨的居民來說是一件好事，但對於兩條路線合併後將比現時減少3部巴士行駛，他表示有關縮減班次的安排會對長沙灣、太子一帶的居民構成影響。他認為該路線是一條利潤很高的路線，九巴實無必要作出減車的安排。

  - 他要求運輸署及九巴提供現時35S號乘客量數據以支持其取消35S號的決定，同時請運輸署提出如何安置受取消35S號路線影響的乘客。

  - 他再一次要求把N237號路線伸延至尖沙咀以增加路線的乘客量，而不是以N237號乘客量少為理由取消該路線。他指出伸延該路線不單可增加乘客量，也可以方便葵涌東北及葵盛的居民。

  - 他詢問運輸署為何在文件第88號中沒有提及東北葵往東九龍的巴士服務。

  - 葵涌東北將有數個屋苑入伙，人口有所增加，但運輸署在文件第88號中並無增加來往葵涌東北的巴士班次。他指出現時市民經常難以在荔枝角站乘搭31B號及35A號巴士。他認為運輸署準備的葵青區巴士路線發展計劃並沒有照顧葵青區隨人口增加帶來對巴士服務的更大需要，並沒有考慮因應人口的增長而增加葵涌東北的巴士班次。他對此感到失望。

  - 他要求運輸署為葵涌東北的居民提供一些長程巴士服務，前往如沙田、新界東等地。

  - 他指出38號巴士線由現時23輛巴士增至24輛巴士行走，足以證明葵涌東北的居民對前往東九龍有一定的需求。不過，增加38號班次仍方便不到葵涌東北的居民，因此他要求運輸署盡快落實葵涌東北前往東九龍的巴士服務。

- 許祺祥議員的意見如下：

  - 剛才已有議員提及將落成的西部通道，但文件第88號中並沒有載述為葵青區開設經新口岸的過境巴士線的資料。他批評運輸署在文件中並未提及如何照顧葵青區長遠的巴士服務發展。他表示從電視中得知將有一條過境巴士線由葵涌開出，他希望運輸署能核查有關安排。

  - 他指出運輸署在零五、零六及零七年間因應荃灣區的人口增長，一共為49X號增加了5架巴士行駛，但反觀葵涌邨在三年內增加逾三萬人口，運輸署卻在三年內並未增加過33A號及34號的班次。他表示，荃灣近年來只有爵悅廷和樂悠居等屋苑入伙，運輸署便立即回應有關需求，相反葵涌邨早於未入伙前已有議員向運輸署提出葵涌邨的交通問題，運輸署於零三年表示會按照葵涌邨入伙後的交通需求再作班次調整，然而，現在葵涌邨已入伙三年，人口由二千人暴升至三萬餘人，但運輸署仍未有相應的改善交通服務安排。他批評運輸署忽視葵涌邨的交通需求，並要求運輸署正視葵涌邨的需要，向議員交代葵涌邨公共交通服務改善安排。

- 黎少棠議員的意見如下：

  - 他批評運輸署十四年來並沒有採納議員對巴士路線發展計劃的意見。

  - 他希望運輸署能夠如實地按乘客需求，改善35A、38、42C等路線的班次。

  - 在運輸署未能落實葵涌東北至東九龍的巴士服務前，他建議運輸署為葵涌東北居民提供38號及42C號巴士線轉乘35A號及35M號巴士線的轉乘優惠。他批評現時的轉乘優惠折扣太少。

  - 文件第88號指出N237號巴士線載客量偏低，但他認為是因為N237號未能把路線伸延至旺角所造成。他反對運輸署取消該線，並要求運輸署把該線伸延至旺角，否則他不會接受運輸署以載客量偏低為理由取消該線。他同時批評九巴作為公共交通營運商，卻沒有肩負社會責任，為居民提供所需的交通服務，卻只是從營運的角度去處理巴士路線問題。

  - 他希望運輸署及九巴能認真考慮議員的意見，並就議員的建議作出嘗試。

- 梁廣昌議員的意見如下：

  - 他請主席帶領議員與九巴高層商討葵青區的巴士服務問題。

  - 他指出運輸署曾為議員提供一本刊物，內容包括所有巴士及專線小巴路線、每一條路線的里數及收費等資料。他希望運輸署提供巴士公司確實的收費標準。

- 主席的意見如下：

| - 他請運輸署於委員會本年四月十九日的會議上提供議員所要求的資料文件。 | 運輸署 |
| --- | --- |

  - 他反對九巴以載客量低為理由取消35S號早上特別班。他體諒九巴開辦35S號特別班的困難，但認為九巴有必要為居民提供服務。在運輸署與九巴未有方案解決葵涌東北居民早上前往美孚的問題前，他不會贊成運輸署取消35S號特別班。

  - 他建議31B號巴士線改行葵涌道往美孚，使該線與35A號形成一個整體配套，從而為九巴減省資源。他請運輸署考慮有關意見。

  - 他表示居民對35A號在非繁忙時間及晚間時間的服務感到不滿，他請運輸署及九巴改善有關情況。

  - 議員在過往數年來提議把N237號路線伸延至旺角及尖沙咀，以增加該線的乘客量，但運輸署及九巴並沒有採納有關建議，仍然以載客量不足為理由取消該線，因此他堅決反對運輸署及九巴取消N237號巴士線。

  - 他請運輸署認真考慮開辦葵涌東北往返東九龍的巴士服務。

  - 他代麗瑤區的居民反映希望46X號及46P號巴士線在麗瑤設站的要求。他請九巴積極回應有關要求，並在未能滿足有關要求前為麗瑤居民提供46X號及46P號巴士線的轉乘優惠。

  - 他代青衣居民反映希望43C號巴士線全面空調化的要求。

- 陳志文先生的回應如下：

  - 他表示2007-2008年度葵青區巴士路線發展計劃的一個大原則與“藍天行動”有關。因應市民對環境保護的關注，運輸署對整個巴士網絡進行優化，以減少一些繁忙路段的交通擠塞狀況，及改善路邊的空氣質素。

  - 運輸署已就41號巴士線的改動，在早前會議上諮詢葵青區議會交通及運輸委員會，因此文件第88號內容並沒有包括41號巴士線的改動。運輸署現正就41號巴士線的改動諮詢其他市區區議會。

  - 對於議員提議開設新的巴士路線，他表示現時運輸署的政策是利用現有的資源營運巴士服務，長程巴士線對車輛的需求比較大，在營運時會對路面構成一定的壓力，因此他表示開辦長程巴士路線的空間並不多。

  - 對於議員反映個別巴士路線服務及脫班問題，他會在會議後收集有關資料，並在下一次委員會會議中作更詳細的討論。

- 黃秀娟女士的回應如下：

  - 她多謝議員的意見。她表示會在收集議員對文件第88號的意見後，在下一次委員會會議上一併回應議員的意見。

  - 九巴建議在本年5月為43C號加入空調車輛行駛。議員如在下一次委員會會議通過上述建議，九巴將盡快落實有關安排。

- 潘發林議員的意見如下：

  - 他認為市民主要集中在繁忙時間使用巴士服務，而在非繁忙時間巴士的乘客量普遍偏低。他建議九巴在非繁忙時間以三十座的環保四型巴士行走，這樣既可以減省九巴的營運成本及車隊損耗，也可以為九巴提供在繁忙時間下調車資的空間，從而減輕市民工作的交通費負擔。他認為九巴在將車隊空調化時可引入他所建議的車種。

  - 九巴作為公共交通服務營運商，有責任在非繁忙時間提供巴士服務。如九巴接納他的建議，則可大量減少雙層巴士在非繁忙時間行走，從而有效改善路面的空氣質素。

| - 主席請九巴認真考慮潘發林議員的意見。 | 九巴 |
| --- | --- |

- 劉碧堅議員表示九巴往常會在一條路線全線空調化後下調該路線的空調票價。他詢問九巴在44號巴士線在全線空調化後會否調低該線現時的空調票價。

- 黃秀娟女士指出九巴會因應個別路線的情況，來決定該路線全線空調化後的空調票價。她表示如該路線的非空調票價與空運票價有一段距離，九巴才會在該線全線空調化時下調空調票價。她認為上述情況對44號巴士線並不適用。

- 劉碧堅議員並不同意九巴說法，並指出44號巴士線在全線空調化後票價上升了接近百分之二十五。他表示九巴當年游說議員接受44M號巴士線全線空調化時，表示路線在全線空調化後空調票價有下調的空間，因此他要求九巴同樣在44號巴士線全線空運化後下調該線的空調票價。

| - 主席請運輸署及九巴備悉議員的意見。他同時歡迎各議員在本年四月四日前把有關2007-2008年度葵青區巴士路線發展計劃的書面意見提交秘書處，供秘書處把議員的意見轉交運輸署，而議員的意見和運輸署及九巴的回應將於委員會四月十九日的會議上一併討論。他請運輸署於下一次會議上提供葵青區所有轉乘優惠計劃的資料。 | 秘書處 運輸署 |
| --- | --- |

(會後註：秘書處已發信邀請議員就上述議題提交書面意見。議員的書面意見和運輸署、九巴的回覆文件已在交通及運輸委員會第一次會議(零七/零八)跟進事項上討論，詳見交通及運輸文件第7至15/2007-2008號。)

其他事項

- 盧慧蘭議員表示在荔景邨樂景樓、安景樓外的巴士站的廣告牌阻礙居民使用行人路。她請九巴拆除有關廣告牌。

| - 主席請九巴考慮盧慧蘭議員的要求。 | 九巴 |
| --- | --- |

[會後註：九巴已提交書面回覆，有關文件已分發給各議員參閱，詳見交通及運輸(傳閱)文件第8／2007-2008號。]

- 潘發林議員請九巴在其巴士尾部噴上其公司的熱線電話。

| - 主席請九巴考慮潘發林議員的意見。 | 九巴 |
| --- | --- |

[會後註：九巴已提交書面回覆，有關文件已分發給各議員參閱，詳見交通及運輸(傳閱)文件第6／2007-2008號。]

- 餘無別事，會議於下午四時四十九分結束。

葵青區議會秘書處

二零零七年五月