SKDC(M)文件第67/07號

二零零七至二零零八年度部門周年計劃 (半年進度報告)

| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目 的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二零零七至二零零八年度工作計劃 (半年進度報告) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 徵詢意見 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 社區建設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢民政事務處協助推行： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  | 會見市民計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供正式溝通途徑，使區議員與市民可定期會面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢政府合署 : 逢星期一下午二時三十分起，及 每月第三個星期一晚上六時三十分起 將軍澳分處 : 逢星期三下午二時三十分起，及 逢星期三晚上六時三十分起 (每月第三個星期三晚除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 區議會全體會議 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  | 社區參與計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  | 促使公眾人士關心及參與社區活動，以響應全港性宣傳運動，或配合區內的特別需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A) 清潔香港運動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢區清潔香港地區委員會 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年8月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 海上巡遊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已舉辦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年8-9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防蚊及滅蚊活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 進行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年9月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中秋宣傳活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年10月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 郊野公園清潔日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清潔香港橫額設計比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清潔香港填色設計比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清潔香港填字遊戲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 社區建設 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢及將軍澳區 屋苑清潔比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  | 社區參與計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年3月初 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清潔香港運動頒獎禮暨小天使嘉年華 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (B) 撲滅罪行運動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢區撲滅罪行委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 齊滅罪全攻略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 參觀壁屋及大欖懲教中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/10/2007 07/12/2007 14/12/2007 18/12/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 齊滅罪西貢及將軍澳區村屋巡邏攻略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/2007-10/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 車場汽車防盜齊參與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/2007-12/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 沙灘老鼠滅罪宣傳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/2007 – 09/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 海上巡遊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 西貢區參與助更生計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9/2007-12/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 「社區齊創建、醒神新世代」社區教育計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9/2007–12/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 屋及屋苑商場店舖防盜活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9/2007 – 12/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 保管財物新招式，男女老幼都要識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9/2007–12/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - AD型人新一代 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7/2007-9/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 滅罪有你 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9/2007-12/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 保管財物教育活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/2007–12/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 保管財物，你我做得到 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 傑出警察獎勵計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 閉幕禮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17/2/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 社區建設 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  | 社區參與計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (C) 公民教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公民教育促進委員會 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年9月8 日(六) 下午3時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2008公民教育啟動禮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年9月28日(五) 上午10時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢區十一國慶升旗禮暨國情教育推廣大使誓師禮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公民素質表揚計劃 : 尋寶行動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公民素質表揚計劃 : 公民樹、樹公德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年11月1日(四) 下午2時30分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 「從香港《基本法》-- 看中央與地方關係」國情專題講座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公民素質表揚計劃 : 表揚記錄冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年12月8 日(六) 下午3時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 「西貢區國情教育-成果分享嘉年華」成果分享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 社區建設 (續) 1.2 社區參與計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (D) 青少年暑期活動 西貢區青少年暑期活動統籌委員會已舉辦了以下活動： - 「回歸暑假Teen」－才藝培訓日營 日期：2007年6月30日(星期六) 時間：上午8時30分至下午4時30分 地點：香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營 內容：小組表演技巧觀摩、舞台技巧工作坊及司儀訓練。 - 「回歸暑假Teen」匯演 日期：2007年7月14日(星期六) 時間：下午12時30分至7時 地點：將軍澳體育館 內容：千人拼圖賀回歸及中港青少年才藝交流表演 - 刊登西貢區青少年暑期活動廣告 日期：2007年7月 內容：刊登廣告以宣傳本區青少年暑期活動消息 - 印製「介紹本年度西貢區青少年暑期活動小冊子」 日期：2007年7月 內容：宣傳本區團體舉辦的暑期活動 - 製作紀念品 日期：2007年7月 內容：供區內團體及學校派發以宣傳暑期活動訊息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 青少年暑期活動統籌委員會 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 社區建設 (續) 1.2 社區參與計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (E) 防火運動 清明節防止山火宣傳活動 31.3.2007, 1.4.2007, 5.4.2007 大廈防火宣傳活動 (第一部分) 15.9.2007 大廈防火宣傳活動 (第二部分) 6.10.2007 重陽節防止山火宣傳活動 13-14, 19.10.2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢區防火委員會 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (F) 道路安全運動 西貢區道路安全運動工作小組於是年籌辦了以下活動﹕ 「西貢區單車安全推廣活動」 日期﹕2007年7月7日 時間﹕下午2時至5時 地點﹕將軍澳尚德商場 活動內容﹕頒發「精明單車駕駛者」、「西貢區道路安全大使」委任儀式、攤位遊戲及花車巡遊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通及運輸委員會 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  | 地方行政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高居民對地方行政計劃的關注及信心，鼓勵居民積極參與及支持與地方行政有關的各方面工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A) 區議會 (1) 就全港性或地區性的政府政策提供意見。 (2) 討論一切區內事務，以及就處理該等事務的先後次序提供意見。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 社區建設 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  | 地方行政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) 根據區議會檢討推行方案，政府決定選四個地區包括西貢區在2007年1月推行先導計劃，以測試各項規程以及區議會與有關各方的合作模式，從而令運作更為完善。為了讓區議會積極參與管理部分地區設施，每個區議會可自行決定在轄下設立一個地區設施管理委員會，負責督導和監察地區設施的管理工作。為落實施行先導計劃，西貢區議會已在2006年12月5日會議上議成立地區設施管理委員會。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 地區管理委員會 協調各部門以提升跨部門的服務及處理和解決地區事務以積極回應地區的需耍，並繼續與區議會發展及保持密切和諧而有效的工作關係。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (C) 分區委員會/互助委員會/業主立案法團 在西貢成立互助委員會及業主立案法團。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 文化、康樂及體育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由康樂及文化事務署西貢區康樂事務辦事處主辦的活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活動名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 舉辦次數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 估計參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註: 所有活動以每月西貢區康樂體育活動一覽表公佈作準 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A.大型活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 陸運會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 長跑賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 水運會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 羽毛球比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 壁球比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 乒乓球比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 網球比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 籃球比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 三人籃球比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 足球比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 排球比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 手球比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 堆沙比賽及同樂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 門球比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 康體活動嘉年華/運動安全知識展覽暨體質測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 三人足球比賽及同樂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 太極大匯演 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 港運會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 文化、康樂及體育 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B.經常性活動(訓練及康樂活動) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.田徑及水上活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 游泳進階計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 拯溺(銅章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II.舞蹈及健體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 健體舞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 兒童舞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 器械健體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 柔道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. 社交舞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. 太極／太極劍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 簡易太極 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 瑜伽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. 兒童健體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 西方土風舞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 爵士舞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 優質健行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 正確使用健身室簡介會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. 水中健體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. 聖誕舞會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. 健身室月票計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 武術 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 文化、康樂及體育 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III.個人活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 羽毛球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 小型網球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 壁球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 乒乓球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. 網球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. 圍棋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 橋牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 劍擊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV. 戶外活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 康樂日營/ 宿營 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 行山樂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 植樹日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 社區苗圃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. 園藝講座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. 騎馬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 獨木舟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 滑浪風帆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. 風帆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V. 隊際活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 排球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 曲棍球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 欖球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 棒球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 文化、康樂及體育(續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. 手球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. 籃球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VI. 其他活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 長者活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 游泳進階計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 長者健體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 康樂暢遊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 門球 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 八段錦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 外展健體計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 長者活力體操 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 活力長者計劃 9. 長者嘉年華/同樂日 10. 乒乓球 11. 日營 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13 - 2 - 4 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,800 3,000 32 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 殘疾人士康樂活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 康體活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 外展健體計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 領取綜援人士活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 邊緣青少年活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計︰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 文化、康樂及體育(續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社區伙伴計劃 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.「炎炎夏日樂逍遙 – 水上活動齊參與」 水上活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 環境改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1鄉村小工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢民政事務處協助推行的鄉村小工程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程項目預算 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 緊急維修工程預留款項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,198.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢斬竹灣行人路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,380.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢對面海伯多祿村欄杆及地台改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢對面海靈恩臺欄杆改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢北潭涌通道改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢滘西洲水壩滲漏改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢滘西新村行人路及排水渠改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢慶徑石行人路及車路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢窩美近52號屋排水渠改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,025.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢蠔涌村排水渠改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢波蘿輋紅花村行人路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口井欄樹近44號屋水渠改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,460.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口寶林北路至茅湖仔村行人路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口馬游塘近55至78號屋車路維修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口澳頭通道小型改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,665.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 環境改善 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1鄉村小工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口近碧屋村入口行人路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口馬游塘近170號屋水渠改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口近布袋澳公眾碼頭行人路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,142.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口大埔仔下村近停車場行人路維修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,495.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口檳榔灣近祠堂地台改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口五塊田通道改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口由寶林南路至茅湖仔村行人徑改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,395.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口白石窩新村行人徑及梯級改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口孟公屋近澳門村空地改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,889.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坑口孟公屋俞屋村近車橋通道改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. 鄉郊小工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢民政事務處擬推行的鄉郊小工程(2007-2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 鄉郊小工程地區委員會 - 鄉郊小工程督導委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 編號 |  |  |  |  |  |  |  | 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程項目預算(百萬元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 動工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開支(百萬元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-086 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢沙角尾車路伸展工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.341 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-113 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢孟公窩排水渠建造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.036 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-153 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢區小工程項目定期合約(2006-2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.271 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-111 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢滘西洲滘西漁民村涼亭建造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.758 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-115 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢大網仔新村車路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-120 |  |  |  |  |  |  |  | 坑口孟公屋圍心村至俞屋村河堤改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-122 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢南山行人路及車路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.493 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-123 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢南圍行人路及避雨亭建造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-125 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢早禾路避雨亭建造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.086 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 環境改善 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. 鄉郊小工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-128 |  |  |  |  |  |  |  | 坑口白石臺近82號屋車路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.256 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-129 |  |  |  |  |  |  |  | 坑口坑口路至水邊村行人路及梯級改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.383 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-131 |  |  |  |  |  |  |  | 坑口孟公屋村公所至將軍澳醫院行人路重建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.374 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-134 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢下洋新村車路維修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-135 |  |  |  |  |  |  |  | 坑口井欄樹至飛鵝山郊遊徑維修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-136 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢田寮近41號屋行人路及行人橋重建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-137 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢甲邊朗新村行人路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-141 |  |  |  |  |  |  |  | 坑口兩塊田車路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-144 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢山薯窩村排水渠改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-147 |  |  |  |  |  |  |  | 坑口馬游塘近55至78號屋車路維修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK 154 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢太平村車路重建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SK-165 |  |  |  |  |  |  |  | 西貢區小工程項目定期合約(2007-2008) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 總計 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.298 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 鄉郊規劃及改善策略 小型工程項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢民政事務處擬展開的西貢區鄉郊規劃及改善策略小型工程項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SK001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 孟公屋鄉村擴展地盤工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SK021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢慶徑石路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SK025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 莫遮輋通路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SK045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西灣小艇上落處及通道之改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 環境改善 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SK069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蠔涌路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 鄉郊規劃及改善策略 小型工程項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SK074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南圍路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SK076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 龍尾村路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢民政事務處正在進行的西貢區鄉郊規劃及改善策略小型工程項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SK068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 井欄樹排水渠(第三期)改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SK099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沙角尾停車場及通路建築工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 政府部門、區內 團體及委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保持西貢及將軍澳的環境衞生情況良好，並提醒市民注意保護環境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由食物環境衞生署主辦的活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 項目名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 舉辦次數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 估計參加人數 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地區運動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 滅蚊運動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 滅鼠運動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 歲晚清潔大行動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 農曆新年年宵市場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 將軍澳寶康公園及西貢萬宜遊樂場的年宵市場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 環境改善 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 西貢區議會地區設施管 理委員會建議推行的地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二十八項高優次地區工程項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 區工程項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建議推行的地區工程項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負責部門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預算費用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-08年度預算開支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 在將軍澳第56區設置臨時休憩設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康文署、民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $2,400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,801,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 開放將軍澳第77區作休憩用途及設置『寵物樂園』 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康文署、環保署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $6,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $81,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 美化／綠化將軍澳區內的中央分隔欄及路旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $545,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $365,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 美化西貢海旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 區內增闢婚禮場地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康文署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $450,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 於將軍澳水道附近 (近碼頭附近) 增設座椅供市民休憩用及近碼頭附近增設釣魚設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $337,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $337,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 研究把欄杆改為花槽，並設置防撞作用的安全島 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $170,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $170,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 重新檢討已發展地區之單車徑連貫性問題、加設單車停泊處及設置數個觀景點，供踏單車人士休憩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 運輸署、路政署、規劃署、拓展處、民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 白沙灣區建設蔭棚及座椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $350,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $350,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 將軍澳鴨仔山增建設施及改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $635,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $635,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 西貢大會堂外建造避雨亭建議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 西貢區避雨亭及座椅設置工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $280,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $280,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 萬宜遊樂場設置大型蔭棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康文署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 費用由康文署承擔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 費用由康文署承擔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 將軍澳調景嶺食水配水庫山坡增建晨運健康徑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 西貢蠔涌中心小學外設置蔭棚及座椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 環境改善 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 安寧花園區議會告示牌重建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $32,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $32,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 西貢區議會地區設施管 理委員會建議推行的地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 將軍澳第74區設臨時單車公園 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康文署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $900,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $675,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 區工程項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 改善康盛花園巴士總站之休閑設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 於康盛花園外之小巴站興建避雨亭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 於景嶺書院鄰近之官地上興建公園及休閑設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 於康盛花園外之天橋底增設座椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 坑口田下灣天后廟前空地改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $280,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 要求於孟公屋坑尾頂村48號對出建康樂及休憩設施及於圍心村48號對出空地加設休憩座椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 佳景路行人道增建長廊避雨蔭棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $992,000至$1,240,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 整理富寧花園與港澳信義會小學間荒廢公眾小巷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 在坑口區路旁設置花圃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $305,015.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 藝術公園化，公園藝術化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康文署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 建議在寶邑路與翠嶺路之間興建單車徑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 運輸署、路政署、民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暫計工程總額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $16,087,780.6 至 $16,335,780.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $5,088,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 環境改善 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 西貢區議會地區設施管 理委員會建議推行的地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 九項正積極考慮及討論中的地區工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 區工程項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建議推行的地區工程項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負責部門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預算費用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-08年度預算開支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 在將軍澳游泳池場館增設溫習/活動室及咖啡室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 康文署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $2,120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 美化／綠化將軍澳區內有待發展的空置用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處、康文署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $800,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 開放66區或65區土地，作單車公園或其他短期康樂設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 建議把將軍澳南填海區的鐵絲網改為鋁板或加建橫狀鐵枝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 於翠林邨晨運徑加置街燈，欄杆及進行修補 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路政署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 大埔仔村足球場加設圍網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 改善蓮苑徑設施工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 於靈實路口車閘位至接近靈康路行人隧道一段興建通過路及行人路上蓋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 民政處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $750,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 於西貢區迴旋處設置電子告示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有待評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暫計工程總額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $4,670,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 協調發展計劃 (規劃署) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二零零七至零八年度周年計劃如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在適當時向區議會徵詢意見。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1地區規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 擬備圖則及其他文件，以提供大綱，為發展提供指引。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (I) 分區計劃大綱圖： 1. 修訂將軍澳分區計劃大綱核准圖，並處理可能就該圖提出的反對。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 有關大網仔及斬竹灣分區計劃大綱核准圖的修訂在二零零七年五月四日刊憲。當局收到12份申述，全部均支持作出有關擬議修訂。城市規劃委員會定於二零零七年九月二十一日考慮有關事項。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在二零零七年三月三十日徵詢西貢區議會的意見。並無收到負面意見。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (II) 發展大綱圖 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 修訂已採納的將軍澳發展大綱圖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (III) 發展藍圖 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 大幅修訂調景嶺、將軍澳市中心南部及小赤沙的發展藍圖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 稍微修訂坑口北及大埔仔的發展藍圖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 擬備沙角尾村的發展藍圖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 擬備蠔涌及南邊圍村的發展藍圖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 協調發展計劃（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1地區規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV) 規劃大綱 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將在二零零七年九月就「綜合發展區(1)」徵詢西貢區議會的意見。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 擬備西貢市第4區內「綜合發展區」的規劃大綱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (V) 發展管制 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 處理有關西貢及將軍澳的發展建議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 處理有關法定圖則涵蓋地區的規劃申請、改劃用途地帶的要求及上訴個案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (VI) 其他 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1. 參與各項顧問研究的督導小組、工作小組及研究管理小組。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 協調發展計劃 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 地區發展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 發展將軍澳及西貢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A) 設計中的工程項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. B416RO - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毗鄰將軍澳73B區公房屋發展項目的鄰舍休憩用地 工程包括球場、休憩設施、種植花卉樹木及輔助設施。工程預計在2007年第4季招標，並於明年初開始施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 7715CL - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳市中心南及調景嶺的基建工程 工程包括興建將軍澳第65至68區及調景嶺第72區的基建，工程包括道路、行人路、單車徑、水管、渠務及環境美化工程。工程預計於2009年動工，並於2011年年終完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 7716CL - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳第一期堆填區基建工程 工程範圍包括於將軍澳第一期堆填區旁建造行人及單車徑、園藝工程、兩道跨越東面水道的行人橋（其中一道將設計為特色橋）、有關的渠務及水務工程等。工程將分兩部份進行，預計於2008年年尾動工，及於2013年完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 協調發展計劃（續） 4.2 地區發展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 7717CL - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳百勝角地盤平整及基礎設施工程 工程包括平整將軍澳百勝角地盤及興建基礎設施工程，包括水管、道路、排水渠及污水渠等。工程預計於2008年年尾動工，並於2013年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. 7822TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳跨灣連接路 工程主要包括建造一條長1.8公里，雙線雙程的行車大橋橫跨將軍澳灣，以連接將軍澳-藍田隧道。預計於2013年動工，並於2016年年底完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. 7823TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳—藍田隧道 工程主要包括建造一條2.2公里長的雙管行車隧道，連接將軍澳及藍田。工程包括位於將軍澳及藍田兩邊的連接道路，及於將軍澳方面進行填海，以建造收費廣場及道路。預計於2012年動工，並於2016年年底完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 建築工程進行中的工程項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 741TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前往將軍澳第86區的北面通道 工程包括建造550米長的道路自環保大道連接將軍澳第86區的發展。工程委託地下鐵路公司進行。並已於二零零六年六月開始施工，預計於二零零九年年初完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 房屋 (房屋署) (A)西貢區屋／屋苑人口推算 (二零零七年四月至二零零八年三月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋 |  |  |  | 租置計劃屋 |  |  |  |  |  | 屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可租可買 |  |  | 屋 苑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 私人參建計劃屋苑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截至 |  |  |  | 寶林 |  |  |  | 景林 |  | 翠林 | 厚德 |  |  | 健明 | 尚德 |  |  |  |  | 明德 |  |  |  | 彩明苑 |  |  | 英明苑 |  | 欣明苑 | 景明苑 |  |  |  |  |  |  |  | 浩明苑 |  |  |  |  | 頌明苑 |  | 裕明苑 |  |  | 煜明苑 |  |  |  |  | 顯明苑 |  |  |  |  | 和明苑 | 廣明苑 |  |  | 寶明苑 |  | 唐明苑 |  |  |  |  | 康盛 花園 |  | 富寧 花園 |  |  |  | 安寧 花園 |  | 富康 花園 |  |  |  |  |  |  |  |  | 寶盈 花園 | 累積總數 |  |
| 4/07 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 5/07 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 6/07 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 7/07 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 8/07 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 9/07 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 10/07 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 11/07 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 12/07 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 1/08 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 2/08 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 3/08 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 平均 |  |  |  | 19620 |  |  |  | 19100 |  | 18500 | 14200 |  |  | 22100 | 20800 |  |  |  |  | 4850 |  |  |  | 16000 |  |  | 6500 |  | 6200 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 6200 |  | 4500 |  |  | 6600 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 6700 | 13900 |  |  | 4100 |  | 9800 |  |  |  |  | 6800 |  | 9000 |  |  |  | 8300 |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | 257270 |  |
| 5. 房屋（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (B) 二零零七年至二零零八年度公共屋的主要工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i) 尚德工程列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地 點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預計施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升降機外門及門框油漆翻新工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚真/尚仁/尚義樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ii) 明德工程列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地 點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預計施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全更換食水喉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全六座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 為視障人士在升降機廂內裝設「報樓層」發聲系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明道樓及明覺樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | iii) 厚德工程列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地 點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預計施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升降機外門及門框油漆翻新工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 德裕樓及德安樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 為視障人士在升降機廂內裝設「報樓層」發聲系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 德澤/德富/德志/德康樓及德安/德裕樓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年7月及9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全更換食水喉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | iv) 健明工程列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地 點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預計施工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 糞渠去水改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各座低層住戶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加裝逃生路徑指示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各座每層電梯大堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 土地事務(西貢地政處) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A) 二ＯＯ七年至二ＯＯ八年度小型屋宇預計批地情況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 類別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批地個案數目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面積(平方米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小型屋宇批地（包括私人協約 方式／換地／免費建屋牌照） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3251.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (B) 徵用及清理土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預定動工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受影響土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工務計劃項目第4340DS號－ 孟公屋污水收集系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渠務署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府土地 及私人土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工務計劃項目第120CD號－ 西貢蠔涌河排水系統改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渠務署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年3月30日 開始分階段移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府土地 及私人土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 更換及修復水管工程－第二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水務署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年4月 開始分階段移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牛尾海污水收集系統第2階段－ 黃竹灣村污水收集系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渠務署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | 交通及運輸(運輸署) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1 西貢區巴士路線發展計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 就未來兩年專營巴士服務的擬議更改，提交每年巴士路線發展計劃，以配合地區發展及人口改變。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已提交2007 – 2008年度西貢區巴士路線發展計劃予交通及運輸委員會，委員會亦於2007年4月27日的會議上作出討論，巴士公司正進行落實發展計劃中獲同意的項日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通及運輸委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 公共交通服務的主要變動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 確保公共交通服務切合乘客需求改變。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持續進行。就有關公共交通服務的主要變動諮詢交通及運輸委員會的意見，使服務更能反映乘客需求改變。已落實的主要項目有: - 改善第298E號行車班次； - 開辦第91M號黃昏特別班次； - 重新開辦第797R號假日線； - 精簡第796B號行車路線；及 - 加強往靈實醫院的專線小巴服務。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通及運輸委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | 交通及運輸(運輸署) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 道路改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增強、改善及擴大現有道路網，以應付需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繼續監察區內的交通流動情況；擬訂及實施必需的改善工程（包括大型和小型），以應付可能增加的交通流量。下列主要改善工程預計在二零零七至二零零八年度動工︰ - 寶順路／唐俊街迴旋處改善工程； (ii) 翠琳路改善工程；及 (iii) 於寶康路/寶豐路交界處加設行人過路處。 下列主要改善工程預計繼續進行／完工︰ (i) 將軍澳區方向指示標誌改善計劃； (ii) 興建西貢市北公共交通交處； (iii) 普通道／福民路迴旋處擴闊工程；及 (iv) 環保大道／昭順路迴旋處改善工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通及運輸委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4 交通管理計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 確保安全及有效地使 用現有的道路網。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢討一些主幹路口的交通及路段的車速限制，以改善交通情況及道路安全。在二零零七至二零零八年度，寶康路的車速限制經檢討後已由每小時七十公里調降至每小時五十公里。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通及運輸委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | 教育(教育統籌局) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 至二零零七年八月三十一日的進展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 建校計劃： 為所有中、小學生提供足夠學額。 - 學校改善計劃： 將現有政府及資助學校的設備提高至最新標準。 - 學校停辦： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 啟思中學及播道書院兩所直資學校已於二零零六／零七學年開辦。 - 啟思中學的建校工程亦於二零零六年底完成，該校已於二零零七年一月遷往新校舍。 為配合特殊學校推行新高中學制，下列學校將有進一步的改善工程： - 匡智翠林晨崗學校 - 靈實恩光學校 工程建議書已送交校方。 香港道教聯會湯鄧淑芳紀念學校及西貢中心小學將於二零零七年九月一日停止運作。現正就讀該兩所學校的學生已獲安排往西貢區其他學校繼續學業。前者校舍用地於二零零八年九月至二零一一年八月期間會暫借予拔萃女小學作臨時校舍，後者則於二零零七年九月一日交回政府產業署。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | 教育（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 法團校董會： 《2004年教育(修訂)條例》已於2005年1月1日起實施。各辦學團體須於二零零九年七月一日前為其屬下的每所資助學校成立法團校董會，負責管理學校。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下列學校已於二零零七年八月三十一日前成立法團校董會： - 威靈頓教育機構張沛松紀念中學 - 寶覺中學 - 仁濟醫院靚次伯紀念中學 - 仁濟醫院王華湘中學 - 仁濟醫院陳耀星小學 - 香海正覺蓮社佛教正覺中學 - 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 - 樂善堂劉德學校 - 順德聯誼總會鄭裕彤中學 - 順德聯誼總會梁潔華小學 - 東華三院呂潤財紀念中學 - 東華三院王余家潔紀念小學 - 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 - 博愛醫院陳國威小學 - 港澳信義會慕德中學 - 港澳信義會明道小學 - 港澳信義會小學 - 仁愛堂田家炳小學 - 保良局羅氏基金中學 - 保良局陸慶濤小學 - 馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學 - 西貢中心李少欽紀念學校 - 新界西貢坑口區鄭植之中學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | 教育（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 校外評核： 教育局由二零零四至二零零八年會在所有公營學校進行首階段的校外評核。 - 校本專業支援： 提昇學校教與學的水平。 - 家長教師會聯會： - 校長會組織： 促進區內中、小學及幼稚園校長的溝通，以便在教育問題及專業發展上的經驗交流。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 四所小學及五所中學已在二零零六／零七學年進行校外評核，過程暢順。 - 三所小學及二所中學會在二零零七／零八學年參與校外評核。 - 為提昇學校學與教的水平，香港中文大學及香港教育學院的學者分別受邀到校提供名為「優質學校改進計劃」、「優化教學協作計劃」、「優化課堂學習計劃」及「評估計劃」等支援服務。此外，富經驗的校長亦受邀支援新委任的校長，優秀在職教師則與友校分享經驗。 - 西貢區共有19間小學及17間中學參與二零零六／零七學年的校本專業支擾計劃。 - 教育局繼續加強對學前教育的支援以提昇學前教育的質素。於二零零六／零七學年，區內幼稚園教師曾多次進行互訪，促進專業交流。 第二屆西貢區家長教師會聯會就職典禮已於二零零七年三月三日在仁愛堂田家炳小學舉行。該會曾與西貢區校長會於二零零六年九月十六日合辦「小一選校知多啲」講座，並計劃於二零零七年十一月三及四日舉辦一項學校探訪活動，名為「2007中學巡禮」。 - 西貢區校長會聯同深水及西貢區學校發展組於二零零七年四月二十七日協辦了一個中層管理講座，反應踴躍。 - 西貢區學前教育及小學教育博覽2007將於二零零七年九月十五、十六日於將軍澳中心商場舉行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | 教育（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 中六聯招計劃： 以方便會考生能盡快找到中六空缺。 - 改革高中及高等教育學制： 改革現時高中教育的班級結構及課程。 - 學前教育新措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢區中六聯招已於二零零七年八月八日在香港華人基督教聯會真道書院舉行，運作暢順。 教育局正與中學及特殊學校共同籌劃，以備於二零零九年全面實施「3+3+4」學制。 西貢區學校發展組員工已於二零零六／零七學年探訪區內所有資助中學，並與校方商討實施「3+3+4」學制時的發展計劃。 教育局由二零零七至零八學年起推行學前教育學券計劃，為家長提供直接學費資助及透過該項資助，促使幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校提升其校長及教師專業水平，以及設立幼稚園的質素保證機制。 西貢區所有幼稚園在二零零七／零八學年學費調整的申請均已獲批核，現根據學券計劃表列西貢區各幼稚園及幼兒中心的數目如下： 參加學券計劃的 幼稚園; 參加學券計劃的 幼兒中心; 參加學券計劃的 幼稚園暨幼兒中心; 不參加學券計劃的幼稚園; 不參加學券計劃的幼稚園暨幼兒中心; 總數. 32; 11; 6; 5; 5; 59. |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (黃大仙區 - 西貢分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二零零七年警政大綱 黃大仙區 (西貢分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 確保黃大仙區 維持良好治安。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黃大仙區將會以下列項目為優先執法行動： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 透過維持強大明顯的警力，採取情報主導的行動及迅速回應案件舉報(包括家庭暴力)，以遏止及偵查暴力罪行。 - 鎖定三合會主要人物(尤其是於學校區內外集結的三合會份子)，並打擊三合會收入來源，從而主動打壓三合會與青少年匪幫。 - 提高市民防罪意識、獲取保安與物業管理從業的支持，以防止及偵查「揾快錢」罪案。 - 執行情報主導的行動對付毒犯及採取與多方機構合作的做法以防止毒品罪行，尤以青少年為針對目標。 - 打擊涉及訪客與非法入境的街頭罪行，特別是集團式賣淫、各類盜竊、騙案、扒竊和發生於鄉郊的罪案。 - 提高道路安全意識，尤以青少年與年長行人為對象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) (西貢分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢分區 – 全年警政大綱 半年進度報告 (2007年1月- 6月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本報告依據2006年初呈交區議會的全年警政大綱列出警方一些行動與成績；警政大綱之目標為確保西貢分區的治安維持高度水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 過去半年間進行了以下執法行動： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 維持強大明顯警力、進行情報主導的行動、迅速回應舉報（包括家庭暴力案），為要防範及偵破罪行。 ＞警方於2006年1月至6月接到舉報五宗家庭暴力案，2007年同期此類案件增加了一宗；2006年下半年無接到舉報此類案件。2006年上半年有21宗傷人及嚴重襲擊案，2007年同期此類案件減至20宗。總括而言，本分區與警方其他分區比較，此兩類案件在本分區屬偏低數字。 - 積極對付三合會份子與青少年幫派 ＞接到舉報的三合會活動微不足道。警方仍密切留意本分區內該類活動。海濱區並無發生涉及代客泊車員的事件，但警方仍留意有關情況。「收數」案數字仍舊很低，過去半年間只有8宗舉報，當中兩宗涉及財物遭刑事毀壞。 - 確保有策略地調度資源以防範及偵破「快錢」罪行 ＞過去半年間只有5宗行劫舉報，2006年下半年則有7宗。警方亦已將此類罪案大大減低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (西貢分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 採取與各方機構合作的方式以防止毒品罪行，尤以青少年為目標。 ＞有8宗涉及兩名青少年的毒品活動案件。青少年罪行數字甚低，期間只有8人被捕，歸因警方行動有效遏止。西貢分區青少年罪行一般為店舖盜竊或性質輕微的襲擊案。 - 打擊涉及訪客、旅客及非法入境的街頭罪行 ＞非法入境者主要涉及偷取羅漢松與沉香木。過去半年間165名非法入境被捕，當中12人被控偷取羅漢松，3人被控偷取沉香木。 - 加強執行「靈活性交通執法政策」 ＞分區內無交通意外黑點，惟減少交通意外/交通違例仍屬執法政策的優先處理項目。2006年同期的交通意外中，有50人受傷，幸無死亡。2007年同期的交通意外中，增至70人受傷，幸無人喪命。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摘要 各位議員應察覺到西貢分區警政成績顯著，罪案數字屬歷來低水平。請閱附件的罪案數字詳情。 唯一受關注的仍是爆竊案。分區、警區與總區總部的大量資源均投入應付。2006年上半年發生68宗爆竊案，下半年減至66宗。2007年上半年則有52宗爆竊案；比較之下，西貢分區爆竊案已大為減少，與2006年相比有差不多23.5%的減幅，可見在這類罪案方面的警政策略有顯著成效。兩處村落已採用鄉村閉路電視系統，但其他村落仍不願跟隨，至為可惜。事實上該計劃在防盜驅賊方面十分收效。許多村屋無警鐘系統，住戶窗門大開，易為賊匪所乘。警方曾去信分區內每一住戶，勸喻加強保安設施，只惜聽從者無幾。爆竊案雖大減，案發數字仍高企。警方必繼續視之為優先處理項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) (西貢分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西貢罪案數字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006年1月至6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2006年7月至12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2007年1月至6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 家 庭 暴 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 5(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嚴重襲擊 與 傷人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 21(13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32(19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20(14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及三合會的案件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 1(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 「收數」案件、 刑事恐嚇 與刑事毀壞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 3(0) 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4(0) 1 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8(1) 5 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 搶 劫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 1(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入屋犯法 ( 爆竊 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 68(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 搶 掠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 0(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 店 舖 盜 竊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 4(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 店 舖 盜 竊 (犯案者不足21歲) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 青少年罪行 (犯案者不足21歲) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及賭博而被捕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及賣淫而被捕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 街 頭 騙 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 0(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企圖以電話行騙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 行 騙 案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扒 竊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 2(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 註 : ( ) 代表已破案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) (觀塘區 – 將軍澳分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007年度首要行動項目 觀塘區 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目標 確保觀塘區(觀塘分區和 將軍澳分區)治安良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大綱 觀塘警區將以下列各項行動為執法重點 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 維持前線強大警力及採取以情報為主的行動，以防止及偵破暴力罪案，並專業地處理所有接報的暴力罪案，包括家庭暴力案件。 - 加強情報網絡，針對黑社會目標人物，包括童黨。以迅速及專業的行動處理所有涉及黑社會罪行，並採取積極措施堵塞黑社會的收入來源，包括非法收數等活動。 - 確保策略性調配警隊資源，對付目標犯罪組織，以防止及偵破揾快錢罪案，包括行劫、搶掠及爆竊。 - 以情報為主導的行動打擊販毒活動及採取跨部門合作模式推動預防濫藥措施，特別針對青少年濫藥問題。 - 以策略性行動打擊有組織性非法賭博活動，包括街頭聚賭。 - 打擊涉及訪客及非法入境者的非法活動；特別是賣淫、街頭騙案及扒竊案。 - 因應情況，貫徹執行「靈活執行交通法例政策」及提高市民的道路安全意識。 - 提高警區人員及社區各階層在打擊恐怖活動的警覺性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) (將軍澳分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳分區 - 2007年度警政大綱 半年進度報告﹝1月至6月﹞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本報告依據今年初呈交區議會的2007年警政大綱內所列出的警方目標與八項首要任務而作出上半年的進度簡報。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 維持前線強大警力及採取以情報為主的行動，以防止及偵破暴力罪案，並專業地處理所有接報的暴力罪案，包括家庭暴力案件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳分區於今年1月至6月的整體罪案數字有1,637宗，比對2006年同期的1,461宗，上升了176宗(+12%)。雖然罪案數字有所上升，但整體破案率由去年之32.2%上升至今年同期之38.1%，微升6%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上升的案件多屬輕微罪行，例如因為事主疏忽所引致的雜項盜竊(+80宗)，涉及家庭暴力及各類糾紛所引起的傷人案及嚴重毆打(+72宗)。就雜項盜竊的上升，將軍澳分區及東九龍總區防止罪案辦公室已加強聯手，通過各種宣傳及教育提高市民對防止罪案的意識。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 至於暴力案件方面，今年上半年度將軍澳分區共錄得349宗，比2006年同期的224宗上升了125宗(+55.8%)。當中升幅較明顯的是由各類糾紛所引起的傷人及嚴重毆打案，共86宗，比2006年同期的57宗上升了29宗；另外刑事恐嚇案件有62宗，比2006年同期的37宗上升了25宗，此等案件的起因亦多為各類糾紛所引致；而非禮案亦有34宗，比2006年同期的19宗上升15宗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) (將軍澳分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及家庭暴力的刑事案件在2007年1月至6月共接獲76宗，比2006年同期的32宗上升44宗；由於市民對「家庭暴力」案件的關注，警方現正實施一系列新措施以加强警方處理及調查此類案件之能力，同時會繼續與『黃大仙及西貢區處理家庭暴力地區聯絡小組』保持緊密合作，期望可減低這類案件的發生。同時警方亦成立指定調查隊，採用「一家庭一小隊」的模式，針對性去處理同一家庭的問題，確保受害人得到適當的幫助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳分區在2007年上半年共接獲11,336個「九九九」求助電話，包括866次緊急求助個案，當中有3次未能在服務承諾訂明的時間內到達，而整體成功率達百分之九十九點七。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加強情報網絡，針對黑社會目標人物，包括童黨。以迅速及專業的行動處理所有涉及黑社會罪行，並採取積極措施堵塞黑社會的收入來源，包括非法收數等活動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳分區在2007年1至6月共錄得22宗涉及黑社會的案件，並偵破其中13宗, 比對2006年同期的13宗上升了9宗(+69.2%)。有關涉及非法收數活動的案件在今年上半年度共接獲64宗，比對2006年同期的46宗上升了18宗。警方會繼續與大廈管理人員保持聯絡和合作，防止可疑人仕進入樓宇犯案，同時亦希望市民繼續發揮守望相助，警民合作精神；減少罪案發生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) (將軍澳分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整體而言，將軍澳分區的黑社會及童黨問題並不嚴重，但警方仍會繼續努力，竭力打擊黑社會的非法活動，及加強巡查童黨聚集熱點，以防止青少年犯罪。此外，警方亦會派出軍裝及偵緝人員，聯同警犬隊及機動部隊人員推出多項特別行動，於青少年聚集及流連地方，作不定時的包括代號『鎖匙人』(Operation KEYMAN)、『黎庭掃穴』(Operation LEVINGTON)及其它巡查行動去打擊青少年罪行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 而本區的學校聯絡主任亦會與區內各學校保持緊密聯繫，針對邊緣學生，推出『早鳥行動』(Operation EARLYBIRD)，在個別學校舉行講座，向學生講述三合會及濫藥對青少年的禍害；亦會聯同學校的老師，於午飯時間在學校附近巡邏，以收教育及阻嚇之用。同時亦全力推行『突破行動』(Operation BREAKTHROUGH)，鼓勵青少年參與由警方與青年團體安排的康樂活動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 確保策略性調配警隊資源，對付目標犯罪組織，以防止及偵破揾快錢罪案，包括行劫、搶掠及爆竊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳分區在2007年1至6月共接獲16宗行刧案，比對2006年同期的21宗下降5宗。至於涉及青少年以欺凌手段行刼之案件則由2006年上半年的8宗下降至2007年上半年的6宗，下降2宗(-25%)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) (將軍澳分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有關爆竊案件方面，將軍澳分區在2007年上半年度共錄得62宗(低密度村屋38宗，公共屋邨14宗及其他性質10宗)，比2006年同期的89宗 (低密度村屋49宗，屋邨32宗及其他性質8宗)下降了27宗(-30.3%)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 早前由東九龍防止罪案辦公室所推行之「伙伴行動」第三階段已於2007年3月底完結，而為期12個月之「伙伴行動」第四階段亦已隨即展開，因過去所舉辦之「伙伴行動」第一至三階段已達到預期之效果，而第四階段則將樓宇通道及出入口的保安管理擴展至所有私人住宅，公共屋邨及居屋等住宅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 車內盜竊案件在2007年上半年度錄得74宗，比2006年同期的68宗增加6宗；擅取交通工具案件則由2006年上半年的43宗，減少到2007年的24宗。警方已將人手資源靈活調配，作出針對性巡邏，同時亦與停車場的管理層加強聯繫，就一些『擅取交通工具』案件之手法及趨勢等向管理階層作出適當的訓示以便提升保安員的醒覺性以達致防止罪案的目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) (將軍澳分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以情報為主導的行動打擊販毒活動及採取跨部門合作模式推動預防濫藥措施，特別針對青少年濫藥問題。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 至於將軍澳分區涉及21歲以下的青少年濫藥及吸毒問題，2007年上半年度共錄得6宗及有6人相關被捕，而2006年同期則有1宗類似案件及有1人被補。儘管區內青少年濫藥的情况未見嚴重，但警方仍高度關注，並且會透過「跨部門合作」模式將反濫藥及反吸毒訊息傳遞給年輕人，而觀塘警民關係組人員及反黑組人員會繼續在區內各學校舉辦講座及推行少年警訊計劃，以加强成效。另一方面，區內學校的訓導主任均可直接與本區反黑組同事聯絡如果發覺有邊緣學生時可作出適當的輔導。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以策略性行動打擊有組織性非法賭博活動，包括街頭聚賭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 警方十分關注有關長者街頭聚賭的問題，例如長期佔用一些公園休閒設施，引起其他居民的不滿；為了遏止此類案件，警方已加強在各區黑點的巡邏，並向聚賭人士作出警告；如果情况沒有改善，警方會採取拘捕行動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同時警方亦已展開推廣 “使用閉路電視”的計劃，建議管業公司、業主立案法團 及 康文署 在一些保安盲點和聚賭黑點加裝閉路電視，協助警方搜集證據及發揮阻嚇作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在2007年上半年，警方合共拘捕26人有關街頭聚賭罪行，而去年同期則拘捕了12人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) (將軍澳分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打擊涉及訪客及非法入境者的非法活動；特別是賣淫、街頭騙案及扒竊案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 街頭騙案亦是將軍澳分區關注的事項，在2007年上半年度仍錄得12宗，其中9宗受害人合共損失55萬，當中有2宗案件被偵破及3名持双程証之女子被拘捕。觀塘警區重案組及情報組已被指派專責處理有關案件；透過與銀行的緊密聯繫、在屋邨張貼海報及向住戶派發宣傳單張等行動去預防有關罪行的發生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳分區在2007年上半年度共拘捕了2名分別干犯了雜項盜竊及詐騙罪行的非法入境者；至於持合法證件來港的內地人士因干犯輕微刑事罪行被捕的有7人，涉及的案件為店舖盜竊、行劫、毆打、串謀行騙及使用偽造證件等；而2006年同期則有2名非法入境者及9名持雙程證訪客因涉及不同的刑事罪行而被捕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳分區內並無發現有任何集團式操控的賣淫活動，亦無不道德場所在區內經營。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) (將軍澳分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因應情況，貫徹執行「靈活執行交通法例政策」及提高市民的道路安全意識。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 觀塘警區交通小隊與將軍澳分區人員在2007年上半年度共執行了285次行動，通過教育及執法去處理違法駕駛、行人不小心過路、不守規則踏單車及公共小巴乘客不配帶安全帶等問題，藉以改善道路使用者的安全及守法意識。而將軍澳分區的交通意外黑點有2個，分別位於寶寧路與常寧路及唐明街與寶順路交界的迴旋處。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高警區人員及社區各階層在打擊恐怖活動的警覺性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 香港警隊一直致力打撃恐怖活動，為了提高各人員對打擊恐怖活動的警覺性，警隊已經在警察內聯網上推出一個有關反恐情報的網頁，提供一些和反恐有關的資訊及最新消息。另一方面，警隊亦會定期在訓練日中，向區內同事介紹一些和反恐有關的資訊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 與此同時，警方亦會在社區作出宣傳，希望社區各階層保持對恐怖活動的警覺性，並將有關情報提供給警方。而將軍澳分區人員亦與社區人士保持聯繫，以配合警方行動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 警隊事務 (續) (將軍澳分區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總結 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警方對將軍澳分區在2007年上半年度的整體罪案及個別主要罪案已經作出檢討及研究，雖然整體罪案數字有所上升，但亦已經針對有關的成因作出相應及果斷的行動，尤其各市民特別關注的行劫及爆竊案件都有明顯的下降，於打擊罪行方面都收到一定成效。 警方會繼續在將軍澳區內維持高度的前線警力，並致力防止及撲滅一切街頭罪行；而對所有類型的爆竊罪行，包括清水灣道一帶的低密度村屋爆竊案件，會保持高度關注及採取相應行動。此外警方亦將繼續竭力在區內打擊所有涉及黑社會的活動，並投放更多資源去處理青少年的犯罪問題，包括打擊以欺凌手法行劫及濫藥等非法活動。 同時，將軍澳分區及觀塘警區會繼續與市民保持良好關係，鼓勵市民協助警方維持治安，尤其是屋邨的管理及保安人員。更加重要的是要得到各位區議員、區滅罪委員及地區代表的支持，協助警方推廣滅罪訊息，提高市民對防止罪案的警覺性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  | 社區及福利服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (社會福利署) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A) |  |  | 家庭及兒童福利服務 維繫和加強家庭凝聚力，促使家庭和睦，協助個人和家庭預防或應付問題，並為未能自行應付需要的家庭提供協助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 為有需要的家庭提供預防、支援和輔導服務。 將軍澳(南)綜合家庭服務中心的新辦事處已於2006/07年投入服務，而將軍澳(東)及(北)綜合家庭服務中心的重置工作亦在積極進行中。西貢綜合家庭服務中心亦已擴充現有的辦事處，以加強服務。在更完備的設施配套下，將可繼續提供全面、多元化及「一站式」的整合服務。 推行「家庭支援計劃」，及早識別有需要的家庭，提供適切服務 協助推行將軍澳「好人好事 」關懷行動活動，鞏固家庭服務，支援社區，推動家庭和諧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (B) |  |  | 康復服務 - 提供所需的全面康復服務，讓弱能人士盡量發揮他們的體能、智力及社交能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 位於尚德邨尚美樓新設立的綜合康復服務中心已全面投入服務。 此外，另一所位於將軍澳裕明苑的特殊幼兒中心暨早期教育及訓練中心計劃於年底投入服務。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 教育公眾人士在社交生活方面為弱能人士提供平等及全面參與的機會，體現「傷健共融」的精神。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社會福利署黃大仙及西貢區康復服務地區協調委員會繼續統籌並鼓勵區內康復服務單位舉辦公眾教育計劃，以促進弱能人士與西貢區居民之間的互相瞭解及接納。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  | 社區及福利服務 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (C) |  |  | 安老服務 提供服務，改善長者福利，使長者能保持自尊，繼續在社會生活；並在有需要時提供住宿服務，以迎合長者的不同需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  | 長期護理服務 長者宿舍及安老院將逐步轉型為可提供持續照顧服務至護養院程度之長期護理服務院舍，以配合本港逐漸老齡化人口的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  | 積極健康的年長生活 鼓勵區內團體及非政府機構舉辦各項活動以推廣積極健康的年長生活；及參與區內「長者學苑」的服務。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  | 加強社區支援服務 增撥資源，加強長者家居照顧服務。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (D) |  |  | 兒童及青年服務 為青年人提供機會及協助他們成為社會中成熟、有責任感及有貢獻的成員。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  | 綜合青少年服務中心 結合兒童及青年中心、外展社會工作及學校社會工作模式，提供服務予青少年及父母，藉此幫助青少年達到個人成長和發展。 |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |  | 現代化工程 香港小童群益會將軍澳青少年綜合服務中心將會進行現代化工程，使綜合青少年服務中心成為一個既具吸引力又切合青少年需要的地方，從而提高服務質素及成本效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  | 社區及福利服務 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  | 將軍澳青少年「夜墟」 旨在利用將軍澳體育館作為活動場地，於深宵時份為區內的夜青提供各種有益身心的活動及使用康體設施的機會以減低他們因在街上流連而受不良影響的機會，活動每隔一個星期五晚上舉辦一次，活動時間為晚上11時30分至凌晨1時30分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  | 課餘託管和學習支援 為低收入家庭提供更多免費名額, 使他們可使用非政府機構為6至12歲小學生而設的課餘託管服務。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  | 家庭生活教育 宣傳及推廣家庭生活教育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社會福利署及非政府機構會繼續就家庭生活教育，聯合推行宣傳及教育計劃，以加強親子溝通技巧及互相瞭解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (E) |  |  | (1) |  |  | 社會保障服務 “欣曉計劃” 乃一就業援助試驗計劃，協助綜援單親家長/家庭照顧者提升能力，達至自力更生和融入社會。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社會福利署於2006年4月起推行一個就業援助試驗計劃名為「欣曉計劃」，為期18個月，凡最年幼子女為12至14歲的綜緩單親家長和家庭照顧者均須參加。為協助參加者克服就業障礙，服務包括： - 協助他們取得最新的勞工市場資訊和其他支援服務，例如由政府資助的全費豁免課餘託管、社署綜合家庭服務中心的輔導和支援服務等； - 幫助他們訂立積極求職的個人行動計劃； - 安排直接就業選配； - 按情況轉介他們參加特別就業援助計劃；以及 - 提供就業後支援。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  | 社區及福利服務 (續) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  | 自力更生支援計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 為加強自力更生支援計劃，社署將推行連串措施，協助健全的綜援受助人尋找有薪工作，擺脫貧困，其中包括： i) 擴濶地區就業發展網絡，尋求職位空缺，協助失業綜援受助人重投勞工市場； ii) 加強社區工作，讓失業的綜援受助人在求職期間，能參與社區服務，貢獻社群； iii) 推廣深入就業援助計劃，讓失業的受助人能透過非政府福利機構營辦的一站式就業服務，加強受僱能力，儘快投入工作；及 iv) 加強個案審批程式，防止欺詐行為，濫用綜援。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |