屯門區議會

地區設施管理委員會第五次會議記錄

[修訂版]

日期：二零零七年六月十二日(星期二)

時間：上午九時三十分

地點：屯門區議會會議室

出席者：

| 李 瑩女士(臨時主席) |
| --- |
| 梁健文先生,MH |
| 蘇炤成先生 |
| 蔣月蘭女士,MH |
| 嚴天生先生 |
| 古漢強先生 |
| 陳雲生先生,MH |
| 英汝興先生,MH |
| 朱耀華先生 |
| 江鳳儀女士 |
| 吳觀鴻先生 |
| 陳樹英女士 |
| 黃麗嫦女士 |
| 李洪森先生 |
| 林頌鎧先生 |
| 徐 帆先生 |
| 程志紅女士 |
| 陳文華先生 |
| 方麗雯女士 |
| 蕭楚基先生,MH |
| 黎慧媖女士(秘書) | 屯門民政事務處高級行政主任(地區管理) |

缺席者：

劉皇發議員,GBM,GBS,JP(主席) (請假獲通過)

陶錫源先生

陳有海先生,MH

歐志遠先生

戴賢招先生

蘇愛群女士

葉順興女士,MH

李桂芳女士

官東榮先生

劉業強先生,MH,JP

龍瑞卿女士

陳秀雲女士

劉智鵬博士

列席者：

| 張韻芬女士 | 民政事務總署第二科工程組高級建築師 |
| --- | --- |
| 李嬌嬋女士 | 民政事務總署第二科工程組建築師 |
| 鍾少騰先生 | 民政事務總署屯門民政事務專員 |
| 陳筱鑫先生 | 民政事務總署屯門民政事務助理專員 |
| 禤智偉先生 | 候任民政事務總署屯門民政事務助理專員 |
| 鄧克廉先生 | 屯門民政事務處高級聯絡主任(二) |
| 黃瑞麟先生 | 屯門民政事務處聯絡主任主管(地區設施) |
| 姚祖望先生 | 屯門民政事務處高級工程督察 |
| 譚卓培先生 | 屯門民政事務處行政主任(行政) |
| 梁琰琳小姐(助理秘書) | 屯門民政事務處行政主任(地區設施) |
| 陳璟東先生 | 屯門民政事務處行政助理/地區設施(區議會) |
| 李麗芬女士 | 康樂及文化事務署康樂事務總經理(新界西) |
| 林學禧先生 | 康樂及文化事務署屯門區康樂事務經理 |
| 趙叠紅女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長 |
| 喻慧敏女士 | 香港大學區議會先導計劃研究統籌 |
| 黃賜巨先生 | 伍秉堅(香港)有限公司綠化顧問 |
| 曾文浠女士 | 伍秉堅(香港)有限公司助理屋宇測量師 |
| 李帶福先生 | 伍秉堅(香港)有限公司助理屋宇測量師 |

推選地區設施管理委員會臨時主席

| 鑑於劉皇發主席需要出席立法會會議，未能出席屯門區議會地區設施管理委員會（委員會）是次會議。參照屯門區議會會議常規第6(3)條，出席會議的委員以互相推選方式選出一人擔任臨時主席。 有委員提名梁健文委員擔任臨時主席，但梁健文委員婉拒。 黃麗嫦委員提名李瑩委員擔任臨時主席，林頌鎧、江鳳儀、陳文華三位委員和議，隨後獲得委員會一致通過。 委員會一致同意劉皇發主席的告假申請。 |  |
| --- | --- |
| 臨時主席歡迎各委員、香港大學的區議會先導計劃研究統籌員喻慧敏女士、民政事務總署第二科工程組的高級建築師張韻芬女士與建築師李嬌嬋女士、顧問公司伍秉堅（香港）有限公司的三位代表：綠化顧問黃賜巨先生、助理屋宇測量師曾文浠女士、助理屋宇測量師李帶福先生，以及其他與會人士出席是次會議。 |  |
| 通過2007年3月27日委員會第四次會議記錄 |  |
| 2. 委員會一致通過康樂及文化事務署（康文署）的修訂建議後，並通過上述修訂後的會議記錄。 |  |
| 委員請假事宜 |  |
| 3. 臨時主席表示，秘書處沒有收到委員的告假申請。 |  |
| 續議事項 |  |
| (a) 社區參與工作小組報告 |  |
| （地區設施管理委員會文件2007年第21號） |  |
| 4. 臨時主席報告，工作小組於五月四日舉行第四次會議，其後有部份督導小組也曾召開會議，並為負責推行的項目安排實地視察，進度報告詳見文件。 5. 她表示，有三個督導小組開會後，均希望增加項目的開支預算。她建議到續議事項(c)再詳細討論修訂預算的事宜。 |  |
| 6. 各督導小組召集人的補充發言與委員的意見如下： 督導小組 督導小組召集人的補充、委員的意見 社區閱讀推廣計劃督導小組 6.1 召集人表示，小組於五月二十九日與宣傳及啟動禮督導小組合辦發布會，民政事務總署署長陳甘美華太平紳士應邀擔任主禮嘉賓，當日約有百多人出席。她說，小組從八間申請參與社區閱讀推廣計劃的志願機構中選出七間合標準的機構（見文件中按序號a、b、c、d、e、f、h所示），通過給予撥款。小組定於六月十三日為各入選的機構安排區議會撥款簡介會。 她又補充說，小組已委托特高宣傳公關事務公司為參與此項目的七間機構進行中期調查，評估成效。 屯門普及獨木舟推廣計劃督導小組 6.2 小組召集人表示，活動分為獨木舟訓練班與長途賽。海報、橫額、報名表全部印妥，訓練班已開辦。 屯門模型船大比拼督導小組 6.3 有委員代表小組召集人發言說，小組順利着手籌備工作，並為物色團體承辦活動招標。根據過去舉辦模型船比賽的經驗，發現兒童與青少年對此類活動甚感興趣，建議動用應急開支4,000元，作為學界舉辦此類活動的經費，以示鼓勵。 6.4 有委員擔心，若干委員擔任小組成員，同時身兼主辦團體成員，或會引起外界批評。有委員建議，凡委員參與舉辦活動，應秉持公平、公開、公正的態度處事，維護公眾利益。 6.5 有委員回應說，小組在籌備的過程中，經過考慮，交給擁有舉辦同類活動經驗的團體負責。他又表示，準備邀請上海的國際團體為合作伙伴，以借鑑對方的經驗。 6.6 有委員提醒各委員必要時提交完整的利益申報資料，在委員會會議上通過。 屯門草地滾球推廣計劃督導小組 6.7 小組召集人表示，籌辦活動的工作順利進行，請各委員省覽進度報告。 屯門馬術同樂迎奧運督導小組 6.8 小組召集人表示，香港電台的代表未能於七月抽空出席“屯門馬術繽紛迎奧運”；香港賽馬會回覆說，樂意贊助用於馬術表演的馬匹、小馬拍照、馬匹運輸、馬匹救護車等四項開支，整體開支得以相應節減。 普及運動及康樂場地推廣計劃督導小組 6.9 小組召集人表示，小組邀請地區團體參觀過可供免費借用的康樂場地。此外，小組在六月五日舉行的第三次會議上，向五個屯門分區委員會的主席介紹“屯民運動迎奧運”。 金曲唱好屯門督導小組 6.10 小組召集人表示，籌辦活動的工作順利進行；“卡拉OK之星大賽”接受報名，又獲得多間機構贊助現金獎。 屯門區中國象棋爭霸戰督導小組 6.11 小組召集人表示，“中國象棋同樂日”於六月十日舉行，雖然天氣欠佳，但仍有多達300人參加。 宣傳及啟動禮督導小組 6.12 小組召集人表示，一切按計劃進行，並會繼續跟進其他諸如金曲唱好屯門、屯門馬術同樂迎奧運等督導小組的宣傳活動。 6.13 鑑於先導計劃各項活動沒有整體的宣傳單張或海報，有委員建議將先前屯門區先導計劃暨社區閱讀推廣計劃發布會餘下的單張分送各區議員辦事處，方便居民索取。 6.14 小組召集人回應說，鑑於起初多項活動的詳細資料尚未確定，小組當時只印備5000份單張。鑑此，臨時主席建議，待下一項活動舉行前增加宣傳單張的印數，分送各區議員辦事處，讓居民索取。 |  |
| (b) 設施及工程工作小組報告 |  |
| （地區設施管理委員會文件2007年第22號） |  |
| 7. 臨時主席報告，工作小組於五月十日舉行第四次會議，詳情請各委員參閱文件。她建議到續議事項(c)才詳細討論預算的事宜。 |  |
| 8. 各督導小組召集人的補充發言與委員的意見如下： 督導小組 督導小組召集人的補充、委員的意見 增設健身設施督導小組 8.1 小組召集人表示，健身設施的種類與安裝的地點已選定，有待康文署物色合適的承辦商負責施工。小組預計於八月初動工，一個月內完成整項安裝工程。 8.2 康文署林學禧先生表示，召開完小組的會議後，已將小組成員的建議轉達給結構工程師，也為健身設施的工程安排招標。 8.3 林先生補充說，文件內的進度報告表中，有關項目的建議工程代理人應該是康文署而非建築署。 綠化及美化工程項目督導小組 8.4 顧問公司的代表簡介工程項目的修訂設計（詳見文件的附件(b)）。 8.5 有委員認為，在藍地迴旋處設置白虎雕像指示方向，讓人想到有“入虎口”的含義，可能令駕駛者感到不安。另一方面，由於皇珠路與屯門公路交匯處明年施行擴闊工程，他建議將綠化地點改為屯興路一帶， 8.6 多位委員擔心，在藍地迴旋處中心位置種植長得較高的花卉會妨礙駕駛者的視線。另一方面，他們認為路旁的植物應與車路保持一定的距離，以免車輛將路面的污水濺到植物上。 8.7 多位委員建議加入更多海豚動態的設計，取代白虎雕像。 8.8 有委員表示，海豚從草叢跳出的設計有點格格不入，請顧問公司提供其他建議。 8.9 小組召集人回應說，已向顧問公司提出以白海豚或金海豚取代原先的五行設計，至於放置海豚雕像的高度以及其動態也可再行修改。另一方面，顧問公司向路政署取得道路擴闊工程的資料後，得知工程地點在屯興路與屯發街路段，因此不宜施行綠化工程，以免浪費資源。 8.10 至於栽種的植物日後會否與車路距離太近，小組召集人又回應說，與康文署、顧問公司實地視察後，議定植物與車路保持多於2米的距離；而且，藍地迴旋處的防撞欄較高，約有1.5米，相信路旁的植物不會被車輛濺起的水花污染。此外，經過迴旋處的車輛一般速度較慢，小組考慮種植較具特色的植物。 增加蝴蝶灣泳灘沖身設施督導小組 8.11 小組召集人請康文署林學禧先生報告有關設施經修訂的位置。 8.12 林先生報告，小組成員同意在現時花床位置加設三組淋浴花灑，避免影響原有設施。建築署已着手設計圖則，稍後向水務署申請增加用水量。 屯門水上活動訓練基地督導小組 8.13 民政事務總署（總署）高級建築師張韻芬女士表示，顧問公司將訓練基地內大型建築物的設計稍作修改，原來的開支預算也會減少。 8.14 張女士請顧問公司的代表簡介經修改的設計（詳見文件的附件(d)）。 8.15 有委員擔心，將加多利灣的小食亭改為接待處，既會影響有意經營小食亭的人的權益，也會令政府庫房的收入減少。 8.16 有小組成員回應說，過去的顧客不多，現時並沒有團體或居民投標經營小食亭，所以地方一直空置。另一方面，他建議將是項工程公開讓所有政府認可的承辦商（包括總署工程組）投標，工程費用可望減低。 8.17 有委員表示，由於工程預計約於明年二月完成，先導計劃則於本年十二月底完結，擔心財政上的安排有困難。 8.18 張韻芬女士回應說，是項工程將會按一般程序公開招標，並依既定手續審批。如果工程費用少於300萬元，便會讓總署工程組批出過工程合約的小型承辦商投標。她補充說，先導計劃的500萬元撥款可運用至明年三月。 8.19 康文署林學禧先生表示，訓練基地落成後，如果人流增加，可考慮設置小食自動售賣機，同樣可以增加庫房的收入。 8.20 有委員為會議文件23號沒有具體說明撥款修訂而提問，屯門民政事務助理專員（助理專員）回應說，小組開過多次會議後，修訂原先委員會通過的150萬元撥款額，有關的建築師將最後約340萬元的預算費用修訂建議提交委員會審批。他簡介設施及工程項目的財政報告，並表示根據先導計劃的撥款規定，工程項目可申請不多於200%的超額撥款，但必須確保二零零七年的總支出不超過500萬元。即使通過修訂撥款額，仍符合財政撥款的能力，但最後仍有待小組議決，再經委員會審批。 8.21 對於有委員指建築署的標書價格太高，助理專員回應說，政府現行的招標政策是以價低者得。 屯門公園小舞台及在兩個自娛區安裝固定帳篷督導小組 8.22 小組召集人表示，目前正為固定帳篷招標，待找到合適的顧問公司後，即可動工。 8.23 康文署林學禧先生表示，物色合適帳篷的事已交給屯門公園的同事辦理。計算好帳篷的面積後，經過首輪招標，並獲得建築署提供意見，發覺沒有標書符合建築署的要求，所以需要第二次招標。另一方面，他澄清文件的附件(e)所述的“2.5米”是指由地面至帳篷邊緣的高度。 8.24 小組召集人補充說，由於招標工作需時，工程完成日期須押後一至兩個月。 |  |
| (c) 有關地區設施管理委員會已批項目的財政報告 |  |
| （地區設施管理委員會文件2007年第23號） |  |
| 社區參與工作小組 |  |
| 9. 臨時主席表示，普及運動及康樂場地推廣計劃、屯門馬術同樂迎奧運、屯門區中國象棋爭霸戰三個督導小組提出需要追加撥款（詳見文件第2段的列表）。如果委員會通過修訂撥款建議，各項目的總預算約為240萬元，扣除用作聘請人手的30萬元，尚餘款項約30萬元。 |  |
| 10. 對於有委員詢問《運用區議會撥款守則》的涵蓋範圍，臨時主席回答說，守則的附件A詳細列明購買飲品、茶點、便餐等獲准支出的項目，而參與活動連續三小時以下的演出者、義工、嘉賓、參加者等，每人均可獲得45元津貼。 |  |
| 11. 屯門民政事務處高級行政主任黎慧女士表示，在五月四日的社區參與工作小組會議上，討論過屯門模型船大比拼應急開支預算超額，本會議文件只記錄當時通過的總預算80,693元。其後屯門模型船大比拼督導小組再行討論，決定提出追加4,000元，作為推動學界舉辦此類活動的津貼，於是將總額修訂為83,850元，提交委員會審批。 |  |
| 12. 有委員建議為小組提出修訂撥款額的百分比定立準則，違反既定準則的小組應有合理解釋。她表示，屯門模型船大比拼項目最初的預算由60,000元追加至80,693元，增幅多於30%，建議委員會先審閱整份計劃書，才決定應否通過撥款修訂建議。 |  |
| 13. 助理專員表示，委員會最初於三月二十七日的會議上通過撥款60,000元給該項目。該項目的督導小組審視開支預算後，發現聘請專業人士擔任評判與承辦商佈置場地兩項開支尚未列入預算內，因此要求將撥款額增加至80,693元（詳見文件第2段和第3(a)段）。社區參與工作小組於五月四日的會議上通過督導小組的要求，並推薦給委員會通過。 |  |
| 14. 有委員補充說，在上次的社區參與工作小組會議上，督導小組提出的應急開支為7,000元，超出總應急開支5%的規定，於是將應急開支減至4,000元。其後督導小組開會討論，認為有必要向學界推廣模型船活動，因此申請將撥款額由80,693元增加至83,850元。 |  |
| 15. 有委員指出，社區參與工作小組既已批核並通過撥款80,693元，她不同意督導小組在非必要情況下再度要求委員會追加撥款。 |  |
| 16. 臨時主席建議，督導小組先行討論追加4,000元撥款的修訂建議，再決定是否推薦給委員會通過。 |  |
| 17. 有委員表示，有了完整的利益申報程序後，委員會應決定某申報利益的委員參與會議的程度，包括可否留在席上、發言、表決等。 |  |
| 18. 臨時主席回應說，委員會可以在討論重要議題時才決定為某事項披露其利益的委員應否暫時避席。 |  |
| 19. 上文第9段所述三個社區參與項目的修訂預算，委員沒有異議，臨時主席宣布獲得委員會通過。 |  |
| 設施及工程工作小組 |  |
| 20. 臨時主席表示，按文件第5段所述的開支預算建議，各項目的總預算為389萬元，撥款尚餘約110萬元。根據顧問公司剛才的屯門水上活動訓練基地投影片，該項目的修訂預算調整至約340萬元，請顧問公司的代表解釋調整的原因。 |  |
| 21. 顧問公司的代表回應說，加多利灣泳灘大樓一樓平台將會加建蔭棚與四條支柱，另外要購買物資為小食亭施行翻新工程，而舊咖啡灣泳灘5號泳屋也有拆卸工程，又要重建地基，向承建商問價後，總結出修訂的預算額。 |  |
| 22. 有委員擔心，現時若干項目追加撥款，最終會令設施及工程項目的整體預算超支，妨礙既定的小型環境改善工程。她建議，既然屯門水上活動訓練基地定於明年七月才開放給公眾使用，大可將工程分為兩期，舊咖啡灣泳灘5號泳屋定為第二期工程，撥入下一個財政年度施行，本年度餘下的撥款仍然用於小型環境改善工程。 |  |
| 23. 助理專員回應說，本年一月已計劃好在先導計劃年度內施行的工程，包括在委員會會議上各委員建議的項目，以及環境、衞生及地區發展委員會提出的小型環境改善工程項目；委員會討論後，選擇了五項工程在先導計劃年度內優先施行。至於繳付工程費用，委員會將會以現金流方式處理。 |  |
| 24. 臨時主席表示，除了增加蝴蝶灣泳灘沖身設施的項目外，其餘在文件內列述的工程項目開支，皆屬初步評估，仍有待確實的報價，方可敲定，屆時工作小組可能要研究再次修訂預算。 |  |
| (d) 擴闊屯門醫院輕鐵站出入口通道 |  |
| （地區設施管理委員會第四次會議記錄第44段） |  |
| 25. 臨時主席表示，按照委員會上次會議的決定，劉皇發主席、屯門民政事務專員、陳樹英議員與九鐵管理層會面。面談中提及多個不同的方案，以進一步提升車站出入口的流量，經商討後，大家均認為於屯門醫院站2號月台南端增設一道樓梯的建議較為可行，此舉除了可讓乘客多一個出入口通道使用，亦可減省因為擴濶斜道所需的時間及費用。九鐵也答應支付工程費用。既然問題得到解決，她建議將此事交回交通及運輸委員會轄下屯門區內交通問題工作小組處理。 |  |
| 討論事項 |  |
| (a) 有關社區參與項目的主辦、協辦及贊助等角色事宜 |  |
| （地區設施管理委員會文件2007年第24號） |  |
| 26. 臨時主席請各委員參閱文件第3、第4段有關社區參與項目中主辦、協辦、贊助等角色的建議。隨後委員會通過文件。 |  |
| (b) 社區閱讀推廣計劃－有關遴選協作單位事宜 |  |
| （地區設施管理委員會文件2007年第25號） |  |
| 27. 臨時主席請各委員參閱文件第7段，報告社區閱讀推廣計劃督導小組挑選了七間非政府機構作為協作伙伴單位，即救世軍屯門東青少年綜合服務、香港中華基督教青年會屯門會所、東華三院雷詠祥兒童中心、良田婦女中心雅妍社、基督教香港信義會屯門青少年綜合服務中心、屯門區婦女會、香港聖公會屯門綜合服務中心；並得到社區參與工作小組同意。她又請委員參閱文件第8段至第10段所述東華三院雷詠祥兒童中心的撥款額事宜。委員會可考慮屯門區福利專員的意見與東華三院雷詠祥兒童中心的承諾，決定給予該中心的最終撥款額。如果委員信納該中心在蝴蝶灣社區中心推行社區閱讀推廣計劃至本年十二月底，可考慮將撥款總額增加至12萬元。 |  |
| 28. 督導小組召集人補充說，該中心的新會址於六月十一日正式交給屯門民政事務處接管。該中心申請到賽馬會獎券基金資助新會址的裝修費用，根據獎券基金的撥款規定，必須於接收新會址當天起計六個月內完成所有工程。該中心也承諾，由於到本年年底或明年年初才正式遷入新會址，將會在原會址推行社區閱讀推廣計劃，直至本年十二月底完成為止。請各委員考慮通過給予該中心12萬元的修訂撥款。結果委員會通過此撥款額。 29. 她又補充說，特高宣傳公關事務公司以最低價中標，協助香港大學為七間參與社區閱讀推廣計劃的機構進行中期調查。 30. 她表示，鑑於救世軍屯門東青少年綜合服務訂購報刊原來的預算為5,760元，並不符合計劃訂明購買報刊的費用必須多於總預算9%的規定，因此將此開支預算修訂為10,800元，並將其他項目的開支略為調低，撥款總額不變。結果委員會通過此修訂。 |  |
| (c) 社區參與工作小組轄下主要活動一覽表 |  |
| （地區設施管理委員會文件2007年第26號） |  |
| 31. 臨時主席請各委員參閱社區參與工作小組轄下主要活動一覽表。文件的目的在於方便委員概覽工作小組舉辦活動的日期及其他詳情。請委員注意，一覽表的內容會不時更新，秘書處也會定期向委員報告。 |  |
| (d) 屯門社區會堂溫度控制器遷移工程 |  |
| （地區設施管理委員會文件2007年第27號） |  |
| 32. 臨時主席請各委員參閱文件。設施及工程工作小組的成員於五月十日的小組會議上得悉溫度控制器遷移工程的進展，並對總署的環保節能措施表達兩點關注。總署的回應詳見文件第4段。 |  |
| 33. 有委員表示，在社區會堂內舉行運動量大的活動時，規定室內溫度維持於攝氏25.5度的做法並不恰當，建議向總署提出在此等情況下會堂室溫過高的問題。 |  |
| 34. 助理專員表示，經總署澄清，調整室溫的幅度並沒有絕對的限制，駐場人員可視乎活動性質或參加人數，在若干指定的時段，將基準室溫略為調低，只是在活動完結後，必須將室溫調整回到攝氏25.5度。 |  |
| (e) 康樂及文化事務署於二零零七年二月至七月份在屯門區舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報 |  |
| （地區設施管理委員會文件2007年第28號） |  |
| 35. 臨時主席請各委員參閱文件。社區參與工作小組於五月四日的會議上通過文件，也推薦給委員會通過。 |  |
| 36. 有委員表示，按文件的附件一第3項“正確使用健身室設施簡介會”所述，市民必須參加簡介會後，才可使用健身室，但簡介會舉辦次數較少，間接令健身室使用率偏低。她促請康文署增辦簡介會，大可調動先導計劃部分餘款作為經費。 |  |
| 37. 臨時主席回應說，此簡介會是康文署的宣傳項目，與先導計劃無關，不能調動先導計劃的款項。她請康文署林學禧先生補充。 |  |
| 38. 林先生回應說，康文署會考慮調配內部資源，增辦簡介會，滿足市民需求。 |  |
| 39. 經委員會討論後，臨時主席宣佈通過文件。 |  |
| (f) 區議會先導計劃評估研究 |  |
| （地區設施管理委員會文件2007年第29號） |  |
| 40. 臨時主席請各委員參閱文件。為評估先導計劃的成效，四個先導區各自推薦三個項目給香港大學顧問小組研究。以屯門區而言，顧問小組從三個項目中挑選社區閱讀推廣計劃來詳細研究。結果委員會通過文件。 |  |
| 其他事項 |  |
| 41. 議事完畢，臨時主席於上午十一時五十分宣布會議結束。下次會議日期另行通知。 |  |

屯門區議會秘書處

日期：二零零七年八月三日

檔號：HAD TMDC/13/25/DFMC/07