大埔區議會

地區設施管理委員會

2008年第六次會議記錄

日 期﹕2008年11月18日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午11時15分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,SBS,JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 上午10時47分 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 上午10時20分 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 上午10時22分 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午9時35分 | 上午9時45分 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 上午10時35分 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 上午10時10分 | 會議完畢 |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 | 會議開始 | 上午10時30分 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 上午9時55分 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃詩琪小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 潘太平太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 何美智小姐 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 李美玲女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 任世寧先生 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2008年第六次會議，並宣布以下事項：

(i)	新任大埔地政處行政助理／地政任世寧先生接替張仁初先生出席會議；以及

(ii)	土木工程拓展署工程師(3)(白石角)張定中先生因事未能出席會議。

I.	通過地區設施管理委員會2008年第五次會議(16.9.2008)記錄

(大埔區議會文件DFM 39/2008號)

2.	主席報告，秘書處沒有收到上次會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議。上次會議記錄無須修訂，通過作實。

II.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告
(大埔區議會文件DFM 40/2008號及DFM 40a/2008號)

3.	主席歡迎以下人士就上述議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)4陳麗娟女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(iii)	葉福全建築工程師樓高級建築師陳玉安先生；

(iv)	葉福全建築工程師樓建築助理沈凜堅先生；

(v)	阿特金斯顧問有限公司結構工程師技術董事韋世昶先生；以及

(vi)	杜志成父子有限公司項目測量師李志強先生。

4.	主席請委員備悉DFM 40/2008號文件內容。主席表示，2008/09年度獲批的地區小型工程撥款額為1,474萬元。截至目前為止，地區設施管理委員會合共通過39項工程項目，包括34項定為“高”優次及5項定為“中”優次的工程；委員會已承擔約2,530萬元的工程預算，2008/09年度的預算現金流約為1,313萬元，佔2008/09年度的撥款約九成。按照有關規定，未動用的餘款不會結轉至下一財政年度。據了解，與其他區議會相比，大埔區議會上述2008/09年度的工程預算現金流尚算理想。有關地區小型工程撥款的使用情況詳列於會議文件的附件一。

5.	主席續報告，地區工程工作小組於2008年10月30日舉行第三次會議，討論39項已獲通過的工程項目。有關工程的進度詳列於會議文件的附件二。主席並請大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約顧問的代表就文件所載的39項工程項目匯報進度。

(一)	由合約顧問擔任工程代理人的工程項目

(A)	大埔區歡迎標誌
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(1)項)

6.	陳玉安先生報告，上述工程按工程時間表所訂的進度進行，預計於2008年12月初進行招標，於2009年1月底動工。

(B)	於林村河設置燈飾工程
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(2)項及第(3)項)

7.	陳玉安先生報告，他們現正進行燈飾工程的大綱設計和細部設計，工程正按工程時間表所訂的進度進行。

(C)	大埔火車站外的士站加建上蓋工程
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(4)項)

8.	陳玉安先生報告，於地區工程工作小組2008年10月30日會議上，他們提供了上蓋的模型供成員參考。工作小組認為上蓋的闊度不足，並認為上蓋須覆蓋部分路面，才可以在雨天時，為上落的士及擺放行李到的士行李箱的市民遮擋雨水。工作小組因此要求工程顧問修訂設計，以及再與運輸署聯絡，商討該署可否接受三個上蓋中只有一個不超出路面範圍。就此，工程顧問已聯絡運輸署，惟運輸署回覆，如上蓋的闊度超出路面範圍，則上蓋的高度必須高於五米，否則，上蓋不但不能超出路面，且必須與行人路邊保持約500至600厘米的距離。因此，工作小組的要求相信無法實行，惟他們將繼續向運輸署爭取放寬上蓋須與行人路邊保持500至600厘米距離的限制。

9.	委員發表意見如下：

(i)	有委員表示，既然上蓋不能在市民上落的士及擺放行李時為市民遮擋雨水，則工程便只是翻新現有的上蓋，沒有實質作用。另有委員表示，明白因為資源問題，委員會於早前會議接納現有的上蓋設計方案。惟如果上蓋不能遮擋雨水，便失去委員會提出是項工程的意義。

(ii)	有委員表示，委員的要求已相當清晰，上蓋必須在市民上落的士及擺放行李時為市民遮擋雨水。委員認為工程顧問應提供解決方案。

(iii)	有委員建議工程顧問應繼續向運輸署爭取，以使該署批准其中一至兩個上蓋超出路面範圍。另有委員建議放棄現時為三個的士站加建新上蓋的設計，改為將資源集中於加闊橫跨三個的士站，且高於五米的上蓋，以盡量利用現有的資源，達到最佳的成效。

10.	潘太平先生表示，他體諒工程顧問與運輸署進行溝通時可能遇到的困難，因政府部門不會行使酌情權處理工程顧問的要求。他因此建議由民政處協助工程顧問與政府部門進行磋商。

11.	主席表示，相信是次會議未能達到共識，故建議工程顧問再研究是否有其他既能達到委員的要求，同時亦符合運輸署的道路安全要求的方案，例如加設指示牌，或研究上述委員提出加闊橫跨三個的士站的上蓋的建議。陳玉安先生回應表示，工程顧問最初設計了三個上蓋方案供委員考慮，其中一個方案為於的士站站頭位置，增設一道橫跨三個的士站，且高五米的上蓋，惟委員考慮到造價太高，因而沒有接納該設計。他們現會再研究上述委員提出加闊橫跨三個的士站，且高於五米的上蓋的建議，再供委員考慮。

12.	經討論後，委員會通過把上述工程交由地區工程工作小組跟進，並請民政處安排與工程顧問、運輸署、其他有關部門及工作小組成員再進行實地考察，希望能制定更好的方案。主席並表示，希望工程顧問多與委員溝通，除於會議上匯報進度外，亦可在會議前與工作小組主席及工程倡議人多加聯繫，以加快進度。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(5)至第(10)項)

13.	主席請委員備悉文件內第(5)至第(10)項由民政處工程組跟進的工程項目的進展情況。徐益權先生報告，文件內第(5)至第(9)項工程均按工程時間表所訂的進度推行。至於文件第(10)項“火車站連接富雅花園至運頭街行人通道上蓋加上深色3M膠”工程，3M隔熱膠紙公司已於其中一段上蓋貼上膠紙作試驗，惟發現膠紙與上蓋之間出現氣泡；該公司已清除該些氣泡，現需要三星期試驗，以觀察氣泡是否因為上蓋與膠紙的物料產生化學作用而出現。如三星期後氣泡再次出現，則該膠紙有可能不適合貼於上蓋。如上述實驗證實膠紙貼於上蓋是可行的，該公司將提供報價及保養期的安排，供委員考慮。

(B)	大埔區社區中心／社區會堂改善工程
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(11)至第(13)項)

14.	王惠芳女士報告，建築署及其承建商已完成三個社區中心的改善工程的採購物料工作。運頭塘鄰里社區中心四樓大堂現正進行重鋪地磚工程、富亨鄰里社區中心的洗手間的改善工程亦已展開；此外，民政處現正積極跟大埔社區中心的租戶聯絡，以商討於大埔社區中心進行工程的安排。上述三個社區中心的改善工程進展順利，民政處將密切監察工程進度，如有進一步資料，將向委員會或工作小組報告。

(C)	經地區設施管理委員會傳閱通過的新工程項目
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(14)至第(17)項)

15.	主席請委員備悉文件內第(14)至第(17)項工程項目。徐益權先生報告，民政處預計文件內第(14)至第(16)項工程將於2008年12月初進行招標工作。至於文件第(17)項“翻新大埔區小規模改善工程項目下的設施”，工程組現已確定兩項翻新工程項目，包括翻新位於泮涌的涼亭和位於南運路和太和路的長椅。另外，徐先生表示，委員如認為以往在大埔區小規模改善工程項目下興建的任何設施須予翻新，歡迎委員提出建議。

16.	主席補充，徐益權先生呼籲委員提出的在小規模改善工程項目下的設施的翻新工程，每項工程的費用上限為六萬元。另外，由於2008年度尚餘撥款，主席歡迎委員於會後提交翻新民政處或康文署轄下設施的小型工程建議，供民政處或康文署研究能否趕及於2008年度進行。

17.	有委員提出，有需要翻新位於大埔墟安富道及崇德街交界的古井。徐益權先生回應，民政處需要更詳細的資料，以研究該項工程是否可以納入上述“翻新大埔區小規模改善工程項目下的設施”，工程費用上限為六萬元的工程計劃內。

18.	主席請該委員於會後向民政處工程組提交有關資料。劉君偉先生補充表示，委員可根據現有的程序，提交工程建議書，以待相關委員會通過支持後，把建議交由地區設施管理委員會考慮。

(D)	西貢北約十四鄉西徑村斜路重鋪行車通道
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(18)項)

19.	王惠芳女士請委員備悉文件所載的上述工程的進度摘要。水務署正於是項工程範圍進行第二階段的“更換及修復水管計劃”，並預計該項計劃會於2009年完工。民政處現正向水務署進一步查詢有關工程的詳細時間表及施工範圍。假如水務署工程的範圍不會對上述重鋪行車通道的工程計劃構成影響，民政處便會把是項工程交予合約工程顧問公司進行技術可行性研究。

20.	主席表示，是項工程的優次為“中”等。鑑於上述重鋪行車通道的工程存在急切性，主席建議，如上述的水務署工程不會對上述重鋪行車通道的工程計劃構成影響，便將該項工程提升至“高”優次。委員會同意有關安排。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	於大埔海濱公園回歸塔安裝燈飾
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(19)項)

21.	黃文傑先生報告，建築署已於2008年11月3日動工，預計工程可於2009年1月20日完竣，可趕及於農曆新年前啟用。

22.	主席請康文署緊密監督工程進度，希望燈飾可如期於農曆新年前啟用。

(B)	康樂及文化事務署地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(20)至第(30)項)

23.	胡錦貴先生請委員備悉文件所載的，有關康文署地區小型工程計劃的進度摘要。就第(20)項“美化工程”，按照工程時間表，預計所有有關的工程會於2008年財政年度完成。就第(21)項“於林村放馬莆進行美化工程”，由於須配合民政處現於林村放馬莆進行的工程，經與民政處的同事協商及實地考察後，康文署將輕微修訂是項美化工程的位置，工程亦已於2008年11月15日完工。待民政處完成其工程後，康文署再於原先位置設置有關植物。至於文件第(22)項至第(30)項工程計劃，康文署的工程代理部門，即建築署，正進行工程的籌備工作。

(C)	廣福公園融和為狗公園工程
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(31)項)

24.	胡錦貴先生報告，康文署已於2008年10月下旬收到民政處發出的撥款令及意向書，並隨即通知建築署及正遵照指引，轉發工程的撥款令和意向書予建築署，以便該署作相關安排。另外，康文署已聯同食物環境衞生署及當區區議員於廣福公園進行實地考察，並獲得很多寶貴意見。康文署會與建築署繼續跟進有關工程的進度。

(D)	開闢24區土地為休憩用地
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(32)項)

25.	黃文傑先生報告，因應區議會的要求，康文署已委託由民政事務總署聘請的合約工程顧問負責發展是項工程，並請該工程顧問盡快進行工程的可行性研究、工程估價及設計等。於第24區內設置的擬建設施包括涼亭、座椅、行人徑及夜間照明設施等。地區工程工作小組在2008年10月30日會議上表示，希望康文署加快工程的進度及在規劃是項工程發展前，先與管理鐵絲網外的地段的相關部門及機構協商有關的事宜，康文署聯同工程倡議人於11月14日再進行實地考察，工程倡議人進一步擬定鐵絲網內的土地的擬建設施，要求除上述提及的擬建設施外，表示亦須加入太極園及園藝等項目，康文署隨即於11月14日通知民政事務總署作出跟進，以便工程顧問公司進行工程的可行性研究、工程估價及設計等工作。此外，為配合加快是項工程的進度，工程倡議人已同意康文署就是項工程只發展鐵絲網內土地的籌劃工作，先把該區發展為休憩用地，待該項休憩用地工程的設計及預算開支獲得地區設施管理委員會討論及通過後，才將是項工程規劃的發展藍圖交予相關的部門及機構參考，以便相關部門及機構能就鐵絲網以外地段的相關發展作出配合。

26.	工程倡議人補充，同意先着手發展圍網內土地的設施；至於她早前與領匯管理有限公司商討有關圍網外地段的設施的配合問題，她希望待圍網內的設施完成後，再作跟進。另外，就工程大綱內有關“規劃時盡可能保留原有之樹木”一項，她與康文署進行實地考察時，發現該處種植的台灣相思排列得非常密集，且樹幹較幼，如要保留該些樹木，相信很難設置太極園及涼亭等設施，故提出修訂建議，刪除該項工程大綱，以便部門進行規劃及設計。

(會後記：因應工程倡議人的要求，康文署於11月18日通知民政事務總署有關工程倡議人要求刪除工程大綱中“規劃時盡可能保留原有之樹木”一項，並考慮在進行設計時移除一些台灣相思樹，以方便加設有關設施。)

(E)	經地區設施管理委員會傳閱通過的新工程項目
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(33)項及第(34)項)

27.	胡錦貴先生報告，文件內第(33)至第(34)項工程，經地區設施管理委員會以傳閱文件的方式通過後，康文署已於2008年11月上旬收到民政處發出的撥款令。該署正跟進工程的前期籌劃工作

(F)	新塘村翻新現有的半個籃球場及加添供長者輔助晨運伸展設施及兒童活動設施
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(35)項)

28.	黃文傑先生報告，康文署繼於2008年9月17日與工程倡議人到新塘村進行實地考察後，再於11月10日與工程倡議人商討工程範圍及安排進一步的籌劃工作。另外，康文署已聯絡民政事務總署，該署表示不反對是項工程交由合約工程顧問公司負責發展。如委員沒有意見，康文署會盡快邀請合約工程顧問公司進行設計及報價工作等。

(會後記：由於在會議席上沒有委員反對把是項工程交由民政事務總署聘請的合約工程顧問公司負責發展是項工程，康文署於11月18日通知民政事務總署要求合約工程顧問公司根據工程倡議人的要求進行工程的估價及設計等工作。)

(G)	要求於下白牛石村提供休憩花園、要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園、要求於大埔船灣洞梓興建休憩公園及西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園
(大埔區議會文件DFM 40/2008號第(36)項至第(39)項)

29.	黃文傑先生報告，就文件第(36)至第(39)項被委員會列為“中”優次的工程，康文署已向大埔地政處及規劃署查詢與上述四項工程有關的土地資料。有關的土地資料載於DFM 40a/2008號文件。

III.	2008至2009年度地區小型工程計劃建議
(大埔區議會文件DFM 41/2008號)

30.	主席請委員備悉文件內容。秘書處共收到四項新的工程建議，其中三項工程均已獲相關委員會通過支持，包括“於林村鄉新村與塘上村附近官地加建涼亭”、“於泰亨鄉加建涼亭”及“達運路旁加設長椅”。委員會通過把上述三項工程定為“高”優次工程，並希望可以盡量善用2008年度餘下的撥款推行上述工程。

31.	至於文件第四項“重置大元邨泰民樓側流動圖書館供電箱工程”，李美玲女士表示，為了為位於大元邨的流動圖書館的使用者提供更理想的上落點，康文署須重置供電箱位置，故向委員會提出是項工程建議。於漁農工商、旅遊及文娛康體委員會2008年11月14日會議上，該委員會認為由於該工程地點屬於房屋署管轄範圍，因此建議康文署與房屋署聯絡，商討能否由房屋署負責及承擔是項工程的費用。另外，有委員提出大元邨內另一個地點供康文署考慮，康文署將進行實地考察，以研究新的位置是否可行，如該位置更為合適，康文署須修改工程地點，以供委員會考慮。

IV.	續議地區設施管理委員會2008年第五次會議(16.9.2008)事項

在大埔龍尾發展泳灘工程計劃
(大埔區議會文件DFM 42/2008號)

32.	主席歡迎以下人士就上述議程出席會議：

(i)	土木工程拓展署／土木工程處處長葉世初太平紳士；

(ii)	土木工程拓展署高級工程師／海港工程部黃志斌先生；

(iii)	規劃署沙田、大埔及北區規劃專員許惠強先生；

(iv)	康文署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(v)	建築署工程策劃經理程胡惠玲女士；及

(vi)	建築署建築師漆小欣女士。

33.	黃文傑先生介紹文件。城市規劃委員會(下稱“城規會”)於2008年10月17日舉行會議，就《汀角分區計劃大綱草圖編號S/NE-TK/14》刊憲後所收到的4 460項申述及59項意見進行聽取意見。經討論後，城規會議決“延期”有關分區計劃大綱草圖的審批決定。另外，土木工程拓展署委託的顧問公司已於2008年2月至7月在龍尾灘進行額外的生態調查。調查的結論證實龍尾灘屬於低生態價值的地方。土木工程拓展署於2008年10月下旬將額外生態調查的進一步資料呈交環境諮詢委員會(下稱“環諮會”)，並派員出席11月10日的環諮會會議。經過詳細討論後，環諮會同意確定接納該環評報告，並建議附加條件，要求項目倡議人採取進一步的預防措施，包括縮減該工程的範圍，尤其是泳灘附近停車場的面積及工程的覆蓋範圍，以進一步減低該工程可能對生態環境造成的影響。環境保護署(下稱“環保署”)署長將會參考環諮會、漁農自然護理署、相關政府部門，以及公眾查閱期收到的意見，並根據《環境影響評估條例》決定是否批准該環評報告。若有關環評報告獲環保署署長批准，城規會會再作審批，土木工程拓展署亦將會申請“環境許可証”以展開工程，並會就工程的改動諮詢大埔區議會。土木工程拓展署因應城規會的決定及有關部門和環諮會的意見，在稍後時間重新訂出工程的發展時間表。

34.	葉世初先生補充表示，土木工程拓展署目前仍然期望是項工程可於2009年年中展開。因應環諮會提出的縮減工程範圍要求，土木工程拓展署須作出配合，減少泳灘附近停車場的停車位數目，惟該署將盡量降低須作縮減的範圍，而泳灘的面積則維持不變。土木工程拓展署會就工程的改動再次諮詢大埔區議會，屆時，希望區議會能盡量配合。另外，於環諮會會議上，有委員指出根據環評報告，泳灘的水質於泳季期間約有百分之十四的時間並不適合游泳。葉先生表示，泳灘的水質取決於鄰近村屋的污水渠接駁率，如果渠道接駁率愈高，水質將會得到進一步改善，泳灘適合游泳的時間亦會愈長。他日前與

文春輝先生商討有關事宜，得到他承諾協助於鄰近村落內發起運動，呼籲村民響應上述污水渠接駁工程，希望污水渠接駁率可提升至高於原來預計的60%。此外，土木工程拓展署希望在泳灘的設計上加入更多的美化元素，包括泳灘兩旁的護沙堤的設計，讓市民可於護沙堤上步行，以及考慮於海堤兩旁加入地標的設計，葉先生希望委員就有關的地標設計給予意見。

35.	主席表示，秘書處準備了一封供議員聯署致環保署署長的信件，表達區議會希望環保署署長批准環評報告的訴求。另外，文春輝先生亦會集合大埔、沙田及北區的地區團體／人士聯署的信件，向環保署署長及環境局局長反映支持興建泳灘的意見。

36.	委員發表意見如下：

(i)	多位委員表示反對減少泳灘停車場的停車位數目。有委員表示，減少泳灘停車場的停車位將影響大美督的旅遊業，因現時位於大美督的停車場的停車位已不敷應用。

(ii)	有委員認為環保團體並不了解地區的需要。委員建議區議會應加強與環保團體溝通，向環保團體表示明白他們擔心環境受到破壞，而他們提供的報告亦提高了公眾對環境的關注，同時亦讓政府部門進行更深入的生態研究。他認為大埔區議會可以與環保團體會面，希望藉加強溝通取得環保人士的支持。

(iii)	有委員表示支持土木工程拓展署修改泳灘兩旁的護沙堤的設計，讓市民可於護沙堤上散步。至於海堤兩旁地標的設計，有委員提議採用“八仙朝陽”的設計。

37.	葉世初先生回應表示，加強與環保人士溝通相信對泳灘的施工有一定幫助。如大埔區議會與環保團體進行會面，土木工程拓展署樂意派員出席。至於停車位方面，土木工程拓展署會盡量降低須作縮減的範圍。

38.	主席回應表示，於環諮會的上述會議結束後，邱榮光博士已向他提出與環保團體會面的建議，如委員有興趣，可請邱榮光博士協助約見環保團體。此外，他並希望區議會可與環保人士共同監察泳灘工程的進行及日後泳灘的運作，同時希望讓環保人士收到地區人士無意破壞環境的信息。

39.	潘太平先生補充，環保署署長將於2008年11月21日決定是否通過環評報告，因此上述分別由議員聯署的及由文春輝先生收集地區人士簽署的，致環保署署長的信件，須於11月21日前送達環保署署長。另外，就減少停車位的問題，為免拖延是項工程的推行，經與葉世初先生初步商討，希望委員會接受土木工程拓展署須按照環諮會的要求，合理地減少停車位的安排。至於停車位不足的問題，潘先生則建議由地區設施管理委員會去信土木工程拓展署，提出於大美督興建多層停車場的建議，以供土木工程拓展署考慮。委員會同意上述安排。

V.	康樂及文化事務署在大埔區內設施管理的匯報
(大埔區議會文件DFM 43/2008號)

40.	胡錦貴先生請委員備悉文件。委員並沒有提出問題。

VI.	工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

41.	何大偉先生報告，就香港鐵路大埔墟站外的士站加建上蓋工程，他會盡快聯同有關部門及工作小組成員進行實地考察，希望能就上蓋的設計方案達成共識，並加快工程進度。

(二)	設施管理工作小組

42.	黃詩琪小姐報告，設施管理工作小組分別於2008年10月9日舉行了一次特別會議及於10月23日舉行2008年第三次會議。會上，成員跟進及討論了“檢討大埔區社區中心／社區會堂的租用準則”的事宜。工作小組並通過重新修訂的《大埔區社區中心／社區會堂租用準則》，該準則已置於桌上供委員備悉。該份經修訂的《大埔區社區中心／社區會堂租用準則》會於2008年11月18日正式生效。另外，民政處代表亦向成員報告過去兩個月大埔區社區中心及社區會堂的使用情況及管理事宜。工作小組將繼續跟進大埔區內設施管理的事宜。

VII.	大埔區議會屬下地區設施管理委員會2009年1月至12月的會議時間表
(大埔區議會文件DFM 44/2008號)

43.	主席請委員備悉地區設施管理委員會2009年1月至12月的會議日期，並準時出席地區設施管理委員會的會議。

VIII.	其他事項

(一)	立法會議員與大埔區議會議員舉行的會議及午餐聚會– 建議討論議題

44.	主席報告，立法會議員與大埔區議會議員舉行的會議及午餐聚會，暫定於2009年1月22日舉行。大埔區議會於2008年11月4日的會議上，通過授權各委員會主席審核擬議討論事項，供上述與立法會議員舉行的會議中討論。主席邀請各委員會主席於會議結束後留步，以討論上述事項。

(二)	泰亨新圍連接康樂園路之緊急通道工程

45.	文春輝先生表示，地區設施管理委員會於2008年9月16日會議上，將上述工程定為“低”優次工程，惟是項工程已輾轉拖延二十多年，他希望能有其他方法推行上述工程。主席回應，由於上述工程因造價的問題未能以地區小型工程撥款推行，故上次會議決定將該項工程的優次修訂為“低”。惟他早前與發展局局長商討有關事宜，發展局局長初步建議可將是項工程聯同其他新界的鄉郊工程，一併提交發展局考慮。

IX.	下次會議日期

46.	下次會議訂於2009年1月20日(星期二)上午9時30分舉行。

47.	議事完畢，會議於上午11時15分結束。

大埔區議會秘書處

2008年12月