大埔區議會

地區設施管理委員會

2009年第六次會議記錄

日 期﹕2009年11月17日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午10時30分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,GBS,JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午10時19分 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 上午9時50分 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 上午9時45分 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 孫逸怡小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 李國彬太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 黎旨軒先生 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／ 康樂及文化事務署 |
|  | 李美玲女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 梁麗芳女士 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |

缺席者：

|  | 李國英太平紳士,BBS | 委員 |
| --- | --- | --- |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 |

## 開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2009年第六次會議，並報告土木工程拓展署黎沛良先生和委員李國英先生及鄧光榮先生因事未能出席是次會議。主席續稱，雖然李國英先生及鄧光榮先生已去信秘書處請假，但根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請，因此，李國英先生及鄧光榮先生的申請不獲批准。

## I.	通過地區設施管理委員會2009年第五次會議(22.9.2009)記錄

## (大埔區議會文件DFM 39/2009號)

2.	主席報告，秘書處沒有收到上述兩份會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議。上述會議記錄無須修訂，通過作實。

## II.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告
(大埔區議會文件DFM 40/2009號)

3.	主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(iii)	葉福全建築工程師樓高級建築師陳玉安先生；

(iv)	葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；及

(v)	杜志成父子有限公司項目測量師李志強先生。

4.	主席請委員備悉載於DFM 40/2009號文件內有關地區小型工程撥款的使用情況及獲批的工程的進度。2009/10年度獲批的地區小型工程撥款額為1,761萬元。截至2009年11月，委員會已承擔約3,940萬元的工程預算，其中包括23項已完成的工程，以及48項現正進行或將會推行的工程。2009/10年度的預算現金流約為1,262萬元。有關地區小型工程撥款的使用情況詳列於會議文件的附件 1。此外，地區工程工作小組已於10月23日舉行了2009年第五次會議，討論已獲通過的工程項目的進度。有關工程的進度詳列於文件的附件 2。主席並請大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約工程顧問公司(下稱“工程顧問”)的代表就文件所載的工程項目匯報進度。

(一)	由合約顧問擔任工程代理人的工程項目
(大埔區議會文件DFM 40/2009號附件2第(1)至第(9)項、DFM 40b/2009號及DFM 40c/2009號)

5.	陳玉安先生就有關工程報告進度如下：

- 文件第(1)項“大埔區歡迎標誌”工程

工程顧問早前已向路政署申請掘路紙，現待路政署回覆。工程承建商已與警務處聯絡，現正修改工程的進行細節。此外，工程承建商正於內地生產大埔區歡迎標誌，完成品將於約兩星期後運抵香港，預計工程能於聖誕節前完成；

- 文件第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”

工程顧問現正向路政署申請掘路紙。工程承建商正與警務處聯絡和申請分階段局部封閉有關天橋以進行工程。工程承建商將於2009年11月底於林村河上其中兩條天橋進行搭棚工程。預計工程能於2010年1月中完成；

- 文件第(4)項“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”

工程顧問已將標書舉薦報告提交予民政事務總署審閱。預計工程可在2009年11月動工；

- 文件第(5)項“西徑村斜路行車通道改善工程”

工程顧問已完成地形測量和樹木評估。陳玉安先生利用電腦簡報向委員簡介工程的細節，並於席上向委員展示改善後的行車通道的模型。陳玉安先生表示，為減低行車通道的斜度，須在行車通道兩旁興建護土牆，但有關的護土牆會影響該行車通道的外觀。因此，工程顧問正考慮減少使用護土牆，但那樣便須削切斜坡及移除該處的部分樹木。他續表示，由於興建護土牆的費用較高，工程的預算造價比原來的預算為高。工程顧問現正調整工程的設計，務求令工程的造價盡量不高於原來的預算；

- 文件第(6)項“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”
(大埔區議會文件DFM 40b/2009號)

上述工程已得到地區工程工作小組的支持。陳玉安先生利用電腦簡報向委員簡介上述工程的細節，並於席上向委員展示行人路上蓋的模型。預計工程可於2010年5月展開，同年11月完成，工程的預算總開支約72萬元；

- 文件第(7)項“於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋”

工程顧問正進行細部設計工作；

- 文件第(8)項“開闢24區土地為休憩用地”

工程顧問現正進行細部設計工作，並預計須為工程移除約46棵樹木。工程顧問現正撰寫移除樹木的報告以供康文署審閱；及

- 文件第(9)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”

工程顧問現正為上述工程進行招標工作。

6.	陳玉安先生利用電腦簡報向委員報告“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”工程計劃的進展。他表示，由於有關的工程地盤面積較大，其內亦種植了不少樹木，故必須先進行樹木和地形的測量，方可決定最適合興建籃球場的位置和進行設計工作。工程顧問預計有關測量工作所需的費用最高為25,000元。

7.	黃文傑先生補充表示，就文件第(8)項“開闢24區土地為休憩用地”工程，工程倡議人已原則上支持工程顧問為進行工程而移除地盤內46棵樹木的建議，當中包括銀合歡和台灣相思。至於種植設計圖的細節則須作進一步的商討。如果委員會對有關移除樹木的建議並無異議，工程顧問會向有關部門申請審批移除樹木方案，以便工程能盡快展開。工程最新的預算費用為540萬元，低於委員會之前批核的造價，即543.6萬元。

8.	委員的提問及意見綜合如下：

- 有委員表示，根據地區工程工作小組2009年10月23日會議上的討論，林村河設置燈飾工程(第二期)的工程須在第一期的工程完成後立即展開；

- 有委員認為“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”工程的施工期太長；

- 有委員建議工程顧問研究將受“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”工程影響的樹木，移植到附近的地方，以美化環境；

- 有委員表示，工程顧問在上次會議上報告“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”能在2009年9月展開，但於是次會議上卻表示上述工程將於同年11月動工。根據他的觀察，擬進行工程的地盤至今仍未有動工迹象。他詢問政府有否監察工程顧問在會上所匯報的工程進度是否真確；

- 有委員表示，西徑村有超過300座屋宇及1 000名居民，是整個西貢北人口最密集的地方。由於現時西徑村斜路行車通道過於陡斜，加上該處交通繁忙，因此容易發生交通意外。雖然該行車通道至今尚未發生嚴重的交通意外，但有必要落實“西徑村斜路行車通道改善工程”，以保障居民的安全。多位委員均認為有需要進行上述工程；

- 有委員建議，政府可以申請其他撥款，如鄉郊策略改善工程的撥款，以盡快進行該工程及減輕區議會的財政壓力；及

- 有委員詢問“西徑村斜路行車通道改善工程”可否分期進行，以及工程會否涉及私人土地。他亦關注工程會否影響行車通道兩旁的屋宇。

9.	陳玉安先生的回應如下：

- 在地盤工程開始前，工程承建商須向工程顧問提供工程的時間表和圖則等資料。因此，工程的展開日期與地盤工作的展開日期通常會相距一至兩個月的時間；及

- 工程顧問須按照部門的時間表和審批程序進行工程。就簡單的工程而言，工程獲得委員會通過後，工程顧問會進行細部設計、招標和造圖等工作。工程由獲得委員會通過後至正式動工，一般需時六至七個月的時間進行準備工作。

10.	有委員補充表示，“西徑村斜路行車通道改善工程”不涉及私人土地。此外，在有關工程進行期間，附近的居民可暫時使用其他行車通道，以代替西徑村的斜路行車通道。

11.	主席總結表示，地區工程工作小組將負責探討區議會能否承擔“西徑村斜路行車通道改善工程”所需的費用，以及該工程能否分期進行。若工程的預算超出地區設施管理委員會的財務承擔，區議會會另覓其他途徑申請撥款，以進行工程。

12.	經討論後，委員會通過撥款25,000元，供為“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”工程進行樹木和地形的測量工作和將受影響的樹木移植到附近的地方的研究工作。此外，委員會亦通過撥款72 萬元，供進行“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”工程。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	大埔社區中心安裝LED屏幕工程
(大埔區議會文件DFM 40/2009號附件2第(10)項)

13.	王惠芳女士表示，LED屏幕的組件安裝工作已大致完成，機電工程署會於2009年11月中進行屏幕的測試工作。建築署將於大埔社區中心安裝公共天線系統及相關的配套設施，預計所需的費用為48,000元，工程可於2009年11月完成。至於LED屏幕的節目播放安排，王女士表示，民政處建議於LED屏

幕播放有關東亞運動會的宣傳短片及其他政府宣傳短片。她會與相關的部門跟進有關申請播放政府宣傳短片的版權事宜。此外，就委員會於上次會議提出利用LED屏幕播放即時新聞的建議，民政處已邀請香港各家電視台提供報價，而出價最低的電視台為電視廣播有限公司(下稱“無綫電視”)。王女士指出，只須為LED屏幕安裝高清解碼器，便可在LED屏幕免費播放無綫電視的新聞節目。不過，民政處須就在LED屏幕播放商業廣告的做法徵求民政事務總署總部的意見。

14.	有委員建議利用該屏幕播放有關環保的宣傳短片。另有委員表示，推廣2009年東亞運動會工作小組已預留撥款於該屏幕啟動當日舉行活動以宣傳2009年東亞運動會。此外，他建議推廣2009年東亞運動會工作小組與地區設施管理委員會合作安排有關活動。

15.	委員會通過撥款48,000元於大埔社區中心安裝公共天線系統及相關的配套設施。此外，委員會同意與推廣2009年東亞運動會工作小組合作，安排於LED屏幕啟動當日舉行活動，以宣傳2009年東亞運動會，並同意由該工作小組研究有關活動的詳情。

(B)	有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 40/2009號附件2第(11)至第(13)項)

16.	王惠芳女士報告，有關DFM 40/2009號文件第(11)至第(13)項所載述的社區中心／會堂的改善工程，民政處已聯絡建築署和機電工程署安排各項工程細節，工程進展尚算順利。

(C)	由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 40/2009號附件2第(14)至第(33)項)

17.	徐益權先生報告，所有由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度大致正常，有關詳情已臚列於會議文件內。

18.	徐益權先生續報告，文件第(18)項“於林村鄉新村與塘上村附近官地加建涼亭”及第(25)項“於達運路加建長櫈兩張”兩項工程的投標期已經完結。民政處在評審標書後，發現符合要求而索價最低的標書的投標價比原來預算的為高，但認為有關的投標價合理。徐先生建議委員會接受上述兩項工程索價最低的標書，並請委員批准將文件第(18)及第(25)項工程的預算分別由38萬元及2萬元修訂為44萬元及23,000元。

19.	委員會備悉上述報告，並通過將文件第(18)及第(25)項工程的預算分別修訂為44萬元及23,000元。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 40/2009號附件2第(34)至第(40)項)

20.	李淑嫻女士報告，由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的進度詳情已臚列於會議文件內。康文署已於2009年10月23日的地區工程工作小組會議上匯報有關工程的進展，而該署的工程代理部門亦正跟進相關工程，目前未有新資料可作補充。

(B)	要求於白牛石下村提供休憩花園、要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園、要求於大埔船灣洞梓興建休憩公園、西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園、於林村鄉水窩村興建休憩花園、開闢達運路旁草地作休憩用地及要求於泰亨鄉興建五人球場工程
(大埔區議會文件DFM 40/2009號附件2第(41)至第(48)項)

21.	黃文傑先生報告，就文件第(41)項“要求於白牛石下村提供休憩花園”工程，康文署將於2009年11月20日聯同工程顧問和工程倡議人商討工程的初步設計和預算費用，然後將有關資料呈交地區工程工作小組審議。

## III.	“大埔第1區寶湖道體育館、社區會堂及足球場”工程計劃的最新進展及覆檢後的修訂擬建設施
(大埔區議會文件DFM 41/2009號)

22.	黃文傑先生介紹文件。他指出，因應委員會在9月22日的會議上提出的訴求，康文署經覆檢工程計劃的擬建設施後，建議在第1區寶湖道地皮設置兩個南北座向的7人硬地足球場和把足球場的有蓋觀眾席的座位增至300個，以及在體育館擬建範圍內加入100個私家車停泊位、30個電單車停泊位、3個旅遊巴士停泊位、3個政府車輛停泊位、1個消防／救護車輛停泊位和約30 個單車停泊位。

23.	黃文傑先生續表示，委員會於9月22日的會議上通過將體育館、社區會堂及足球場列為優先在大埔第1區寶湖道地皮發展的康體設施。建築署根據覆檢後的擬建設施進行初步評估後表示，寶湖道地皮可容納上述擬建的體育館、一個社區會堂及兩個南北座向的7人硬地足球場連輔助設施；惟因受地形所限，預計該幅地皮在用作發展上述設施後，將會餘下一幅面積約3 800平方米的不規則形狀土地。康文署建議將該幅餘下的不規則形狀土地用作發展休憩及園景設施，以配合毗鄰的南運路休憩處設施，供居民享用。至於醫院管理局(下稱“醫管局”)和社會福利署提出的醫療及社福設施，有關部門可繼續研究，以在大埔區物色其他合適的地點設置有關設施。他請委員就上述建議提供意見。

24.	委員會備悉上述報告。主席感謝康文署作出上述的初步報告。他表示，委員會在9月22日的會議上已通過支持在大埔第1區寶湖道地皮設置文康設施，亦在較早前的會議得悉醫管局和社會福利署有意使用該地皮的剩餘空間發展其設施。就此，主席建議康文署在設計上作出配合，以達致地盡其用的目標。至於設置文康設施後剩餘土地的最終用途，則再作討論。他續表示，於大埔第1區寶湖道地皮設置文康設施是一項大型工程，同時涉及漁農工商、旅遊及文娛康體委員會所討論的事宜，因此建議將該議題交由該委員會進行具體研究和繼續跟進。委員對主席的建議並無異議。

## IV.	續議地區設施管理委員會2009年第五次會議(22.9.2009)事項
(大埔區議會文件DFM 42/2009號、DFM 42a/2009號及DFM 42b/2009號)

(一)	在大埔船灣已關閉的堆填區興建高爾夫球場

(大埔區議會文件DFM 42a/2009號)

25.	主席請委員備悉文件內容。主席表示，一直以來，區議會都收到公眾的意見，表示希望政府將位於船灣已關閉的堆填區發展成為九洞高爾夫球場及相關訓練設施，以取代現有的臨時高爾夫球練習場。委員會支持上述建議，並希望有關部門盡快進行跟進工作。

(二)	在大埔龍尾發展泳灘工程計劃

(大埔區議會文件DFM 42b/2009號)

26.	黃文傑先生報告，土木工程拓展署已於本年10月向環境保護署(下稱“環保署”)提交環境影響評估檢討報告，一俟環保署同意該報告的內容，土木工程拓展署便會正式申請“環境許可證”。此外，與發展大埔龍尾泳灘相關的道路工程的修訂方案已根據《道路(工程、使用及補償)條例》刊憲，而反對期亦已於本年7月28日屆滿。當局在反對期內收到一份反對書。當局已於本年10月把該道路工程修訂方案的圖則、計劃和反對書呈交行政長官會同行政會議審議。

27.	黃文傑先生續表示，由於龍尾附近一帶為單車郊遊熱點，因應居民的訴求，康文署經與建築署商討及研究後，建議在工程地盤範圍內加設20個單車停泊位。他請委員就上述建議發表意見。土木工程拓展署和建築署會在工程有關的一切法定程序完成後，盡快展開相關的跟進工作。

28.	有委員認為20個單車停泊位並不足夠。他表示，相信泳灘落成後會有很多青年人騎單車到龍尾游泳，因此希望康文署增加該處的單車停泊位。

29.	主席總結表示，為免工程因為一些輕微的修改而受到延誤，委員會原則上同意於工程地盤範圍內加設20個單車停泊位。主席請康文署研究於該址增加單車停泊位的可行性，如研究結果正面，則委員會支持康文署增加該處的單車停泊位。

## V.	康樂及文化事務署在大埔區內設施管理的匯報
(大埔區議會文件DFM 43/2009號)

30.	胡錦貴先生請委員備悉文件。委員並沒有提出問題。

## VI.	工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

31.	何大偉先生報告，工作小組已於2009年10月23日舉行2009年第五次會議。工作小組在會上跟進了獲批的地區小型工程計劃的進度，有關詳情已於議程第II項討論，而上述議程的會議文件亦詳列了工作小組的建議。此外，工作小組在會上亦建議有關部門在大埔區議會撥款進行的工程項目及維修工程項目上加上大埔區議會的徽號，以符合區議會撥款準則的規定及提升區議會在市民心目中的形象。

(二)	設施管理工作小組

32.	朱景玄先生報告，設施管理工作小組已於2009年10月19日舉行2009年第五次會議。會上，成員跟進及討論了以下設施管理事宜：

(i)	大埔區內設施管理的匯報

33.	民政處代表向工作小組報告在2009年9月及10月期間，大埔區社區中心及社區會堂的使用情況及管理事宜。各社區中心及會堂設施的維修及保養情況均屬正常。工作小組已安排小組成員和委員會委員到大埔社區中心和運頭塘鄰里社區中心視察中心內的設施。

(ii)	有關大埔船灣流動圖書館服務站的事宜

34.	康文署代表於工作小組會議上表示，船灣流動圖書館服務站自投入服務以來，一直得到船灣聯村村公所(下稱“村公所”)職員協助，在流動圖書館到訪日在村公所前的空地預留地方，以免其他車輛阻礙流動圖書館停泊。不過，康文署在2009年8月及9月收到村公所和大埔船灣鴉山村村代表的通知，謂由於村公所前空地屬政府土地範圍，因此他們不便繼續為康文署管制在該處停泊的車輛。於同年10月12日，由於該幅土地上有車輛停泊並阻礙流動圖書館停泊，以致船灣流動圖書館服務站於當日無法提供服務。工作小組建議康文署繼續觀察在船灣提供流動圖書館服務的情況。如康文署無法在該處提供可靠而穩定的服務，該署可諮詢船灣的村民及當區區議員，並考慮另覓地方提供有關服務。

35.	李美玲女士表示，康文署於2009年11月9日按既定時間到船灣提供流動圖書館服務，而村公所於當日在村公所前空地上張貼了兩張“請勿泊車”告示，表示當日有流動圖書館到訪。李女士認為，村公所在流動圖書館到訪日張貼告示，已能有效協助康文署在該地提供穩定的流動圖書館服務。康文署提供流動圖書館服務的目的是方便村民，如非必要，她希望無須警務處協助處理流動圖書館的停泊問題。然而，康文署會在有需要時與警方聯繫，以了解妥善的處理方法。

## VII.	大埔區議會屬下地區設施管理委員會2010年1月至12月的會議時間表
(大埔區議會文件DFM 44/2009號)

36.	主席請委員備悉地區設施管理委員會2010年1月至12月的會議日期。主席表示，現屆委員會的任期將於2009年12月31日屆滿，他感謝各委員及政府部門代表在兩年任期內衷誠合作。按照大埔區議會於2009年11月3日會議上的決議，秘書處會安排於12月上旬舉行一次大埔區議會會議，以從已加入新一屆委員會的區議員中選出各委員會的主席及副主席。

## VIII.	其他事項

37.	委員並沒有提出其他討論事項。

## IX.	下次會議日期

38.	下次會議訂於2010年1月19日(星期二)上午9時30分舉行。

39.	議事完畢，會議於上午10時30分結束。

大埔區議會秘書處

2009年12月