大埔區議會

地區設施管理委員會

2010年第一次會議記錄

日 期﹕2010年1月19日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午10時45分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,GBS,JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午10時20分 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英太平紳士,BBS | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 上午9時45分 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 孫逸怡小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 李國彬太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 黎旨軒先生 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 李美玲女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 梁麗芳女士 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |

缺席者：

|  | 陳笑權先生 | 委員 |
| --- | --- | --- |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 |

## 開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2010年第一次會議，並介紹下列將定期出席委員會會議的政府部門代表：

(i)	大埔民政事務專員李國彬先生；

(ii)	大埔民政事務助理專員黎旨軒先生；

(iii)	康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界東)周志文先生；

(iv)	康樂及文化事務署大埔區康樂事務經理胡錦貴先生；

(v)	康樂及文化事務署大埔區副康樂事務經理(分區支援)李淑嫻女士；

(vi)	康樂及文化事務署圖書館高級館長(大埔區)李美玲女士；

(vii)	土木工程拓展署工程師4(新界西及北)黎沛良先生；

(viii)	地政總署行政助理／地政(大埔地政處)梁麗芳女士；

(ix)	大埔民政事務處高級行政主任(地區管理)葉鎏新先生；

(x)	大埔民政事務處高級工程督察徐益權先生；

(xi)	大埔民政事務處聯絡主任(7)王惠芳女士；以及

(xii)	大埔民政事務處高級行政主任(區議會)劉君偉先生。

2.	主席報告，康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界東)周志文先生和委員陳笑權先生、朱景玄先生及鄧光榮先生因事未能出席是次會議。主席表示，根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請，因此，雖然陳笑權先生、朱景玄先生及鄧光榮先生已去信秘書處請假，但他們的申請均不獲批准。

## I.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

## (大埔區議會文件DFM 1/2010號、DFM 1a/2010號及DFM 1b/2010號)

3.	主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(iii)	葉福全建築工程師樓高級建築師陳玉安先生；

(iv)	葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；及

(v)	杜志成父子有限公司項目測量師李志強先生。

4.	主席請委員備悉載於DFM 1/2010號文件內有關地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程的進度的報告。2009/10年度獲批的地區小型工程撥款額為1,761萬元。截至2010年1月，委員會已承擔約4,321萬元的工程預算，其中包括26項已完成的工程，以及49項現正進行或將會推行的工程。2009/10年度的預算現金流約為1,434萬元。地區小型工程撥款的使用情況詳列於會議文件的附件 1。此外，地區工程工作小組已於2009年12月18日舉行了2009年第六次會議，討論已獲通過的工程項目的進度。有關工程的進度詳列於文件的附件 2。主席並請大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約工程顧問公司(下稱“工程顧問”)的代表就文件所載的工程項目匯報進度。

(一)	由工程顧問擔任工程代理人的工程項目
(大埔區議會文件DFM 1/2010號附件2第(1)至第(11)項、DFM 1a/2010號及DFM 1b/2010號)

5.	梁慶怡女士就有關工程報告進度如下：

(i)	文件第(1)項“大埔區歡迎標誌”工程

預計在廣福迴旋處設置歡迎標誌的工程將於2010年1月26日完成。另外，工程顧問已成功申請於林錦公路迴旋處進行工程的掘路紙，預計掘路工作將於農曆新年前完成，而在該處設置歡迎標誌的工程將於農曆新年後進行；

(ii)	文件第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”

工程的硬件安裝工作已大致完成。工程顧問已成功申請於錦和橋進行工程的掘路紙，預計可於農曆新年前完成在該座橋上進行的供電工程。工程顧問已就於太和橋和廣福橋進行供電工程向路政署申請掘路紙，現待路政署回覆。工程顧問現正為錦和橋、太和橋和廣福橋的燈飾安排臨時電力供應，預計有關燈飾能於2010年1月29日啓用；

(iii)	文件第(4)項“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”

工程顧問已於2009年12月與運輸署和警務處開會，商討工程進行期間的交通安排。工程顧問已就工程向路政署申請掘路紙，現待路政署回覆。承建商正準備工程的圖則和工程所需的物料，以供工程顧問審批。預計工程將於2010年3月展開；

(iv)	文件第(8)項“開闢24區土地為休憩用地”

康文署於2010年1月初通知工程顧問，表示建議的地盤範圍將須作出改動。工程顧問現正就有關改動修改設計圖則及投標評估報告；

(v)	文件第(9)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”

工程顧問已修改投標評估報告，現待康文署審批；

(vi)	文件第(6)項“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”

工程顧問正進行細部設計工作，預計於2010年2月為上述工程準備招標工作；

(vii)	文件第(7)項“於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋”

工程顧問將於2010年2月向橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會報告是項工程，然後會為工程進行招標工作；及

(viii)	文件第(10)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”

工程顧問現正研究地勢和樹木測量的結果，以決定工程的建議地盤範圍。

6.	委員的提問及意見綜合如下：

(i)	有委員表示，於廣福迴旋處設置大埔區歡迎標誌的工程有所延誤，以致影響了康文署於聖誕節期間在該處設置時花的安排。他希望工程顧問汲取經驗，避免因工程延誤而影響區內的其他工程；

(ii)	有委員希望工程顧問汲取經驗，日後預留足夠的時間申請掘路紙，以免工程有所延誤；另有委員建議由秘書處去信路政署，查詢該署就審批掘路紙申請的服務承諾；有委員則建議委員會邀請路政署派代表出席地區設施管理委員會日後的會議；

(iii)	有委員表示，預計林村於農曆新年期間會吸引不少遊客前往參觀，因此他請工程顧問勿安排林錦公路在新年期間進行任何掘地工程；

(iv)	有委員表示，他觀察到“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”的地盤工作仍未展開，他對是項工程有所延誤表示不滿，並要求工程顧問告知工程的確實展開日期；另有委員詢問，工程延誤會否為區議會帶來額外的財政負擔；及

(v)	有委員表示，在“於林村河設置燈飾工程(第一期)”中，設置於錦和橋的燈飾在試驗時的效果未如理想。

7.	陳玉安先生回應表示，警務處已經原則上同意“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”在施工期間的臨時交通安排。工程顧問將正式向路政署申請掘路紙，並會安排是項工程與工程地盤附近的掘路工程配合。預計地盤工作將於2010年3月初展開。他續表示，工程顧問與承建商簽訂的合約於2009年12月開始，並將於2010年7月結束，現時預計不會出現因工程延誤而須向承建商賠償的情況。

8.	陳玉安先生利用短片向委員展示錦和橋的燈飾在進行測試時的情況。陳先生解釋表示，由於在進行燈飾測試時，供電工程尚未完成，而須使用臨時發電機供應電力，因此該次測試的效果和真實的情況出現差距。

9.	主席請工程顧問與承辦商繼續跟進及改善“於林村河設置燈飾工程(第一期)”的燈飾的效果。主席續表示，在有需要時，委員會會邀請路政署派代表出席會議。他指示秘書處去信路政署，請該署解釋掘路紙的申請程序和說明處理有關申請所需的時間，以供工程顧問參考。

10.	陳玉安先生利用電腦簡報向委員介紹文件第(5)項“西徑村斜路行車通道改善工程”的細節和兩個工程預算方案。經討論後，委員會通過支持是項工程，並贊成暫時接受包括安裝電燈設備費用，即預算總開支約660萬元的工程預算方案(方案二)。不過，委員會議決如確定工程所涉及的路燈工程由路政署負責，委員會將採用不包括安裝電燈設備費用，即預算開支約540萬元的工程預算方案(方案一)。

11.	陳玉安先生利用電腦簡報向委員介紹“要求於白牛石下村提供休憩花園”的工程細節。主席表示，是項工程已獲上屆地區工程工作小組支持，預計工程可於2010年9月展開，施工期約半年，預算總開支約1,268,000元。由於工程地盤位於斜坡，加上斜坡上有一棵大樹，因此須進行地勢測量，以便考慮是否須設置護土牆。工程顧問預計有關測量工作所需的費用最高為25,000元。委員會通過支持是項工程及批准25,000元的測量費用。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	大埔社區中心安裝LED屏幕工程
(大埔區議會文件DFM 1/2010號附件2第(12)項)

12.	王惠芳女士表示，上述安裝屏幕的工程已大致完成。現時，大埔資訊屏幕(下稱“屏幕”)於每天上午9時至下午6時播放香港電台製作的節目和政府電視宣傳短片。為善用資源，屏幕亦將會播放地區活動的宣傳短片。

13.	主席表示，自屏幕啓用以來，他收到不少市民的意見，表示希望屏幕能播放即時新聞的信息。他續表示，部分安裝了電子屏幕的地區亦可能面對同樣的訴求，而民政事務總署正研究在以公帑設置的屏幕播放含商業廣告的新聞節目是否恰當的問題。鑑於有關問題涉及全港性的政策，因此不適宜在是次會議上進行討論。

(B)	有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 1/2010號附件2第(13)至第(16)項)

14.	王惠芳女士就文件第(13)至第(16)項所載述的社區中心／會堂的改善工程報告進度如下：

(i)	文件第(13)項富善社區會堂改善工程

工程正在籌備中；

(ii)	文件第(14)項大元社區會堂更換音響及安裝投射設備工程

工程將於2010年1月展開，進展尚算順利；

(iii)	文件第(15)項改善大埔區各社區中心及社區會堂設施(II)

民政處已將644張膠疊椅分發至各社區中心／會堂；及

(iv)	文件第(16)項富善社區會堂改善工程

民政處現正為典禮用的座椅和手推車進行採購工作。待收到投標者提供有關資料後，民政處將會就座椅的款式徵詢委員的意見。

15.	有委員表示，大埔社區中心經翻新後煥然一新。不過，他認為大埔社區中心的洗手間的間隔和設施仍有改善的空間。王惠芳女士回應表示，民政處可於會後與建築署磋商，跟進改善大埔社區中心的洗手間的事宜。

16.	另有委員表示，現時社區中心／會堂內的音響設備的質素未能達到部分舉辦粵曲和舞蹈活動的團體的要求。因此，他建議民政處提升現時社區中心／會堂內的音響設備的質素。多位委員認為，現時社區中心／會堂內的音響設備的質素已經足夠，並且能符合大部分使用者的要求。另有部分委員認為，若設置專業水平的音響設備，可能會涉及高昂的保養及維修費用。

17.	主席總結表示，大埔區社區中心／會堂的改善工程大大提升了有關社區中心／會堂的質素。在資源許可的情況下，可考慮繼續改善大埔區社區中心／會堂內的設施，如在有關社區中心／會堂內增設隔音設備。

(C)	由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 1/2010號附件2第(17)至第(36)項)

18.	徐益權先生報告，所有由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度大致正常，有關詳情已臚列於會議文件內。他就文件第(20)、第(21)及(23)第項工程報告進度如下：

(i)	文件第(20)項“於泰亨鄉加建涼亭”

由於涼亭位於渠務署的工程範圍內，民政處已就有關的施工安排與渠務署聯絡。民政處工程組會在渠務署於2010年7月移交地盤範圍後展開工程；

(ii)	文件第(21)項“大元邨空地座椅加建上蓋”

由於房屋署將負責工程完成後的保養安排，民政處因而須與房屋署商討有關工程的事宜。預計將於2010年1月底為工程進行招標工作；

(iii)	文件第(23)項“美援新村興建涼亭”

工程倡議人已接納修訂後的工程設計。然而，由於建議工程地盤的地形較為複雜，因此須將工程預算由8萬元增加至14萬元。

19.	徐先生續表示，文件第(24)項“太和橋裝置休憩座椅”、第(25)項“張屋地村興建涼亭”、第(30)項“警務處新界北總部外行人徑(南運路及大埔太和路交界)”及第(31)項“太和巴士總站側行人路增建休憩座椅”四項工程的投標期已經結束，而民政處亦已完成審批標書的工作。預計上述四項工程能於2009至2010財政年度內完成。

20.	委員會備悉上述報告，並通過將文件第(23)項工程的預算修訂為14萬元。

21.	有委員表示，他建議民政處在設置新的村名牌後盡快將舊的村名牌移除，以免產生混亂。徐益權先生回應表示，民政處會於會後跟進有關事宜。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 1/2010號附件2第(37)至第(43)項)

22.	李淑嫻女士報告，由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的進度的詳情已臚列於會議文件內。康文署已於2009年12月18日的地區工程工作小組會議上匯報有關工程的進展，而該署的工程代理部門亦正跟進相關工程，目前未有新資料可作補充。

23.	有委員表示，香港鐵路大埔墟站外的花槽欠缺打理，他請康文署美化有關花槽。主席請康文署跟進有關事宜。

(B)	要求於白牛石下村提供休憩花園、要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園、要求於大埔船灣洞梓興建休憩公園、西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園、於林村鄉水窩村興建休憩花園、開闢達運路旁草地作休憩用地及要求於泰亨鄉興建五人球場工程
(大埔區議會文件DFM 1/2010號附件2第(44)至第(49)項)

24.	黃文傑先生報告，就文件第(44)至第(49)項工程，目前未有其他資料可作補充。

## II.	2010至2011年度地區小型工程建議書

25.	主席表示，秘書處已於2010年1月6日發信給各委員，邀請委員提出2010至2011年度地區小型工程計劃建議。有意提出建議的委員請於2010年2月26日或之前，把填妥的地區小型工程計劃建議書送交大埔區議會秘書處。秘書處會將收到的工程建議書交由相關的委員會於本年3月的會議上討論，以使工程能盡快展開。

## III.	大埔文娛中心提升工程
(大埔區議會文件DFM 2/2010號)

26.	主席歡迎康文署署理總經理(新界文化事務)劉志青女士及高級經理(市場推廣及策劃)3葉家禮先生就上述議程出席會議。

27.	葉家禮先生介紹文件。他續表示，康文署在詳細研究後，已就大埔文娛中心(下稱“文娛中心”)提升工程擬訂了工程界定書。康文署將與建築署就工程範圍進行詳細的可行性研究，預計工程於2013年年中展開，並於2014年完成。

28.	委員的提問及意見綜合如下：

(i)	有委員詢問，市民能否利用觀眾電梯前往和離開演奏廳，以及觀眾電梯的位置為何；

(ii)	有委員詢問多用途活動室的座位數目和擺放安排為何；

(iii)	多位委員建議在文娛中心外安裝電子顯示屏，以宣傳於中心舉辦的活動；

(iv)	有委員表示，文娛中心和大埔社區中心的名稱太相近，以致常有市民把兩個地方混淆。她建議於文娛中心外預留位置供地方團體展示文娛中心現正舉行的節目的名稱和詳情；

(v)	多位委員對工程的擬議時間表表示不滿，他們均認為施工期太長及不合理；

(vi)	有委員對康文署將座位增至700個的安排感到滿意；

(vii)	有委員詢問文娛中心因進行工程而預計須暫時關閉的時間為何。他建議在文娛中心關閉期間，康文署增加在大埔區內提供的免費文娛活動；及

(viii)	有委員建議邀請康文署於2011年年底之前向區議會報告工程的進展。

29.	葉家禮先生感謝委員的意見，並作出以下回應：

(i)	康文署將在文娛中心的大堂增設電視，以供宣傳節目之用。另外，康文署亦會積極考慮在戶外安裝電子顯示屏，並研究適合安裝的位置和有關的保養安排；

(ii)	康文署會考慮在文娛中心的大堂或入口處加設供地方團體宣傳節目的位置，亦會增加及改善文娛中心的指示，以方便使用者識別文娛中心和大埔社區中心；

(iii)	擬建的多用途活動室將設置約100至200張座椅，惟現時未有確實的座位安排。康文署將參考其他文娛中心的安排，擬建的多用途活動室可能會採用黑盒劇場的模式，即座位可因應演出需要而設於不同的位置；

(iv)	通往演奏廳的觀眾電梯將設於現時文娛中心旁操場的位置。該觀眾電梯為升降機，而非扶手電梯，因此使用者可利用該觀眾電梯前往或離開演奏廳；

(v)	工程的施工期須配合大埔官立中學的使用情況。預計大埔官立中學於2013年的暑假才能交出場地。大型工程在學校停辦後才可開始，否則會影響學校的日常運作。為確保文娛中心演奏廳的器材和裝置是當時最新和最合適的，康文署將在接近工程展開時才會就有關設備進行詳細研究。康文署會盡快完成工程初期的籌備工作，然後諮詢區議會；

(vi)	在文娛中心因進行提升工程而暫時關閉的期間，康文署會安排在適當的場地，例如社區會堂，舉行地區性的文娛活動。

30.	主席請康文署考慮委員的意見，並於2011年年底之前再次向委員會報告工程的進展。

## IV.	地區設施管理委員會須跟進的事項
(大埔區議會文件DFM 3/2010號及DFM 3a/2010號)

在大埔龍尾發展泳灘工程計劃

(大埔區議會文件DFM 3a/2010號)

31.	黃文傑先生報告，配合大埔龍尾泳灘發展的相關道路工程的修訂方案已根據《道路(工程、使用及補償)條例》刊憲，該道路工程亦已於2009年12月獲行政長官會同行政會議授權進行。土木工程拓展署會在本年1月向環境保護署正式申請環境許可證，以便展開工程的進一步籌劃工作。

32.	黃先生續表示，委員會在2009年11月17日的會議上原則上同意於工程地盤範圍內加設20個單車停泊位，以及請康文署研究增加單車停泊位的可行性。康文署經仔細研究後，建議在工程地盤範圍內設置20至30個單車停泊位。康文署和有關的工程部門會盡快展開相關的跟進工作，以便在大埔龍尾發展泳灘工程計劃能早日展開。

33.	主席總結表示，有關工程的進度不應因為工程細節的改變而受到影響。他請有關部門按照原訂計劃進行工程，以期早日完成發展龍尾泳灘的工程計劃。

## V.	康樂及文化事務署在大埔區內設施管理的匯報
(大埔區議會文件DFM 4/2010號)

34.	胡錦貴先生請委員備悉文件。委員並沒有提出問題。

## VI.	大埔區公共圖書館推廣活動計劃

(大埔區議會文件DFM 5/2010號)

35.	主席請委員備悉文件。委員會通過撥款19,444元予康文署，以供舉辦“二零一零年四月至二零一一年三月大埔區公共圖書館推廣活動”。

## VII.	上屆工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

36.	秘書報告，工作小組於2009年12月18日舉行了2009年第六次會議。會上，工作小組跟進獲批的地區小型工程計劃的進度，有關詳情已於議程第I項討論，而上述議程夾附的文件亦詳列了工作小組的建議。

37.	秘書續報告，委員會在2008年9月因“泰亨新圍連接康樂園路之緊急通道工程”可能涉及龐大的工程造價，而將該項工程的優次修訂為“低”。鑑於“西徑村斜路行車通道改善工程”的預算總開支僅約660萬元，工作小組請工程顧問再次探討“泰亨新圍連接康樂園路之緊急通道工程”的可行性。

(二)	設施管理工作小組

38.	秘書報告，設施管理工作小組已於2009年12月23日舉行了2009年第六次會議。會上，委員跟進及討論了以下設施管理事宜：

(i)	大埔區內設施管理的匯報

39.	民政處代表向工作小組報告過去兩個月大埔區社區中心及社區會堂的使用情況及管理事宜。各社區中心及會堂的設施維修及保養情況正常，須予維修的設施的工程亦已獲跟進。

40.	因應工作小組的要求，民政處將在日後的《大埔區社區中心／社區會堂使用及管理匯報》文件上，清楚說明在計算社區中心／會堂使用率時已包含的維修時間，並且列出進行維修工程的日數和時段。

(ii)	有關檢討大埔區社區中心／社區會堂申請須知的事宜

41.	工作小組決定將於2010年2月的會議上就《大埔區社區中心／社區會堂申請須知》進行檢討，並以後將每兩年進行一次檢討。另外，工作小組請民政處於每次檢討前，在各社區中心／會堂張貼通告，以邀請使用者就有關須知提出意見。

(iii)	使用大埔社區中心外牆的LED屏幕播放短片的申請規則
(大埔區議會文件DFM 6/2010號)

42.	位於大埔社區中心外牆的屏幕由大埔區議會以地區小型工程撥款設置，並由區議會設施管理工作小組及民政處負責其日常運作及管理。為善用資源，推廣與大埔區有關的資訊，地區人士／團體可就大埔區議會及民政處，以及該兩個單位屬下的委員會及工作小組所舉辦、贊助或支持的地區活動或計劃，製作宣傳短片及其他有關的短片，並申請在屏幕播放。

43.	工作小組就《使用大埔社區中心外牆的LED屏幕播放短片的申請規則》進行討論和提出意見，並請民政處根據委員提出的意見修改有關申請規則。經修訂後的申請規則已載於DFM 6/2010號文件，該規則將在獲得委員會通過後正式生效。

44.	委員會通過文件所載的《使用大埔社區中心外牆的LED屏幕播放短片的申請規則》。

## VIII.	成立工作小組

45.	主席表示，上屆委員會共設有兩個常設工作小組，分別為地區工程工作小組及設施管理工作小組。由於兩個工作小組的任期已於2009年年底屆滿，主席請委員就應否繼續設立上述兩個工作小組或成立新的工作小組發表意見。委員同意繼續設立上述兩個工作小組。

46.	鄭俊平先生提名何大偉先生擔任“地區工程工作小組”主席，李國英先生和議，何大偉先生表示願意接受提名。席上並無委員提名其他候選人，委員會通過由何大偉先生擔任上述工作小組的主席。

47.	黃容根議員提名朱景玄先生擔任“設施管理工作小組”主席，黃碧嬌女士和議。主席表示，朱景玄先生於日前致函秘書，表示如獲提名，他願意擔任2010至2011年度地區設施管理委員會屬下設施管理工作小組的主席。席上並無委員提名其他候選人，委員會通過由朱景玄先生擔任上述工作小組的主席。

## IX.	其他事項

有關地區設施管理委員會銀行戶口的事宜

48.	主席請委員考慮以地區設施管理委員會的名義開立支票活期存款帳戶，並由委員會主席、副主席和各工作小組主席共同持有帳戶的安排。假如作出上述安排，日後簽發的支票須由主席或副主席，以及有關的工作小組主席中的兩人同時簽署，方為有效。委員同意上述安排。

## X.	下次會議日期

49.	下次會議訂於2010年3月16日(星期二)上午9時30分舉行。

50.	議事完畢，會議於上午10時45分結束。

大埔區議會秘書處

2010年3月