(修訂版)

大埔區議會

地區設施管理委員會

2010年第四次會議記錄

日 期﹕2010年7月20日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午10時25分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員, GBS, JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平先生 | 委員 | 上午9時50分 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午10時13分 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 上午9時42分 | 會議完畢 |
|  | 李國英太平紳士, BBS | 委員 | 上午9時45分 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員, SBS, JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 上午9時55分 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 呂幸倫小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 李國彬太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 黎旨軒先生 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 梁麗芳女士 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 陳漢鈞先生 | 高級聯絡主任(2)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |

缺席者：

|  | 鄧光榮先生, BBS | 委員 |
| --- | --- | --- |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 |

## 開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2010年第四次會議，並代表委員會恭賀陳志超先生及李煌添先生獲頒授榮譽勳章；以及陳灶良先生獲頒授行政長官社區服務獎狀。

2.	此外，主席報告，委員黃碧嬌女士因事未能出席會議。主席續稱，雖然黃碧嬌女士已去信秘書處請假，但根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請，因此，黃女士的申請不獲批准。

## I.	通過地區設施管理委員會2010年第三次會議(18.5.2010)記錄

## (大埔區議會文件DFM 19/2010號)

3.	主席報告，秘書處沒有收到上述會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議。上述會議記錄無須修訂，獲委員會通過作實。

## II.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

## (大埔區議會文件DFM 20/2010號及DFM 20a/2010號)

4.	主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(iii)	康樂及文化事務署行政主任(策劃事務)7簡燕嫺女士；

(iii)	葉福全建築工程師樓建築師游愷亮先生；

(iv)	葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；及

(v)	杜志成父子有限公司助理工料測量師胡凱怡女士。

5.	主席請委員備悉載於DFM 20/2010號文件內有關地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程的進度的報告。大埔區議會獲得的2010/11年度地區小型工程撥款為1,761萬元。截至目前，委員會已承擔約6,988萬元的工程預算，當中包括45項已完成的工程及51項現正進行或將會推行的工程。有關地區小型工程撥款的使用情況詳列於上述文件的附件一。

6.	地區工程工作小組已於2010年6月22日舉行了2010年第三次會議，討論已獲通過的工程項目的進度。有關工程的進度詳列於文件的附件二。主席並請大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約工程顧問公司(下稱“工程顧問”)的代表就文件所載的工程項目匯報進度。

(一)	由工程顧問擔任工程代理人的工程項目
(大埔區議會文件DFM 20/2010號附件二第(1)至第(13)項)

7.	梁慶怡女士的報告的詳情如下：

- 第(1)項“大埔區歡迎標誌”工程：工程顧問已完成設於林錦公路迴旋處的大埔區歡迎標誌工程，現尚餘由中華電力有限公司(下稱“中電”)負責的永久電力接駁部分。由於路政署正於同一位置進行工程，因此中電須待路政署完成工程後方可展開大埔區歡迎標誌的永久電力接駁工程。工程顧問將密切留意有關工程的進展。

- 第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”：中電將進行廣福橋的永久供電系統安裝工程，預計工程可於2010年8月完成。

- 第(3)項“於林村河設置燈飾工程(第二期)”：工程顧問正進行燈飾的詳細設計工作，望能盡快邀請報價及開始工程。

- 第(4)項“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”：工程顧問及委員曾到場視察。工程大致進展順利，預計於2010年8月完工並恢復開放有關行車通道。

- 第(5)項“西徑村斜路行車通道改善工程”：工程顧問已完成斜坡結構測量的邀請報價程序，並已向民政事務總署遞交報價報告，以供審批。一俟獲准，承建商將到場進行斜坡結構測量。

- 第(6)項“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”： 工程顧問將於2010年7月23日截止報價後擬備報價報告，預計於2010年8月向民政事務總署遞交報價報告，以供審批。

- 第(7)項“於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋”：工程顧問已於2010年6月截標後完成報價報告，並於2010年7月向民政事務總署遞交該份報告，以供審批。一俟獲准，承建商將可展開工程。

- 第(8)項“開闢二十四區土地為休憩用地”：承建商已展開工程，並正於工程範圍進行前期的準備工作。承建商預計工程於2011年農曆新年前完成。

- 第(9)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”：工程正如期進行，預計可於2010年8月底完成。

- 第(10)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”：工程顧問正進行詳細設計工作，準備招標圖則。

- 第(11)項“要求於白牛石下村提供休憩花園”：工程範圍的邊界已獲重新釐定。待倡議人及村代表同意後，工程顧問將準備報價圖則。

- 第(12)項“要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園”：梁慶怡女士於會議上介紹有關工程的設計藍圖和圖片。若工程建議書於是次會議獲委員會通過，預計工程可於2011年3月展開。

- 第(13)項“西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園”：有關的工程建議書已於委員會上一次會議獲通過。工程顧問正進行詳細設計工作。

8.	委員的提問及意見綜合如下：

- 有委員就“於林村河設置燈飾工程(第一期)”的燈飾於早前出現輕微損壞的情況，詢問工程顧問是否已跟進有關問題。委員指出，個別有問題的燈泡可能會影響整條燈帶的運作。

- 有委員就“大埔區歡迎標誌”工程的效果提出意見，認為歡迎標誌的地台比較低，若四周的花草生長茂盛，可能會遮掩部分歡迎標誌。有委員提議升高歡迎標誌的地台，以改善效果。

9.	梁慶怡女士的回應綜合如下：

- 工程顧問已跟進“於林村河設置燈飾工程(第一期)”部分燈飾未能正常運作的問題，承建商亦將完成更換所有未能正常運作的燈帶。工程顧問已要求承建商遞交報告，解釋燈飾未能正常運作的原因，並會向委員會匯報有關結果。

- 就“大埔區歡迎標誌”工程，梁慶怡女士表示工程顧問是根據獲批的圖則製造歡迎標誌，但可能由於現時有關歡迎標誌的四周種有較高的植物，因此視覺上該歡迎標誌顯得較圖則中的矮小。工程顧問建議與康文署配合，安排於有關歡迎標誌的四周種植較矮的植物，同時工程顧問亦會考慮其他補救措施，以改善效果。

10.	經討論後，主席促請工程顧問盡快為位於林錦公路迴旋處的大埔區歡迎標誌接駁電力；此外，為配合改善上述的歡迎標誌，並提議請有關部門改善林錦公路迴旋處的花圃設計及該處土壤的質素。

11.	胡錦貴先生回應表示，康文署樂意配合民政處工程代理人就改善大埔區歡迎標誌的安排，在迴旋處的花圃設計作出相關的配合。胡先生補充，現時康文署於廣福迴旋處的大埔區歡迎標誌四周種植高度較適中的植物即長春海棠，以配襯歡迎標誌的高度。至於林錦公路迴旋處，胡先生表示由於該處長有較多原生植物，如需進行長遠的改善工程，例如更換土壤，康文署會考慮調配已獲地區設施管理委員會批准的撥款於該處進行美化改善工程。

12.	主席總結表示，委員會通過DFM 20a/2010號文件“要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園”的工程建議書及工程所需的撥款。主席請工程顧問於下一次的委員會會議向委員匯報在“於林村河設置燈飾工程(第一期)”所設置的燈飾未能正常運作的原因，亦請地區工程工作小組於2010年8月份的會議上討論有關升高“大埔區歡迎標誌”地台及其他可行的建議。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 20/2010號附件二第(14)項至第(17)項)

13.	王惠芳女士報告，有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程的進展已臚列在DFM 20/2010號文件的附件二內。王女士於會上作以下補充：

- 機電工程署於2008/09及2009/10年度為大埔區內各社區會堂及社區中心進行音響設備提升及投影設備安裝工程。該項工程現尚有695,538元餘款，因此民政處建議在大埔社區中心、運頭塘鄰里社區中心、富亨鄰里社區中心、富善社區會堂及大元社區會堂的禮堂近門口的牆壁位置各增設一對揚聲器(喇叭)及相關的擴音器，用以加強禮堂的音響效果。工程費用合共225,000元，有關費用以上述餘款支付。

- 至於餘額，即470,538元將會用於支付“太和鄰里社區中心改善工程”及“廣福社區會堂改善工程”的音響更換及投影設備安裝工程，上述兩項工程的預算費用各為330,000元，即合共為660,000元。因此，若上述建議獲委員會通過，民政處將會向機電工程署發出合共190,000元的撥款令，以支付工程費用。

- 此外，建築署將於2011年2月15日至4月22日為大埔社區中心禮堂的牆壁加裝回音板，以進一步改善大埔社區中心禮堂的音響效果。

14.	王女士亦就第(17)項“三門仔興建存放龍舟設施”工程項目向委員會匯報，有地區工程工作小組成員於工作小組2010年6月22日的會議上表示，大埔區龍舟競賽委員會已自行推展相同的工程。因此地區工程工作小組同意刪除是項工程。

15.	有委員補充表示，由於時間緊迫關係，大埔區龍舟競賽委員會已自行籌款，並在民政處及康文署的協助下開始該項工程，現已完成約四成的工程。因此該項工程無須運用地區小型工程撥款。

16.	主席總結表示，由於第(17)項“三門仔興建存放龍舟設施”工程項目獲刪除，因此2010/2011年度獲批的新工程數目由49項減為48項。委員通過上述各項建議。

17.	委員會備悉及通過民政處的上述建議。

(B)	由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 20/2010號附件二第(18)至第(37)項)

18.	徐益權先生報告，所有由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度已臚列在DFM 20/2010號文件的附件二內。徐先生於會上沒有新資料補充。

19.	委員的提問及意見綜合如下：

- 有委員就第(37)項“東坪洲沙頭村更換新發電機”工程項目提出意見，認為該位置乃屬於郊野公園管轄範圍，而且遊人甚多，因此電力供應及有關配套設施的工程應由負責管理郊野公園的部門負責，而不應由大埔區議會撥款進行；

- 有委員表示，新界的郊野公園尚有改善空間，建議有關政府部門考慮在郊野公園使用可持續能源，如風力發電，以切合環保概念。

20.	主席表示，由於大埔區議會已通過進行第(37)項“東坪洲沙頭村更換新發電機”的工程項目，因此主席請大埔區議會就委員所提出的意見去信漁農自然護理署，以表達委員的關注。

(會後註：大埔區議會秘書處已於2010年8月13日去函漁農自然護理署表達委員上述的關注。)

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 20/2010號附件二第(38)至第(46)項)

21.	李淑嫻女士報告，由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的最新進度詳情已於地區工程工作小組2010年6月22日的會議上匯報，詳情已臚列在DFM 20/2010號文件的附件。康文署現正依計劃與工程代理人跟進有關的工程，暫時沒有新資料須予補充。

22.	委員備悉上述報告。

(B)	由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃之大埔船灣洞梓興建休憩公園、於林村鄉水窩村興建休憩花園、開闢達運路旁草地作休憩用地、要求於泰亨鄉興建五人球場工程

(大埔區議會文件DFM 20/2010號附件二第(47)至第(53)項)

23.	黃文傑先生表示，由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃的進度已臚列在DFM 20/2010號文件，暫時沒有新資料須予補充。

24.	有委員詢問第(47)項“要求於大埔船灣洞梓興建休憩公園”工程的最新進展情況。據委員向村民了解，由於有村民正申請於工程地點興建小型屋宇，因此村民希望休憩公園的選址可予更改，但並非要求取消該項工程。

25.	工程倡議人回應表示，已收到洞梓村村代表的來信，表示要求取消於有關地點興建休憩公園的工程。

26.	主席總結表示，由於村民就是否擱置於大埔船灣洞梓興建休憩公園的工程持不同意見，因此建議暫時保留該項工程，並請工程倡議人及有關委員向村民澄清最新安排，而委員會會於下一次會議繼續跟進。

(四)	將由新合約工程顧問公司擔任工程代理人／待定工程代理人的工程
項目

(大埔區議會文件DFM 20/2010號附件二第(54)至第(65)項)

27.	李國彬先生向委員匯報，現任工程顧問的合約已於2010年4月完結，而民政事務總署已於過去大半年時間就聘請工程顧問進行招標，預計可於2010年8月委任新一屆工程顧問。李先生表示，基於技術性的問題，新工程顧問的上任時間因而有所延遲，但民政處會與新工程顧問加快工程步伐，以趕及工程的原定進度。

28.	有委員詢問，新工程顧問上任後會否與現任工程顧問同時出席委員會及地區工程工作小組的會議。

29.	李先生回應表示，於2010年4月前已獲委員會議決進行，而現任的工程顧問已開始進行設計工作及可行性研究的工程項目，將繼續由現任的工程顧問跟進，直至工程完成為止；而於2010/2011年度新獲批的工程項目將交由新工程顧問跟進。因此，新工程顧問上任後，會有一段時間與現任工程顧問同時出席委員會及地區工程工作小組的會議。

30.	主席總結表示，委員會希望新工程顧問能出席下一次會議，討論有關的工程進展，以趕及原定的工程進度。

## III.	備悉有關船灣堆填區的復修工作的參考文件

## (大埔區議會文件DFM 21/2010號)

31.	委員備悉上述報告。

## IV.	續議地區設施管理委員會2010年第三次會議(18.5.2010)事項

## (大埔區議會文件DFM 22/2010號及DFM 22a/2010號)

(一)	大埔船灣已關閉的堆填區興建高爾夫球場

32.	主席請委員備悉DFM 22a/2010號文件。主席補充表示，船灣已關閉的堆填區早前用作臨時高爾夫球練習場，政府現打算把該處發展成為九洞高爾夫球場。據了解，政府已就有關建議舉行簡布會，目前亦已收到多份有意於該處發展高爾夫球場的意向書。主席總結表示，興建高爾夫球場有助促進大埔區的文康設施發展，因此大埔區議會支持是項工程。

## V.	大埔區文康設施工程計劃的進展

## (大埔區議會文件DFM 23/2010號)

33.	黃文傑先生表示，大埔區文康設施工程計劃的進展已臚列在文件DFM 23/2010號。有關“在大埔龍尾發展泳灘”工程計劃的預計工程時間表和佈局概念，已於委員會2010年5月18日的會議席上匯報，詳情請委員參考大埔區議會文件DFM 23a/2010號，暫時沒有新資料須予補充。

34.	黃先生續向委員會匯報“大埔第6區鄰舍休憩用地”工程計劃的進展情況。建築署已於2010年5月底完成為上述工程計劃聘用顧問公司的程序，顧問公司會着手為該鄰舍休憩用地進行設計工作。

35.	有關“大埔第1區寶湖道體育館、社區會堂及足球場”工程計劃，黃先生報告，建築署已因應漁農工商、旅遊及文娛康體委員會(下稱“漁委會”)於2010年1月15日會議上提出的訴求，預備工程的佈局草圖。民政事務局現正審研因應漁委會有關訴求而經修訂的擬建工程範圍。若經修訂的擬建工程範圍得到民政事務局的批准，康文署會盡快諮詢大埔區議會的意見。此外、由康文署負責籌劃主要地區小型工程的進度報告及有待覆檢項目的摘要，已分別臚列於該文件的附件一及附件二內。

36.	委員的提問及意見綜合如下：

- 有委員詢問康文署能否提供“大埔第6區鄰舍休憩用地”工程項目的工程時間表；及

- 委員亦希望各有關部門能向委員會匯報“在大埔龍尾發展泳灘”工程計劃的最新進展，以方便委員了解該工程計劃在各方面的實際進度。

37.	就“大埔第6區鄰舍休憩用地”工程計劃，黃文傑先生回應表示，建築署於2010年5月底已委聘顧問公司為工程進行設計工作，而他得悉該顧問公司剛於2010年7月初到工程地盤進行初步視察及測量。康文署與建築署會盡快展開進一步的籌劃工作，以便徵詢大埔區議會的意見。黃先生續表示，康文署會於下一次委員會會議向委員匯報“在大埔龍尾發展泳灘”工程計劃的最新進展。

38.	主席總結表示，請康文署於下一次委員會會議提交“在大埔龍尾發展泳灘”工程計劃的最新進展報告。

VI. 工作小組報告

- 地區工程工作小組

39.	地區工程工作小組主席何大偉先生報告，該工作小組於2010年6月22日舉行本年度第三次會議。工作小組跟進獲批准的地區工程計劃的進度詳情，以及工作小組的建議已臚列在相關的會議文件內，委員會已在議程第III項中討論。上述議程的會議文件詳列了工作小組的建議。

- 設施管理工作小組

40.	設施管理工作小組於2010年6月24日舉行2010年第三次會議。就有關大埔區內的設施管理，工作小組主席朱景玄先生匯報，民政處代表向工作小組報告過去兩個月大埔區社區中心及社區會堂的使用情況及管理事宜。各社區中心及會堂的設施維修及保養情況正常，設施須予維修的工程亦已獲跟進。

41.	朱先生續匯報，工作小組於上一次工作小組會議上抽檢“亨榮樓互助委員會”於2010年3月11日借用富亨鄰里社區中心舉辦的“健體舞班”活動。民政處於2010年5月19日才獲悉該互助委員會取消向參加者收取有關活動費用的安排，該互助委員會因而未能提供單據以供查核。就該互助委員會沒有根據場地使用守則預先以書面形式通知民政處，民政處已發信提醒該互助委員會日後須遵守社區中心／社區會堂的場地使用守則。民政處亦會要求該互助委員會補交收支表，以作記錄。

42.	就大埔社區中心籃球場於晚上的燈光供應事宜，朱先生表示工作小組通過民政處的建議，以工作小組名義申請租用該籃球場地，以供區內市民免費使用。上述安排可免除個別市民租用社區設施所需付的費用，亦容許職員為該設施提供晚間照明，而將電費開支上報總署核實。工作小組亦通過授權民政處職員可因應需要，將球場外借予區內政府部門及社區工作團體，並於大埔社區中心及籃球場外張貼告示，以廣週知。

43.	朱先生續表示，民政處代表於工作小組會議上就林村河燈飾的管理工作向工作小組報告，民政處已和工程顧問就燈飾的開啟時間和顏色設定商討有關的調整措施，並要求工程顧問減少顏色變動時的效果及頻率，以避免對駕駛人士構成影響。承辦商將根據工程顧問的指示作出調整。民政處亦會於林村河燈飾的附近位置張貼有關燈飾開啟時間的告示，並提供查詢電話，讓市民了解有關燈飾的開啟時間。

44.	朱先生亦向委員會匯報，康文署代表向工作小組報告了大埔區內過去兩個月該署轄下康樂體育設施的使用情況、承辦商的服務評估、場地翻新工程及綠化工程的情況及管理事宜。委員備悉有關報告。

45.	朱先生續匯報，委員黃碧嬌女士於2010年7月16日致函設施管理工作小組，反映有關大埔海濱公園近大景街出入口的新建成的洗手間未能啟用一事。據知該公廁早於2009年11月落成，但至今仍未啟用。黃女士已於2010年7月16日的漁委會的會議上提出有關問題，而康文署代表亦已於會上回覆黃女士，指建築署表示預計可於2010年8月完成有關的渠務排污工程後，便可開放洗手間予市民使用。

46.	委員備悉及接納上述報告。主席總結表示，請工作小組繼續跟進上述所報告的事項。

VII.	其他事項

(一)	市民對大埔區議會徽號的意見

47.	主席表示，大埔區議會秘書處早前接獲市民來信，表示大埔區議會和康文署放置於花圃的徽號數量過多。主席解釋，由於有關花圃的美化工程由大埔區議會撥款進行，因此委員當時議決於相關地點放置大埔區議會徽號。為配合農曆新年期間於相關地方增加添置的時花，相關的花圃亦設置大埔區議會及康文署的徽號，但農曆新年其後亦已作出調整。

48.	有委員建議康文署考慮把放置於花圃的部門徽號改為綠色，以配合花圃的整體設計。

49.	有委員認同上述增設徽號的安排有助宣傳大埔區議會的形象；主席建議繼續檢視有關設置徽號的安排，並適時作出調整。委員備悉及通過上述建議。

(二)	頌雅路兩旁的雜草問題

50.	有委員表示，早前因天雨多而引致位於大埔頌雅路兩旁的雜草叢生，故建議康文署加派人員處理這些雜草。主席請康文署跟進委員提出的意見。

VIII.	下次會議日期

51.	委員會的下次會議訂於2010年9月21日(星期二)上午9時30分舉行。

52.	議事完畢，會議於上午10時25分結束。

大埔區議會秘書處

2010年9月