大埔區議會

地區設施管理委員會

2010年第三次會議記錄

日 期﹕2010年5月18日(星期二)

時 間﹕下午4時30分至下午5時45分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員,GBS,JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 副主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 下午4時40分 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 下午4時40分 | 會議完畢 |
|  | 林 泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英太平紳士,BBS | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員,SBS,JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 下午5時25分 | 會議完畢 |
|  | 孫逸怡小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 李國彬太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 黎旨軒先生 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 李淑嫻女士 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 陳漢鈞先生 | 高級聯絡主任(2)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 葉鎏新先生 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳女士 | 聯絡主任(7)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 劉君偉先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 呂幸倫小姐 | 候任行政主任(區議會)4／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |

請假者：

|  | 鄭家富議員 | 委員 |
| --- | --- | --- |

缺席者：

|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 |
| --- | --- | --- |
|  | 鄧光榮先生,BBS | 委員 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 |

## 開會辭

主席歡迎委員出席地區設施管理委員會2010年第三次會議，並報告鄭家富議員因須列席立法會會議，所以未能出席委員會是次會議；委員鄭俊平先生及黃俊煒先生因事而未能出席會議。主席續稱，雖然鄭俊平先生、鄧光榮先生和黃俊煒先生已去信秘書處請假，但根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議的缺席申請，因此，鄭家富議員的申請獲得批准，而鄭俊平先生、鄧光榮先生及黃俊煒先生的申請不獲批准。

## I.	通過地區設施管理委員會2010年第二次會議(16.3.2010)記錄

## (大埔區議會文件DFM 14/2010號)

2.	主席報告，秘書處沒有收到上述會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議。上述會議記錄無須修訂，獲委員會通過作實。

## II.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

## (大埔區議會文件DFM 15/2010號、DFM 15a/2010號及DFM 15b/2010號)

3.	主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7黃文傑先生；

(iii)	葉福全建築工程師樓項目經理黃碧詩女士；

(iv)	葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；及

(v)	杜志成父子有限公司助理工料測量師胡凱怡女士。

4.	主席請委員備悉載於DFM 15/2010號文件內有關地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程的進度的報告。2009/10年度獲批的地區小型工程撥款額為1,761萬元，實際支出為13,978,842.55元，有關的支出金額約佔2009/10年度地區小型工程撥款的79.38%。主席提醒各部門留意所用的金額只是撥款額的八成左右，與全數使用撥款的目標仍有差距。由於地區小型工程乃是新增事物，因此多個工程項目未能如期展開，以致款項未能盡用。主席希望各部門能共同努力，在合理的情況下善用撥款。

5.	此外，大埔區議會獲得的2010/11年度地區小型工程撥款為1,761萬元，與2009/10年度的撥款額相若。截至目前，委員會已承擔約4,977萬元的工程預算，當中包括39項已完成的工程及36項現正進行或將會推行的工程。有關地區小型工程撥款的使用情況詳列於上述文件的附件1。

6.	地區工程工作小組已於2010年4月13日舉行了2010年第二次會議，討論已獲通過的工程項目的進度。有關工程的進度詳列於文件的附件2 。主席並請大埔民政事務處(下稱“民政處”)、康樂及文化事務署(下稱“康文署”)及合約工程顧問公司(下稱“工程顧問”)的代表就文件所載的工程項目匯報進度。

(一)	由工程顧問擔任工程代理人的工程項目
(大埔區議會文件DFM 15/2010號附件2第(1)至第(13)項)

7.	梁慶怡女士的報告的詳情如下：

- 第(1)項“大埔區歡迎標誌”工程：工程顧問已於4月底驗收有關標誌，承建商亦於5月初完成需改善的項目。梁慶怡女士表示，工程顧問正相約各有關部門與承建商到現場驗收經改善的歡迎標誌。

- 第(2)項“於林村河設置燈飾工程(第一期)”：錦和橋和太和橋的燈飾的永久供電系統已完成。為廣福橋設置永久供電系統的安裝工程的挖掘准許證已獲批准。該永久供電系統的安裝工程將於2010年5月25日展開，為期十日，預計6月初可完成所有永久供電系統的安裝工程。

- 第(3)項“於林村河設置燈飾工程(第二期)”：梁慶怡女士利用電腦簡報介紹錦石橋、寶鄉橋及太和橋與廣福橋之間林村河兩旁位置的燈飾的設計藍圖和圖片。委員已同意在河畔燈飾的設計內加入大埔區的標誌。梁慶怡女士表示工程顧問正進行燈飾的詳細設計工作，望能盡快招標及開始工程。

- 第(4)項“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”：在獲發挖掘准許證後工程已順利展開，委員亦曾到場視察。承建商正按進度工作，工程大致進展順利。

- 第(5)項“西徑村斜路行車通道改善工程”：工程顧問已發信向各有關部門申請進行工程，並已向民政事務總署申請進行斜坡結構評估。一俟獲准，工程顧問將招標委聘承建商進行斜坡結構測量。

- 第(6)項“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”：梁慶怡女士表示工程顧問正準備招標文件，待民政事務總署批准有關工程圖則後，便可開始招標。

- 第(7)項“於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋”：工程已進入招標程序，工程顧問預期在6月回標後能完成標書報告，並於7月初展開工程。

- 第(8)項“開闢二十四區土地為休憩用地”：工程顧問已將標書報告呈交康文署審批，工程的最新預算大約為650萬元。待康文署完成審批工作後，承建商便可動工。

- 第(9)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”：在與新塘村村長商討後，獲該村長同意把動工日期順延至8月底。

- 第(10)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”：地區工程工作小組在上次會議上通過上述工程，並討論籃球場、新鋪地台及座椅方面的安排，工程顧問亦會和康文署研究設置飲水器的可行性。若委員會於是次會議通過有關建議，預計工程可在11月展開。

- 第(11)項“要求於白牛石下村提供休憩花園”：工程顧問正就上述工程進行詳細設計工作。

- 第(12)項“要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園”：工程顧問已和工程師研究，認為上述工程計劃可行。工程顧問現正開始設計工作，望能於下一次會議向委員報告。

- 第(13)項“西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園”：地區工程工作小組在早前的會議通過上述工程，同意在公園設置涼亭及座椅。在長者設施方面，梁慶怡女士提供了相片供委員參考。她表示公園的空間只足夠容納一組設施，她因此提議委員會選擇一組備有兩至三種玩法的設施，以增加村民的樂趣。工程顧問稍後會提供適合當地居民的設施供委員挑選。

8.	委員的提問及意見綜合如下：

- 有委員表示，他接獲市民就“於林村河設置燈飾工程(第一期)”的燈飾提出的投訴，指有關燈飾已出現輕微損壞的情況，該名市民建議委員會加強對是項工程的監察。該委員對於工程顧問未能有效監察承建商的工作表示遺憾，並促請工程顧問盡快跟進有關問題。委員亦希望工程顧問能交代有關燈飾的保養及維修安排的細節。

- 有委員詢問“於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋”工程目前所定的動工日期為何。工程顧問在5月才為該工程招標，預計至少到7至9月才能動工，比原先預期的5月遲。有委員促請工程顧問加緊進行招標程序，因為物價上漲關係，延遲招標可能會使工程費用增加，以致委員會所撥的款額不足以應付工程費用。

- 有委員對“大埔火車站外的士站加建上蓋工程”的工程地盤範圍大部分時間都沒有人工作表示不滿。根據該委員觀察，是次會議前的一星期內只有兩天有人工作，而工程地盤範圍則放置了大量工具。另有委員表示在4月22日已和有關政府部門商討及同意該處的臨時交通安排，以便承建商進行工程，他質疑為何工程的進展停滯不前。

9.	梁慶怡女士的回應綜合如下：

- “於林村河設置燈飾工程(第一期)”出現的燈飾損壞的問題可能和早前未安裝永久供電系統有關。她承認當時供電不穩定，但工程顧問在發現某些燈泡損壞時已迅速督促承建商即時修復。現在錦和橋和太和橋的燈飾的永久供電系統已完成，因此上述兩座橋的燈飾應該不會再發生有關問題。廣福橋路段燈飾的永久供電系統仍未完成，所以問題可能會持續出現。若問題出於燈泡損壞，工程顧問亦會督促承建商即時更換。承建商為有關燈飾提供三年的保養期。

- 由於工程顧問仍在為“於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴站加建上蓋”的工程更改圖則，民政事務總署正在審批有關圖則。梁慶怡女士表示工程顧問正加快步伐，望能在5月為工程進行招標程序，並於7月動工。

- “大埔火車站外的士站加建上蓋工程”的工程位置會隨工程的不同階段而改變，而每次改變工程位置都必須向警務處申請及提交報告書。在警方完成審批後，方可繼續工程。委員進行視察的時段可能剛巧是警方正在審批有關申請，承建商暫停工程。不過，她亦不排除承建商有自己的時間表，把某些時段定為休息時間。梁女士解釋在4月22日商討的工程屬整項工程的第一階段，早前已完成。現在正進行第二階段工程，因此須待警方批准申請才能動工。

10.	經討論後，主席指出，秘書處及民政處已請工程顧問跟進“於林村河設置燈飾工程(第一期)”燈飾損壞的問題。主席促請工程顧問有效監察承建商的工程，避免同一問題在第二期工程再次發生。

11.	主席總結表示，委員會通過文件附件I所載的第(10)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個“公眾籃球場””和第(13)項“西貢北約十四鄉西徑村提供休憩公園”的工程及上述工程所需的撥款。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 15/2010號附件2第(14)項)

12.	王惠芳女士報告，就設施管理工作小組於4月27日的會議上商討採購典禮座椅的事宜，民政處會在徵詢工作小組主席的意見後向承建商訂購有關座椅。

(B)	由民政處工程組跟進的工程
(大埔區議會文件DFM 15/2010號附件2第(15)至第(27)項)

13.	徐益權先生報告，所有由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度已於地區工程工作小組4月23日的會議上匯報，各項工程的進度大致正常。徐先生於會上特別就以下工程作補充：

- 第(18)項“於泰亨鄉加建涼亭”：民政處已和工程倡議人、有關的村長及渠務署確定了涼亭的位置及地盤面積。徐益權先生提議把工程預算由原來的35萬元提高至40萬元。

- 第(21)項“要求在林村鄉新橋，新塘村、社山村、寨乪村、梧桐寨村、白田崗、麻布尾村、沙壩、川背龍及新村入口加設系統化郵箱”：民政處已派員視察現場位置及地盤面積，待工程倡議人及有關村長確認工程位置及地盤面積後將可動工。徐益權先生提議把白沙澳和泮涌納入為工程的地點。他解釋表示，白沙澳的居民一直缺乏郵箱，而泮涌的郵箱早前已倒塌，有委員要求盡快為泮涌的居民重建郵箱。

14.	委員會備悉及通過民政處的上述建議。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 15/2010號附件2第(28)至第(32)項)

15.	李淑嫻女士報告，由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的進度詳情已於地區工程工作小組4月23日的會議上匯報，詳情已臚列在DFM 15/2010號文件的附件。李淑嫻女士表示該署沒有新資料需要補充。

(B)	由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃之大埔船灣洞梓興建休憩公園、於林村鄉水窩村興建休憩花園、開闢達運路旁草地作休憩用地、要求於泰亨鄉興建五人球場工程

(大埔區議會文件DFM 15/2010號附件2第(33)至第(36)項)

16.	黃文傑先生表示，由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃的進度已臚列在DFM 15/2010號文件。黃先生表示該署暫時沒有新資料需要補充。

## III.	2010至2011年度地區小型工程計劃建議

(大埔區議會文件DFM 16/2010號)

17.	主席請委員備悉文件，並報告地區工程工作小組於4月23日舉行2010年第二次會議，審議了大埔區議會文件DFM 16/2010號所載，合共50項獲得相關委員會通過的工程計劃。由於其中一項工程建議被有關的工程倡議人撤回，工作小組須排列優次的工程計劃由50項減至49項。根據以往排列優次的做法，工作小組的建議如下：

- 將其中36項工程建議定為“高”優次；

- 將其中9項工程建議定為“中”優次；

- 將其中2項工程建議定為“低”優次；及

- 將其中2項工程建議轉交建築署，由該部門以其資源跟進，無須使用區議會地區小型工程撥款推行。

18.	委員會對上述建議並無異議。主席總結表示，委員會通過工作小組對49項工程計劃所提出的優次建議。

19.	地區工程工作小組於4月份的會議亦通過支持共六項由康文署倡議的工程的總預算。康文署代表已於工作小組4月23日的會議上向委員匯報該署的建議，以及介紹上述工程建議的詳情。有關工程的詳情已臚列在大埔區議會文件DFM 16/2010號第(13)項“美化工程”、第(25)項“康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備”、第(26)項“大埔海濱公園中央水景及回歸紀念塔池底節能燈飾改善工程”、第(27)項“大埔區轄下有關體育館設置音響設施組合工程”、第(28)項“大埔運動場改善工程”及第(29)項“‘健體／遊樂場設施’設置工程”。此外，康文署於是次會議前提交一份載列上述由該部門倡議的工程的所需時間和工程預算的補充資料。有關資料已放置於會議桌上供委員參閱。

20.	有委員對文件第(28)項“大埔運動場改善工程”的工程開始日期及時間表提出問題；亦有委員詢問康文署會否為進行該項工程而把大埔運動場暫時關閉。

21.	李淑嫻女士回應表示，是次康文署的匯報是希望有關工程能盡快獲得委員會的批准。根據民政事務總署的推行地區工程計劃指引，康文署在就其倡議的工程獲得委員會的批准後，要跟循一系列的程序，包括行政工作及向民政事務總署申請撥款令的手續，方可展開工程。補充資料所指的“8個月”是指完成所有程序後工程所需的時間。李淑嫻女士續表示，康文署無須關閉大埔運動場以進行工程。

22.	主席總結表示，委員會通過上述由康文署倡議的六項工程的建議，並希望工程能如期完成。

## IV.	續議地區設施管理委員會2010年第二次會議(16.3.2010)事項
(大埔區議會文件DFM 17/2010號、DFM 17a/2010號、DFM 17b/2010號及
DFM 17c/2010號)

(一)	康樂及文化事務署在大埔龍尾發展泳灘工程計劃的最新進展
(大埔區議會文件DFM 17a/2010號)

23.	黃文傑先生表示，委員會在本年3月16日的會議上要求康文署按當時的計劃為工程制訂詳細及清晰的工程時間表和規劃圖，並於委員會是次會議上向委員提供有關資料。

24.	黃文傑先生匯報，委員會於本年1月20日及2009年11月17日的會議上，支持覆檢後的工程地盤範圍內的設施、泳灘大樓位置和停車場的初步布局概念。有關的概念大綱圖載於DFM 17a/2010號文件的附件，供委員參考。

25.	在最新進展方面，黃文傑先生報告，環境保護署接納了土木工程拓展署的申請，並已於本年4月26日發出環境許可證。民政事務局現正研究康文署及土木工程拓展署所提供的，有關香港泳灘的水質及龍尾附近汀角路一帶村屋的排污工程進度的最新資料。如工程的所有籌劃工作進展順利，預計工程可於2011年年底動工，初步估計工程需時約兩年完成。

26.	主席對工程所需的時間提出疑問，指沙灘面積和工程規模雖然不大，但工程卻需時兩年完成。他請康文署回應是否可以調整工程所需的時間。

27.	黃文傑先生回應表示，由於工程的項目包括興建兩道護沙堤、沙灘大樓及停車場、鋪沙工作和土地平整，因此兩年是預算的基本時間。

28.	主席希望黃文傑先生能跟康文署反映委員會關注的事宜，俾能讓工程盡快完成。

- 就大埔區地區小型工程申請挖掘准許證的程序

29.	黎旨軒先生代表路政署和民政事務總署報告申請挖掘准許證的最新安排。黎先生表示，於3月30日，路政署、民政事務總署、民政處和工程顧問的代表就挖掘准許證的申請程序的事宜商討，並同意推行新措施以達至兩種效果。第一種效果是提前開始申請挖掘准許證的主要步驟：工程顧問以往須先把工程合約批給承辦商，才可提交實施臨時交通安排的申請；在新措施下，工程顧問在批出工程合約前，已可以開始實施特別交通安排。第二種效果是縮短申請挖掘准許證的時間：若工程是在非行車路上施工而無須協調附近工程，工程

顧問現可使用全新的“優先申請流程措施”申請挖掘准許證，以縮短其申請所需的處理時間。路政署和民政事務總署在4月初已開始實施該項安排，務求讓工程顧問和承辦商在六至八星期的前期工作後能盡快展開路面挖掘工程。黎先生續表示，民政處會繼續留意批簽挖掘准許證的情況，而路政署、民政事務總署、民政處和工程顧問會緊密聯繫，監察新措施的成效。

30.	主席總結表示，有關部門已根據委員會於上一次會議時提出的意見調整和簡化有關程序。主席提議繼續檢討新安排。

V.	2010至2011年度地區設施管理委員會的區議會撥款分配預算

(大埔區議會文件DFM 18/2010號)

31.	主席請委員備悉文件。

    - 工作小組報告

- 地區工程工作小組

32.	地區工程工作小組主席何大偉先生報告，該工作小組於4月23日舉行本年度第二次會議。工作小組跟進獲批准的地區工程計劃的進度詳情，以及工作小組的建議已臚列在相關的會議文件內，委員會已在議程第II項中討論。工作小組在會議上亦就已獲委員會通過支持的2010至2011年度地區工程計劃建議進行討論。委員會已在議程第III項中討論該工作小組推薦的項目及建議的優次。上述議程的會議文件詳列了工作小組的建議。

- 設施管理工作小組

33.	設施管理工作小組主席朱景玄先生報告，該工作小組於4月27日舉行本年度第二次會議。會議上康文署和民政處的代表匯報了大埔區內康文署轄下的設施、社區會堂及社區中心的使用情況和管理事宜。目前各項設施的保養狀況大致正常，相關部門亦已跟進需要維修的項目。工作小組就社區會堂及社區中心的管理事宜進行討論，有成員提議民政處安排職員於晚上為使用籃球場的市民登記及開啟場內的燈光，並且於場內張貼告示，通知市民有關安排。民政處的代表表示會跟進有關意見。

34.	就為社區會堂及社區中心購置典禮座椅一事，朱景玄先生匯報，在工作小組的上次會議上，成員提議使用仿皮物料，但民政處在向承辦商查詢後獲悉使用仿皮物料會增加成本。朱景玄先生請民政處代表在會議的稍後時間就上述事宜向委員會匯報詳情。

35.	朱景玄先生續表示，工作小組有成員發現有非大埔區的區議員連續租用大埔區的社區中心或社區會堂的設施，該位成員並表示關注有關情況。朱景玄先生表示，工作小組已請民政處就上述事宜向民政事務總署查詢。民政事務總署回覆表示，非大埔區的區議員租用區內設施並不享有優先權，但可以獲豁免收費。

36.	就大埔資訊屏幕的管理一事，朱景玄先生報告，民政處的代表於工作小組的上次會議上匯報在會議前兩星期於資訊屏幕播放的節目，工作小組成員亦就市民向民政處提出的意見進行討論。工作小組經商討後認為應盡量鼓勵團體利用資訊屏幕，宣傳獲大埔區議會資助或贊助的活動，以善用資源。

37.	就林村河燈飾的管理匯報及燈飾的開啟時間的事宜，朱景玄先生表示，委員會在2010年3月的會議上議決在晚上7時至11時開啟林村河的燈飾，而有關安排以試驗形式實行，並由設施管理工作小組探討有關燈飾的開啟時間。工作小組曾在上次會議研究有關燈飾的亮燈安排，並建議委員會考慮統一林村河燈飾和康文署轄下的大埔回歸紀念塔燈飾的開啟時間，即把開啟時間劃一定為星期五、六、日晚上及公眾假期前夕晚上7時至11時，以及在農曆新年的晚上把開啟時間延長至深夜2時。

38.	就工作小組對社區中心或社區會堂的建議，葉鎏新先生回應表示，民政處現正跟進籃球場的燈光事宜，惟當中涉及一些技術性的問題。現時市民如需要於晚上使用籃球場的射燈，民政處亦會予以配合。

39.	王惠芳女士就購置典禮座椅一事回應指出，工作小組在上一次會議上初步建議把典禮座椅的物料由高級布料改為人造仿皮，但由於採用人造仿皮會使每張座椅的成本增加數十元，以致可能需要重新招標，延誤購置工作的進度。王惠芳女士與區議會副主席商討後認為應該採用原定的高級布料。民政處稍後會就布料顏色及款式徵詢區議會副主席及工作小組主席的意見，有結果後會立即訂購座椅。

40.	委員備悉上述報告。主席總結表示，請工作小組繼續跟進上述所報告的事項。

VII.	其他事項

市民關注林村河燈飾對駕駛者的影響

41.	王惠芳女士表示，自委員會上次會議後，民政處仍陸續接獲市民對林村河燈飾的投訴，投訴主要關於燈飾的耗電量和燈飾對駕駛者視線和安全的影響。王女士表示民政處曾徵詢運輸署及警方的意見，警方回覆謂有關燈飾對駕駛者的影響不大，並建議燈光的顏色應避免和交通燈的顏色相同。王女士已與工程顧問跟進有關建議，希望在是次會後能作出相關的調整。

42.	主席總結表示，民政處的代表在委員會上次會議已報告林村河燈飾耗電量的詳情，委員會認為有關的用電量目前是屬合理水平。至於燈飾對駕駛者構成影響的問題，主席總結表示，委員會同意由工程顧問按照運輸署的建議調校燈光的顏色。

VIII.	下次會議日期

43.	委員會的下次會議訂於2010年7月20日(星期二)上午9時30分舉行。

44.	議事完畢，會議於下午5時45分結束。

大埔區議會秘書處

2010年6月