大埔區議會

地區設施管理委員會

2011年第四次會議記錄

日 期﹕2011年7月19日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午10時37分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員, GBS, JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳志超先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 上午10時30分 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 | 上午9時45分 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 何大偉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英太平紳士, BBS | 委員 | 會議開始 | 上午10時05分 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄧光榮先生, BBS | 委員 | 上午10時25分 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 上午9時35分 | 會議完畢 |
|  | 黃容根議員, SBS, JP | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 呂幸倫小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 李國彬太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 黎旨軒先生 | 大埔民政事務助理專員／民政事務總署 |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 曹康成先生 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 李玉潔女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 梁麗芳女士 | 行政助理(地政)／大埔地政處／地政總署 |
|  | 杜嘉榮先生 | 工程師(新界西及北)15／新界西及北拓展處／ 土木工程拓展署 |
|  | 陳漢鈞先生 | 高級聯絡主任(2)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 梁淑美女士 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳小姐 | 聯絡主任(7)／大埔／民政事務總署 |
|  | 梁少強先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

缺席者：

|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 |
| --- | --- | --- |

## 開會詞

主席歡迎各與會者出席是次會議，並宣布朱景玄先生因事未能出席是次會議。主席續稱，根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議而提出的缺席申請。因此，朱先生的申請不獲批准。

## I.	通過地區設施管理委員會2011年5月17日第三次會議記錄

## (大埔區議會文件DFM 16/2011號)

2.	主席報告，秘書處沒有收到上次會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂，上次會議記錄獲通過作實。

## II.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

## (大埔區議會文件DFM 17/2011號)

3.	主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7陳錦盛先生；

(iii)	葉福全建築工程師樓項目經理梁子聰先生；

(iv)	葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；

(v)	杜志成父子有限公司助理工料測量師葉權輝先生；以及

(vi)	利比有限公司高級測量師許鳳珠女士。

4.	主席請委員備悉上述文件所載地區小型工程撥款使用情況及獲批工程進度報告。主席告知委員，截至目前為止，委員會已承擔約8,497萬元的工程預算，當中涉及68項已完成的工程，以及44項現正進行或將會進行的工程。

5.	地區工程工作小組(“工作小組”)已於2011年6月21日舉行本年第三次會議，討論已獲通過工程的進度，有關詳情載於上述文件附件二。主席請大埔民政事務處(“民政處”)、康樂及文化事務署(“康文署”)及合約工程顧問公司(“合約顧問”)的代表匯報上述文件所載工程的進度。

(一)	由工程顧問擔任工程代理人的工程項目
(大埔區議會文件DFM 17/2011號附件二第(1)至第(21)項)

6.	梁子聰先生及梁慶怡女士報告如下：

(i)	第(1)項“於林村河設置燈飾工程(第二期)”：當區區議員正諮詢居民，以決定是否進行工程。

(ii)	第(2)項“西徑村斜路行車通道改善工程”：已向民政事務總署提交斜坡評估報告。由於工程較為複雜，因此合約顧問會與民政事務總署舉行會議，以研究工程的可行性。

(iii)	第(3)項“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”：按照原定計劃，工程承辦商應已展開工程，惟合約顧問發現工程承辦商未有根據指示在工地實施安全措施，因此不准許工程承辦商展開工程。合約顧問在2011年7月18日到場視察，確定工程承辦商已安裝行人膠板，預計工程的挖掘工作可在一星期內展開。

(iv)	第(4)項“開闢第24區土地為休憩用地”：合約顧問早前表示可在本年7月中完成工程的場內建設，惟在6月29日發現工程承辦商的進度未如理想。合約顧問已接見工程承辦商，查問工程為何未能如期完成(包括為何仍未安裝涼亭及避雨上蓋的環保木及膠片)，以及為何仍未進行綠化工作。工程承辦商表示，若尾井接駁工程未完成，康文署應不會接管場地，該處植物的保養期亦會因此而延長。為此，合約顧問警告工程承辦商必須依照工程合約及工程時間表完成所有工程，不能因尾井接駁工程而延誤其他部分工程。根據工程承辦商最近向合約顧問作出的匯報，工程承辦商會在一星期內完成涼亭及避雨上蓋的工程，並會在本年7月底完成綠化種植工作。此外，由於該處有路政署及水務署的工程進行，經康文署協調後，尾井接駁工程已在本年7月18日展開，預計在8月底或之前完成。為確保場地使用者的安全，合約顧問計劃在尾井接駁工程完成後把場內所有設施一併交予康文署驗收及接管，因此不須作出臨時雨水排放安排。合約顧問已督促工程承辦商按照工程時間表進行工程。工程承辦商最近表示可在本年7月底裝妥場內的設施，至於尾井接駁工程，則最快可在8月中完成。合約顧問計劃在8月初與康文署進行初步驗收，以便及早跟進有問題的地方。

(v)	第(5)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”：工程承辦商已更換符合康文署要求的籃球板，惟籃球架未能符合該署的要求。工程承辦商正研究作出改善。

(vi)	第(6)項“要求於白牛石下村提供休憩花園”：康文署正與地政總署釐清工程範圍圖則所示的地界。

(vii)	第(7)項“要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園”：合約顧問正擬備邀請報價文件。

(viii)	第(8)項“西貢北約十四鄉西徑村斜路提供休憩公園”：合約顧問正擬備斜坡評估報告。

(ix)	第(9)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”：合約顧問正擬備招標圖則，以及須提交地政總署的樹木砍伐或搬遷報告。

(x)	第(12)項“於南運路行人天橋地面出口處加建行人路上蓋工程(第二期)，接駁新興花園外擬建之上蓋”：合約顧問正擬備可行性研究報告。

(xi)	第(13)項“廣福邨眼鏡橋經聖公會阮鄭夢芹小學門前至廣平樓行人路上蓋”：合約顧問正就探井工程申請挖掘准許證。

(xii)	第(14)項“於大埔頭路加建有蓋座椅”：合約顧問正設計詳細圖則，以供測量師覆檢工程的估價。

(xiii)	第(15)項“加設太和邨至大埔體育館行人路上蓋工程(第一期)”：合約顧問正與路政署及運輸署商討工程細節。

(xiv)	第(16)項“大埔墟火車站K17.K18落客站行人路上蓋”：合約顧問正就探井工程作出安排。

(xv)	第(17)項“要求於大美督巴士總站旁興建上蓋”：合約顧問派代表出席路政署路橋會本年7月19日的會議，商討工程的設計。

(xvi)	第(19)項“南運路(怡雅苑至大埔警署)行人路有蓋座椅”：合約顧問正進行工程的詳細設計。

(xvii)	第(21)項“拆除安祥路近昌運中心花槽及加設避雨亭”：合約顧問正進行初步工程設計，並將於會後與工程倡議人商討工程細節。

7.	委員對文件第(4)項“第24區休憩用地”的意見及提問如下：

(i)	多位委員對工程進度表示失望。有委員認為這項工程可算是本屆區議會的重點工程，惟合約顧問及工程承辦商多次推遲竣工日期。他提出，合約顧問曾在工程進度報告內承諾在2011年農曆新年前完成這項工程，區議員亦曾向居民宣佈這個消息，惟其後工程再次延誤，令有關區議員在居民心目中的信譽受損。他促請合約顧問及工程承辦商以嚴謹的態度對待工程進度報告內承諾的工程竣工日期，不要隨意更改。同時，他要求合約顧問就這項工程提供一個確實的竣工日期。此外，他亦曾在一次實地視察中向康文署建議要求工程承辦商在栽種植物前先清除泥土內的碎石，讓植物能生長得更好。他希望在工程承辦商栽種植物前能獲安排另一次實地視察，讓有關人士審視泥土及植物的質素。

(ii)	有委員表示，他相信合約顧問有盡責地監督各項工程，但對合約顧問督促工程承辦商的能力存疑。他詢問是否有罰則可依就工程延誤對有關的承辦商作出懲處。由於工程費用出自公帑，因此委員會不會容許因工程延誤而導致工程開支增加。

(iii)	工程倡議人表示，一直以來他均以合作及包容的態度對待合約顧問，他亦曾不下二十次聯同其他區議員及相關的政府部門代表到場視察，惟施工時間始終因種種問題(包括申請挖掘准許證的問題)而一再延遲。他認為合約顧問及工程承辦商均須就工程延誤而負上責任。工程倡議人指出，工程承辦商只是估計康文署不會在尾井接駁工程完成前接收有關場地。他認為工程承辦商應直接與該署商討有

關的接收安排，不應基於單方面的估計而推遲其他工作。由於下次會議已是委員會在今屆區議會舉行的最後一次會議，工程倡議人要求合約顧問必須履行他們在會上的承諾，確保這項工程最遲在本年8月底竣工，並在下次會議上作出匯報，否則須負上責任。

8.	委員對其他工程的意見及提問如下：

(i)	第(9)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”：有委員希望合約顧問跟進工程。他指出，合約顧問曾於本年3月表示會進行招標，惟現時仍在擬備招標圖則及文件。他請合約顧問交代實際的招標時間。另有委員請合約顧問在下次會議上提出工程時間表。

(ii)	第(2)項“西徑村斜路行車通道改善工程”及第(8)項“西貢北約十四鄉西徑村斜路提供休憩公園”：有委員不滿工程進度緩慢。他指出，委員會於2008年已通過推行第(2)項工程，惟工程現時仍處於研究階段。他續指出，若第(2)項工程尚未完成，第(8)項工程的開展會受到影響。他促請合約顧問加快工程進度。

(iii)	有委員認為在監督合約顧問的工作表現上，委員會目前未能發揮明顯的功效。他建議邀請合約顧問公司指派更高層的人員出席委員會的會議，以便能確切地回應委員會的訴求及委員的提問。

(iv)	有委員認為工程承辦商由合約顧問聘請，因此合約顧問有責任督促工程承辦商依時完成工程。

(v)	有委員指出，合約顧問慣常地向委員會報告工程在進行中，但工程實際進展緩慢，希望委員會考慮向民政事務總署反映合約顧問的表現。

9.	梁慶怡女士就委員對第(4)項“第24區休憩用地”的意見及提問回應如下：

(i)	工程承辦商承認只是估計康文署不會在尾井接駁工程完成前接收有關場地。合約顧問為此曾警告工程承辦商，讓他知道合約不容許他以此為工程延誤的藉口。

(ii)	如工程承辦商不能按合約規定的時間完成工程，合約顧問可在工程完成後按工程延誤了的日子計算向工程承辦商作出罰款。合約顧問亦可在現階段就工程進展緩慢向工程承建商發出警告信，這會影響工程承建商日後承接政府工程的機會。梁女士表示她明白委員的不滿，但重申合約顧問的角色主要是監察工程承建商的工作進度。

(iii)	有關申請挖掘准許證的問題，當初工程承建商估計，如工程進展順利，有關程序可在本年1月完成，惟在2010年12月準備展開尾井接駁工程時發現地下管道與工程有衝突，因而須重新提交挖掘准許證的申請。合約顧問感謝有關委員及部門的協助，使申請得以在本年5月獲批。礙於當時有多項其他工程在工地進行，因此尾井接駁工程在本年7月18日才能展開。合約顧問計劃在本年8月中至8月底完成尾井接駁工程，以及場內的種植及地面鋪設工作，屆時會與康文署一同驗收。

10.	關於委員問及的其他工程，梁女士表示會盡力安排人手跟進，希望可於稍後答覆委員。她就第(9)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”回應表示，最快可於本年9月備妥招標文件及進行招標。

11.	主席就委員的意見回應如下：

(i)	第(4)項“開闢第24區土地為休憩用地”：為有效跟進工程及確保工程能盡快完成，他建議在下次會議召開前聯同工程倡議人、合約顧問、工程承辦商及康文署舉行一次會議，檢視工程的進展及及早處理任何新出現的問題。主席表示他不希望在下次開會時才發現還有其他問題，引致工程不能如期完成。

(ii)	第(9)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”：合約顧問須在下次會議上交代招標時間。

(iii)	第(2)項“西徑村斜路行車通道改善工程”及第(8)項“西貢北約十四鄉西徑村斜路提供休憩公園”：雖然委員會知道該兩項工程的複雜程度，但十分關注為何合約顧問遲遲未能備妥有關的研究報告及斜坡評估報告。他促請合約顧問擬備一份工程時間表及工程建議方案在下次會議上向委員會匯報。

(iv)	他認為合約顧問在本屆區議會的工作表現未有顯著改善，故建議繼續監察其表現。如委員會在下次會議上仍認為合約顧問的表現未如理想，委員會不排除致函民政事務總署，對合約顧問在本屆區議會的工作表現作出評價。

12.	梁子聰先生介紹文件DFM 17a/2011號，有關第(20)項“增設區內旅遊景點資訊板”時表示，工作小組已於本年6月份的會議上通過有關設計方案及工程預算(總額為2,183,000元)，工程的施工期為2012年7月至2012年12月。

13.	有委員提議在林村許願樹旁加設一塊旅遊景點資訊板。

14.	推動大埔區本土經濟發展工作小組主席補充表示，由於到大埔區遊覽的人日益增加，而區內多塊旅遊景點資訊板已日漸殘舊，資訊板上的資料亦有待更新，因此工作小組認為有需要推展是項工程。

15.	主席表示，由於第(20)項“增設區內旅遊景點資訊板”的工程建議方案早前已在地區工程工作小組會議上獲得通過，委員會先通過有關的工程建議方案及工程預算。委員在會上提出在林村許願樹旁加設一塊旅遊景點資訊板的提議，將交由推動大埔區本土經濟發展工作小組另行討論。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 17/2011號附件二第(22)至第(23)項)

16.	王惠芳小姐報告，有關大埔區社區中心／社區會堂改善工程的進度已臚列於上述文件附件二。王小姐匯報如下：

(i)	第(22)項“大埔社區中心改善工程”：有關部門已順利完成在禮堂牆身加裝回音板的工程及有關驗收工作。

(ii)	第(23)項“社區中心及社區會堂影音設備加裝顯示器工程”：機電工程署已在本年5月至6月為相關影音設備安裝共15部的17吋顯示器。在進行驗收時，有關部門發現同時使用顯示器與投影機會影響影像的質素。機電工程署建議安裝視頻分配放大器，以便同時使用顯示器與投影機時達至更佳的效果。加裝視頻分配放大器的總費用約5,000元。

17.	委員備悉民政處的報告及通過撥款5,000元，以安裝上述視頻分配放大器。

(B)	由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 17/2011號附件二第(24)至第(43)項)

18.	徐益權先生報告，由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度已臚列於上述文件附件二。徐先生匯報如下：

(i)	第(38)項“東坪洲沙頭村發電機更換工程”：機電工程署已完成兩部發電機的安裝工作，發電機現已啟用，目前運作正常。康文署已向居民教授操作發電機的方法。有關部門現正繼續進行相關配套的改善工程。

(ii)	第(39)項“石古壟村設置系統化信箱”：民政處工程組與郵政署現正安排信箱的編號細節，稍後會進行招標。

19.	委員備悉及通過民政處工程組的報告。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 17/2011號附件二第(44)至第(49)項)

20.	曹康成先生報告，大埔區康樂事務辦事處已完成第(44)項“大埔運動場改善工程”，現正進行第(45)項“健體／遊樂場設施設置工程(2010/11)”餘下的頌雅路兒童遊樂場工程。第(46)項“美化工程(2011/2012)”及第(48)項“設置優化兒童遊樂設施工程”的前期工作均已完成，現時正分階段進行。第(47)項“康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥款” 的前期工作亦已完成，現正按工程項目的優次進行。最後第(49)項“更新籃球架支柱及籃球架背板安全墊”的工程進展良好，預計可於本年8月底前完成。

21.	委員備悉及通過康文署的報告。

(B)	由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 17/2011號附件二第(50)至第(53)項)

22.	陳錦盛先生報告，由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃的進度已臚列於上述文件附件二第(50)至第(53)項。陳先生表示沒有新資料須予補充。

23.	委員備悉康文署的報告。

## III.	續議地區設施管理委員會2011年5月17日第三次會議事項

(大埔區議會文件DFM 18/2011號)

——	發展船灣堆填區作為高爾夫球場之用

(大埔區議會文件DFM 18a/2011號)

24.	就2011年第二次會議記錄第25至26段有關在船灣已關閉堆填區興建高爾夫球場的事宜，主席告知委員，根據環境保護署最近提交的進度報告，該署正與大埔地政處及其他有關部門釐訂招標細節，當局稍後會向大埔區議會進行諮詢。待細節落實後，相關的條款將會加入招標文件之內。

25.	有委員表示，由於該項工程已在委員會會議上討論多時，因此希望有關部門盡快向委員會提交工程時間表。

## IV.	工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

26.	何大偉先生向委員會匯報，地區工程工作小組已於2011年6月21日舉行本年第三次會議，跟進獲批地區小型工程計劃的進度，有關事宜已於議程第II項討論，工作小組的建議已詳列於相關的文件(大埔區議會文件DFM 17/2011號的附件二)。

(二)	設施管理工作小組

27.	秘書代表朱景玄先生匯報，設施管理工作小組已於2011年6月22日舉行本年度第三次會議。民政處代表在該次會議上向工作小組報告本年4月及5月大埔區社區中心及社區會堂的使用情況及管理事宜。就社區中心及社區會堂的冷氣安排，工作小組備悉曾於2008年12月議決有關調整冷氣溫度的準則。秘書續表示，為方便使用團體，民政處會考慮工作小組的建議，把調整場地冷氣溫度的準則及申請表列入《大埔區社區中心及社區會堂申請須知》內。

28.	關於向沒有使用所申請租用場地的團體發出警告信的安排，工作小組建議改以申請團體(而非其舉辦的個別活動)作為發出警告信的單位。舉例來說，若同一申請團體租用兩次場地以舉辦兩個不同的活動，但最後均沒有使用場地，民政處應向申請團體發出兩次警告。民政處已根據工作小組的建議修改警告信內容。

29.	就秘書的報告，有委員對上述兩項準則在執行上的細節提出意見。主席請秘書把委員的意見提交設施管理工作小組再作討論。

30.	秘書報告，康文署已向工作小組匯報本年4月及5月康樂體育設施的使用情況、承辦商的服務評估、場地翻新工程及綠化工程的進度，有關情況大致正常。康文署亦已檢討在公眾遊樂場內設立指定吸煙區的安排，並已備悉委員對上述檢討的意見。該署會收集相關數據和資料，然後會進行分析及作出進一步的檢討，之後會諮詢相關委員會。

31.	此外，秘書向委員會報告，民政處已向工作小組報告於大埔資訊屏幕播放節目的概況。成員於會上查詢資訊屏幕在區議會暫停運作期間的節目播放安排。有成員認為，只要地區團體所舉辦活動的宣傳短片不涉及選舉候選人或政黨的宣傳，則應繼續獲准在資訊屏幕播放。

32.	黎旨軒先生表示，工作小組主席已與秘書處研究能否容許並非由區議會主辦、合辦或協辦的地區活動的宣傳短片，於區議會暫停運作期間繼續在資訊屏幕播放。初步決定的大原則是任何人士或團體均不得利用該資訊屏幕進行選舉宣傳。另外，為了讓秘書處有效處理申請及避免出現對個別候選人不公平的情況，委員會可考慮實施以下兩項規定：於選舉期間播放的短片不可有活動嘉賓的照片(不論嘉賓是否候選人)，亦不可顯示任何已表態支持某候選人或某政黨的人士或團體的名稱或標誌。黎旨軒先生就以上建議徵詢委員會的意見。

33.	委員會接納上述報告，並通過上述大原則及建議。秘書處會按上述議決修改有關在該資訊屏幕播放活動宣傳短片的申請須知及申請表格，以便在本年8月份的設施管理工作小組會議上討論有關事項。

#### V.	其他事項

34.	有委員表示，“改善大埔天后宮附近的設施與環境”這項工程在2010年獲編定為地區小型工程，惟一直未有進展。大埔舊墟天后宮社區活動管理委員會主席亦曾致函要求跟進該項工程。委員補充表示，由於天后宮附近常有地區活動舉行，故改善該處的環境有助提升本區的形象。

35.	主席表示，該項工程在2010年獲委員會通過為“中”優次項目，如委員認為有需要，可在地區工程工作小組會議上就該項工程作進一步跟進。

## VI.	下次會議日期

36.	下次會議訂於2011年9月9日(星期五)下午2時30分舉行。

37.	議事完畢，會議於上午10時40分結束。

## 大埔區議會秘書處

## 2011年9月