大埔區議會

地區設施管理委員會

2011年第三次會議記錄

日 期﹕2011年5月17日(星期二)

時 間﹕上午9時30分至上午11時05分

地 點﹕大埔區議會秘書處會議室

出席者﹕

|  |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 張學明議員, GBS, JP | 主席 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳灶良先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 陳笑權先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊平太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 鄭俊和先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 周國榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 朱景玄太平紳士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 關永業先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 林泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 李國英太平紳士, BBS | 委員 | 會議開始 | 上午10時05分 |
|  | 盧三勝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 羅舜泉先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 文春輝先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 譚榮勳先生 | 委員 | 上午9時53分 | 會議完畢 |
|  | 鄧友發先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 王秋北先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃碧嬌女士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 黃俊煒先生 | 委員 | 上午9時40分 | 會議完畢 |
|  | 任啟邦先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 邱榮光博士 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 余智榮先生 | 委員 | 會議開始 | 會議完畢 |
|  | 呂幸倫小姐 | 秘書 | 會議開始 | 會議完畢 |

列席者﹕

|  | 李國彬太平紳士 | 大埔民政事務專員／民政事務總署 |
| --- | --- | --- |
|  | 周志文先生 | 總康樂事務經理(新界東)／康樂及文化事務署 |
|  | 胡錦貴先生 | 大埔區康樂事務經理／康樂及文化事務署 |
|  | 曹康成先生 | 大埔區副康樂事務經理(分區支援)／康樂及文化事務署 |
|  | 李玉潔女士 | 圖書館高級館長／大埔／康樂及文化事務署 |
|  | 冼國光先生 | 高級地政主任／大埔地政處／地政總署 |
|  | 杜嘉榮先生 | 工程師(新界西及北)15／新界西及北拓展處／ 土木工程拓展署 |
|  | 陳漢鈞先生 | 高級聯絡主任(2)／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 梁淑美女士 | 高級行政主任(地區管理)／大埔民政事務處／ 民政事務總署 |
|  | 徐益權先生 | 高級工程督察／大埔民政事務處／民政事務總署 |
|  | 王惠芳小姐 | 聯絡主任(7)／大埔／民政事務總署 |
|  | 梁少強先生 | 高級行政主任(區議會)／大埔民政事務處／民政事務總署 |

缺席者：

|  | 何大偉先生 | 委員 |
| --- | --- | --- |
|  | 陳志超先生 | 委員 |
|  | 鄭家富議員 | 委員 |
|  | 黃容根議員, SBS, JP | 委員 |
|  | 鄧光榮先生, BBS | 委員 |

## 開會詞

主席歡迎各與會者出席是次會議，並宣布以下事項：

(i)	大埔民政處高級行政主任(區議會)梁少強先生接替劉君偉先生出席本委員會今後的會議。

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7陳錦盛先生接替黃文傑先生出席委員會今後的會議。

(iii)	大埔地政處高級地政主任冼國光先生代替梁麗芳女士出席是次會議。

2.	主席報告，委員會副主席何大偉先生因代表大埔區議會出席會議、委員黃

容根議員因出席立法會會議而缺席，鄭家富議員及陳志超先生則因事而未能出席是次會議。主席續稱，根據《大埔區議會常規》第51(1)條，區議會只會同意

議員因身體不適、代表區議會出席會議／活動或出席立法會會議而提出的缺席申請。因此，何大偉先生及黃容根議員的申請獲批准，鄭家富議員及陳志超先生的申請則不獲批准。

(會後補註：鄧光榮先生臨時因事而缺席是次會議。)

## I.	通過地區設施管理委員會2011年3月15日第二次會議記錄

## (大埔區議會文件DFM 10/2011號)

3.	主席報告，秘書處沒有收到上次會議記錄的修訂建議。席上並無委員提出修訂建議，上次會議記錄獲通過作實。

## II.	地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

## (大埔區議會文件DFM 11/2011號)

4.	主席歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)	民政事務總署建築師(工程)6李百怡女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7陳錦盛先生；

(iii)	葉福全建築工程師樓建築助理梁慶怡女士；

(iv)	杜志成父子有限公司助理工料測量師葉權輝先生；以及

(v)	利比有限公司高級測量師許鳳珠女士。

5.	主席請委員備悉上述文件所載地區小型工程撥款使用情況及獲批工程進度報告。主席告知委員，委員會在2010至2011年度獲批地區小型工程撥款為17,611,000元，實際支出約為1,584萬元，佔該年度撥款的89.9%，較2009至2010年度的支出百分比多10%。主席續請各主導部門加快推行所負責的工程及監察工程進度，以進一步善用每年的地區小型工程撥款。

6.	地區工程工作小組(“工作小組”)已於2011年4月13日舉行本年第二次會議，討論已獲通過工程的進度，有關詳情載於上述文件附件二。主席請大埔民政事務處(“民政處”)、康樂及文化事務署(“康文署”)及合約工程顧問公司(“合約顧問”)的代表匯報上述文件所載工程的進度。

(一)	由工程顧問擔任工程代理人的工程項目
(大埔區議會文件DFM 11/2011號附件二第(1)至第(21)項)

7.	梁慶怡女士報告如下：

(i)	第(2)項“西徑村斜路行車通道改善工程”：已於擬議工地進行土質測試。合約顧問正擬備報告，稍後會匯報報告內容。

(ii)	第(3)項“於南運路新興花園外加建行人路上蓋”：合約顧問已聯同新興花園管業處及工程倡議人到場視察，預計工程將於本年6月展開。

(iii)	第(4)項“開闢24區土地為休憩用地”：合約顧問已於本年5月16日聯同工程倡議人、水務署及渠務署到場視察。有關的水務及渠務事宜已解決，預計工程將於本年6月底至7月初完成。

(iv)	第(5)項“新塘村翻新現有的半個籃球場”：籃球板已運抵工地，工程承辦商正進行安裝及重量測試，康文署稍後會進行驗收。

(v)	第(6)項“要求於白牛石下村提供休憩花園”：合約顧問正與康文署釐清工程範圍圖則所示的地界，並將按需要作出修訂。

(vi)	第(7)項“要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園”及第(9)項“要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個‘公眾籃球場’”：現正擬備有關圖則及向相關部門收集意見，合約顧問稍後會擬備邀請報價及招標文件。

(vii)	第(8)項“西貢北約十四鄉西徑村斜路提供休憩公園”：合約顧問將會按土木工程拓展署(“土拓署”)要求進行有關斜坡勘探工作，並會向該署提交報告，然後才展開邀請報價程序。

(viii)	第(12)項“於南運路行人天橋地面出口處加建行人路上蓋工程(第二期)，接駁新興花園外擬建之上蓋”：現正按工程倡議人的意見修改初步設計。

(ix)	第(13)項“廣福邨眼鏡橋經聖公會阮鄭夢芹小學門前至廣平樓行人路上蓋”：合約顧問已完成與地質勘探有關的邀請報價程序，並已向民政事務總署提交有關資料。

(x)	第(14)項“於大埔頭路加建有蓋座椅”、第(17)項“要求於大美督巴士總站旁興建上蓋”及第(19)項“南運路(怡雅苑至大埔警署)行人路有蓋座椅”：合約顧問已向民政事務總署提交有關圖則，現正制訂詳細設計方案供有關部門考慮。

(xi)	第(15)項“加設太和邨至大埔體育館行人路上蓋工程(第一期)”：合約顧問現正進行可行性研究。

(xii)	第(20)項“增設區內旅遊景點資訊板”及第(21)項“拆除安祥路近昌運中心花槽及加設避雨亭”：合約顧問現正進行可行性研究。

8.	梁女士介紹第(16)項“大埔墟火車站K17.K18落客站行人路上蓋”的設計方案。工作小組已於本年4月份的會議上通過有關設計方案及工程預算(總額為733,000元)，預計工程將於2012年7月展開。

9.	委員查詢第(11)項“建造蝦地下村行車通道及貫通黃魚灘通道作循環通道”的進度。

10.	王惠芳女士表示，民政事務總署代表、民政處代表、工作小組主席及大埔環保會代表邱榮光博士早前曾到場視察。鑑於該處可能涉及保育地帶，因此必須仔細研究如何推展工程計劃。有關部門會繼續向工程倡議人匯報工程計劃的最新進度。

11.	邱榮光博士補充，他正協助研究推展該項工程計劃的合適方法，並期望在前期工作中妥善處理有關問題有助日後推展該項工程。

12.	關於第(1)項“於林村河設置燈飾工程(第二期)”，梁女士表示，鑑於工作小組未能在本年4月13日的會議上就有關的三個工程方案達成共識，合約顧問與工作小組成員遂於本年5月11日到場視察，以便進一步了解情況。在進行視察後，工作小組決定暫時不在寶鄉橋設置燈飾。工作小組現正考慮在錦石橋安裝LED燈飾。不過，由於錦石橋屬路政署的管轄範圍，有關工程須獲得路政署的批准方可進行。另一方面，民政處亦會與路政署研究由路政署改善該處的照明系統。

13.	第(1)項“於林村河設置燈飾工程(第二期)”的工程倡議人對上述修訂建議並無意見。

14.	主席總結，委員會通過第(1)項“於林村河設置燈飾工程(第二期)”的修訂建議，以及第(16)項“大埔墟火車站K17.K18落客站行人路上蓋”的工程建議方案及工程預算。

(二)	由民政處主導的工程項目

(A)	有關大埔區社區中心／社區會堂的改善工程
(大埔區議會文件DFM 11/2011號附件二第(22)至第(23)項)

15.	王惠芳小姐報告，有關大埔區社區中心／社區會堂改善工程的進度載於上述文件附件二。王小姐表示暫時沒有新資料須予補充。

16.	委員備悉民政處的報告。

(B)	由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 11/2011號附件二第(24)至第(42)項)

17.	徐益權先生報告，民政處已於本年2月16日工作小組會議上匯報所有由民政處工程組跟進的地區小型工程計劃的進度，有關詳情載於上述文件附件二。徐先生表示，文件第(39)項“石古壟村設置系統化信箱”的工程預算為25萬元，第(40)項“翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2011/12)”的工程預算則為35萬元。工作小組已於本年4月份的會議上通過上述兩項工程的預算。此外，徐先生亦已就本年獲批的地區小型工程“於林村谷巴士站附近加設座椅”的擬議工程地點與工程倡議人進行討論，最終選定先於其中一個地點進行工程，工程預算為10萬元。他請委員會批准這三項工程的預算。

18.	委員備悉民政處工程組的報告，並批准第(39)項“石古壟村設置系統化信箱”、第(40)項“翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2011/12)”，以及“於林村谷巴士站附近加設座椅”這三項工程的預算。

(三)	由康文署主導的工程項目

(A)	由康文署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 11/2011號附件二第(43)至第(48)項)

19.	曹康成先生報告，康文署已於本年4月13日工作小組會議上匯報由該署大埔區康樂事務辦事處跟進的地區小型工程計劃的最新進度，有關詳情載於上述文件附件二。

20.	曹先生就第(44)項“‘健體／遊樂場設施’設置工程(2010/11)”作出補充。他表示，設施管理工作小組已在本年4月14日的會議上通過有關頌雅路兒童遊樂場翻新工程的新建議，為加以配合，在該處設置健體設施的時間表將與整項翻新工程的時間表合併，並會予以壓縮，以期把封場對居民造成的不便減至最少。曹先生表示，本年度的小型工程計劃的前期籌劃工作已經開展，康文署會陸續與工程倡議人進一步磋商。

21.	委員備悉康文署的報告。

(B)	由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃
(大埔區議會文件DFM 11/2011號附件二第(49)至第(52)項)

22.	陳錦盛先生報告，由康文署策劃事務組跟進的地區小型工程計劃的進度載於上述文件附件二。陳先生表示暫時沒有新資料須予補充。

23.	委員備悉康文署的報告。

## III.	2011至2012年度地區設施管理委員會的區議會撥款分配預算

(一)	地區設施管理委員會的區議會撥款分配預算

(大埔區議會文件DFM 12/2011號)

24.	主席告知委員，委員會在2011至2012年度的地區小型工程撥款為17,611,000元。另外，由於委員會的工作暫時不涉及社區參與計劃，大埔區議會在2011至2012年度並沒有預留社區參與計劃撥款予委員會。

25.	委員備悉並通過以上報告。

(二)	地區小型工程預留中央款項的建議

(大埔區議會文件DFM 13/2011號)

26.	主席告知委員，一如上一個財政年度，民政事務總署建議在本年度3億元的整體撥款中預留650萬元，以應付各區緊急工程的開支及其他不可預計的現金流量需求。

27.	委員備悉並通過上述建議。

## IV.	續議地區設施管理委員會2011年3月15日第一次會議事項

(大埔區議會文件DFM 14/2011號)

——	在大埔龍尾發展泳灘工程計劃
	(大埔區議會文件DFM 14a/2011號)

28.	主席請委員備悉上述文件，並歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)	康樂及文化事務署總行政主任(策劃事務)2鍾玉芳女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7陳錦盛先生；

(iii)	土木工程拓展署高級工程師(項目1)梁國章先生；

(iv)	土木工程拓展署工程師(項目1B)鄭建文先生；

(v)	建築署工程策劃經理程胡惠玲女士；

(vi)	建築署高級建築師胡子民先生；以及

(vii)	建築署建築師方志恒先生。

29.	陳錦盛先生向委員介紹上述文件。有關龍尾泳灘工程的設計圖則已置於席上供委員參閱。方志恒先生向委員簡介工程的整體布局及沙灘大樓的設計。

30.	梁國章先生向委員報告，經覆檢後的龍尾泳灘工程布局概念已在2009年1月獲委員會通過。隨後，土拓署在同年5月根據《道路(工程、使用及補償)條例》將縮小泳灘附近停車場及相關道路部分刊憲，並於2010年1月獲授權進行工程。與此同時，土拓署就覆檢後的工程計劃進行環境評估及把有關報告交予環保署審批，並在2010年4月獲得環境許可證。有關工程的土木工程設計工作已在2010年年底大致上完成，土拓署現時正計算工程的預算費用。

31.	主席表示，如委員在今天的會議上通過工程計劃的概念設計方案，民政事務局將積極為此項工程申請撥款，以便盡快開展工程。主席又表示，他曾向民政事務局反映委員對汀角路的交通流量及日後交通安排的關注，當局表示會請運輸署考慮有關安排。

32.	委員的提問及意見綜合如下：

(i)	停車場的相關設施

—	有委員希望於停車場增闢行人通道通往沙灘。

—	有委員詢問停車場是否以咪錶形式收費。

—	有委員詢問可否把設計方案中的垃圾房位置移往停車場的另一方或停車場入口位置的另一邊，以減少對小食亭及露天茶座的影響。

(ii)	植物及綠化

—	有委員希望於該處種植富有熱帶風情的植物，以配合沙灘的環境。

—	有委員詢問可否於沙灘種植樹木，以作遮蔭之用。

- 有委員建議有關部門揀選本地植物品種，以配合附近的生態。

- 有委員詢問沙灘大樓的綠化天台會否開放予公眾使用。

- 有委員表示留意到設計方案中有太陽能發電設施，建議加設風力發電設施，以進一步達至“零碳排放”。

(iii)	其他設施

- 有委員詢問設計方案是否包括一個觀海台。

- 有委員詢問沙灘於潮漲及潮退時的實際面積。

- 有委員建議加設座椅，以供市民休息及觀賞風景。

33.	部門代表回應如下：

(i)	停車場的相關設施

- 方志恒先生表示，暫時計劃闢建數條行人通道連接停車場及沙灘。如有需要，會考慮於休憩平台增闢行人通道。

- 胡錦貴先生表示，停車場會以時租形式收費，並會以公開招標方式外判給私人公司營運及管理，運作模式與大埔綜合大樓停車場相類似。

- 程胡惠玲女士表示，有關部門亦曾考慮把垃圾房移往停車場的另一方，惟根據土地規劃規定，停車場範圍不可豎設建築物。她表示會進一步考慮有關建議。

(ii)	植物及綠化

- 方先生表示，工程重點之一為綠化，因此將預留足夠空間種植花草樹木。有關部門正考慮種植哪些植物，初步計劃於停車場旁邊種植棕櫚樹，以免阻礙駕駛人士的視線，同時令沙灘更具熱帶氣氛。

- 程女士表示，沙灘上的樹木可能會妨礙救生員觀察泳客的情況，基於安全考慮，建築署不建議在沙灘上種植樹木。

- 方先生表示，綠化天台的主要目的為降低沙灘大樓內的氣溫。有關部門曾考慮開放綠化天台予公眾人士這項建議，惟這樣做須於該處加設暢通易達通道，沙灘大樓的整體規模會因此而變得更大。

- 方先生表示會考慮把風力發電設施的建議加入設計方案內，並會進一步研究其可行性。

(iii)	其他設施

- 方先生表示，停車場沿路及沙灘大樓外均設有休憩平台及露天茶座，可考慮在平台加設座椅及涼亭等設施，讓遊人坐下觀賞景色，發揮觀景台的作用。

- 梁國章先生表示，沙灘於潮漲時的面積約為5,000平方米，潮退時的面積約為8,000平方米。

- 方先生表示會考慮把加設座椅的建議加入設計方案內。

34.	主席總結，委員會支持龍尾泳灘工程的概念設計方案，並請有關部門備悉及詳細考慮委員的意見。主席希望民政事務局盡快向立法會呈交有關工程建議，務求早日取得撥款進行這項工程。

## V.	“大埔第6區鄰舍休憩用地”初步概念設計方案

(大埔區議會文件DFM 15/2011號)

35.	主席請委員備悉上述文件，並歡迎以下人士就是項議程出席會議：

(i)	康樂及文化事務署總行政主任(策劃事務)2鍾玉芳女士；

(ii)	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7陳錦盛先生；

(iii)	建築署高級工程策劃經理孫明德先生；

(iv)	建築署工程策劃經理梅雪欣女士；

(v)	周氏建築師事務所有限公司高級董事及建築師周念申先生；

(vi)	周氏建築師事務所有限公司董事及建築師何文玉女士；以及

(vii)	雅邦規劃設計有限公司副董事及景觀設計師陳俊輝先生。

36.	陳錦盛先生向委員介紹上述文件。何文玉女士及陳俊輝先生向委員介紹“大埔第6區鄰舍休憩用地”工程的整體布局及細節。

37.	委員的意見綜合如下：

(i)	有委員希望了解場內的長者健身角會有甚麼健體設施。

(ii)	有委員詢問，休憩用地的設計方案有否包括洗手間及無障礙通道等設施。委員續表示，鑑於休憩用地的使用者可能於該處逗留較長時間，有關部門宜考慮在該處加設洗手間，以方便使用者。另有委員指出，籃球場一般都附設有洗手間，而該處附近亦無其他公眾洗手間設施。他對於部門未有在設計方案中規劃洗手間表示難以理解。

(iii)	鑑於該處設有球場及健身設施，有委員建議加設更衣室設備。

(iv)	有委員建議於休憩用地內設置飲水機及飲品售賣機。

(v)	有委員對相關的綠化設計表示欣賞，並希望了解草地範圍會否開放予公眾進入。

(vi)	有委員查詢有關工程時間表及工程費用的資料。

(vii)	有委員指出，有地區團體希望政府在區內闢設滑板運動場地，故查問可否在設計方案中加入有關設施。

38.	孫明德先生回應如下：

(i)	由於工程現時仍處於初步設計階段，建築署還未就長者健身角內的設備作出決定。委員可透過康文署向他們提出建議。

(ii)	就於休憩用地闢設洗手間的建議，建築署會與康文署商討有關情況。

(iii)	建築署已按國際標準在休憩用地闢設充足的無障礙通道。

39.	鍾玉芳女士回應如下：

(i)	康文署會與建築署研究加設更衣設備及滑板運動場地建議的可行性。

(ii)	鑑於擬建設施仍有待確定，故現階段未能準確計算工程費用。至於工程時間表，亦須視乎擬建設施的數目及規模而定。署方將根據區議會所定的先後次序，積極爭取撥款，以便早日推展有關工程。

40.	主席補充，大埔區議會已就前臨時區域市政局遺留下來的工程項目定出先後次序，以便有關部門調配資源進行有關工程(包括“大埔第6區鄰舍休憩用地”工程)，有關部門須每半年向區議會報告工程的進度。主席請有關部門於下次向委員匯報工程進度時，作出充足的準備回應委員的查詢。

## VI.	工作小組報告

(一)	地區工程工作小組

41.	秘書報告，地區工程工作小組已於2011年4月13日舉行本年第二次會議，跟進獲批地區小型工程計劃的進度，有關事宜已於議程第II項討論，該項議程夾附的文件亦已詳列工作小組的建議。

(二)	設施管理工作小組

42.	設施管理工作小組已於2011年4月14日舉行本年第二次會議。工作小組主席朱景玄先生表示，民政處代表已向工作小組作出匯報，指過去兩個月大埔區各社區中心及會堂設施的維修及保養情況正常。民政處代表亦向工作小組報告4月份於大埔資訊屏幕播放的節目概況。朱先生續說，康文署代表向工作小組匯報2011年2月及3月康體設施的使用情況、承辦商的服務評估、場地翻新及綠化工程的進度，而有關情況大致良好。

43.	此外，朱先生匯報，有成員於本年3月致函設施管理工作小組，建議政府在頌雅路兒童遊樂場闢設寵物活動角，讓富亨一帶的市民可攜帶寵物往該處散步。康文署代表表示，在到場視察後，該署初步認為建議可行。工作小組通過有關建議，康文署會與建築署跟進有關事宜。

44. 	民政處代表亦於設施管理工作小組會議上介紹，民政事務總署向各區發出，由環境局制訂有關裝飾性照明設備的開啟時間的指引。經討論後，工作小組通過維持現時林村河第一期燈飾的開啟時間，但會繼續監察及檢討有關情況，不排除日後會再作調整。此外，林村河及歡迎標誌的燈飾已於本年3月26日晚上8時30分關掉一小時，以響應“地球一小時2011”這項活動。

45.	委員備悉並接納上述報告。

#### VII.	其他事項

(一)	地區小型工程計劃報告

46.	主席表示，委員會將就本屆區議會所進行的地區小型工程編撰報告，輯錄已完成的工程項目。大埔推廣及宣傳工作小組將負責這本報告書的製作事宜。

47.	有委員建議報告書完成後，可安排在大埔社區中心外的LED資訊屏幕播放，以及上載至大埔區議會網站供公眾參閱。主席請大埔推廣及宣傳工作小組考慮這個建議。

48.	委員備悉並接納上述建議。

## VIII.	下次會議日期

49.	下次會議訂於2011年7月19日(星期二)上午9時30分舉行。

50.	議事完畢，會議於上午11時05分結束。

## 大埔區議會秘書處

## 2011年7月