香港特別行政區

第三屆灣仔區議會屬下

地區工程及設施管理委員會

第二次會議紀錄

日 期︰二○○八年二月二十七日（星期三）

時 間︰下午四時正

地 點︰香港軒尼詩道130號修頓中心21樓灣仔區議會會議室

出席者

主席

黃宏泰議員

副主席

李均頤議員

委員

伍婉婷議員

吳錦津議員, MH

李碧儀議員

李繼雄議員

邱浩波議員, BBS, MH, JP

孫啟昌議員, MH, JP

黃楚峰議員

鄭其建議員

鄭琴淵議員, MH

黎大偉議員

蕭志雄議員

政府部門代表

袁貞爾專員, JP	灣仔民政事務專員

簡婷芝小姐	灣仔民政事務助理專員

洪慧雲女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）（署任）

余嘉齡女士	灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理

戴錫華先生	康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理

林芳女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長（灣仔）（署任）

秘書

侯灼彬先生	民政事務總署灣仔民政事務處一級行政主任（區議會）

____________________________________

|  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 開會辭 主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第二次會議。以下人士將出席下列議程： |  |  |
|  |  | (i) 民政事務總署 高級工程師 (工程)(1) | 蔡道培先生 |  | 出席第2項議程 |
|  |  | (ii) 民政事務總署 建築師（工程組）1 建築師（工程組）2 高級工程督察 (香) | 凌慧欣女士 李嬌嬋女士 袁天海先生 |  | 出席第3項議程 |
|  |  | (iii) 伍秉堅香港有限公司 － | 吳煥賢女士 |  | 出席第3項議程 |
|  |  | (iv) 公共藝術設計比賽得獎者 (Paper Lantern Bridge) | Mr J. LIN Mr J. SOLOMON |  | 出席第3項議程 |
|  |  | (v) 建築署 高級物業事務經理（灣仔） | 劉章池先生 |  | 出席第4項議程 |
|  |  | (vi) 機電工程署 高級策劃工程師（1）（署理） | 陳耀星先生 |  | 出席第4項議程 |
|  |  | (vii) 城市拓展國際有限公司 － | 岑延威先生 |  | 出席第5項議程 |
| 第1項：通過地區工程及設施管理委員會第一次會議紀錄 |  |  |
| 2. 主席宣布，秘書處沒有收到修訂會議紀錄的建議。經鄭其建議員動議，蕭志雄議員和議，通過第一次會議紀錄。 |  |  |
| 〔李均頤議員於下午四時十五分加入會議。〕 |  |  |
| 報告事項 |  |  |
| 第2項：民政事務專員簡介推行地區小型工程的機制 （地區工程及設施管理委員會第1/2008號文件） |  |  |
| 3. 主席請各委員參閱第1/2008號文件，並請袁貞爾專員介紹機制。 |  |  |
| 4. 袁貞爾專員簡介推行地區小型工程計劃的機制，包括區議會、委員、各政府部門，以及合約顧問間的合作模式。袁專員亦重點介紹機制的主要步驟，如撰寫工程計劃書、擬備開支預算、批准設計及預算、招標程序、及監察工程進度等。他提醒各委員，審批地區小型工程的過程中，委員須小心處理實際及潛在的利益衝突，及於需要時主動申報利益。他特別指出，民政事務總署已於中央預留一筆款項供各區申請，應付本年度內不可預知的現金流量需求。 |  |  |
| 5. 主席隨後請委員就地區小型工程計劃的機制提問。 |  |  |
| 6. 委員提出以下問題 － |  |  |
| 機制內是否有措施，確保工程可於預定的時間內完成？ |  |  |
| 工程費用是否包括工程顧問的策劃、監督工程的行政費，以及工程建築費用？ |  |  |
| 如果工程造價超過1,000萬元將由那一個政府部門擔任認可人士？ |  |  |
| 如果工程代理人的表現未如理想，委員會是否可以按既定的機制，將其撤換？如果可以，如何安排其他代理人接續有關工程？委員亦擔心如顧問公司未能準確估計工程的預算，最終令委員會難以估計總支出；因此委員詢問，機制內是否有制度監督顧問公司撰寫工程合約，及估計工程造價的表現？ |  |  |
| 地區小型工程完成後，區議會是否須承擔每一項工程的維修保養費？ |  |  |
| 如個別工程於收回標書時，發覺最終造價超越政府規定地區小型工程的上限時(即2,100萬元)，是否須即時停止有關工程？ |  |  |
| 在機制內，委員會可否接受私人機構的捐贈，並以合作形式，推行地區小型工程？ |  |  |
| 7. 民政事務總署工程組代表蔡道培先生就提問作答如下 － |  |  |
| 合約顧問公司須對每一項工程進行準確評估，並將施工期寫入標書的條文內。一般情況下，投得工程的承建商須按合約內的規定，完成工程；如果承建商未能按合約的施工期完工，則須按個別合約條文的罰則賠償。此外，假如投得工程的建築公司為民政事務總署指定承建商，總署另有評級機制，監察各承建商的表現。 |  |  |
| 如工程交由定期合約顧問執行，工程的總造價將包括：顧問費用、按最終投標價計算的工程費用，及工地監督人員的費用。 |  |  |
| 如果工程造價超過1,000萬 元但在2,100萬元以下時，可以由定期合約顧問執行整項工程；但如委員會認為合適，亦可以交由政府工務部門執行。 |  |  |
| 在機制之內，委員會如發現定期合約顧問的表現未如理想，可以按機制的程序更換顧問。蔡先生強調，聘用定期合約顧問是按建築及有關顧問遴選委員會的機制進行；總署須每三個月向該委員會提交各定期合約顧問公司表現的報告書。如合約顧問的表現不佳，委員會可以按制度，拒絕表現欠佳的顧問公司承投其他政府工程合約。 |  |  |
| 總署已按照本年度總工程支出5%的比例，向立法局財務委員會申請1,500萬元，支付本財政年度內完成的各項地區小型工程的維修保養費，並按各區議會的地區小型工程撥款分配資源。在該制度下，灣仔區可按比例獲得59萬元。區議會可以運用這一筆由中央控制的款項，支付日後的維修保養費用。而累積的維修保養費總額，將由總署每年向中央申請，如果沒有其他部門承擔維修各項由區議會撥款支付的工程，民政事務總署將負責有關工程的維修保養工作。各區議會不須以地區小型工程的每年撥款，支付日後的維修保養費用。 |  |  |
| 如個別工程於收回標書時，發覺最終造價超越政府規定地區小型工程的上限時(即2,100萬元)，委員會須考慮是否將工程的規模修改，令工程支出的總造價維持於2,100萬元之內；否則，該項目須馬上停工，而有關委員會須重新考慮所有批出工程的優先次序。 |  |  |
| 8. 袁貞爾專員回應上文第6段(vii)項提問時表示，在現時的制度下，私人機構如有意參與改善政府的設施，可以先徵詢區議會的意見，但其後必須與有關的政府部門或政策局直接聯絡，商討合作細節。一般情況下，不會涉及區議會推行的地區小型工程。 |  |  |
| 9. 主席總結是項議程時表示，希望各委員日後遇上機制的疑問時，再向民政事務處了解。 |  |  |
| 第3項：地區工程項目進度報告 （地區工程及設施管理委員會第2/2008號文件） |  |  |
| 10. 主席請灣仔民政事務處余嘉齡女士向各委員簡介各項由灣仔區議會撥款資助的地區工程進度報告。 |  |  |
| 11. 余嘉齡女士表示，去屆灣仔區議會屬下地區工程及設施管理督導委員會一共資助15項地區工程；6項由康樂及文化事務署負責，9項由民政事務總署／灣仔民政事務處負責。她請民政事務總署工程組袁天海先生及伍秉堅香港有限公司代表報告有關工程的進度。 |  |  |
| 12. 袁天海先生表示，民政事務總署工程組於二○○七／○八年度內，一共負責區內5項工程，包括：(1)重鋪金督馳馬徑與大坑道之間的行山徑(DMW - 001)；(2)灣仔區防治社區設施去水渠淤塞計劃(DMW - 008)；(3)在寶雲道灣坊亭設置六張花崗石座椅(DMW - 009)；(4)在黃泥涌道與寶雲道兩塊界石前安裝飾板(DMW - 014)；以及(5)在連貫禮頓道與怡和街的行人天橋更換標誌膠片及進行重髹工程(DMW - 015)。他續稱，第(1)及(3)項工程(DMW - 001及`DMW - 009)已完工；第(2)項工程(DMW - 008)現時正在進行中，將於二○○八年八月完成；第(4)項工程(DMW - 014) 則預計於本財政年度內完成；最後，他表示第(5)項工程，由民政事務總署工程組與路政署合作，亦預計於二○○八年三月底完成。 |  |  |
| 13. 伍秉堅香港有限公司(以下稱‘顧問公司’)代表吳煥賢小姐報告其餘工程項目進度時表示，軒尼詩道綠化計劃(工程編號：DMW - 010)已於二○○八年一月底完成，承辦商將修補工程的瑕疵。在提及美化天橋的計劃(工程編號：DMW - 011)時，吳小姐表示Hong Kong Time-line 及 W-Design 的標書已準備妥當，而顧問公司亦已於二○○八年一月份向運輸署提交了一份美化工程對交通影響的評估報告。署方已於上星期回覆，信中沒有對W-Design的工程項目提出異議；然而，署方認為Hong Kong Time-line如安裝於天橋的中央，會影響行人的流量。顧問公司現時正與得獎者一起研究將作品移離天橋中央的可能。她續稱，Paper Lantern Bridge的設計者為了解決技術問題，已將嵌板的設計修改，而設計者亦表示經修改後的設計更能表達原來的槪念。她表示，按修改後的設計評估，整體的造價約增加10%；而經修改的設計須交由「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」再審批。 |  |  |
| 14. Paper Lantern Bridge 的設計者Mr John LIN 介紹修改後的設計時表示，新的設計考慮了金屬嵌板的物理屬性，以便解決技術困難，並使作品能真正表現原來的設計槪念。他補充，作品的原意是希望將天橋轉變成藝術品，並強調新設計沒有影響作品的美感。 |  |  |
| 15. 李嬌嬋女士則補充，修改後的設計與原本的槪念相符；如委員會同意建議的新設計，Paper Lantern Bridge的設計者會立刻與顧問公司一起開始詳細設計的工作。 |  |  |
| 16. 委員會經過詳細討論後，同意Paper Lantern Bridge修改後的設計，並促請顧問公司盡快開始詳細設計的工作。委員會議決，三項美化天橋工程的標書須同一時間發出，以免個別標書因未能及時簽訂而須重新進行投標程序，最後取捨將由項目預算上限決定。委員會希望顧問公司在進行詳細設計工作時，顧及將來的維修保養問題，並於下一次會議提供建議與報告項目的最新進度。 |  |  |
| 17. 吳煥賢小姐其後報告，於寶雲道修建其中六個避雨亭工程(工程編號：DMW - 012)的工程標書已撰寫完畢，將於三月份發出。灣仔峽道修建六個避雨亭工程(工程編號：DMW - 013)的標書亦已準備，將於三月初發出。 |  |  |
| 18. 余嘉齡女士表示，上屆灣仔區議會屬下地區工程及設施管理督導委員會曾建議，如寶雲道個別避雨亭具備擴大的條件，應考慮將其擴展；此外，亦建議探討於寶雲道其他位置增加避雨亭的可能。但她表示，由於擴建及加建時，影響附近山坡及護土牆，可能須向有關政府部門提交勘察報告，將影響工程的進度及增加成本。為了使工程可以於雨季前盡快完成，她希望委員會考慮以劃一的設計，興建全部十個避雨亭。 |  |  |
| 19. 委員會同意余嘉齡女士的建議，以便上述工程可以盡快完成。 |  |  |
| 〔吳錦津議員於下午六時離開會議。〕 |  |  |
| 討論事項 |  |  |
| 第5項：堅拿道天橋底美化工程最新進展及方案選擇 （地區工程及設施管理委員會第5/2008號文件） |  |  |
| 20. 余嘉齡女士表示，堅拿道天橋底美化工程，是二○○五年由灣仔市區小工程計劃工作小組通過進行的工程項目，原計劃包括：拆卸現有的休憩處、重鋪地面、加設欄杆及在巴士站加設標示牌等。在進行詳細設計期間，亦建議將平面創作藝術（即「二十四節氣」的圖案），射印在鋪設於柱身的鋁板上，及改善照明系統。在二○○七年的‘尋橋：公共藝術設計比賽’後，工作小組建議加入其中一項得獎作品的槪念 － ‘天橋下的錦鋰’，並以立體的藝術裝置美化堅拿道天橋底。城市拓展國際有限公司(以下稱‘合約顧問公司’)因而須重新評估造價，並進行工程的技術研究。其後，工作小組通過以實物原大小的模型作測試，以決定是否須修改設計，而製作實物原大小模型及測試的費用約為26萬7千5百元。從二○○八年一月起，該項工程已正式交由新一屆區議會跟進；因此，她徵詢委員會的意見，希望從第5/2008號文件所列的三個方案之中選取其一。她解釋，第一方案已完成詳細設計及公眾諮詢的工作，可以盡快展開工程，而工程費與維修保養費用相對較少。如選擇第二方案，由於合約顧問公司在第一方案的詳細設計期間，已包括鋪設鋁板及有關光元素設施，顧問公司可不收取這部份的顧問費用，但會收取藝術裝置後期工作的顧問費。採納第二方案的好處是美化工程可以包含藝術元素的設置，並在可行範圍內採用 ‘天橋下的錦鋰’設計；不過委員會須再討論藝術元素的題材，並可能須重新諮詢公眾的意見，工程的完成時間可能因此延長。她補充，第二方案所涉的電費及維修保養費的支出，亦較第一方案高。第三方案的好處是計劃具藝術元素，可以實現公共藝術的槪念，但製作實物原大小模型費用較高，而且未能預計能否解決裝置模型的技術困難；與此同時，有關計劃亦可能須要諮詢公眾，而電費支出和工程維修保養費用亦較大，清潔保養亦十分困難。最後，她提及各項工程的施工期時表示，第一方案可以於本年內完成，第二方案未必能在本年度完成，但方案三則難以估計完成時間。她希望委員會於三個提交的方案中，選擇其中一個及原則上通過工程項目。她其後表示，由於三個方案的造價是於二○○七年評估，很可能因為近來物料漲價而有不同。灣仔民政事務處待委員會決定選擇後，將要求城市拓展國際有限公司提供最新估價。如工程的最新造價超過預算上限時，則須於日後向委員會申請增加撥款，或刪減部份工程，以確保工程的開支得以維持於批准預算的上限之內。 |  |  |
| 21. 主席隨後邀請城市拓展國際有限公司代表岑延威先生向委員會詳細介紹各個方案的特點。 |  |  |
| 22. 岑延威先生其後向委員會介紹各項工程的特點。 |  |  |
| 23. 委員會經充份討論後，認為第一方案只是單純的改善工程，不包含藝術元素，而第三方案則有工程技術問題、較高的維修保養費用、清潔問題，及難以估計完工時間，所以決定不採納上述方案。委員會最終選取第二方案，並原則上通過撥款600萬元進行該項工程。委員會亦担心加入‘天橋下的錦鯉’槪念，可能引起原創槪念的爭論，所以決定以「二十四節氣」的圖案射印於鋪設在天橋柱身的鋁板上。委員會亦接納由灣仔民政事務處反映的區內人士意見，決定不設立特定「打小人區」，以保持原有自發從業的特色。委員會希望上述的美化工程可以盡快展開。 |  |  |
| 24. 主席表示，由於是項工程已於上屆議會展開，民政事務總署工程組只提供意見，沒有直接參與工程的工作。由於工程頗複雜，他建議委員會邀請工程組擔任是項工程的項目經理，方便日後監督工程的進度。 |  |  |
| 25. 委員會對主席的提議沒有異議，並請灣仔民政事務處通知民政事務總署工程組。 |  |  |
| 〔邱浩波議員於下午六時二十五分離開會議。〕 |  |  |
| 〔黎大偉議員於下午六時三十分離開會議。〕 |  |  |
| 〔孫啟昌議員及李繼雄議員於下午六時四十五分離開會議。〕 |  |  |
| 第4項：2008/09年度康樂及文化事務署灣仔區康樂及體育設施改善工程計劃 （地區工程及設施管理委員會第3/2008號文件） |  |  |
| 26. 戴錫華先生請各位委員參考經修訂的工程項目總表，並表示10個建議的工程是按市民的要求而編訂，而署方亦已聯同建築署及機電工程署實地考察，經初步探討後，認為有關的建議可行。署方亦按各項工程的優先次序排列，希望委員通過撥款，使署方可於泳池週年維修期間進行各項改善工程，減少對市民的影響；而項目一的工程則為配合政府響應奧運的美化工作，希望委員支持該10項工程。戴錫華先生續表示，署方會按需要而決定會否提交其餘的工程建議供委員會審批。 |  |  |
| 27. 委員會認為該10項工程均能提升對市民提供的服務，故通過撥款349萬1千元以支持康文署推行有關工程，並建議署方盡快進行。 |  |  |
| 資料文件 |  |  |
| 第6項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度雙月匯報 （地區工程及設施管理委員會第4/2008號文件） |  |  |
| 28. 委員會備悉有關文件。 |  |  |
| 第7項：康樂及文化事務署公眾游泳池每周大清潔計劃 （地區工程及設施管理委員會第6/2008號文件） |  |  |
| 29. 委員會備悉有關文件。 |  |  |
| 其他事項 |  |  |
| 第8項：更改大王東街休憩處的英文名稱 |  |  |
| 30. 戴錫華先生表示，由於現時大王東街休憩處的英文譯名與現行的命名方式不符，為方便刊憲，他建議將大王東街休憩處的英文名稱更改為‘Tai Wong Street East Sitting-out Area’。 |  |  |
| 31. 委員會一致同意戴錫華先生的建議。 |  |  |
| 第9項：下次會議日期 |  |  |
| 32. 主席宣布，下次會議日期為二○○八年四月二十九日（星期二）舉行。 |  |  |
| 33. 議事完畢，會議於下午七時正結束。 |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○八年四月 |  |  |