香港特別行政區

第三屆灣仔區議會屬下

地區工程及設施管理委員會

第九次會議記錄

日 期︰二○○九年四月二十八日（星期二）

時 間︰下午四時正

地 點︰香港軒尼詩道130號修頓中心21樓灣仔區議會會議室

出席者

主席

黃宏泰議員

副主席

李均頤議員

委員

伍婉婷議員

吳錦津議員, MH

李碧儀議員

邱浩波議員, BBS, MH, JP

孫啟昌議員, MH, JP

黃楚峰議員

鄭其建議員

鄭琴淵議員, MH

黎大偉議員 蕭志雄議員

缺席

霍謝雪瑜女士	灣仔民政事務處高級聯絡主任（社區事務）

政府部門代表

袁貞爾專員, JP	灣仔民政事務專員

鄺家鋒先生	灣仔民政事務助理專員

余嘉齡女士	灣仔民政事務處高級行政主任（地區管理）

香靜儀女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理（香港東）

戴錫華先生	康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理

林芳女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長（灣仔）（署任）

其他政府部門及機構代表

陳炳煥先生	香港調解會主席

蕭詠儀女士 	香港和解中心監事委員會主席

何淑兒女士	律政司律政司政務專員					    出席議程第2項

詹少弘女士	律政司副首席政府律師

周艷芳女士	民政事務總署工程師(6)

楊文聰先生	民政事務總署工程組屋宇裝備工程師（工程）

岑延威先生	城市拓展國際有限公司代表

葉興全先生				 伍秉堅(香港)有限公司

朱永健先生	何田顧問工程師有限公司代表

秘書

葉綺華小姐	灣仔民政事務處一級行政主任（區議會）

____________________________________

|  |  | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 開會辭 主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工程及設施管理委員會第九次會議。主席提醒委員，於有需要時利用《地區工程建議申請 － 申報利益表格》於會議中申報利益。 |  |  |
| 第1項：通過地區工程及設施管理委員會第八次會議記錄 |  |  |
| 2. 主席宣布，秘書處沒有收到修訂第八次會議記錄的建議。經李碧儀議員動議，孫啟昌議員和議，通過第八次會議記錄。 |  |  |
| 討論事項 |  |  |
| 第2項：提供社區場地作調解用途 |  |  |
| 3. 主席歡迎香港調解會主席陳炳煥先生、香港和解中心監事委員會主席蕭詠儀女士、律政司政務專員何淑兒女士及律政司副首席政府律師詹少弘女士出席是項議程。 |  |  |
| 4. 陳先生及蕭女士向委員會簡介香港調解服務的發展及有關社區調解試驗計劃的內容，並請委員會考慮下列建議： |  |  |
| (i) | 提供社區場地作調解用途，以支持有關香港發展調解服務的政策措施； |  |  |
| (ii) | 提供跑馬地禮頓山社區會堂的會議室和一間舞台會議室，用以進行社區調解試驗計劃下的調解服務；以及 |  |  |
| (iii) | 為豁免上述設施的租金，把提供義務調解服務的調解人員視為社會服務提供者，等同於非牟利機構。 |  |  |
| 5. 律政司代表補充，是次申請由香港調解會及香港和解中心提出，並得到律政司支持。鑑於大部份的調解工作均於平日晚上或週末進行，團體希望每星期可借用兩晚場地，時間由晚上6時至10時止，或一節下午和一節晚上的場地。 |  |  |
| 6. 委員會認為灣仔區確有需要設立一個調解中心，為區內居民/業主立案法團提供有關服務。有委員查詢調解服務的收費及屆時在禮頓山社區會堂接受調解服務的對象是否只限灣仔區居民或個案。蕭女士回應，大部份求助人均會選擇自己區內的場地進行調解，而所有使用社區場地作調解的市民均可免費獲得有關服務。此外，有委員表示禮頓山社區會堂於星期六及星期日一般有較多地區團體租用，以舉辦各類社區活動，故不希望團體於假日借用上址作調解用途，並建議他們可考慮在部份自置的區議員辦事處作調解場地。陳先生歡迎上述建議，並表示會在得到委員會的支持後，與民政處詳細商討借用場地的細節。 |  |  |
| 7. 經討論後，委員會原則上同意於灣仔區進行為期12個月的社區調解試驗計劃，並歡迎政府有關部門及團體於區內推廣有關服務。 |  |  |
| 〔香港調解會、香港和解中心及律政司代表於下午四時四十五分離開會議。〕 |  |  |
| 第3項：地區小型工程計劃建議 |  |  |
| (a) 於金督馳馬徑建避雨亭及公廁 (地區工程及設施管理委員會第12/2009號文件) |  |  |
| 8. 黎大偉議員向委員會簡介工程計劃，建議在上址(i)加設公廁及；(ii)加建避雨亭。經討論後，委員會有以下決定： |  |  |
| (i) | 就新建公廁的建議，由於涉及較高的建築成本及維修、管理責任及費用等問題，委員對設置永久性公廁的建議持保留意見，但同意可考慮設置流動公廁，但需待食環署就有關要求回覆後，才可進一步研究； |  |  |
| (ii) | 就新建避雨亭的建議，委員會建議先由灣仔民政處向有關政府部門查詢建議地點的土地類別、是否適合興建避雨亭及使用土地是否有附帶條件後，委員會才決定是否推行有關計劃。 |  | 灣仔民政處 |
| 〔會後注：灣仔民政處已於5月6日發出電郵向有關部門查詢。〕 |  |  |
| (b) 維修及改善寶雲道公園旁的行山徑 (俗稱「荷蘭海員徑」) (地區工程及設施管理委員會第20/2009號文件) |  |  |
| 9. 李碧儀議員向委員會簡介工程計劃，建議在上址(i)維修或更換已破損的椅子及；(ii) 維修水澗上的過路設施。 |  |  |
| 10. 李碧儀議員表示是項工程建議是因應行山人士的安全而提出，希望在委員會原則上同意進行是項計劃的前提下，讓主導部門展開有關的推展工作，並稍後再提交工程的可行性報告及撥款申請，供委員會審批。 |  |  |
| 11. 經討論後，委員會認為該等椅子因年代久遠、未能確定負責安裝的人士或團體而失修破損。因此，委員會在考慮更換椅子前，必須先確認周邊的環境是否安全，才能進一步討論是否推行有關工程，避免危害遊人的安全。另一方面，委員會認為原先擺放在山澗上的木條是行山人士自行放置的，因此有必要收集更多資料，並建議先由灣仔民政處向有關政府部門查詢，例如該位置是否合適進行工程、山路安全標準及山坡的安全等，然後再作決定。 |  | 灣仔民政處 |
| 〔會後注：灣仔民政處已於5月6日發出電郵向有關部門查詢。〕 |  |  |
| 〔黃楚峰議員於下午五時二十分離開會議。〕 |  |  |
| 報告事項 |  |  |
| 第4項：地區工程及設施管理委員會屬下工作小組進度報告 (地區工程及設施管理委員會第13/2009號文件) |  |  |
| 12. 主席表示「加快重點工程工作小組」於2009年2月24日至4月27日期間並無召開會議。 |  |  |
| 第5項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度 雙月匯報 (地區工程及設施管理委員會第14/2009號文件) |  |  |
| 13. 戴錫華先生介紹文件及各項工程的進度，其中重點匯報如下：(i)臨時海濱花園的重舖地磚及更換渠蓋的改善工程仍在進行中，整項工程預計可於4月完成。在工程進行期間，花園將分階段局部封閉；(ii)駱克道體育館的擴建健身室工程及採購健身器材已於3月中完成，設施已於4月1 日開放予市民使用；(iii)寶雲道網球場改善廁所工程已於2月展開，預計可於5月初完成。在工程進行期間，建築署已暫時設置附有傷殘人士設備的流動洗手間供市民使用。 |  |  |
| 14. 戴先生表示曾於2008/09年度獲委員會批出撥款850,000元於銅鑼灣花園進行燈光改善工程，工程由建築署負責。由於建築署將會在本年度為銅鑼灣花園進行整體翻新工程，工程項目中已包括此項燈光改善工程。因此落實相關的工程費用可由建築署承擔，無須動用區議會的撥款。有關款額將會交回委員會重新分配。 |  |  |
| 15. 最後，戴先生報告箕璉坊配水庫休憩處增設緩跑徑的工程進展順利，預計可於5月中完成。有委員查詢上址將於何時進行增設草地滾球場的工程。戴先生補充，在緩跑徑的工程完成後，康文署會再與建築署研究此工程計劃的可行性。 |  |  |
| 16. 有委員建議於上址加設永久性或流動公廁供公眾人士使用。戴先生補充，由於上址位於配水庫之上，為防範食水受到污染，水務署不同意於上址設置公廁。此外，有委員表示有不少公眾人士攜帶狗隻進入上址，戴先生承諾會增加突擊巡查，防止公眾人士非法攜帶寵物進入場內。 |  |  |
| 17. 主席及袁專員補充，委員會計劃在上述工程完成後，於5月尾舉行緩跑徑開幕禮，屆時將邀請所有委員參與活動。 |  |  |
| 〔會後注：開幕禮已於5月30日完滿舉行。〕 |  |  |
| 第6項：地區工程項目進度報告 （地區工程及設施管理委員會第15/2009號文件） |  |  |
| 民政事務總署 工程組屋宇裝備工程師（工程）工程組工程師(6) 城市拓展國際有限公司 伍秉堅(香港)有限公司 何田顧問工程師有限公司 | 楊文聰先生 周艷芳女士 岑延威先生 葉興全先生 朱永健先生 | 出席第6項議程 |  |  |
| (I) 禮頓山社區會堂改善工程 (WC-DMW 037, 038, 055 & 056) |  |  |
| 18. 余嘉齡女士向委員會報告禮頓山社區會堂一系列改善工程的最新進度如下： |  |  |
| (i) | 將音響、燈光系統及相關設備遷移至新控制室 - 工程已於4月9日完成。 |  |  |
| (ii) | 安裝液晶體顯示屏幕及錄像機 - 工程已於3月13日完成。 |  |  |
| (iii) | 在大堂內安裝電子顯示板 - 工程已於3月3日完成。 |  |  |
| (iv) | 於禮頓山社區會堂內安裝通話器 - 工程撥款已於2009年4月9日批核。 |  |  |
| (II) 公共藝術美化天橋計劃 (WC-DMW 011) |  |  |
| W-Design設計 |  |  |
| 19. 楊文聰先生表示，顧問公司與W-Design原創者已就設計修訂交換了意見，原創者已修改了有關圖則，有關的技術設計圖則預計於5月提交路政署審閱。 |  |  |
| (III) 寶雲道修建避雨亭工程計劃 (WC-DMW 012) |  |  |
| 20. 楊文聰先生表示，工程已於2009年2月中展開，現時工程進展順利，可望依期完成。 |  |  |
| (IV) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心 (WC-DMW 058) |  |  |
| 21. 楊文聰先生表示，灣仔民政處、民政事務總署工程組及顧問公司曾於3月底進行實地視察。顧問公司現正聯絡相關政府部門索取建築圖則及進行資料搜集，以便儘快研究工程的可行性。 |  |  |
| (V) 堅拿道天橋底美化工程計劃 (WC-DMW 016) |  |  |
| 22. 顧問公司表示，已提交招標文件供民政事務總署工程組審批，預計審批工作將於5月中完成，並於6月份正式就工程進行招標。 |  |  |
| 〔民政事務總署工程組代表、伍秉堅(香港)有限公司及何田顧問工程師有限公司代表於下午五時四十分離開會議。〕 |  |  |
| 〔吳錦津議員於下午五時四十分離開會議。〕 |  |  |
| 資料文件 |  |  |
| 第7項：地區小型工程撥款使用情況 （地區工程及設施管理委員會第16/2009號文件） |  |  |
| 23. 袁貞爾專員向委員會簡述2009/10年度的地區小型工程撥款的分配情況。2009/10年度的地區小型工程整體撥款為3億元，民政事務總署在撥出650萬元作中央預留款項以備不時之需後，餘額根據2008/09年度的準則，即十八區的人口、地區面積及富庶程度而作出分配。袁專員補充，中央預留款項的用途一般包括：(i)各區緊急工程，例如在發生水浸的地點進行緊急疏浚、地區設施在意外中受到損毀須緊急維修等；及(ii)各區於年度內其他不可預計的現金流量需求或須由總署統籌的跨區項目等。 |  |  |
| 24. 袁專員表示，委員會於2009/10年度獲撥款總額為977萬4千元。截至是次會議前，委員會已承擔約2,152萬7千元，以推行各項地區小型工程，即已超額審批約1,175萬元。由於委員會在本年度將會進行數項由上一個財政年度延續至本財政年度的重點工程，包括堅拿道天橋底美化工程及改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心等，預計本年度的現金流量將會急增。因此，專員早前已獲民政事務總署同意，在有需要時，本委員會可超額審批超過200%，方便推行延續及新批工程項目。 |  |  |
| 25. 委員會備悉文件，並同意總署建議的650萬元中央預留及其具體使用安排。 |  |  |
| 第8項：2009/10年度地區工程及設施管理委員會的灣仔區議會撥款使用情況 （地區工程及設施管理委員會第18/2009號文件） |  |  |
| 26. 秘書表示，委員會在撥款及常務委員會於3月3日的會議上，暫定獲預留5萬元撥款，於2009/10年度舉行社區活動。秘書補充，委員會在是次會議將會審批一份區議會撥款申請書，申請18,600元以舉行箕璉坊配水庫休憩處緩步徑開幕禮，如悉數獲批，則委員會未定用途的款額將剩餘31,400元。 |  |  |
| 27. 委員會備悉文件。 |  |  |
| 撥款申請 |  |  |
| 第9項：地區小型工程計劃撥款申請 |  |  |
| 2009/10年度康樂及文化事務署 灣仔區康樂及體育設施改善工程計劃（第二期） （地區工程及設施管理委員會第17/2009號文件） |  |  |
| 28. 戴錫華先生簡介有關文件。他表示是次撥款申請包括二項改善工程，總工程造價預算為576,000元，有關工程的重點如下： |  |  |
| (i) 在灣仔區內的公園及路邊小園地進行重點綠化工程 |  |  |
| 29. 戴先生表示，是項工程的預算為500,000元，工程目的是為了響應及配合香港2009東亞運動會的宣傳，並計劃在灣仔區內的公園及路邊小園地擺放植物或時花，以綠化社區，另於部份地點加放東亞運動會的吉祥物，以強化宣傳香港2009東亞運動會的效果。經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款。 |  |  |
| 30. 戴先生補充，康文署在2008/09年度曾成功向委員會申請100萬撥款，在灣仔區內公園和路邊小園地進行重點綠化，效果不錯，希望今年的綠化項目同樣成功。 |  |  |
| (ii) 更換聯發街休憩花園及皇后大道東/汕頭街西花園內損毀的 座椅 |  |  |
| 31. 戴先生表示，聯發街休憩花園場地的座椅已沿用多年，場地原有鐵座椅34張，因損毀而已經拆除的座椅共有14張。經建築署檢查後，發現部份座椅底部有鏽蝕的現象，有潛在的危險。再者， 由於場地現時使用的鐵座椅並不合乎建築署現行的規格，建築署遂建議將所有鐵座椅一併拆除，並更換為環保木長椅，數量合共10張，可供約40人使用。 |  |  |
| 32. 至於皇后大道東 / 汕頭街西花園座椅的損毀情況，戴先生表示，上址的座椅已沿用超過10年，經建築署檢查後，發現座椅表面已破損及出現裂痕，有機會構成危險，建議更換有關座椅，合共4張，兩個場地更換座椅合共所需費用為76,000元。 |  |  |
| 33. 經討論後，委員會支持進行上述工程及同意撥款。 |  |  |
| 〔蕭志雄議員及黎大偉議員於下午五時五十分離開會議。〕 |  |  |
| 第10項：灣仔區議會撥款申請 |  |  |
| (a) 箕璉坊配水庫休憩處緩跑徑開幕禮迎東亞 （地區工程及設施管理委員會第19/2009號文件） |  |  |
| 34. 主席向委員會簡介撥款申請及活動內容。經討論後，委員會支持撥出18,600元，以推行於5月30日舉辦的「箕璉坊配水庫休憩處緩跑徑開幕禮迎東亞」社區參與活動。 |  |  |
| 〔會後注：有關撥款申請已於5月5日獲撥款及常務委員會批准，開幕禮亦於5月30日完滿舉行。〕 |  |  |
| 第11項：其他事項 |  |  |
| (a) 發展、規劃及交通委員會屬下「灣仔發展藍圖計劃跟進工作小組」跟進工作 |  |  |
| 35. 主席表示，在2008年11月11日發展、規劃及交通委員會屬下「灣仔發展藍圖計劃跟進工作小組」第二次會議上，工作小組討論了修頓遊樂場的改善計劃，並建議有關事項交由地區工程及設施委員會跟進。有關改善計劃的重點如下： |  |  |
| (i) | 修頓遊樂場不必作多層發展，保持原本低密度發展，確保球場的空氣流通。 |  |  |
| (ii) | 減少功能化、規範化的管理和恢復開放式的公共空間。 |  |  |
| (iii) | 提供基本設施，以照顧不同社群的需要(特別是兒童和長者的康體設施)。 |  |  |
| 36. 戴錫華先生就上述改善計劃作初步回應。他表示，修頓遊樂場現時除了為區內居民提供一個多功能的休憩康樂場地外(包括兒童遊樂場、小型足球及籃球場等設施)，也是一個舉行大型社區活動的主要場地。他補充，修頓遊樂場現時的設計及基本配套已能發揮其多功能的用途，但同意委員會可因應市民的需求而更換或加設場內的配置及設施，就上述改善計劃第(iii)項的建議(即場內欠缺長者健體設施的問題)，康文署已於2008年12月13日聯同區議員實地視察，並計劃在委員會的財政情況容許下，稍後提交工程建議及撥款申請，於場內增設長者健體設施，進一步改善場內的設施。 |  |  |
| 37. 有曾參與「灣仔發展藍圖計劃跟進工作小組」的委員澄清，有關上述改善計劃第(i)及(ii)項的建議已於小組會議上達成議決。當時有與會者認為「規範化」是指由於太多團體於修頓遊樂場舉辦大型社區活動，削減了公眾人士使用場內設施的機會，該建議主要是希望相關部門可檢討租用場地的安排，讓各界人士可公平使用場內設施。委員補充，新一屆議會隨後已就有關問題作出檢討，並儘量就分配場地予地區團體租用球場舉辦大型活動與日常使用者之間作出平衡。 |  |  |
| 38. 有關第(iii)項的建議中，提及遷移修頓遊樂場旁邊的垃圾站，以增加球場可用空間的意見，委員會認為該垃圾站有必要存在。而灣仔區的垃圾站現已達飽和狀態，同區亦沒有其他合適地點設置新的垃圾站，委員會認為此建議不可行。 |  |  |
| 39. 經討論後，委員會一致認為第(i)及(ii)項的建議已於「灣仔發展藍圖計劃跟進工作小組」達成共識及無須再作跟進。就第(iii)項的建議，委員會支持康文署繼續進行增設長者健體設施的工作，並請署方考慮加設兒童遊樂設施(如韆鞦架)的可行性。 |  | 康文署 |
| 〔孫啟昌議員於下午六時十分離開會議。〕 |  |  |
| (b) 回應一市民就維修灣仔海岸線歷史徑的跟進工作 |  |  |
| 40. 主席表示，在第九次的灣仔區議會會議上，孫主席表示收到市民龍太的來函，表示在區內馬路旁增設的「灣仔海岸線歷史徑」大型圖牌有不少已遭破壞並掛上「待修」告示牌多時，希望灣仔區議會儘快跟進。由於該項工程屬地區小型工程，當時孫主席建議將有關事項交由地區工程及設施管理委員會跟進。 |  |  |
| 41. 余嘉齡女士向委員會報告工程最新進展，表示有關維修工程已於3月20日完成。 |  |  |
| 第12項：下次會議日期 |  |  |
| 42. 主席宣布，下次會議將於二○○九年六月二十三日（星期二）下午四時舉行。 |  |  |
| 43. 議事完畢，會議於下午六時二十分結束。 |  |  |
| 灣仔區議會秘書處 二○○九年六月 |  |  |
| 本會議紀錄於二○○九年六月二十三日正式通過。 |  |  |

# Text boxes

出席議程第6項