會議記錄於6.11.2009獲得通過，無須修訂。

元朗區議會地區設施管理委員會

二零零九年度第五次會議記錄

日　期：	二零零九年九月四日(星期五)

時　間：	上午十時正至下午十二時三十分

地　點：	元朗橋樂坊二號元朗政府合署十三樓

元朗區議會會議廳

| 出席者 |  |  | 出席時間 | 離席時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 席 | ： | 李月民議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
| 副主席 | ： | 馮彩玉議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
| 委 員 | ： | 湛家雄議員, MH, JP | 會議開始 | 下午12：15 |
|  |  | 陳美蓮議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 張文輝議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 程振明議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 趙秀嫻議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 莊健成議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 周永勤議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 郭 強議員 | 上午10：10 | 會議結束 |
|  |  | 鄺俊宇議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 鄺月心議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 黎偉雄議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 林添福議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 梁志祥議員, MH, JP | 上午11：30 | 會議結束 |
|  |  | 梁福元議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 羅建平議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 呂 堅議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 陸頌雄議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 麥業成議員 | 上午10：15 | 會議結束 |
|  |  | 文祿星議員, MH | 上午10：15 | 會議結束 |
|  |  | 蕭浪鳴議員 | 上午10：15 | 會議結束 |
|  |  | 鄧卓然議員 | 上午10：10 | 會議結束 |
|  |  | 鄧慶業議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 鄧家良議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 鄧貴有議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 鄧廣成議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 鄧胤楚議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 王志強議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 黃勝棠議員 | 上午10：15 | 中午12：00 |
|  |  | 王威信議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 黃裕材議員 | 上午10：30 | 會議結束 |
|  |  | 邱帶娣議員, MH | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 姚國威議員 | 會議開始 | 會議結束 |
|  |  | 袁敏兒議員 | 會議開始 | 會議結束 |

秘　　書：	鍾洪發先生	元朗民政事務處一級行政主任(區議會)

助理秘書：	陳國俊先生	元朗民政事務處行政主任(區議會)四

列席者

楊德強先生, JP	元朗民政事務專員

陳令行先生	元朗民政事務助理專員

姚寶儉先生	元朗民政事務處高級工程督察

陳群芳女士	民政事務總署建築師(工程)5

李穎梅女士	康樂及文化事務署圖書館總館長(行政及策劃)

簡達成先生	康樂及文化事務署總行政主任(策劃事務)2

李麗芬女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(新界北)

李詠琴女士	康樂及文化事務署元朗區康樂事務經理

謝譚滿先生	康樂及文化事務署圖書館高級館長(元朗區)

區惠英女士	康樂及文化事務署高級經理(新界西文化事務)

何桂珠女士	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1

麥田生先生	地政總署高級產業測量師/西(元朗地政處)

廖志豪先生	建築署高級建築師

李美茵小姐	建築署建築師

沈世榮先生	建築署工程策劃經理359

梅淑玲女士	社會福利署社會工作主任(策劃及統籌)(元朗區)2

梁志雄先生	馬海(建築顧問)有限公司項目統籌

周翔翎小姐	馬海(建築顧問)有限公司建築助理

劉德輝先生	馬海(建築顧問)有限公司建築助理

王  仲先生	杜志成父子有限公司項目工料測量師

劉紹基先生	杜志成父子有限公司助理工料測量師

李幗姿小姐	巴馬丹拿建築及工程師有限公司建築師

梁婉蘭小姐	雲麥郭楊建築師工程師事務所建築師

李永健先生	雲麥郭楊建築師工程師事務所助理建築師

馮慶詒先生	地利環境顧問事務所園景師

張作輝先生	地利環境顧問事務所助理園景師

缺席者

陳惠清議員		（因事請假）

文富穩議員, BBS		（因事請假）

戴耀華議員, MH		（因事請假）

*     *     *     *     *

歡迎詞

主席歡迎各委員及政府部門代表出席是次會議。

第一項：通過地區設施管理委員會二零零九年度第四次會議記錄

- 委員一致通過上述會議記錄。


第二項：地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告
 	(地委會文件2009／第53號)

- 主席歡迎下列人士出席是次會議。

 	民政事務總署建築師(工程)5			陳群芳女士
 	康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)1			何桂珠女士

馬海(建築顧問)有限公司項目統籌			梁志雄先生
 	馬海(建築顧問)有限公司建築助理			周翔翎女士

馬海(建築顧問)有限公司建築助理			劉德輝先生
 	杜志成父子有限公司項目工料測量師			王  仲先生

杜志成父子有限公司助理工料測量師			劉紹基先生

- 陳令行先生簡介上述文件的要點如下：

  - 按地區小型工程計劃現時的現金流情況，「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊」(YL-DMW003)項目內的明渠康樂徑工程可望稍為提前於二零一零年上半年展開。此外，元朗民政事務處(民政處)正研究可否把「在天水圍明渠對岸加設長椅」項目，納入「天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊」(YL-DMW003)項目內一併處理；

  - 「沙井路休憩處」(YL-DMW007)的設計工作接近完成。因應設計修訂需要進行額外的樹木調查工作，工程預算費用將由80萬元提高至135萬元；

  - 「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)的設計在最近的實地視察後作出修訂，期望該項目可於二零一零年第一季展開；

  - 在與項目倡議者討論後，同意以「下輋村遊樂場」項目取代因技術問題而需擱置的「竹坑村休憩處」項目。「下輋村遊樂場」的初步工程預算為40萬元，以建造簡單設施為主。該項目將由民政處跟進，預計可於本財政年度內展開；

  - 「違泊單車會被充公」警告牌的初步設計已完成，並建議大約以20個違例停泊單車黑點作為試點，安裝警告牌。待有關地點的位置落實後，安裝警告牌的工作將可隨即展開。

- 何桂珠女士簡介上述文件的要點如下：

  - 表示民政事務總署正評估「新田足球場」(YL-DMW002)的標書，並會盡快向委員匯報標書的評估結果。如一切順利，預計工程可在二零零九年底展開，二零一零年中完成；

  - 表示「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)的設計工作及批地程序已經完成。在發出標書前，定期合約顧問曾根據擬議工程範圍及設計覆檢工程預算費用，建議把工程的核准預算費用由390萬元提高至470萬元。如修訂預算獲委員通過，可望於二零零九年九月發出標書；

  - 有關元朗地政處分兩個階段批出「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)項目用地的建議，康樂及文化事務署(康文署)對接收第一期面積約5,560平方米的土地並無異議，惟該署對接收第二期約80平方米的土地有所保留。為免延誤工程，現建議只就第一期撥地範圍進行工程，預期最快可於二零零九年底動工，二零一零年完成。

- 定期合約顧問簡介「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)的初步設計方案，而項目工料測量師則表示該工程的初步造價為1,000萬元。該項目預計於二零一零年中展開。

- 委員就地區小型工程計劃的意見及定期合約顧問/政府部門的回應綜合如下：

(1) 「天水圍河畔(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊」(YL-DMW003)

委員意見 - 建議進行河畔康樂徑工程時，應配合路政署安裝路燈及鋪設地磚的工程時間表，以便有關工程一併進行； 民政處回應 - 表示會再與路政署聯絡，盡力安排有關工程同步展開，惟路政署現時未有安裝特色街燈及鋪設地磚的工程時間表。由於明渠康樂徑工程已討論多時，因此建議可先在合適的地點盡快展開工程。

(2) 「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)

委員意見 - 同意把該項目的預算由390萬元提高至470萬元。

(3) 「沙井路休憩處」(YL-DMW007)

委員意見 - 同意把該項目的預算由80萬元提高至135萬元。

(4) 「加強元朗市南綠化，休憩設施」(YL-DMW008)

委員意見 - 建議在項目內增設狗公園，以滿足附近居民的需求。 民政處回應 - 表示了解地區人士的需求，但狗公園需受特定法例規管。就委員的建議，民政處會與定期合約顧問及有關部門跟進可否在項目內增設狗廁所。

(5) 「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)

委員意見 - 指出第二期約80平方米的撥地位於休憩公園的末端，並建議康文署考慮放棄該幅土地，以及盡快在第一期撥地範圍展開工程。

(6) 「廈村鳳降村籃球場及休憩處」(YL-DMW011)

委員意見 - 知悉建議的工程地點因有潛在危險斜坡而不適合作籃球場，但希望有關部門考慮在該處興建簡單的休憩設施。 民政處回應 - 表示稍後會與項目倡議者商討可否在上述地點興建較簡單的休憩設施。

(7) 「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)

委員意見 - 建議盡量利用空間設置座位及泊車位，並關注有關車位可否停泊大型旅遊車； - 認為場地設施應配合沙灘球場的活動需要，並查詢洗手間是否設有沖身設備； - 希望定期合約顧問提供工程項目的位置圖，以便委員知悉該項目的確實位置。此外，委員亦希望定期合約顧問就簡介文件內的立面圖提供圖例等較詳細資料； - 指出建築物頂部採用金屬物料並不理想，建議考慮使用混凝土等物料，以減少室內氣溫過高的問題。 定期合約顧問回應 - 表示工程項目位於天水圍天業路。此外，進行深化設計時會參考委員的意見，檢討泊車位的數量以及改善建築物頂部所使用的物料及其設計。

(8) 「違泊單車會被充公」警告牌

委員意見 - 建議在元朗市南一帶加設上述警告牌。 民政處回應 - 表示此項目屬試驗性質，現階段計劃會以約20個違例停泊單車黑點作為試點，安裝警告牌。

(9) 「要求設置休憩場地工程」

委員意見 - 認為要等待十八鄉現有工程項目完成後才作跟進此項目，等候時間過長，要求盡快展開工程及提交工程時間表； - 指出十八鄉及元朗市東一帶的休憩設施不足，希望盡快興建上述休憩場地。 民政處回應 - 表示十八鄉已有數項工程建議正待跟進，而地委會早前已通過跟進各項工程建議的次序。若地委會決定更改有關次序，政府部門會相應跟進。

- 主席總結綜合如下：

  - 委員通過「將永慶學校改建成休憩處」(YL-DMW005)的工程預算由390萬元提高至470萬元，以及「沙井路休憩處」(YL-DMW007)的工程預算由80萬元提高至135萬元；

  - 委員通過以「下輋村遊樂場」項目取代因技術問題而需擱置的「竹坑村休憩處」項目。「下輋村遊樂場」的初步工程預算為40萬元，並將由民政處跟進；

  - 委員促請康文署盡快展開「天慈路與天福路休憩公園」(YL-DMW009)第一期工程；

  - 就「廈村鳳降村籃球場及休憩處」(YL-DMW011)所提出的新建議，表示稍後會與項目倡議者及有關人士前往實地視察；

  - 委員亦通過「多用途沙灘球場」(YL-DMW015)的初步工程預算為1,000萬元，預計工程在二零一零年中展開。康文署為該項目的主導部門，馬海(建築顧問)有限公司為該項目的顧問。此外，主席希望定期合約顧問深化設計時，採納委員提出的意見。就沙灘球場觀眾席的安排，由於工程預算有限，因此需要在球場四周預留空間，以便在進行比賽期間加設臨時觀眾席；

  - 現時地委會、民政處、康文署及定期合約顧問均積極推展工程項目，務求縮短各項尚待處理工程建議的等候時間。

第三項：二零零九至一零年度元朗區議會地區設施管理委員會小規模環境改

善計劃(YL-DMW023)進展報告 (截至二零零九年八月二十六日止)
 	(地委會文件2009／第54號)

- 姚寶儉先生簡介上述文件，並表示部分已開標的工程項目造價比原來的預算費用為低。為了善用餘下的撥款，因此新增了「B6」、「B7」、「D12」、「D13」、「D14」及「E2」六項工程項目供委員考慮。而本年度小規模環境改善計劃的整體開支將不會超過300萬元。

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

  - 查詢「D12」及「D13」這兩項性質相似的建造避雨亭項目，造價相差達一倍的原因，並查詢「E2」項目的內容；

  - 表示議員希望知悉其所屬地區內的工程項目資料，以期更有效地協調當地的工程建設；

  - 希望加強區內的清理野草的工作，並建議在互聯網上發布清理野草的工作進度，以便公眾人士知悉有關情況；

  - 查詢新田區內進行建造村牌工程的村落名稱。

- 姚寶儉先生綜合回應如下︰

  - 由於「D12」及「D13」兩項工程所建造的避雨亭的體積並不相同，因此工程造價亦不相同。此外，「E2」項目涉及八鄉區內多個避雨亭的改善工程，其中有不少避雨亭因殘舊而需要重建；

  - 現時民政處主要與小規模環境改善工程的申請人直接聯絡。如議員希望知悉其所屬地區內的工程項目資料，該處會盡力配合；

  - 承辦商每年會在指定的地方清理野草五次，而在非指定地方則按個別情況處理。民政處會監督承辦商，確保服務質素。

- 主席總結，委員閱悉上述進展報告，並通過上述六項新增項目。希望民政處進一步加強清理野草的工作，以及於會後向有關的委員提供新田區建造村牌工程的資料。

第四項：議員提交委員會考慮的地區小型工程建議
 	(地委會文件2009／第55號)

- 主席總結，委員備悉兩項地區小型工程建議，並同意把「設置單車停泊處」的工程建議轉交運輸署考慮，而「於天悅輕鐵站側加設座椅」的工程建議則由民政處作初步跟進。

第五項︰「元朗第3區公共圖書館及體育館」工程計劃的最新進展及未來發展路向

(地委會文件2009／第56號)

- 主席歡迎下列人士出席是次會議。

 	康樂及文化事務署圖書館總館長(行政及策劃)			李穎梅女士
 	康樂及文化事務署總行政主任(策劃事務)2			簡達成先生

建築署工程策劃經理359			沈世榮先生

巴馬丹拿建築及工程師有限公司建築師			李幗姿小姐

- 何桂珠女士簡介上述文件。

- 主席表示，「元朗第3區公共圖書館及體育館」工程計劃已於地委會作多次討論，但康文署在地委會已有議決結果後，仍多次將工程計劃重覆提交地委會作討論表示不滿，並指出地委會作為元朗區主要諮詢架構之一，亦只是於康文署決定地區諮詢安排後才被知會，認為康文署在是次事件上漠視地委會的角色及意見。

- 委員就議題發表的意見摘錄如下︰

  - 有委員表示支持將「元朗第3區公共圖書館及體育館」的工地範圍西移三米，並指出雖然康文署曾顧及附近居民的意見，修改新建築物的外觀，但卻未能在工地範圍西移三米的意見上達成共識。此外，接受西移三米的方案已經是朗景臺業主立案法團的最大讓步，希望康文署重視民意，減少日後新建築物落成後對朗景臺居民的影響；

  - 有委員指出，是次討論把地委會置於兩難局面，即使任何一個方案獲得通過都會引起其中一方不滿。而為了元朗區居民的整體利益着想，希望該工程項目按原有方案盡快上馬，以解決現時元朗圖書館設施不足的問題，以及為區內居民提供更多的康樂設施，並希望康文署盡快向立法會財務委員會申請撥款；

  - 有委員表示，朗景臺居民均支持「元朗第3區公共圖書館及體育館」工程計劃，但該工程計劃將會對朗景臺第2座的居民造成重大不良影響，因此朗景臺居民與相關的政府部門及鄰近的居民組織商討後，同意把工地範圍西移三米，以期減少對朗景臺第2座居民的不良影響。此外，把工地範圍西移三米的方案似乎不會對鄰近屋苑及屋村造成太大影響，並指出若當局維持原訂工地範圍不變，不單會漠視朗景臺居民的意見，亦可能會影響元朗區內居民的和諧；

  - 有委員認為，康文署對於修訂工地範圍一事的處理手法不當，進行地區諮詢時進退失據。在本年六月當居民取得共識時卻未能當機立斷，錯過了解決問題的最佳時機，最終導致居民間產生分歧而未能達致共識；

  - 有委員表示，「元朗第3區公共圖書館及體育館」的工地範圍對朗景臺居民造成的影響最大，因此應優先考慮朗景臺居民的意見。此外，指出西移三米方案導致有關工程的發展時間需延遲最少七個月並不合理，重申就工地範圍所引起的紛爭是由於康文署諮詢程序混亂所致，並希望康文署日後改善各項基本工務工程的諮詢程序；

  - 有委員表示興建「元朗第3區公共圖書館及體育館」的工程建議早於十年前已經落實，而該工程的初步設計方案亦已於地委會二零零八年第五次會議上獲得確認及通過，故此應按已獲通過的工地範圍盡快興建「元朗第3區公共圖書館及體育館」，以免進一步造成不必要的延誤，影響元朗區居民的整體利益。

- 主席表示，就康文署提出將「元朗第3區公共圖書館及體育館」車輛出入口旁的建築部分設計修改為弧形，以及修改該建築物外牆斜紋設計的建議，委員並無異議。但對於工地範圍西移三米的方案則有所保留。他續表示，工程計劃的工地範圍已於地委會二零零八年第五次會議上獲得通過，如現在需要就工地範圍西移三米的方案作出議決，則必須先推翻地委會既有的議決。此外，如工地範圍西移三米的方案獲得通過，馬田村及怡康大廈的代表可能會再次提出反對，令工程進度進一步延誤。他又表示，如維持原訂工地範圍不變，康文署將於二零零九年十月至十一月期間就該項工程計劃向立法會財務委員會提出撥款申請。如工地範圍西移三米的方案獲得通過，則康文署會請建築署覆檢有關的規劃程序及修訂建築物的設計等，所需的時間及建築費用亦會相應增加。

- 委員補充發言如下︰

  - 表示工地範圍西移三米可減少該設施對朗景臺居民的不良影響，也不會對其餘兩方的景觀構成嚴重影響。此外，有委員提議把工地範圍西移1.5米，以減少對三方造成的不良影響；

  - 建議就工地範圍是否西移三米進行表決；

  - 指出根據《元朗區議會常規》第24條(2)項，有關的項目如已作出議決，於半年內再提出討論須得到半數以上委員通過。就是次方案委員已給予康文署意見，認為若要繼續討論，則必須要得到半數委員通過方可繼續。

- 簡達成先生就委員發表的意見綜合回應如下︰

  - 表示康文署會總結經驗，進一步改善各項基本工務工程的地區諮詢工作，把工作做得更好。署方會因應委員會的意見，盡快落實進行有關工程計劃；

  - 康文署已就工地附近居民提出的意見作出仔細考慮及深入研究，希望這是署方就「元朗第3區公共圖書館及體育館」工程計劃最後一次需要諮詢委員的意見。康文署稍後將根據委員提出的意見向立法會財務委員會就是項工程計劃重新申請批准撥款，以便開展工程的進一步籌劃工作。

- 主席表示，有關的會議常規只適用於議員所提出的議題，而政府部門所提交的議題則不在此限，兼且已距離上次議決的時間超過半年，完全符合會議常規的有關規定。此外，他詢問委員是否同意以表決形式處理將工地範圍向西移三米的事宜。經討論後，委員一致贊成就工地範圍是否西移三米進行表決。經表決後，有20票支持維持原訂工地範圍不變，有6票支持把工地範圍向西移三米，另有6票棄權。

- 主席總結，地委會通過康文署所提出的「元朗第3區公共圖書館及體育館」車輛出入口旁的建築部分設計修改為弧形的建議，以及修改該建築物外牆斜紋設計的建議。此外，地委會通過維持該會既有的議決，即維持原訂工地範圍不變，並要求康文署盡快向立法會財務委員會申請撥款興建「元朗第3區公共圖書館及體育館」。為免同類事情再次發生，委員亦希望康文署日後改善各項基本工務工程的諮詢程序。
第六項：元朗區「洪水橋洪德路鄰舍休憩用地」修訂初步設計方案
 	(地委會文件2009／第57號)

- 主席歡迎下列人士出席會議：

 	建築署高級建築師	廖志豪先生

建築署建築師	李美茵小姐

雲麥郭楊建築師工程師事務所建築師	梁婉蘭小姐

雲麥郭楊建築師工程師事務所助理建築師	李永健先生

地利環境顧問事務所園景師	馮慶詒先生

地利環境顧問事務所助理園景師	張作輝先生

- 何桂珠女士簡介文件。

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

  - 同意「洪水橋洪德路鄰舍休憩用地」修訂初步設計方案，並指出是項工程計劃經過多次延誤，希望康文署按地委會通過的設計方案，盡快展開是項工程計劃；

  - 有關上述擬建的休憩用地加建狗隻活動場地的地區人士意見，委員指出上述休憩用地面積不大，而使用者以長者及兒童為主，讓狗隻在該場地活動或會對主要使用者構成危險。此外，於上述用地加建狗隻活動場地，可能會對附近的居民造成滋擾；

  - 指出在原已獲通過的設計方案內額外增加狗隻活動設施，會拖慢原有的工程進展，因此不建議在該場地加建狗隻活動場地。惟委員建議康文署考慮可否在毗鄰的「洪水橋洪德路臨時休憩處」或在擬建的「洪水橋市鎮廣場」項目中加建狗隻活動場地；

  - 希望康文署改善工程項目的諮詢程序，以免就同一項工程重覆諮詢地委會的意見，拖慢工程進度。

- 主席總結，委員通過「洪水橋洪德路鄰舍休憩用地」修訂初步設計方案，並希望康文署按地委會通過的設計方案，盡快展開是項工程計劃。就地區人士的意見，委員建議康文署考慮可否在毗鄰的「洪水橋洪德路臨時休憩處」或在擬建的「洪水橋市鎮廣場」項目中加建符合規格的狗隻活動場地。此外，委員認為康文署的諮詢程序並不成熟，希望該署日後多加改善，以免因諮詢程序的問題而影響工程計劃的進度。

第七項：深宵開放康樂及文化事務署轄下體育館供晚間流連在外的青少年

活動試驗計劃
 		(地委會文件2009／第58號)

- 主席歡迎社會福利署社會工作主任(策劃及統籌)(元朗區)2梅淑玲女士出席會議。

- 李詠琴女士及梅淑玲女士分別簡介上述文件。

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

  - 支持康文署及社會福利署(社署)推行上述試驗計劃，讓晚間流連在外的青少年(夜青)免費參加有益身心及他們感興趣的活動。委員表示上述計劃不單提供正當地方在深宵舉辦活動，亦配合現時的抗毒活動，可幫助夜青重返正途。因此，即使上述計劃的成本可能較高，仍值得推行。

  - 認為署方應定期檢討計劃的成效，並希望日後能夠延長計劃的時間，吸納更多非政府機構協助提供多元化的活動，以及把計劃的舉辦地點推廣至元朗區內其他體育館及社區會堂，以期讓更多夜青受惠；

  - 指出天瑞體育館附近有二十四小時經營的食店，擔心上述活動於凌晨一時三十分完結後，參與活動的夜青會於該食店一帶聚集，滋擾附近的居民；

  - 有委員擔心上述計劃可能會成為青少年的反面教材，變相鼓勵青少年夜歸。此外，有委員希望活動舉辦單位能夠通知活動參加者的家長，藉以同時加強家庭教育；

  - 建議把上述計劃的舉行時間知會警方，並要求警方於活動完結後增派警員到天瑞體育館一帶巡視。

- 主席總結，委員一致通過向康文署撥款20,000元，以推行上述試驗計劃。此外，委員要求有關部門定期檢討計劃的成效，並希望日後可深化計劃的內容，讓更多夜青受惠。基於委員的擔憂，希望署方把上述計劃的舉行時間知會警方，並要求警方於活動完結後增派警員到天瑞體育館一帶巡視。

第八項：康樂及文化事務署於二零零九年七月及八月份在元朗區內舉辦的

康樂體育活動及設施管理匯報
 		(地委會文件2009／第59號)

- 李詠琴女士簡介上述文件。

- 委員就議題發表的意見及查詢摘錄如下：

  - 建議將文件中「新田遊樂場」的場地命名應修訂為「新田足球場」；

  - 指出元朗大球場為舉行甲組足球聯賽的場地，並知悉康文署進行「元朗大球場LED屏幕」工程時遇到一些技術問題，或未能如期在十一月完成有關工程。委員希望知悉有關工程目前的進度及將於何時完成；

  - 表示「坑尾村休憩處」的翻新工程預計於二零零九年九月三十日完成。但據觀察所得，現時該工程已經停工，委員希望知悉工程的進度。

- 李詠琴女士綜合回應如下：

  - 根據康文署現行的指引，面積少於一畝的動態康樂場地(例如足球場、籃球場等)均統稱為遊樂場。因此，建議有關設施的命名為「新田遊樂場」。不過，康文署亦會參考委員就場地命名提出的修訂建議；

  - 康文署正聯同建築署及機電工程署研究解決「元朗大球場LED屏幕」工程施工期間所遇到的技術問題。因此，預計該工程將未能如期在十一月完成。在上述工程進行期間，康文署會在元朗大球場提供流動屏幕，以供使用。至於「坑尾村休憩處」翻新工程的進度，則會在了解工程的施工情況後向有關委員報告。

- 主席總結，委員閱悉上述文件，並通過將地區小型工程YL-DMW002的場地名稱修訂為「新田足球場」，以及通過文件內其餘四項場地命名。此外，委員亦希望康文署加快完成各項設施的改善工程。

第九項：康樂及文化事務署元朗區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地委會文件2009／第60號)

- 委員閱悉上述文件。


第十項：康樂及文化事務署元朗區舉辦的文娛活動暨元朗劇院使用率匯報
 	(地委會文件2009／第61號)

- 委員閱悉上述文件。

第十一項：元朗區社區中心／社區會堂使用率
 		  (地委會文件2009／第62號)

- 委員閱悉上述文件。

- 元朗區社區會堂及社區中心設施管理工作小組主席就二零零九年八月十四日工作小組會議的討論要點簡介如下：

  - 工作小組同意修訂以下兩項《設施使用守則》，修訂由明年四月一日起生效：－

- 不接受於星期一至星期五任何時段舉辦非定期連續活動，(即單日活動)的租用場地申請。

- 由民政處擬備的「活動一覽表」將會公開展示舉辦活動的團體名稱、活動名稱、活動聯絡人的姓氏及聯絡電話，以便張貼於社區會堂及社區中心報告板上，供市民參閱。

  - 工作小組同意推行社區中心及社區會堂延長開放時間的試驗計劃。該計劃將於二零一零年四月在朗屏及天晴兩個社區會堂試行，有關的開放時間將延長至晚上十一時，為期三個月，並會於七月份檢討其成效，以決定是否全面推行有關計劃。

  - 工作小組同意把元朗區內所有社區中心及社區會堂在平安夜及除夕兩天的開放時間延長至晚上十二時三十分，以方便地區團體舉辦活動。

  - 工作小組同意聘請兩名全職活動助理，協助管理社區會堂及社區中心的設施。

  - 就工作小組提出改善社區中心及社區會堂設施的建議，民政處正與有關的部門或機構研究其可行性。

  - 工作小組將於稍後分別向地委會及財委會申請撥款，以推行社區中心及社區會堂延長開放時間試驗計劃及聘請兩名活動助理。

- 主席總結，委員備悉上述討論要點，並感謝工作小組主席及各成員所付出的努力。

第十二項：其他事項

- 委員並無其他事項提出。

- 議事完畢，會議於下午十二時三十分結束。

元朗區議會秘書處
二零零九年十一月二日
檔號︰HAD YLDC/13/30/7/1