二○一四至二○一五年度

中西区区议会

中西区健康城市督导委员会

第二次会议简录

日期：	二○一四年六月十一日（星期三）

时间：	下午四时正

地点：	香港中环统一码头道38 号海港政府大楼11 楼

中西区民政事务处会议室

出席者：

主席

陈捷贵议员, BBS, JP

委员

吴少强议员, MH, JP

列席者：

| 张亦彤女士 | 中西区民政事务处行政助理(区议会)1 |
| --- | --- |
| 林大庆教授, BBS,JP | 香港大学公共卫生学院罗旭龢公共卫生学教授 |
| 巫洁娴女士 | 香港中文大学赛马会公共卫生及基层医疗学院 健康促进学进部研究助理教授 |
| 李丽玲女士 | 玛丽医院家庭医学及基层医疗部经理 |
| 黄国雄先生 | 社会福利署社会工作主任(策划及统筹) (中西南及离岛区) |
| 利嘉仪姑娘 | 卫生署社区联络部注册护士 |
| 吴文穗先生 | 明爱莫张瑞勤社区中心 社会工作督导主任 |
| 黄礼财先生 | 香港圣公会 西环长者综合服务中心分区总监 |
| 林长志先生 | 通善坛社会服务部总经理 |
| 张志坤先生 | 香港基督教女青年会 西环综合社会服务处督导主任 |
| 蔡嘉仪姑娘 | 圣雅各福群会 持续照顾中西区长者地区中心服务经理 |
| 张荣星先生 | 圆玄轩妇女中心代表 |
| 梁佩仪女士 | 扶康会代表 |
| 温伟强先生 | 东华三院黄竹坑服务综合大楼注册社工 |
| 梁天豪先生 | 中西区长教师会联会有限公司副会长 |
| 秘书 袁玉翠女士 | 中西区民政事务处行政主任(区议会)1 |

因事缺席者：

叶永成议员, BBS, MH, JP

文志华议员, MH

李志恒议员

主席欢迎各与会者出席会议。

第一项：通过会议议程及上次会议简录

- 明爱莫张瑞勤社区中心社会工作督导主任吴文穗先生表示第一次会议简录第二十三段「活动暂定于2014年10月30日假香港大学举行」有错，应是「活动暂定于2014年11月1日假香港大学举行」。

- 委员会通过以上修订。

第二项：讨论及通过中西区健康城市督导委员会二○一四/一五年度的职权范围及成员组合(修订)

- 委员会通过中西区健康城市督导委员会2014/15年度的成员组合(修订)。

第三项：汇报已举办的活动情况;

- 吴文穗先生汇报「『共建长者友善中西区社区』社区论坛」的筹备情况。他表示已获得香港大学社会工作及行政学系应邀合办此活动，活动预计将于香港大学黄丽松堂举行。各持份者及政府部门将会在论坛上讨论本区如何推动长者友善，当日更会举行颁奖礼。

- 香港圣公会西环长者综合服务中心分区总监黄礼财先生汇报「『好‧社区』长者友善社区计划」的筹备情况。他表示现正与圣雅各福群会进行分工，并计划邀请评判及代表，特别是长者。活动嘉许礼会于「『共建长者友善中西区社区』社区论坛」中举行，整个活动预计于十二月完结。

- 香港基督教女青年会西环长者综合社会服务处督导主任张志坤先生汇报「『长者友善社区』青少年微电影创作比赛」的筹备情况。他表示参加者有三组，工作坊共有八个主题，而第一期电影训练工作坊正在进行中，接着会有第二及第三期。工作坊完结后会设有网上投票，让大众选出得胜作品，整个活动预计于十月初完结。

- 通善坛社会服务部总经理林长志先生汇报「『耆健智多星』计划」的筹备情况。他表示展览将于七至八月举行，现正进行宣传招募工作，预计招募30位大使。

- 扶康会代表梁佩仪女士汇报「『导』出自信‧快乐游中」的筹备情况。她表示已集合了一班精神康复义工接受导赏员训练。训练完成后，将会举办一日游活动，带领长者游览中环。现阶段正在向中西区的长者中心宣传、举办讲座及招募义工。

- 东华三院竹坑服务综合大楼注册社工温伟强先生汇报「『阳光长者』社区推广计划」的筹备情况。他表示此活动主题为预防长者抑郁及焦虑症，现正制作卡片，卡片上将宣传精神健康网上平台的节目。同时机构亦在制作街站宣传品及筹备电台节目，邀请相关的专业人士录制三节节目。活动最后会举办一个社区讲座，届时将邀请中医师及吴兆文博士主持，题目是从中医角度看精神健康。

- 吴文穗先生补充「长者友善城市」活动概况，他希望照顾长者的人士能参与「『共建长者友善中西区社区』社区论坛」，与各政府部门人士探讨如何做到长者友善，并由中西区区议会主导。

- 黄礼财先生表示论坛讨论的议题范围须小心界定，避免敏感议题。

- 吴文穗先生建议由区内两个主要的长者中心主导社区对话环节，选择适合的讨论议题，如交通及路政等。举办论坛前，他会事先与相关机构沟通，给予他们充足的时间准备。活动当日才交由长者主持，讨论这些议题。

- 香港大学公共卫生学院罗旭龢公共卫生学教授林大庆教授建议着重「家」的观念，即三代及跨代，表扬全家起动的概念。

- 主席赞赏各机构的通力合作并认为此活动能带动各年龄层的人士参与。他提醒各机构，赛马会希望各机构能于活动完成后评估活动成效。委员会各相关的机构代表一致答允。

- 圆玄轩妇女中心代表张荣星先生汇报「戒烟大赢家」的筹备情况。他表示机构已与吸烟与健康委员会商讨并将合办「全城无烟100分」活动，预计将于室内及户外地方各举办一次活动。活动将包括海报宣传、街头呼气测试、旨在鼓励戒烟人士的戒烟许愿树及举办儿童及青少年才艺比赛。才艺比赛参赛者须于5至8分钟内以各种表演向大众推广无烟讯息，9月12日为初赛，而9月26日(星期五)晚上则会于高街的西区社区会堂举行决赛及颁奖礼，他邀请委员会各委员担任评判。

第四项：讨论二○一四/一五年度余下的活动计划

- 关于参与中西区健康节，吴文穗先生建议增加社区干事的工时。

- 吴少强议员表示会尽量邀请议员办事处的义工协助委员会的摊位。主席表示会邀请学生义工协助摊位，摊位主题建议为「共建长者友善中西区」。

- 林大庆教授表示「共建长者友善中西区」的摊位主题应着重「全家」及「三代」，不一定是长者。

- 委员会通过以上摊位主题及人手安排。

- 关于健康城市嘉年华，主席表示已定于本年12月28日下午2时30分于上环文化广场举行，主题为「共建长者友善中西区」，并有意邀请叶姵延女士、王晨女士或李晖女士担任本年度的「健康之星」。活动当日，场内会有摊位游戏，而台上将会进行各种表演及讲座，并希望邀请林大庆教授分享健康心得及请林长志先生协助邀请专业人士主持讲座。

- 林大庆教授答允邀请温艾廸女士安排舞台节目并表示「爱 ┼ 人」计划可以负责当日一个摊位。

- 委员会通过健康城市嘉年华以上安排。

- 关于中西区健康城市督导委员会宣传推广计划，林大庆教授建议活动纪念品可考虑制作握力器，因所有年龄层皆适用。

- 主席表示可考虑以握力器作活动纪念品，并指出本年度的健康城市联盟会费由区议会支付，已列于宣传推广计划的开支表中。而健康城市联盟大会将于2014年10月29日至11月1日在九东皇冠假日酒店举行展览，委员会应邀负责中西区部分，并希望各机构能积极协助。

- 吴文穗先生指出须修改开支表以预留金钱予展览的宣传品，如单张及展板等。主席认同并由秘书处修改开支表。

- 委员会通过中西区健康城市督导委员会宣传推广计划以上安排。

第五项：其他事项

- 玛丽医院家庭医学及基层医疗部经理李丽玲女士希望邀请主席及各委员于8月21日下午参观新装修的中区健康院，而西营盘赛马会通科门诊亦即将进行装修。

- 卫生署社区联络部注册护士利嘉仪姑娘感谢委员会支持「世界卫生日2014运动」及「我好叻社区健康推广计划」，并表示可请同事于健康城市嘉年华主持讲座，题目将关于病媒。委员会一致通过以上安排。

- 主席表示健康城市联盟大会计划邀请各区的代表发表约15分钟的演讲，并邀请吴文穗先生及黄礼财先生负责演讲及协办展览。吴文穗先生及黄礼财先生答允。

第六项：下次会议日期

- 下次会议日期待定。

- 会议于下午5时29分结束。

中西区区议会秘书处

二○一四年八月