二零一二至二零一三年度

关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组

第七次会议简录(确定)

| 日期 | ﹕ | 二零一三年七月二日（星期二） |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午五时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

张翼雄议员

组员

陈捷贵议员, BBS, JP

郑丽琼议员

文志华议员, MH

吴少强议员, MH, JP

萧嘉怡议员

黄坚成议员

列席者：

彭雅妮女士	发展局	总助理秘书长（工务）2

谭永楷先生	发展局	项目经理（文物保育）

梁立基先生	建筑署	总工程策划经理102

莫熙伦先生	建筑署	工程策划经理156

李明慧女士	元创方管理有限公司	市场策划及传讯总监

朱佩娜女士	元创方管理有限公司	企业传讯经理

陈裕宗先生	香港赛马会	对外事务高级经理

李文亮先生	香港赛马会	建筑项目经理

邓豪柏先生	香港赛马会	公共事务顾问

因事缺席者：

陈财喜议员

许智峰议员

秘书：

陈成丰先生	中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)

欢迎： 主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一五年度关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第七次会议。

第1项：通过会议议程 - 主席建议先讨论议程第4项，然后讨论议程第3项。组员没有意见，会议议程修订后获得通过。

第2项：通过第六次会议简录 - 第六次会议简录无须修订，获得通过。

- 第4项：荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展 - (关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第8/2013号) - (关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第9/2013号) - 建筑署梁立基先生简述荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展，概述如下： - 「i-Cube」的地基及上盖结构已经完成，而相关建筑的内部工程现正进行中。P1台阶的电力变压房的内部工程已经完成，并已交付电力公司进行铺设电缆及变压器工程； - 现正进行的工程包括两座前警察宿舍大楼和前少年警讯会所楼的内部翻新、安装1-5号升降机及檐篷钢结构工程。此外，P2b台阶的污水管道工程、士丹顿街地下公厕内外墙及两座前警察宿舍大楼和前少年警讯会所楼的外墙复修亦已大致完成。士丹顿街的行人入口及围墙的复修工程亦已展开； - 地下诠释区的考古挖掘工程及相关记录已于2013年6月底完成。各项保护旧建筑部件的措施亦已完成； - 2013年3月至5月期间在树木附近进行的工程包括P4台阶玻璃围栏及花槽建造工程。工程在树木专家的监督下进行，以确保工程对石墙树的健康不受影响。评估报告及风险缓减措施经由建筑署委托的树木专家詹志勇教授审批。措施包括对树木进行适当的修剪，以减低树木在恶劣天气下折枝或倒塌的存在风险。修剪工程已于2013年5月初完成； - 2013年第3季工程包括，P2台阶花槽的建造工程，以及在P4台阶升降机槽上加设缆索，给石墙树的树干作额外支撑，然后才将旧围网支柱全部拆除； - 建筑署将继续按古物古迹办事处（古迹办）审批的设计进行地下诠释区工程；及 - 保育和活化工程预期于2013年底前竣工，而实际的完工日期需视乎今年雨季对工程的影响。 - 元创方管理有限公司李明慧女士简述荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展，概述如下： - 「元创方」创意工作室的评审及遴选工作已完成，申请租用创意工作室的157份申请书中，16份属于申请地下及1楼的创意工作室，141份属于申请2楼或以上的创意工作室。所有2楼或以上创意工作室的申请者皆可使用「元创方」这个专为设计师及创作企业家而设的平台，并获不同形式的支援。当中近七成申请者会获推荐成为租户，三成可使用「共用工作间」(Shared Office)。租户当中包括四分之三为两年固定租用期，四分之一为短期「快闪店」(Pop-up Store)； - 过半租户属于创业五年或以下的新进创作企业家，约四分之一为知名设计师或创意产业企业。租户当中94%是本地设计师，3％属非本地的申请，3%来自团体或机构的申请； - 刚成立「节目及活动委员会」以制订举办节目及活动的策略，以及处理其他机构举办节目及活动的申请和机制，包括场租、管理费、折扣优惠政策等； - 现正邀请有关单位就「元创方」的诠释计划及导赏安排递交建议书； - 努力争取于2014年年初试业。 - 主席请小组成员提问及发表意见。他们关注以下事项： - 陈捷贵议员询问申请者中设计师和艺术家的比例，及考古方面的发现； - 黄坚成议员询问可否把「i-Cube」天台的冷气设备摆放在一边，以腾出空间作绿化。另外，他关注租户的营运资料； - 郑丽琼议员询问地下诠释区的设计及会否保留少年警讯会所楼旁的大石级； - 萧嘉怡议员询问新晋设计师的租金优惠及会否举办活动让中西区的居民参加；及 - 主席询问「快闪店」及「共用工作间」的详情。 - 发展局彭雅妮女士回应指地下诠释区的挖掘深度是按照获选机构的建议书与及建筑署的设计，并已经过古迹办的审批。她指考古挖掘时发现一段完整的旧式水渠，将会原地保留，日后作适当诠释及展示。另外，她表示项目开放后「元创方」会举办导赏服务，详情将稍后报告。 - 元创方管理有限公司李明慧女士回应组员提问，内容概述如下： - 由于「元创方」定位为香港具标志性的创意产业及设计中心，申请者即使从事艺术创作亦需创意与商业元素兼备，因而并没有细分申请者是艺术家还是设计师，而租户名单暂时未能公开； - 租金及折扣方面，2楼或以上的单位是以差饷物业估价署于2012年初公布中区及上环乙级写字楼的月均租金，订出每月基准租金。如属本地设计师可享20-50%折扣（知名的香港设计师／创意产业企业则需缴付基准租金）。另较高楼层单位亦可享5–10%不等的附加折扣优惠，实质折扣优惠将就个别情况论； - 评审租户的其中一项遴选准则是他们对「元创方」、业界及社会的贡献等，因此租户需与公众及社区互动；及 - 「快闪店」及「共用工作间」均可让更多设计师及创作企业家因应各自的需要及营运状况，更弹性地灵活使用「元创方」的空间。「快闪店」可让营运者弹性地推出限时或季节性的产品，而「共用工作间」则适合以「企业对企业」模式(B to B)营运的申请者。 - 建筑署梁先生回应指平面绿化将不少于总平面面积的22%，并且以尽量绿化为目标。另外，将保留少年警讯会所楼旁的大石级。 - 发展局彭雅妮女士补充，在活化项目开幕前将邀请中西区区议会实地视察。

- 第3项：中区警署古迹群活化项目的最新进展 - (关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第7/2013号) - 香港赛马会李文亮先生简述中区警署古迹群活化项目的最新进展，概述如下： - 承办商正为两幢新建筑物进行基桩工程，其中钢管桩围堰工程已经完成，现正继续进行灌浆加固工程； - 已展开了历史建筑物原有木门窗和屋顶的修缮工程。为加快工程进度，正同步进行其他修复工程的筹备工作，包括测试复修木地板、修补风化损坏的砖墙、复修游廊围栏、翻新门把锁具、外墙除漆等，及在历史建筑物原有的围栏、地板及墙壁等具历史价值的部份加设保护物料。此外，承办商正继续利用围栏及洒水设备保护上址树木，及继续在历史建筑物内侦测防治白蚁和虫害； - D仓的结构加固工程已经完成，而F仓的结构加固工程进展顺利。承办商正进行沐浴楼的立面保护工程、内部装修及间格改动，以便装设机电设备。承办商亦正进行检阅广场地下机房的建造工程，主体挖掘工程已接近完成。 - 主席请小组成员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下： - 文志华议员询问项目超支的情况； - 陈捷贵议员询问连接中环-半山行人扶手电梯系统的天桥何时动工兴建； - 郑丽琼议员询问项目的打桩工程对现有建筑物的影响； - 黄坚成议员查询会否延迟完工；及 - 主席关注处理清洗砖面旧漆及重涂时如何确保建筑物的原有风貌得以保留。 - 香港赛马会李先生回应组员提问，内容概述如下： - 现时的预算工程费用为21亿元，比早前预计的18亿元有所增加，待所有工程招标工作完成后可提供总额。马会的原则是审慎控制成本，同时确保工程质量优良； - 兴建接驳天桥的建议已经通过桥梁及有关建筑物外观咨询委员会、路政署及运输署等有关方面的审查。发展局和马会将尽快处理刊宪程序，预计明年可展开工程； - 新建筑物以钻孔灌浆的方式进行地基桩柱工程，而不会使用撞击钻桩法，因此基桩工程不会产生大量噪音或震动，或影响现有建筑物的结构； - 项目预计于2015年11月完工，实际的完工日期需视乎来年天气对工程的影响；及 - 由于建筑群经年使用，部分外墙砖面以至内部墙壁、木门窗都涂上了多层颜色不一的涂料。保育专家正进行详细研究分析，并反复进行测试，以决定如何复修建筑物才最能彰显其歷史及原有风貌。

第5项︰其他事项 - 没有其他事项。

第6项︰下次会议日期 - 下次开会日期容后通知 - 会议于下午六时四十五分结束。

中西区区议会秘书处

二零一三年十月