二零一四至二零一五年度

关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组

第二次会议简录(确定)

| 日期 | ﹕ | 二零一四年五月二十二日（星期四） |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午三时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

张翼雄议员

组员

陈捷贵议员, BBS, JP

郑丽琼议员

许智峰议员

文志华议员, MH

吴少强议员, MH, JP

萧嘉怡议员

黄坚成议员

列席者：

彭雅妮女士	发展局	总助理秘书长（工务）2

黄志斌先生	发展局	助理秘书长（文物保育）2

谭永楷先生	发展局	项目经理（文物保育）

陈荣德先生	建筑署	总工程策划经理102

曾昭学先生	元创方管理有限公司	总干事

朱佩娜女士	元创方管理有限公司	企业传讯经理

陈裕宗先生	香港赛马会	对外事务高级经理

李文亮先生	香港赛马会	建筑项目经理

黄明慧女士	中西区民政事务处		高级行政主任(区议会)

彭乐慧女士	中西区民政事务处		行政助理(区议会)3

秘书：

陈成丰先生	中西区民政事务处		一级行政主任(区议会)

欢迎： 主席欢迎各与会者出席二零一四至二零一五年度关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组第二次会议。

第1项：通过会议议程 - 会议议程无须修订，获得通过。

第2项：通过第一次会议简录 - 二零一四至二零一五年度工作小组的第一次会议简录无须修订，获得通过。

- 第3项：荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展 - 发展局彭雅妮女士表示活化工程已经完成。 - 元创方管理有限公司曾昭学先生简述荷李活道前已婚警察宿舍的最新进展，概述如下： - 在3号台阶、4号台阶和「i-Cube」天台等公众休憩空间提供了一些座椅，供市民休息和使用； - 自本年四月中开放至今已超过一个月，截至五月十八日，访客超过230,000人次； - 现有接近80个租户营业，其他租户亦逐步启业； - 为期五日的定点导赏活动共吸引超过27,000人次，当中超过八成受访人士表示满意或非常满意； - 举办「寻人」活动，现已成功收集20多位旧街坊、旧师生及旧少年警讯会所会员的联络方法； - 租户定期举办工作坊，由设计师亲自教授。元创方亦会举办大型展览、夜市以吸引人流。为期六天的夜市共吸引超过20,000人次，当中超过八成受访者曾参观创意工作室，接近七成受访者对元创方感到满意或非常满意； - 设置户外广告及宣传品以推广及宣传元创方；及 - 在传媒探访及报导方面，已有超过180个介绍元创方的报导。 - 主席请小组成员提问及发表意见。他们关注以下事项： - 郑丽琼议员关注地下诠释区及楼梯容易令女士走光及夜市噪音的问题。另外，她询问供公众使用的会议室的位置及收费； - 许智峰议员认为社会对元创方的评价正面。他建议改善地下诠释区入口处的指示牌。另外，他询问夜市的营运者是否有申请酒牌，及夜市的营运者是否每次都一样。他希望元创方能提供更多可供市民坐下的草地。最后，他亦关注地区团体未能租用元创方的活动空间。 - 黄坚成议员询问还有没有空置的单位可供出租及夜市的开放时间。另外，他关注协助本地设计师拓展外地市场的安排； - 陈捷贵议员表示元创方的成功令他对其他「保育中环」项目的发展有信心。另外，元创方的开业对设计界是很大的鼓舞，期望此项目能推动本地业界与国际接轨。他建议地下诠释区加入有关城隍庙的资料； - 萧嘉怡议员指元创方在晚上十一时关门，但有餐厅的酒牌申请至凌晨十二时三十分，她询问元创方如何管理，确保食肆顾客不会发出噪音及其他滋扰； - 文志华议员对元创方的活化工程及营运表示欣赏。他查询实际投放于项目的资金，及询问如何吸引游客再次参观； - 吴少强议员建议元创方的宣传应平衡历史保育及创意。另外，他指附近道路的指示不足够。他建议让中区少年警讯优先借用场地举办活动，让不同年代的少年警讯成员可作交流；及 - 主席关注供公众使用的会议室的租用时间表、位置及如何于区内宣传。 - 发展局彭雅妮女士回应组员提问，内容概述如下： - 发展局着重有关中央书院的历史背景，地下诠释区的导赏团会介绍有关历史，而游客可于不同位置索取介绍元创方景点的小册子。有关城隍庙的历史，她指施工前进行的考古工作，以及建筑工程期间未曾发现任何有关城隍庙的遗迹。另外，元创方会改善地下诠释区入口处的指示牌；及 - 正逐步增添休憩设施及已经在楼梯安装了挡板和在地下诠释区加装了展示板等优化设施。 - 元创方管理有限公司曾昭学先生回应组员提问，内容概述如下： - 夜市方面，开放时间为星期五下午六时至十一时、星期六下午五时至十一时及星期日中午十二时至下午五时。元创方已安排职员监察噪音及控制音量，并确定有关的档位有申请临时酒牌。夜市的营运者不是每次都一样，元创方鼓励不同营运者参与，让夜市有更多新产品出现； - 正逐步在草地和其他公共空间增添休憩设施； - 有关供公众使用的会议室，已确定将A座S302室开放为会议室，现正加装会议室需要使用的器材及设备，预计于本年七月启用，届时将透过民政事务处宣传； - 租用活动空间方面，场地租用的情况十分紧张，现时至本年十二月的所有档期已经有团体租订场地举办活动； - 现时有10%的创意工作室尚未租出，元创方已收到超过185份的申请，稍后会与有关人士安排租务事宜； - 协助本地设计师与国际接轨方面，以「梯队效应」按部就班地协助租户面向市场。现时主要协助稳定租户在元创方开业初期的营运，稍后会推行「设计师驻坊计划」邀请海外的设计师来港，促进交流及合作。待时机成熟，将协助租户到海外市场推广产品； - 在宣传方面，元创方将以创意及保育两方面进行宣传。另外，不同团体举办的活动亦可以带动人流前来参观；及 - 有关历史的传承方面，将于本年五月三十日与皇仁旧生会合办「回到中央书院」活动，让皇仁旧生分享有关历史。另外，元创方亦计划与警方或少年警讯进行类似的重聚活动。 - 发展局彭女士补充指正与有关部门商讨增加路牌指示，而港铁公司已经应要求在上环站出口加设前往元创方的指示。另外，她鼓励市民使用中环至半山自动扶手电梯前来参观。她指建筑署按期完成计划而没有超出预算，并已交由元创方以自负盈亏的方式营运。她指元创方已计划全年的活动，希望不同的活动能带来不同的亮点。另外，她指已有外国公司联络租户采购产品，证明元创方可成为“B2B”(公司对公司)交易模式的平台。她续称元创方将继续举办不同课程，让租户了解市场运作。 - 元创方管理有限公司曾先生补充，他们现正与贸易发展局商讨，邀请外国的商家到元创方寻找设计人才。另外，他表示设计师之间亦开始拓展合作的机会，如售卖有机油漆的设计师与售卖蛋糕的设计师开始合作。 - 许智峰议员询问供团体租用的活动空间的资料。主席询问多用途会议室的开放时间。 - 元创方管理有限公司曾先生回应指有委员会定期检讨租用情况。因应不同活动场地的限制及租用团体的要求，元创方会委派负责的人员与租订团体商讨具体安排。他指场地于本年十二月下旬才开始有空档可供租订。另外，他指会议室的开放时间为下午六时至十一时。

- 第4项：中区警署古迹群活化项目的最新进展 - (关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组文件第5/2014号) - 香港赛马会(马会)李文亮先生简述中区警署古迹群活化项目的最新进展，概述如下： - 马会已完成新建筑物的地基工程和基桩测试，现正进行历史建筑物复修工程、基建工程、及建筑群周边的道路改善工程。预计活化工程可于2015年竣工； - 地基工程方面，两幢新建筑物(亚毕诺翼和奥卑利翼)的地基工程、灌浆加固工程及基桩测试工作已经完成。承办商正准备兴建奥卑利翼的艺术品贮存地库，而亚毕诺翼的桩帽结构工程亦已大致完成； - 历史建筑物复修工程方面，保育建筑师参考了大量文献资料，制订了警察总部大楼的修复计划，并按计划将黑色沥青覆盖的破损瓦顶更换为原色陶瓦，将哑灰色外墙重髹为米色，及为木门窗去除二十世纪后期添加的蓝色油漆，重髹咖啡色漆油(外部)及清漆(内部)，重现大楼落成时的原来面貌。大楼的木门窗、屋顶和外墙修缮工程已完成，外墙工作棚架亦已拆除，现正进行内部装修及安装屋宇设备工程。其他历史建筑物的维修工作将按部就班展开，其中枪房、营房大楼、已婚督察宿舍及已婚警长宿舍的屋瓦工程已经展开。此外，域多利监狱D仓和F仓的结构加固工程均已完成，工程顾问团队仍将继续对历史建筑物进行监测和检查，确保建筑物的结构稳固； - 基建工程方面，承建商正按计划进行沐浴楼的内部装修及改动间格，以便安装机电设备。现正安装检阅广场地下机房的屋宇设备，以减少对历史建筑物的干扰；及 - 建筑群周边道路改善工程方面，马会正按计划进行亚毕诺道改善工程。工程包括加固建筑群(亚毕诺道段)的砖石结构围墙和在亚毕诺道西侧加设行人道，以方便本区居民及访客。此外，连接建筑群和半山自动扶手电梯系统行人通道计划的刊宪及处理意见工作已经展开。 - 马会陈裕宗先生简述中区警署古迹群活化项目的最新进展，概述如下： - 筹备营运安排方面，马会于今年一月展开「征求营运建议书」程序，邀请有志机构提交详细的文物及当代艺术设施和餐饮服务营运建议书，「征求营运建议书」程序已于今年四月三十日截止。由不同社会界别人士组成的评审委员会将审核和评选收到的建议书，以确保评审过程能充分考虑文物价值和公众利益。马会预计于今年委任相关营运者； - 马会已开招聘管理团队，以应付日常管理及宣传工作；及 - 由于项目的地基工程已大致完成，相信未来工程所引致的噪音将会减少。 - 主席请小组成员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下： - 陈捷贵议员支持兴建行人天桥以连接中环-半山行人扶手电梯，以解决交通问题。另外，他询问会否设置泊车位供上落展览物品及会否于场内展示相关历史人物(如孙中山、胡志明及戴望舒等)的事迹； - 郑丽琼议员询问各个建筑群不同建筑物的用途。她关注如何向公众解释兴建行人天桥的理由，及希望展示历史人物与中区警署古迹群的关系； - 许智峰议员询问工程完工及启用日期。另外，他查询若有团体或市民坚持反对兴建行人天桥，处理反对意见的法律程序为何。他亦查询不同建筑物的用途； - 文志华议员关注中区警署古迹群的内部间格设计及园境设计。另外，他关注如何吸引人流到来参观。他又询问项目是否需要留待行人天桥落成才启用； - 吴少强议员认为项目启用后会增加附近交通的负荷，因此兴建行人天桥有很大的疏导作用。他强调可达性对吸引人流十分重要，并建议串连附近景点，以达至协同效应； - 萧嘉怡议员建议马会就交通流量及人流进行评估。另外，她关心食肆申请酒牌的问题；及 - 主席关注启用后的交通问题，并赞成兴建行人天桥以连接中环-半山行人扶手电梯。他建议马会参考元创方开业初期的人流数字，以评估交通负荷并制定配套安排。 - 马会李文亮先生回应组员提问，内容概述如下： - 就建筑物的用途方面，D仓将供与艺术有关的非政府组织设立办公室，F仓及奥卑利翼的地下及一楼则为艺术画廊及书店。详细内容需要在选定营运者后才可确定； - 马会和运输署曾讨论有关交通的问题，现正进行交通改善措施。马会将会与将来的营运者讨论人流及交通问题；及 - 预计工程于2015年年底完成并取得「入伙纸」，在进行约数个月的内部装修后便可启用。马会将与营运者商讨提早试业的安排。他指若能顺利解决反对意见，连接中环-半山行人扶手电梯的行人天条可于2017年第一季完成。 - 香港赛马会陈裕宗先生指已委聘历史学家进行研究工作，届时将联同营运者商讨如何呈现与中区警署古迹群有关的历史。 - 有关兴建行人天桥的刊宪程序方面，发展局黄志斌先生指局方收到八个意见，当中三个为有效的反对。发展局在咨询律政署后，已回复有关反对者并将约见他们以游说他们撤销其反对。根据法例，若反对者在九个月后仍然坚持反对，届时局方会将所有文件呈交行政会议作最后决定。发展局会争取在这九个月内与反对者达成共识。

第5项︰其他事项 - 没有其他事项。

第6项︰下次会议日期 - 下次开会日期容后通知 - 会议于下午五时十五分结束。

中西区区议会秘书处

二零一四年九月