中西区区议会

二零一二至一三年度

旅游事务暨商贸推广工作小组

第二次会议简录

| 日期 | ： | 二零一二年五月三十日(星期三) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ： | 下午三时三十分 |
| 地点 | ： | 海港政府大楼11楼中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

吴少强议员, MH

组员

叶永成议员, MH, JP    文志华议员, MH

萧嘉怡议员

列席者

林耀文先生	坚尼地城及石塘咀分区委员会主席

夏中建先生                      上环及西营盘分区委员会

廖敬棠先生                     中环及半山分区委员会

殷倩华女士	市区重建局高级社区发展经理

李应生先生, BBS, MH, JP	优质旅游服务协会主席

李正雅女士                香港女童军中西区分会

李丰年先生              南北行公所会董

陈伟豪先生        	香港中药联商会副理事长

常勤生先生	香港艺术品商会副理事长

黄丽嫦女士	香港钟表业总会秘书长

吴文穗先生	明爱青少年及社区服务社会工作督导主任

陈成丰先生	中西区区议会一级行政主任（区议会）

谭健麟先生	中西区区议会行政助理

秘书

钟若虹小姐	中西区民政事务处行政主任（区议会）

因事缺席者：

许智峰议员

林怀荣议员

纪丽婷女士	中西区民政事务助理专员

陈逸坚先生	中西区民政事务处联络主任主管(地区设施及社区参与)

雷诗韵女士	国际金融中心管理有限公司高级市务经理

钟凤薇小姐	香港旅游发展局节目拓展经理

方亮旋先生        	兰桂坊协会协会董事

黄光辉先生, MH	香港中药业协会首席会长

郭义聪先生	香港基督教女青年会单位主任

| 负责者 |  |
| --- | --- |
|  | 主席欢迎与会者出席会议。 |
|  | 第1项：通过会议议程 - 会议议程获得通过。 |
|  | 第2项：通过第一次会议纪录 - 第一次会议纪录获得通过。 |
|  | 第3项：讨论本年度主要工作计划及安排 - 上环假日行人坊 - 主席建议本年度的行人坊活动日期由2012年11月25日至2013年2月3日，逢星期日进行，总共11日。而开幕典礼会于11月25日举行。小组成员一致通过安排。 - 谭健麟先生汇报工作进展，表示已跟据上述日期去信运输署等部门预留上环文化广场作为假日行人坊的活动地点，同时亦已预留2012年11月18日为旅游节的活动日期。 - 组员同意沿用上年活动方针：预留40个摊位作特色产品销售用途，而工作小组将会预留6个摊位给予每个主办主题嘉年华的承办机构/委员会。 - 摊位会象征式收费，过往由通善坛负责协助收费及甄选摊位的工作。但叶永成议员表示通善坛会董会对该项安排有意见，反映通善坛的协助者角色容易被误会为争取区议会资源去筹办活动。 - 经讨论后，行人假日坊的分工如下： 摊位安排由李丰年先生负责； 宣传安排由李正雅女士及陈伟豪先生负责； 主题安排由林耀文先生、夏中建先生及廖敬棠先生负责； 开幕典礼由文志华议员负责。 - 中西区旅游节 - 主席暂定本年度的旅游节于2012年11月18日举行，次选日期为2012年11月11日。 - 主席表示不希望假日坊的开幕典礼与旅游节的开幕典礼在同一地点举行，两者的活动模式亦不宜太过相似，否则市民和游客可能会将两者混淆。 - 经讨论后，旅游节开幕典礼决定于山顶举行，因为于山顶举行既不用封路，亦有足够游人。李应生先生分享过往于山顶举办旅游节的经验，反映活动如果于早、晚进行，可能会被投诉，因此建议活动于中午进行。各组员赞成此建议。 - 主席小结，旅游节开幕典礼暂定于2012年11月18日假山顶广场举行，开始时间约下午两时三十分至三时正。主席邀请萧嘉怡议员跟进活动，联络山顶广场管理处，确定活动日期及时间。 - 李应生先生补充，在节目编排方面应以热闹高兴为主，而山顶作为中西文化荟萃之地，若能邀请到一队银乐队，不论是警察银乐队还是香港步操联盟，都必定成为一个吸引力。为了体现中西文化交流，邀请乐队的同时亦应邀请醒狮队，增添活动气氛。工作小组亦可考虑邀请明爱的hip hop舞蹈队到场演出。 - 吴文穗先生建议加入歌剧与粤剧的融合节目，进一步体现中西文化交流，迎合国内及外藉游客的兴趣。 - 叶永成议员提出本年按照往年安排，邀请无线电视的艺员或香港小姐担任嘉宾，并请李应生先生跟进有关安排。 - 区景点一日游/导赏游 - 因许智峰议员未有出席会议，所以议题留待下次会议时再作讨论。 - 其他活动建议 - 李应生先生表示其他活动的性质及数量需取决于工作小组的资金。 - 主席报告本年度工作小组所获得的拨款为$300,000，跟据各组员的经验及上年的报告推算，拨款不足以应付行人假日坊及旅游节的开支。李应生先生提醒组员行人假日坊最少需要$200,000至$250,000的赞助。 - 主席请工作小组于下次会议前以上年开支推算本年度所需要的赞助金额，供各组员参考。 第4项：讨论本年度宣传项目预算 - 经讨论后，组员同意重新印制所有宣传小册子，请民政事务处同事按2010年的小册子数量准备有关报价，让组员下次会议时讨论。 - 吴文穗先生建议将所有宣传小册子合制成一个智能手机应用程式(app)，相信此举会是旅游事务暨商贸推广工作小组的发展方向。其他组员亦同意吴文穗先生的建议。 - 主席请负责宣传工作的李正雅女士及陈伟豪先生跟进app报价事宜，请两位与民政事务处同事保持紧密联系。 |
|  | 第5项：其他事项 - 叶永成议员重申旅游事务暨商贸推广工作小组的资源太少，推广成效未必明显。因此建议未来与中西区民政事务专员商讨工作小组的定位及活动形式，甚至乎每两至三年举办一次旅游节，视乎资源多少而定。 - 主席建议安排直通车连接副食品批发市场(墟日嘉年华)与旅游节的活动地点，两者相辅相成，增加旅游节的卖点。主席请大家考虑此建议，并于第三次会议时表决。 |
|  | 第6项：下次会议日期 - 下次会议日期待定。 - 会议在下午四时四十八分结束。 |

中西区区议会秘书处

二零一二年六月