中西区区议会

二零一四至一五年度

旅游事务暨商贸推广工作小组

第二次会议简录

| 日期 | ： | 二零一四年十月三十日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ： | 下午十二时三十分 |
| 地点 | ： | 海港政府大楼11楼中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

吴少强议员, MH, JP

组员

林怀荣议员

萧嘉怡议员

列席者

| 廖敬棠先生 | 中环及半山分区委员会主席 |
| --- | --- |
| 夏中建先生 | 上环及西营盘分区委员会主席 |
| 刘国平先生 | 香港中药联商会副理事长 |
| 常勤生先生 | 香港艺术品商会副理事长 |
| 李丰年先生 | 南北行公所会董 |
| 李正雅女士 | 香港女童军中西区分会 |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处联络主任主管(地区设施及社区参与) |
| 陈淑贤女士 | 中西区区议会行政助理(区议会) |

秘书

| 许诺茵女士 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) |
| --- | --- |

因事缺席者：

| 叶永成议员, BBS, MH, JP |  |
| --- | --- |
| 文志华议员, MH |  |
| 许智峰议员 |  |

主席欢迎与会者出席会议。

第1项：通过会议议程

- 会议议程获得通过。

第2项：通过第一次会议纪录

- 第一次会议纪录获得通过。

第3项：商讨2014/2015年秋冬上环假日行人坊筹备事宜

有关活动日主题

- 主席向与会者报告「2014/2015秋冬上环假日行人坊」已落实为十个主题嘉年华活动日。由于二零一五年二月十五日接近农历新年，故活动提前于二零一五年二月八日结束。经主席询问后，与会者对安排没有意见，各活动日主题确定如下︰

| 日期 | 主题嘉年华名称 | 主题嘉年华协办团体 | 主题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/12/2014 | 2014/2015年秋冬上环假日行人坊开幕典礼 | 中西区区议会 | 开幕 |
| 14/12/2014 | 关爱和谐乐共融嘉年华暨少数族裔学童成就嘉许礼 | 中西区新来港定居人士服务 地区统筹委员会 | 新来港人士 |
| 21/12/2014 | 中西区健康城市「长者友善」嘉年华 | 中西区健康城市督导委员会 | 长者 友善 |
| 28/12/2014 | 中西区体育节闭幕典礼 | 中西区康体会 | 体育 |
| 04/01/2015 | 美丽人生．滋补强身贺新年 | 中药业协会及中西区妇女会 | 保健 |
| 11/01/2015 | 中西区国际复康日─「才艺乐融融嘉年华」 | 明爱康复服务 | 复康 |
| 18/01/2015 | 港九各区街坊会节乐中西区 | 港九各区街坊会协进会及 中西区四区街坊会 | 和谐 同乐 |
| 25/01/2015 | 上环及西营盘耆青献艺同乐日 | 上环及西营盘分区委员会 | 敬老 |
| 01/02/2015 | 中西区灭罪嘉年华暨岁晚灭罪宣传 | 中西区扑灭罪行委员会 | 灭罪 |
| 08/02/2015 | 残疾人士照顾者嘉许礼暨康复服务机构社会企业博览会 | 社会福利署中西南及离岛区 康复服务协调委员会 | 复康 |
|  | 2014/2015年秋冬上环假日行人坊闭幕典礼 | 中西区区议会 | 闭幕 |

有关筹备分工

- 主席向与会者报告「2014/2015秋冬上环假日行人坊」的分工安排如下︰

- 文志华议员担任开幕活动统筹

- 萧嘉怡议员担任闭幕活动统筹

- 林怀荣议员担任节目统筹

- 上环及西营盘分区委员会主席夏中建先生、中环及半山分区委员会主席廖敬棠先生及坚尼地城及石塘咀分区委员会主席林振风先生担任节目总监

- 通善坛理事长钟孟齐先生担任摊位管理及审核总监

- 南北行公所会董李丰年先生担任场地总监

- 许智峰议员担任宣传统筹

有关财政预算、赞助及承办商

- 主席向与会者报告，本年与过去五年做法相同，将邀请通善坛为合办机构。截至本年十月三十日，工作小组共获得十一间公司／机构共$298,000的现金赞助。加上来自区议会$188,810的拨款，本年十日的行人坊节目经费合共$478,810。除现金赞助外，有巴士及小轮公司赞助广告位置及礼品。

- 中西区区议会行政助理(区议会)陈淑贤女士补充，巴士车身广告需额外约$4,000至$5,000制作费用，根据目前的财政预算可承担这笔开支。此外，由于区议会在该段日期有其他活动，故巴士车身广告可分开两边，一边宣传行人坊，而另一边宣传区议会的另一项活动，广告制作费用将由两项活动各承担一半。

- 主席报告有关场地布置上，由于工作小组于六月二十日的第一次会议上落实本年行人坊活动期为十日，而非原先预期的九日，因此取消四月发出的报价邀请。于更新报价文件的要求后，大会于同年七月进行第二次报价邀请，共收到十一份报价。在考虑预算、各报价单位的经验及价格后，大会于八月选定4A Colours Design为本年度活动的承办商。该公司为去年活动承办商，过去服务表现良好，本年度的报价亦符合小组预算，因此得到采纳。

- 经主席询问后，与会者对安排没有意见。主席确定，在财政许可下，将广告车身的安排交由秘书处跟进，并确定场地布置的承办商为4A Colours Design。

有关开幕礼安排

- 主席指出，由于需配合主礼嘉宾的时间，今年开幕礼仪式将提前于下午一时开始。此外，由于资源所限，今年将取消舞龙舞狮表演。目前只有两个商会、山顶缆车及康文署的表演节目。

- 中西区民政事务处联络主任主管(地区设施及社区参与) 陈逸坚先生补充，除了为配合主礼嘉宾的时间，原先亦预期有更多表演节目，故开幕礼仪式提前至下午一时举行。他建议，由于表演节目尚未全部确定，大会可弹性处理开幕礼时间。如最终表演节目需时较短，可将开幕仪式时间延迟举行。

- 主席同意在可配合主礼嘉宾的情况下，可根据最终节目所需时间调整开幕礼至下午一时三十分开始，并请陈淑贤女士邀请过去曾合作的学校及舞蹈团表演，及上环及西营盘分区委员会主席夏中建先生邀请单车队或乐队表演。如其他组员有任何表演节目建议亦可联络秘书处陈淑贤女士。

有关零售摊位分配方式

- 主席报告，本年度大会于首八个活动日设42个零售摊位及最后两个活动日设31个零售摊位，并于其中三日于摩利臣街增设以下主题日，安排不多于10个的特色主题摊位，以增加吸引力：

| 日期 | 主题嘉年华名称 | 主题嘉年华协办团体名称 | 特色主题摊位区主题及新增摊位数目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/12/2014 | 中西区健康城市「长者友善」嘉年华 | 中西区健康城市督导委员会 | 乐活．健康生活 (10个) |
| 04/01/2015 | 美丽人生．滋补强身贺新年 | 中药业协会&中西区妇女会 | 副食品俱乐部 (8个) |
| 25/01/2015 | 上环及西营盘耆青献艺同乐日 | 上环及西营盘分区委员会 | 冬日童玩节 (8-9个) |

- 经主席询问后，与会者对主题日安排没有意见。

- 陈淑贤女士补充，各摊位申请人于递交申请表时已填写是否愿意迁往主题摊位区。于本年十月的摊位评选会议上，成功申请且符合任何一个主题的「正选」申请人将于符合的主题日迁往主题摊位区。如「正选」申请人未满额，余下的主题摊位区名额将由经评审委员评选为符合主题的「落选」申请人中挑选至满额。第一及第三个主题日中被迁出的「正选」申请人腾出的摊位，将安排由评选分数较高且未符合任何一个主题的「落选」申请人补上该两日的摊位空缺。由于第二个主题日没有任何「落选」申请人符合主题，所有符合主题的申请人均为「正选」申请人。因他们迁往主题区而腾空的八个摊位将安排由评选分数高于10分以上的「落选」申请人中随机抽出8位补上。

- 主席补充，今年42个零售摊位的申请者由去年的八十多个增加至超过一百个，可见行人坊有一定吸引力。此外，由于有意见希望增加摊位数目，故今年以特色主题摊位区形式，测试增加摊位数目及增设主题区的吸引力。各组员可于今年试行后提供意见给明年安排作参考。

第5项：其他事项

- 没有其他事项。

第6项：下次会议日期

- 下次会议日期待定，会议于下午一时十五分结束。

中西区区议会秘书处

二零一四年十一月