中西区区议会

二零一四至一五年度

旅游事务暨商贸推广工作小组

第三次会议简录

| 日期 | ： | 二零一五年一月十五日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ： | 下午一时正 |
| 地点 | ： | 海港政府大楼11楼中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

吴少强议员, MH, JP

顾问

李应生先生, BBS, MH, JP

组员

文志华议员, MH

林怀荣议员

萧嘉怡议员

列席者

| 廖敬棠先生 | 中环及半山分区委员会主席 |
| --- | --- |
| 林振风先生 | 坚尼地城及石塘咀分区委员会主席 |
| 李丰年先生 | 南北行公所会董 |
| 刘国平先生 | 香港中药联商会副理事长 |
| 邱瑞芬女士,MH | 香港中西区妇女会创会会长 |
| 郭义聪先生 | 香港基督教女青年会单位主任 |
| 洪忠兴先生 | 香港旅游发展局总监(节目及旅游产品拓展) |
| 殷倩华女士 | 市区重建局高级社区发展经理 |
| 钟孟齐先生,MH | 通善坛理事长 |
| 陈雯慧女士 | 通善坛行政秘书 |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处联络主任主管(地区设施及社区参与) |
| 陈淑贤女士 | 中西区区议会行政助理(区议会) |

秘书

许诺茵女士	中西区民政事务处行政主任(区议会)

因事缺席者：

叶永成议员, BBS, MH, JP

许智峰议员

主席欢迎与会者出席会议。

第1项：通过会议议程

- 会议议程获得通过。

第2项：通过第二次会议纪录

- 第二次会议纪录获得通过。

第3项：跟进「2014/2015年秋冬上环假日行人坊」活动进度

- 中西区区议会行政助理(区议会)陈淑贤女士向与会者报告，本年度的「秋冬上环假日行人坊」（「行人坊」）原订日程共十个活动日，由2014年12月7日至2015年2月8日，其中首六天的活动日已经完成。本年度新增「特色主题区」，工作小组在部分活动日于摩利臣街新增八至十个摊位，包括：12月21日的「乐活．健康生活」、1月4日的「副食品俱乐部」及 1月25日的「冬日童玩节」。行人坊的销售摊位申请反应踊跃，秘书处于活动开幕后仍收到公众查询租用摊位及增加活动日的意见。

第4项：商讨增加一天「2014/2015年秋冬上环假日行人坊」活动日

- 主席报告，今年「行人坊」的申请反应踊跃。此外，申请过程及抽签期间亦收到不少意见希望「行人坊」能举办至2月15日。工作小组因此作出特别安排，增加一天活动日以回应需求。

- 中西区民政事务处联络主任主管（地区设施及社区参与）陈逸坚先生报告，传统上「行人坊」于农历新年前的最后一个星期日闭幕。早前由于资源所限，工作小组未有在农历新年前最后一个星期日(即2月15日)举办活动。但有公众意见指农历新年前不举办活动日较为可惜，为回应需求增添节日气氛及促进本土经济，在中西区民政事务处资源许可的情况下，现建议增办一天「行人坊」活动，并将原定于2月8日与社会福利署共用档期的闭幕礼分拆到2月15日举行。有关额外开支将由民政事务处负责。此外，为回馈销售摊位租户对本届「行人坊」的支持，工作小组会邀请现有租户于额外活动日继续经营销售摊位，无需额外支付租金。

- 经主席询问后，与会者一致通过于2月15日增办一天「秋冬上环假日行人坊」活动。

- 经主席询问后，闭幕活动统筹萧嘉怡议员同意将闭幕礼延至2月15日举行。

- 陈逸坚先生续报告，因应会期更改，会更新及增加宣传物品，初步预算重新设计及增设的宣传开支约十六万元，增加的宣传物品包括：

    - 于一月底开始连续数个星期五于免费报章刊登半版广告，以吸引区外人士参与；

    - 一月中起于香港公园的香港壁球中心外悬挂宣传横额；

    - 额外制作三辆巴士车身广告；

    - 制作巴士站灯箱广告；及

    - 制作纪念品。

- 与会者提出多轮意见后，主席总结如下：

    - 闭幕表演节目预留的十七万元，可调动当中的10-15%款项用于其他假日坊活动日的表演节目或整项假日坊活动的宣传推广。

    - 合办机构通善坛将自行购买增加一天活动所需的保险。

    - 为减省行政工作及回馈销售摊位租户，现有租户于额外活动日继续经营销售摊位，无需额外支付租金。

    - 如场地许可，增加闭幕礼观众席100个座位及邀请团体出席。

    - 邀请「行人坊」的赞助商出席闭幕礼。

    - 邀请香港旅游发展局加插合适的环节介绍中西区旅游景点。

第5项：其他事项

- 没有其他事项。

第6项：下次会议日期

- 下次会议日期待定，会议于下午一时四十分结束。

中西区区议会秘书处

二零一五年九月