二零一四至一五年度

中西区区议会

关注中西区市区重建计划工作小组

第二次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二零一四年十月九日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午三时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

郑丽琼议员

组员

文志华议员, MH

许智峰议员

伍凯欣女士

杨可琦先生

列席者

| 陈捷贵议员, BBS, JP |  |
| --- | --- |
| 区俊豪先生 | 市区重建局 规划及设计助理总经理 |
| 殷倩华女士 | 市区重建局 社区发展高级经理 |
| 钟彩云女士 | 市区重建局 高级经理(收购及迁置) |
| 唐溢雯女士 | 市区重建局 高级经理(收购及迁置) |
| 何尉红女士 | 规划署 高级规划师/港岛4 |
| 伍斯安先生 | 圣雅各福群会 市区重建社区服务队服务主管 |
| 王伟彦先生 | 圣雅各福群会 市区重建社区服务 社工 |
| 胡耀明先生 | 明爱坚道社区中心 社工 |
| 朱慕芳女士 | 明爱坚道社区中心 社工 |
| 罗雅宁女士 | 中西区关注组召集人 |
| 宋金莲女士 | H18商户 |
| 周巧玲女士 | H18商户 |
| 刘丽女士 | H18商户 |
| 李磊先生 | H18商户 |
| 周有全先生 | H18商户 |
| 黄伟鉴先生 | H18商户 |
| 冯先生 | H18商户 |

秘书

戴诺彤女士	中西区民政事务处 行政主任(区议会)5

因事缺席者：

萧嘉怡议员

李志恒议员

黄坚成议员

李宝明先生

| 负责者 |  |
| --- | --- |
|  | 主席欢迎各与会者出席2014-2015年度中西区区议会关注中西区市区重建计划工作小组(重建小组)第二次会议。主席特别欢迎首次出席会议的H18商户及圣雅各福群会市区重建社区服务代表伍斯安先生及王伟彦先生。 主席表示于会议当天早上九时收到朱慕芳女士就邀请H18商户列席的查询，主席理解商户希望延迟承诺书上的搬迁日期，并认为此事与H18重建项目有关，故准许列席。 根据《中西区区议会会议常规》第15条(1)，主席可邀请任何人士，包括公职人员，出席区议会的会议。被邀请出席会议的居民代表，除非获主席邀请再次发言，否则祗可以发言一次，并不能参与会议上的讨论。 |
|  | 第1项：通过会议议程 - 会议议程毋须修改，获得通过。 |
|  | 第2项：通过二零一四至二零一五年度第一次会议简录 - 会议简录毋须修改，获得通过。 - 第3项及第4项： 报告及讨论嘉咸街/结志街重建区的最新进展 H18土地复归政府后的重建时间表及讨论原地保留南华油墨公司 |
|  | - 市区重建局(市建局)区俊豪先生介绍嘉咸街第三次的市集推广活动。此次活动约有七十个商户参与，比第一次市集的四十多个商户更要多。参与商户除了来自重建区内也有重建区外，其中有不少是小贩，亦有从其他地区回流该区继续经营的商户，一同形成整个嘉咸市集。不少商户均有直接参与今次活动的筹备及执行，例如拣选市集标志的设计及选择派发纪念礼品的类型。他表示，艺人玛俐亚女士(肥妈)参与宣传活动，产生了明星效应，加上不同媒体如《都市流行》(Metropop)及《路讯网》(Roadshow)进行为期三星期的宣传，达致很好的宣传效果，增加活动的人流。此外，局方亦透过不同途径派发现金券吸引顾客，例如于十个地铁站及其他重建项目地区设派发点，于社交网络的专页按「赞」或到礼物换领站完成问卷的市民亦可获发现金券。局方收集了商户于活动后的意见，发现大部份商户均已派发全部的纪念品；不少商户表示市民都认为此举可鼓励消费及增加生意额。 - 市建局区俊豪先生亦表示，H18重建项目地盘B于九月中开始进行地基准备工程，待屋宇署通知后便可正式试桩。由于工程的进度需待试桩后才可预计，时间表会于稍后向区议会汇报。此外，为减少工程对商贩的影响，局方亦跟11位鲜货商贩承诺安排各商贩以「无缝衔接」的方式于新落成的鲜货零售中心继续经营。至于最后一批迁出共17户的非鲜货商贩，局方亦已按他们的意愿于承诺书上订明日期(即2015年3月31日前)迁出。他解释，此17户所座落的建筑物将要在鲜货零售中心完成前进行拆卸，而那11户鲜货商铺所座落的建筑物则有需要待鲜货零售中心完成后才拆卸。为了减低市民受影响的程度，市建局会分阶段进行拆卸工程，现时亦已取得屋宇署的批准于地盘C部份楼宇预备进行拆卸工程。 - 主席开放文件讨论，各组员及商户的意见如下： - 文志华议员关注工程的进度是否赶得上先前订下的日子，并询问无缝衔接的安排如何因应工程的延迟而调整。 - 杨可琦先生查询有关无缝衔接的安排，询问商贩会否因为工程的延误而需要停业。此外，他亦希望当局能提供鲜货零售中心于试桩以后的工程时间表。 - 主席询问试桩对于鲜货零售中心工程的用途，希望了解该中心是否需要打桩及询问预计落成鲜货零售中心的时间。 - 许智峰议员表示商户及市民都期待工程尽快完成，为此区重新注入活力，希望当局解释工程延误的原因。由于地盘B工程的延误，地盘A及C的工程也会顺期延迟，他建议局方应再考虑十七户商户延迟迁出的可行性。他亦询问预计落成鲜货零售中心的时间。此外，许议员表示希望多了解社区受工程影响的程度及工程竣工后社区活力的改变。他希望市建局日后可于议会上就以下几个范畴提供更多资料以评估成效，包括仍在营业的商贩数目、商贩的种类、状态、过渡的安排等。 - 市建局区俊豪先生感谢及回应各组员的提问： - 各组员对于试桩的查询，他解释试桩是要肯定嵌下的桩柱可承受力的程度符合设计预期。对于工程的时间表，他表示由于不清楚试桩后设计会否再作调整及何时进行，现阶段的资料并不准确。他承诺于试桩有结果及其他地基工程开展后，会收集承建商及合作发展商的资料，然后再向区议会报告项目进度。 - 他亦解释工程延期的原因是由于屋宇署十分关注山坡上的地基工程，每个工序需要逐个批核后才可按部开展。 - 回应各组员就无缝衔接概念的查询，他表示鲜货商贩会继续留在地盘A及C继续经营直至鲜货零售中心落成，随后，他们便会迁入该鲜货零售中心继续经营。 - 回应许智峰议员提出的非鲜货商户延迟迁出的建议，他解释地盘A及C楼宇的拆卸工程时间表是基于非鲜货商户迁出的日期而定，当商户迁出后便逐步进行拆卸。由于拆卸工程与鲜货零售中心的落成并没有直接关系，故未有计划延迟商户迁出的日期。 - 回应许智峰议员表示需要更多资料，区俊豪先生表示嘉咸市集商铺的种类和数目不断转变，有些商贩虽已迁出重建区，但亦有机会于重建区附近重新开业，而有些商户更是首次到嘉咸市集开业。市集最重要是有整个小区内售卖不同鲜货的商户和小贩支持，而非单靠H18重建项目内的商户。 - 主席邀请各商户及列席者就H18重建项目发表意见： - 商户宋金莲女士表示吉士笠街于三月已迁出清空的位置仍然未拆卸，询问当局可否考虑延迟地盘C里五个商户的迁出日期。 - 商户刘丽女士表示当初由于前业主不断加租及直至收地前才把商铺卖给市建局，她因怕被逼搬迁才签下承诺书。她表示于结志街经营茶餐厅已十多年，五十岁突然失业却未有得到援助。 - 主席回应刘丽女士指其个案是其商铺已被政府收回。现在的情况为刘丽女士已接受市建局安排继续在其商铺经营至二零一五年三月三十一日为止。 - 商户李女士询问可否把迁出的日子延迟，同时查询可否让干货商贩一同参与嘉咸市集。 - 中西区关注组召集人罗雅宁女士表示曾听说因地盘B的石层太硬而迟迟未能打桩，故工程的进度会大大延迟。此外，她询问当局可考虑容许H18商户延迟迁出的可行性。她指出现时市建局所收回的商铺四散于不同位置，不理解坚持于三月三十一日收回商铺的理由。 - 有商户曾听说完成重建后将会于新的鲜货零售中心内划出一个位置予新景记粉面，查询是否会划出地方予食肆。 - 市建局区俊豪先生回应各商户的查询，答复如下： - 11户参与「新鲜食品店安排」的鲜货商贩届时会按无缝衔接的安排在新落成的鲜货零售中心继续经营，至于其他非鲜货商户，计划没有安排非鲜货商户在鲜货零售中心营业；有关的计划早于2008年咨询区议会。 - 此外，他亦回应商户及罗雅宁女士就对于非鲜货商户延迟迁出的查询，解释市集的形成是以一个小区概念非单靠重建区内的商户。分开拆卸工程是希望尽量减少对居民/市集的滋扰，以地盘B为例，先后共分开了约9次的拆卸。现时地盘A及C虽然有已迁出的商铺，但某些楼宇非独立结构，需要待隔壁的楼宇也迁出后才可一并拆卸。他解释拆卸工程的进度是根据商户建议及承诺迁出的时间表而定，此外，待鲜货商户迁到新落成的鲜货零售中心经营后，当局便拆卸地盘A及C内剩余未拆的建筑物并动工盖楼。他表示延迟收回非鲜货商铺会延迟拆卸楼宇的工程进度。 - 此外，他亦就罗女士查询石层的硬度回应，石层硬是正常的现象，地盘B的地基设计已得到屋宇署的批准并正等待屋宇署的批准进行试桩工程。 - 主席询问石层低代表甚么。 - 市建局区俊豪先生举例以回应主席查询，表示中环中心的石层处于楼宇底下达一百多米。 - 文志华议员亦回应主席的查询，表示打桩至石层可以承托建筑物，要是石层太小或打桩工程未能伸至石层便会构成问题。 - 市建局区俊豪先生澄清未有打算于鲜货零售中心内划出地方用作食肆餐厅。 - 刘丽女士补充解释有关新景记粉面的建议是于上一次邀请商户出席立法会会议时会见的主席提出。她转述主席该次说话内容，表示新景记粉面历史悠久，要是有机会于重建区加入食肆餐厅，可先获考虑。她认为此建议对其他食肆是不公平。 - 文志华议员询问现时商户的数目。 - 市建局区俊豪先生表示搬迁前地盘A及C共有28户根据他们所选的时间轮流迁出，现在剩下最后的17户于2015年3月31日迁出。 - 有商户担忧当所有商户迁出后，工程仍未开始而又未能估计完工日期，会导致社区变得冷清，再次询问当局为何不可延迟迁出。 - 主席表示明白各商户的难处，但同时表示承诺书既已签下，所有变更不能单方面决定，希望市建局代表能转达各商户意见与管理层再商讨。她同时认为准许剩余的十七户延期迁出对早已迁出的商户并不公平。 - 许智峰议员认为剩余的十七户获延迟迁出并非不公平。他解释当初定立的搬迁日期是根据市建局所计划的重建进度。当市建局的工程进度有延误，商户获延迟迁出是理所当然，不应把此看成卑微的诉求。他举例表示早前通知要收回的中环街市购物廊，由于工程延误加上多翻的抗议和商讨，现时仍然准许商户于上址经营。他希望当局以人性化的角度处理。他认为嘉咸市集只是一次性的项目，效果并不持久，惟容许商铺继续经营方可让社区保持活力。 - 主席解释中环街市的情况是由于有市民就收购一事作法律上诉导致拖延，令地政署容许商户继续经营。市建局并未有参与其中及接手，认为不应该把两件事混为一谈。 - 文志华议员并不认同许智峰议员。他认为提早迁出的商户于缓冲期内清货然后迁出是遵守承诺的表现。他认为既已签下承诺，便应该遵守。他重申，一个小社区概念同时应为重建区外围附近的市民和商户设想，尽快把工程完成方可恢复社区的活力，减少对四周市民的影响。他认为应以整个社区发展为前提，遵守承诺于限期前迁出方可让早已清空的位置一并拆掉。他认为商户的要求是不尊重承诺、反口覆舌的表现。 - 明爱坚道社区中心社工朱慕芳女士指出于二零一三年十一月二十七日的会议纪录写道「其他不选择参与或不符合资格参与『新鲜食品店安排』的商户，则以『准用协议』形式安排他们于A及C地盘继续短暂经营」及「汲取清拆B地盘的经验，预计A及C地盘需用大约十八个月时间进行分区清拆，因此市建局根据协议，于协议完结前三个月，以书面通知商户『准用协议』届满后不再续约，商户需于12月31日前交还商铺。市集商户透过市集大联盟(大联盟)与局方进行商讨，最终的搬迁安排是商户分五期离开，时间分别为二零一四年三月、六月、九月、十二月及二零一五年三月」。她认为这是局方的恩恤安排，因当日预计鲜货零售中心于二零一五年中落成而定下迁出日子的协议。基于情况的变更，朱女士认为当天的恩恤安排都应作调整。她亦不认同文议员「延迟迁出对于已迁出的商户是不公平」的说法，认为最早迁出的商户可获赔偿一年的租金，而余下仍未迁出的商户则没有这赔偿。 - 主席理解当初订下协议时没有人能预计事情的发展进度，并感谢各商户努力守着这社区。她希望市建局代表就「如鲜货零售中心未能如期于二零一五年中落成，商户可获延期租用商铺经营」一事转达予管理层再作商讨。 - 中西区关注组召集人罗雅宁女士认为H18地区的工程有违「分阶段重建精神」。根据该协议定明，由于地盘B的鲜货零售中心未完工，地盘A及C不应开始拆卸工程。罗女士认为地盘A及C现已架起围板已经违反上述精神。 - 市建局区俊豪先生解释当初订下「十八个月时间进行分区清拆」是假设商户会于原定2013年12月31日前全部迁出。由于最新协定列明于2015年3月31日前迁出，然后再计上「十八个月时间进行分区清拆」，进度已经未能根据当初订下的指标工程进度完成。他明白商户希望继续留下，但同时表示当局于此期间提供不少体恤的安排，包括只收商户差饷租值一半的租金，让商户按自己所需的时间散货或寻找新铺位。他表示有商户亦已成功找到新的铺位继续经营。 - 他亦就罗雅宁女士所指的违反协议回应表示，当局因为不希望拆卸工程过份影响附近市民，故采取逐小部份拆卸的策略，同时为了减少对小贩的影响，这三年来当局亦为小贩提供不少支援例如为他们建设新的档口及加设电力等。要是如罗女士的建议，便需要整个地盘一并清拆，担忧会更影响到市民的生活以及小贩的经营。最后他承诺会转达所讨论的问题给管理层再作商议。 - 主席最后查询H18收购业权的进度。 - 市建局社区发展高级经理殷倩华女士表示所有H18的业权已被成功收购或由政府收回，没有业权问题需要处理。 - 市建局区俊豪先生向组员表示H18重建的时间表会于地盘B的试桩工程得出结果后提供。届时当局会于区议会报告进度。 - 主席询问H18的土地规划及用途。 - 市建局区俊豪先生回应主席的查询表示地盘B将会兴建一座约33层的住宅大楼和鲜货零售中心。地盘A则兴建约30层的住宅大楼和多用途会堂。地盘C将会兴建一座商业大厦及二十多层的酒店。届时将会有天桥连接多用途会堂与中区至半山行人自动扶梯。 - 市建局区俊豪先生向组员报告有关保留威灵顿街118号南华油墨公司的事项。他指出早前已向区议会报告有关事项，表示苏世杰后人曾经联络当局希望能取回南华油墨公司露台上及地下等共两幅招牌。区俊豪先生表示该建筑物已复归政府以及考虑到招牌可能是南华油墨公司的招牌。如苏先生得到南华油墨公司的同意，市建局会提供协助。 - 主席开放文件讨论，各组员的意见如下： - 中西区关注组召集人罗雅宁女士复述古物咨询委员会(古咨会)《八个新增项目的历史建筑评估》 里就南华油墨公司的建筑特色、设计及其罕有程度等作出的评估。评估显示该建筑风格于社区已所剩无几。罗女士认为由于南华油墨公司与永和杂货铺相连在一起，要是两座建筑一起原址留下，既可增加其保育价值，更可让两建筑物互相承托，减少倒塌的风险。除了中西区关注组，古咨会及中西区居民亦反映了希望保留此建筑物的意愿。罗女士表示，市建局早前承诺保护的战前建筑物里并未有包括南华油墨公司。她表示早年曾多次去信市建局要求当局提供文物影响评估但未获回应。她认为市建局将南华油墨公司列为重建项目是一种错失，幸得古咨会及时的评估，建议当局应重新规划如何保育。 - 许智峰议员希望市建局能就南华油墨公司的去留清晰地表达立场。要是计划把建筑物留下的话，他希望当局能详细介绍保育内容。 - 陈捷贵议员介绍自己为古咨会的成员。他表示古咨会是古物古迹办事处(古迹办)下的一个咨询委员会，并没有法定权力。他表示古咨会决定保育南华油墨公司是由于苏世杰其为同盟会成员及著名书法家的身份，加上南华油墨公司为印册业发展的贡献及其悠久的历史。古迹办的能力范围在于监察政府保育法定古迹的工作，不容许法定古迹被拆卸，至于被评为一至三级的建筑物， 古迹办未有能力控制其去留。他表示曾协助编辑出版的《守下留情》，内里记述被评级的建筑物现已所剩无几，可见重建的力量有多大。他希望借着书本的记载，让市民更珍惜及支持保育这些有价值的文物。他认为南华油墨公司有其本地的历史价值，市建局应设法至少把其招牌保留下来。 - 文志华议员认为每一细节的改动都会影响地盘的进度及整个小社区的复原，现时应讨论如何于保育及发展间取得平衡。举例说保留下来的H19永利街，他反问在座有多少次前往过该处探访，又询问各位可知道因新旧楼宇梅花间竹而立导致的漏水情况。他表示于威灵顿街曾有多个如南华油墨公司的旧式露台，最终给拆下来。他反问各位认为需要多少资源去保留这些露台。他认为大家现在只专注于重建区里的商户，忽略了延迟工程进度对周边商户的影响。他重申除了保育及发展，同时亦要考虑资源的运用，表示当局已投放超过二千万处理永利街住宅的漏水问题，新入伙的居民亦因此问题而需要迁出。 - 主席表示希望市建局代表转达各组员意见及提问，考虑南华油墨公司及其招牌的去向。她表示暂未有为永和杂货铺东面的吉士笠街转入威灵顿街的路口定下最后方案，但希望永和杂货铺与南华油墨公司齐齐留下。 - 市建局区俊豪先生表示于2006年12月的规划大纲里列明须尽力保留嘉咸街26A、26B及26C三幢的战前建筑物，以维持街道氛围。当局最后决定除保留该三幢战前建筑物外，也额外保留威灵顿街120号的立面，再加上露天市集的小贩仍然在街道继续经营，保持了整个街道的氛围。H18总纲发展蓝图于2007年5月获得通过。 他认为市民对建筑物的价值会随着时间而改变。他表示指引里说明三级建筑物拥有若干价值，宜于以某种形式保存，如保存并不可行，则可考虑其他方法。他承诺会先为建筑物整理记录。他补充威灵顿街118号(南华油墨公司)拆卸后可建造新的结构以承托威灵顿120号的立面。倘若威灵顿街118号建筑物亦同时保留下来，并单靠威灵顿街116号建筑物去支撑118号建筑物及120号的立面，只会增加威灵顿120号立面倒下的风险。他答应会转达各组员意见及提问予管理层再作商议。 - 陈捷贵议员最后建议可考虑于威灵顿街设置展览馆介绍印刷业的历史与发展。 - 市建局区俊豪先生答应会记录陈捷贵议员的建议再作研究。 - 中西区关注组召集人罗雅宁女士建议市建局可进行有关保留历史建筑物可行性的研究。她表示呈枱文件中由中西区关注组撰写有关保留南华油墨公司的信件将会同时交予发展局及文物专员等跟进。她同时回应文志华议员指出未有理会重建区周边商户的感受表示欢迎进行公众咨询，认为文物保育是关乎全港市民的。她表示建筑物获评级后将会有一个月的咨询，各位可以提交意见。 - 主席认为H18重建项目十分重要，可待市建局代表转达各组员意见及提问后再商讨。 |
|  | 第5项：报告及讨论士丹顿街/永利街重建区(H19)的最新进展 |
|  | - 市建局高级经理(收购及迁置)唐溢雯女士表示去年12月向剩下的二十六个业权的业主提出更新建议，当中有三位业主接受方案，其中一位已成交，其余两位因业权问题尚待解决，仍未成交。而现时于地盘B及C的收购率达51.06%。 - 主席询问是否已向政府提交申请引用土地收回条例。 - 市建局唐溢雯女士表示市建局已于二零零八年向发展局局长申请引用土地收回条例，收回其余的业权。 - 市建局区俊豪先生表示早前收到屋宇署就永利街3号强制验窗验楼的通知并已完成检验。他同时表示永利街12号亦已检验完毕。经过公开招标，现时该两栋楼宇由“基督教香港信义会”及“要有光—光房计划”所提出的服务计划书，分别为寻找居所有困难的单亲家庭及参与就业培训的青年提供住宿地方。他亦回应文志华议员早前道出的漏水问题，表示当局早已为此情况建两道墙以减轻漏水情况，惟现在两道墙内的骨架都已生锈，由于市建局只有部份楼宇的业权，已翻新的楼宇夹杂在其他私人楼宇之间，只有部份楼宇得以进行维修工程并不能够完全解决问题。漏水是由于雨水渗进楼宇，市建局只有部份楼宇的业权，只在属于市建局的楼宇内进行天台防漏工程是不能完全根治漏水问题。他补充只收购了一半的业权，永利街现时已不是由市建局负责的重建项目，而是一个独立的「综合发展区」。 - 中西区关注组召集人罗雅宁女士表示留意到私人发展商把太平山街的唐楼群翻新得十分精致，建议市建局向专业复修唐楼的公司交流学习以提高质素及外观。 - 市建局区俊豪先生表示亦有留意某些唐楼群被复修得十分精致，有些亦于天台多加一层作防漏保护，但他强调市建局提交的图则及进行的工程须完全符合现行法例。 - 文志华议员表示亦有留意到区内复修得精致的唐楼，但这些都只是「化妆」，要常常翻新才得以维持。他同时认为于复修工程中，市建局有其限制，包括有些天棚是两座楼宇一起共用，必须获得所有业主同意下才可动工。 |
|  | 第6项： 讨论开放德辅道西466号住宅楼宇予中西区受影响租客暂住 |
|  | - 主席解释德辅道西466号住宅楼宇是由土地发展公司于早年所建的，供市建局属下重建区的受影响租客暂住，永利街不少居民亦因重建而曾暂住该地方。主席查询该住宅可否开放予受市建局以外的私人发展商收购而受影响的租客暂住。 - 市区重建局社区发展高级经理殷倩华女士解释德辅道西466号住宅楼宇(Re-housing unit) 是提供安置局所予受市建局重建影响的租客暂住，而范围并非只限于中西区，也包括全港九受市建局重建影响的租客。 - 主席建议可考虑另订立租约条款以租予受市建局以外的重建项目影响的租客。 - 杨可琦先生询问德辅道西466号住宅楼宇的空置率。他认为这问题涉及中西区公共资源，建议当局可考虑以较短期租约或较高租金以租予受其他重建项目影响的租客，让空置的空间得以利用。 - 文志华议员询问当局要是面对受其他重建项目影响的租客不愿迁出德辅道西466号住宅楼宇的处置方法。 - 市建局区俊豪先生解释永利街提供住宅单位予非政府机构(NGO)使用是由于当局希望非政府机构团体能看到社区的居住需要而提出，希望社工多加留意并申请有关计划。他担忧开放德辅道西466号住宅楼宇予受市建局以外的重建项目影响的租客会诱使更多租户遭私人发展商强行逼迁。此外，他亦指出现时中西区只有H18及H19两个重建项目，但随着需求主导计划或市局建自行开展项目，尚在进行阶段，当局预料未来德辅道西466号住宅楼宇将带来更大的需要。 - 此外，市建局区俊豪先生及殷倩华女士表示暂时未有德辅道西466号住宅楼宇的出租率资料。 - 市建局殷倩华女士表示明白社工们建议开放德辅道西466号住宅楼宇作为安置其他租客的善意，目的是帮助区内有需要的居民。殷倩华女士承诺会将工作小组各组员的意见转达及反映予市建局管理层。 - 文志华议员建议市建局同时亦可考虑开放德辅道西466号住宅楼宇予受突发事情影响而需急迁的居民，例如早前发生的干诺道西楼宇倾斜事件而导致市民紧急需要暂住。 |
|  | 第7项：其他事项 - 此次会议并没有其他事项。 |
|  | 第8项：下次开会日期 |
|  | - 下次开会日期容后通知，会议于下午五时三十分结束。 |

中西区区议会秘书处

二零一四年十月