二零一八至一九年度

中西区区议会

关注中西区街市发展工作小组

第二次会议简录

| 日期﹕ | 二零一九年六月三日（星期一） |
| --- | --- |
| 时间﹕ | 下午二时三十分 |
| 地点﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

| 出席者﹕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主席 |  |
|  | 杨学明议员 |  |
|  | 组员 |  |
|  | 卢懿杏议员, MH 杨开永议员 伍凯欣议员 吕鸿宾先生 刘天正先生 |  |
|  | 列席者 |  |
|  | 黄何咏诗女士, JP | 中西区民政事务处 中西区民政事务专员 |
|  | 赖秀茵女士 | 食物环境卫生署 中西区卫生总督察2 |
|  | 张永楷先生 | 食物环境卫生署 中西区高级卫生督察(街市管理) |
|  | 黄东晓先生 | 港九新界贩商社团联合会 副秘书长 |
|  | 胡国锋先生 | 港九新界贩商团联合会 副总干事 |
|  | 林春成先生 | 上环街市代表 |
|  | 黄伟成先生 | 石塘咀街市代表 |
|  | 梁钊华先生 | 士美非路街市代表 |
|  | 王炎发先生 | 西营盘街市代表 |
|  | 舒芷玲女士 | 中西区民政事务处 行政助理(区议会)2 |
|  | 秘书 |  |
|  | 丁嘉韵女士 | 中西区民政事务处 行政主任(区议会)5 |

| 因事缺席者: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 陈学锋议员, MH, JP 李志恒议员, MH 黄美卿女士 施永泰先生 |  |

| 负责者 | 主席欢迎各与会者出席2018-2019年度中西区区议会关注中西区街市发展工作小组(街市小组)第二次会议。主席特别欢迎首次出席街市小组会议的港九新界贩商联合会副总干事胡国锋先生。 |
| --- | --- |
|  | 第1项：通过会议议程 |
|  | - 小组通过是次会议议程。 |
|  | 第2项：通过2018-19年度第一次会议简录 |
|  | - 小组通过2018-19年度第一次会议简录。 |
|  | ## 第3项：跟进中西区各街市管理运作情况、营商问题及各街市管理咨询委员会会议撮要 (关注中西区街市发展工作小组文件第1/2019号) |
|  | - 食物环境卫生署(食环署)中西区卫生总督察2赖秀茵女士向组员简介中西区各街市管理运作情况、营商问题的书面报告及各街市咨询委员会会议撮要。 - 总结讨论的摘要如下： - 西营盘街市代表王炎发先生表示西营盘街市第三街出入口的两个雨水槽的维修工程由原定去年的11月展开，延至现时尚未开展及完成工程，进度缓慢，他指出雨水槽漏水情况严重，希望部门尽快完成工程，并建议工程应配合街市营商环境、局部围封入口、缩短围封时间，以及于下午才进行维修。有关西营盘街市洗地方面，王先生认为洗地安排改善有限，指虽然相关职员已于街市较少客人的时段洗地，但他们不会于有客人在附近时，调低水力或使用水挡，导致客人需作躲避和匆匆离开，如档主出言劝喻，职员会感不满。 - 士美非路街市代表梁钊华先生表示士美非路街市垃圾房旁的升降机自新承办商承接工程后，便长期待修，现已待修接近三个月，本年度该升降机亦有接近60日不能运作，现时各贩商仅能依赖街市内唯一一部货用升降机运载货物，他担心如该部货用升降机亦不能运作，将为商贩带来严重不便。 - 吕鸿宾委员询问食环署除提醒熟食中心台商经常清洗抽油烟机外，会否巡查或有否其他措施以减低火警发生的危机。 - 主席补充指部份熟食中心的抽油烟机是由贩商自行清洗的，故食环署除加强清洁抽油烟机，亦应提醒相关贩商要彻底清洁抽油烟机的内部及隔油网。 - 食环署赖秀茵女士回应如下： - 建筑署已于2018年11月12日在漏水的天幕下方搭建竹棚，并于本年3月初步完成更换雨水槽的工程，漏水情况已有一定改善，惟于大雨期间，雨水透过墙壁渗入，建筑署已作实时调查，并于3月至5月期间于玻璃上方及天台地面明渠涂上防水物料，建筑署亦会安排在肉档楼层上方之天幕再进行防水工程，食环署会敦促建筑署继续跟进和尽快完成余下工程。 - 洗地方面，署方会敦促承办商，以提示其职员在清洗地面时要避免溅湿市民、台商及货物。 - 士美非路街市升降机方面，署方将于8月份更换早前因维修工程而暂停运作一段时间的L5升降机，而近日L6升降机亦曾因机门遭撞毁而停用。署方已向机电工程署(机电署)反映台商意见，并会紧密留意升降机承办商在接获故障事故通报后派员到场维修的时间，如发现出现延误，食环署会要求机电署跟进，另外，机电署曾解释指如维修工程涉及订购零件或需较长时间，机电署会加强监察承办商维修工程质素及表现。 - 署方已增加清洗抽油烟系统的次数，但油烟罩则由各台商自行负责清洗，署方会安排卫生督察作定期监察及检查，如发现问题，署方会向台商提供专业意见，并要求台商作清洗。 - 石塘咀街市代表黄伟成先生表示石塘咀街市的L6升降机已因故障而待修近两个月，为使用轮椅人士带来不便，他批评承办商经常以没有零件为由拖延维修升降机，要求机电署监察。 - 主席表示是次会议中会讨论「全面更换中西区街市内的行人扶手电梯」事宜，届时一拼讨论更换石塘咀街市升降机事宜，主席亦希望食环署及建筑署能迅速处理西营盘街市天幕漏水的问题。 |
|  | 第4项：讨论2018至2019年财政年度之活动拨款安排 |
|  | - 主席表示本年度工作小组获得区议会拨款五万三千四百元，以制作街市宣传品，他指去年工作小组制作冰凉降温毛巾，并于毛巾上印上了「中西区区议会」标志及「中西区区议会关注中西区街市发展工作小组」字样，主席建议本年制作多功能削皮器或防烫取物夹套装，以供台商在中秋节期间派发，并表示将取决拣选制作之宣传品的可供印刷位置，以决定能否印上「中西区区议会」标志及「中西区区议会关注中西区街市发展工作小组」字样或仅印上上述之其中一项。 - 经讨论后，小组通过制作多功能削皮器。 |
|  | 第5项：跟进中西区工务工程–全面更换中西区街市内的行人扶手电梯 |
|  | - 食环署中西区卫生总督察2赖秀茵女士简介更换中西区街市内的行人扶手电梯的计划： - 士美非路街市将于8月更换L5载货升降机，并将于2020年2月相继更换E1-4扶手电梯，而E7-8扶手电梯将于E1-4扶手电梯工程完成后再作更换。 - 石塘咀街市现正更换L2载货升降机，随后会更换L1载货升降机，并计划于2019年9月开展更换E1扶手电梯工程，继而更换E2扶手电梯，待2020年初之农历新年后，再开始更换L6载客升降机，而E3-6扶手电梯将于2020年年底陆续更换。 - 西营盘街市将于9月开始更换E2及E3扶手电梯，并于2020年初的农历新年后陆续更换E1及E4-7扶手电梯。 - 由于正街街市的E1-3扶手电梯曾于早前更新部分零件，故有关更换工程将于2022年起才逐步开展。 - 位于上环街市的L6载客升降机拟于6月中旬开始更换，随后会陆续更换L7及L8载货升降机，于完成更换升降机后便会开始更换E6及E7扶手电梯。 - 主席表示更换区内街市的扶手电梯及升降机工程相当庞大，需多方配合方能成事，他相信工程时间表的更改空间不大，同时欢迎与会者就工程提供意见，同时，主席指出石塘咀街市的L6升降机已待修近两个月，期望食环署能督促相关工程情况。 - 总结讨论的摘要如下： - 西营盘街市代表王炎发先生建议设立奖罚制度，鼓励承办商尽快完成升降机及扶手电梯维修工程。 - 石塘咀街市代表黄伟成先生建议选择承办商时不以价钱为唯一标准，应考虑其服务质素，亦建议将工程安排于晚间进行，并缩短工程时间，以减低对台商的影响。 - 士美非路街市代表梁钊华先生表示现时的承办商表现不达标，令人失望，维修工程之需时较其他公司长三至四倍，他期望食环署能留意有关情况。 - 主席表示曾向承办商查询可否增加人手进行工程，但承办商表示更换升降机及扶手电梯工程只可由同一队职员负责，如由两队员工负责，会出现交接问题，故不能将工程延长至晚间进行。 - 石塘咀街市代表黄伟成先生指承办商员工曾向其表示可向食环署要求增添一队维修队伍，以便延长工程时段至晚间进行。 - 主席建议食环署向承办商再作相关查询。 |
|  | 第6项：其他事项 |
|  | - 西营盘街市代表王炎发先生批评食环署执法不公，指如台商暂放纸箱于街市门外，食环署会严厉执法，但超级市场(超市)长时间放置大量货物于街市门外则获得宽松处理，他续表示超市的做法影响附近环境卫生，引来老鼠及白鸽，促请食环署跟进，又指虽然街市附近有垃圾站，但仍有居民把家具等大型垃圾，弃置于街市门外的垃圾桶，他建议政府加设闭路电视作监察。 - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示会留意相关位置的情况，针对鼠患问题，民政事务处(民政处)将于短期内公布中西区的环境保护及灭鼠行动计划，亦表示民政处自2016年开始，运用额外资源聘请承办商清洗卫生黑点，包括进行清理狗粪、包头垃圾和灭鼠工作，由于近日鼠患严重，将加强工作力度，定时进行清洁工作，并将清理包头垃圾的范围扩展至旧楼和三无大厦，她呼吁与会者向部门提供卫生黑点位置，亦指出计划将与大厦和居民合作，向居民派发清洁用品，并会考虑使用鼠挡，她期望各街市台商能参与此计划，如台商有任何需要和协助，欢迎向民政处及食环署求助。 - 主席指出西营盘街市内有麻雀出没，要求食环署清理雀粪。 |
|  | 第7项：下次会议日期 |
|  | - 下次开会日期容后通知。会议于下午三时二十九分完结。 |
|  | 中西区区议会秘书处 二零一九年九月 |