中西区区议会

二零一四至二零一五年度

地区设施管理委员会

第七次会议纪录

日　期：二零一五年四月九日(星期四)

时　间：下午二时三十分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼区议会会议室

出席者：

主席:

陈财喜议员, MH*

副主席:

陈浩濂议员*

委员:

| 陈捷贵议员, BBS, JP * |  |
| --- | --- |
| 郑丽琼议员 | （下午2时44分至会议结束） |
| 张国钧议员, JP | （下午2时32分至会议结束） |
| 张翼雄议员 | （下午2时32分至会议结束） |
| 许智峰议员 | （下午2时53分至会议结束） |
| 叶国谦议员, GBS, JP | （会议开始至下午3时12分） |
| 甘乃威议员, MH* |  |
| 李志恒议员* |  |
| 卢懿杏议员* |  |
| 文志华议员, MH* |  |
| 萧嘉怡议员* |  |
| 黄坚成议员* |  |
| 叶永成议员, BBS, MH, JP* |  |

注：  *  出席整个会议的委员

(  ) 委员出席时间

| 第5项： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒋大伟先生 颜绍明先生 周佩珊女士 |  | 康乐及文化事务署总康乐事务经理(香港西) 康乐及文化事务署中西区康乐事务经理 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |  |
| 第6项： |  |  |  |
| 余恩恩女士 贺文龙先生 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 第7项： |  |  |  |
| 余恩恩女士 贺文龙先生 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 第8项： |  |  |  |
| 蒋大伟先生 颜绍明先生 周佩珊女士 |  | 康乐及文化事务署总康乐事务经理(香港西) 康乐及文化事务署中西区康乐事务经理 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |  |
| 第9项： |  |  |  |
| 周佩珊女士 贺文龙先生 |  | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 列席者： |  |  |  |
| 周可乔女士, JP |  | 中西区民政事务专员 |  |
| 陈润民先生 |  | 中西区民政事务助理专员 |  |
| 陈成丰先生 |  | 中西区民政事务处一级行政主任(区议会) |  |
| 余恩恩女士 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |  |
| 贺文龙先生 |  | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 陈逸坚先生 |  | 中西区民政事务处联络主任主管(地区管理及社区参与) |  |
| 陈国鸿先生 |  | 民政事务总署高级工程督察(香港) |  |
| 颜选华先生 |  | 民政事务总署助理工程督察(香港) |  |
| 陈淑兴女士 |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |  |
| 汤柏儒先生 |  | 地政总署总产业主任(香港) |  |
| 廖敬棠先生 |  | 中环及半山分区委员会主席 |  |
| 夏中建先生 |  | 上环及西营盘分区委员会主席 |  |
| 林振风先生 |  | 坚尼地城及石塘咀分区委员会主席 |  |
| 秘书： |  |  |  |
| 郭嘉文小姐 |  | 中西区民政事务处行政主任(区议会)4 |  |
| 因事缺席者﹕ |  |  |  |
| 陈学锋议员, MH |  |  |  |
| 林怀荣议员 |  |  |  |
| 吴少强议员, MH, JP |  |  |  |
|  | 欢迎 主席欢迎各委员及政府部门代表出席2014/2015年度地区设施管理委员会(地管会)第七次会议。 |  |  |
|  | 第1项：通过会议议程 (下午2时29分) - 委员会通过经修订的会议议程。 |  |  |
|  | 第2项：通过二零一五年一月二十二日中西区地区设施管理委员会第六次会议纪录 (下午2时29分) - 委员会通过第六次会议纪录。 |  |  |
|  | 第3项：主席报告 (下午2时30分) - 没有报告事项。 |  |  |
|  | - 第4项：中西区地区设施管理委员会第六次会议续议事项查察表 - (中西区地区设施管理委员会文件第17/2015号) (下午2时30分) - 委员会备悉文件。 |  |  |
|  | - 第5项：地区小型工程计划拨款申请 –「在卑路乍湾公园改建部分健体设施为长者健体园地」 - (中西区地区设施管理委员会文件第20/2015号) - (下午2时30分至2时49分) - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士向委员会介绍文件。 - 叶国谦议员支持建议，认为计划能使更多公众享用设施。然而，他表示根据过往经验，长者健体设施经常出现损坏情况，而且维修期长，询问康文署如何加强设施的耐用性。此外，他认为计划中增加的长者健体设施数目不足，询问署方于卑路乍湾公园内增加更多的长者健体设施的可行性。 - 张国钧议员认为使用卑路乍湾公园设施的长者十分多，因此支持计划。他关注康文署于安全考虑下是否已尽用场地空间增设长者健体设施，他理解公园内需提供不同的设施，但亦希望署方可进一步增加场内的长者健体设施。 - 主席表示卑路乍湾公园是西环唯一的公园，深受长者欢迎，他查询于公园内其他区域增设更多长者健体设施的可行性，例如改建使用率一般的脚底按摩径为长者健体园地。此外，他询问康文署可否增设款式较新颖的长者健体设施。 - 康文署周佩珊女士表示署方会尽量选用较耐用的长者健体设施，而部门的工程组在考虑过安全问题后，于场地为使用者提供充足的缓冲区，设置共五组长者健体设施。有关改建足健径为长者健体园地的意见，她表示由于公园内只有一条足健径，观察到该处常有长者使用，建议现阶段先将公园内八组健体设施的其中两组改建为长者健体设施。 - 叶国谦议员认为现时计划中增设的五组长者健体设施，只能供五位长者同时使用，询问为何未能于场内增设更多设施。他以长者踏步器为例，建议增设两组踏步器，以面对面的方向摆放，让两位长者可同时使用踏步器。 - 主席表示理解场地安全是其中一个考虑因素，但同意可尽量增加如长者踏步器等体积不大的设施。 - 康文署周佩珊女士表示工程组在提出设计时，已考虑设施及场地的安全，是次计划包括提供及安装一组综合式的长者健体设施，两组训练上肢及一组训练下肢，及两组独立式的长者健体设施训练下肢，并会于场内安装长者健体园地及有关的告示牌。 - 叶国谦议员询问为何未能增加两组长者踏步器。 - 康文署周佩珊女士表示每件长者健体设施的周边需预留足够的活动空间，署方在计划时一直以使用者安全为宗旨。 - 叶国谦议员要求康文署于会后向委员会提交康文署于辖下场地增建设施的安全指引，他表示不能接受署方每款健体设施只设置一组。 - 叶永成议员表示最近区议会到珠海考察时，留意到当地的康乐场地，每款长者健体设施均最少设有两至三套，供多名长者同时使用，认为康文署可参考此做法。 - 主席要求康文署于会后向委员会提交康文署于辖下场地健体设施的安全指引，他希望署方在设计时尽量利用场地空间，增设更多的长者健体设施，让更多公众人士可同时享用。 - 康文署周佩珊女士表示康文署工程组需在部门指定的款式中选择健体设施，而所有长者健体设施均须得到卫生署审批及需考虑当中有什么相连的款式可供选择。 - 叶国谦议员建议康文署到香港周边地区视察长者健体设施的款式。 - 经讨论后，委员会通过拨款171,000元予康文署推行上述计划，并要求署方研究于卑路乍湾公园增加更多长者健体设施的可行性，有需要可再向委员会申请拨款。 |  |  |
|  | - 第6项：地区小型工程计划拨款申请 –「上环文化广场电箱改善工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第21/2015号) - (下午2时49分至2时52分) - 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)贺文龙先生向委员会介绍文件。 - 文志华议员补充此工程的目的是基于电力安全的考虑。他表示早前地区小型工程工作小组(工作小组)曾讨论有关康文署流动图书馆使用上环文化广场电箱电力的可行性。经研究后，发现电箱的位置距离流动图书馆的停泊位置比较远，若从该电箱取电，预计沿途会有一条十分长的电线占用广场空间，因此小组认为共用电箱安排不恰当。 - 经讨论后，委员会通过拨款100,000元予民政处推行上述计划。 |  |  |
|  | - 第7项：地区小型工程计划–「上环文化广场改善工程–建议修订工程范围及交由民政事务总署工程组负责有关工程」 - (中西区地区设施管理委员会文件第25/2015号) - (下午2时52分至3时03分) - 民政处贺文龙先生向委员会介绍文件。 - 甘乃威议员同意将工程项目转交民政事务总署工程组(工程组)负责。他询问委员会何时可审阅最新工程设计，并要求工程组于下次会议呈交工程设计及预算予委员会审批。同时，他询问上环文化广场电箱改善工程与此改善工程的关系、两项工程的工程期、上环文化广场改善工程对每年于广场举办的秋冬上环假日行人坊(行人坊)的影响，与及流动图书馆的计划供电点位置。 - 民政处贺文龙先生表示是次会议主要征询委员对工程转交工程组负责的意见，现阶段未有最新的工程设计，待工程组完成设计后会呈交工作小组及委员会审批。他解释上环文化广场电箱改善工程是由机电工程署负责，预计于本年八至九月份完成，将不会影响行人坊的举行，而上环文化广场改善工程则由工程组负责。他表示两项工程的前题均以不影响行人坊及其他于广场举行的活动为目标，上环文化广场改善工程的开展日期将视乎工程设计的审批及招标的进度而定，若审批及招标的进度顺利，工程预计会于本年十一月份完成，否则将于明年年初才展开。 - 文志华议员表示早前已向香港电灯有限公司了解，可于接近停泊流动图书馆的位置提供电力，而不会使用文化广场范围内的电箱。他指出由于流动图书馆计划仍处于研究阶段，现时未有确实的供电点，工作小组将于稍后讨论流动图书馆计划时一并研究，因此上环文化广场电箱改善工程将不影响流动图书馆的计划。 - 主席认为设置旗杆的位置与现时的旅游指示牌十分接近，建议民政处考虑搬迁旅游指示牌，及要求工程组尽快提交工程设计。 - 民政事务总署高级工程督察(香港)陈国鸿先生表示早前已进行实地视察，预计工程设计相对简单，希望于下次地管会会议向委员呈交工程设计及预算。他指出若拨款获得通过，将开展为期两个月的招标程序，预计于八月初至八月中开展工程，目标于十一月初至十一月中完成整项工程。 - 主席询问可否将迁移现时广场的雕塑到康文署辖下场地。 - 康文署颜绍明先生表示中山纪念公园及中西区海滨长廊(上环段)并没有合适的位置。他得知渠务署将于一年后完成「净化海港计划」第二期甲污水输送系统工程位于西营盘丰物道旁工地的复修工程，该处可能是一个合适的地点，可供委员考虑摆放上环文化广场的雕塑。 - 主席建议委员考虑迁移雕塑到卑路乍湾公园及丰物道旁工地，实际迁移地点交由民政署跟进研究。 |  |  |
|  | - 第8项：康文署辖下中西区康乐场地设施的维修保养计划 - (中西区地区设施管理委员会文件第24/2015号) - (下午3时03分至3时10分) - 文件由主席提交。主席询问康文署2015-16年度大型维修计划的优先次序。 - 康文署颜绍明先生表示所有由建筑署提供的维修计划将于本财政年度开展，维修工程细项则视乎个别场地设施的保养状况而定。 - 主席询问康文署区分年度维修及专项设施维修的标准。 - 康文署颜绍明先生表示建筑署维修项目主要分日常性维修及年度维修两大类。日常性维修是指建筑署根据康文署的报告，维修损坏的设施，使设施回复正常运作；年度维修则指翻新整个设施的工程，提升设施的水平，建筑署会因应区内设施的保养情况，按优先次序进行。 - 文志华议员询问文件中列出的大型维修保养计划的拨款机构。 - 康文署颜绍明先生回应年度维修拨款是由建筑署负责安排。 - 陈捷贵议员支持重铺干德道配水库游乐场的足球场地面，查询足球场及香港佐治五世纪念公园足球场的使用率，及询问由香港铁路有限公司负责重置香港佐治五世纪念公园现有设施及重铺球场地面的工程有否重复。 - 康文署周佩珊女士表示由于干德道配水库游乐场的足球场地面状况不佳，基于使用者安全考虑，有需要重铺足球场地面。此外，她指香港铁路有限公司只负责重置香港佐治五世纪念公园的篮球场，足球场并非其重置工程范围。 - 陈捷贵议员查询干德道配水库游乐场及香港佐治五世纪念公园的使用率。 - 主席要求康文署于会后向委员会提交干德道配水库游乐场及香港佐治五世纪念公园的场地使用率资料。 - 郑丽琼议员询问康文署对设施维修前的使用年期有何标准，担心署方在设施仍簇新时就进行年度维修，造成浪费资源的问题。 - 康文署周佩珊女士表示康文署会根据设施的使用情况及老化程度而决定辖下各个场地进行大型维修的优先次序，而区内辖下场地的数目众多，每年能进行大型维修的场地不多，因此并不会于设施仍簇新时进行翻新工程。 |  |  |
|  | - 第9项：二○一四至一五年度地区小型工程计划新建议项目 - (中西区地区设施管理委员会文件第23/2015号) - (下午3时10分至3时12分) - 地区小型工程工作小组主席文志华议员向委员介绍地区小型工程计划新建议项目的内容。 - 陈捷贵议员表示香港中西区文学径工作筹备小组已于上年度完结，早 前已落实传意牌的资料及设置位置，希望工程能尽快展开。 - 经讨论后，委员会通过文件内容。 |  |  |
|  | - 第10项：长者提出有关地区设施管理的意见 - (中西区地区设施管理委员会书面问题第01/2015号) - (下午3时12分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第11项：康乐及文化事务署中西区公共图书馆举办的推广活动暨使用概况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第15/2015号) - (下午3时12分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第12项：康乐及文化事务署在中西区提供免费地区文娱节目的情况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第18/2015号) - (下午3时13分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第13项：康乐及文化事务署在中西区举办的康乐体育活动及设施管理汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第19/2015号) - (下午3时13分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第14项：中西区地区小型工程财政报告 - (中西区地区设施管理委员会文件第22/2015号) - (下午3时13分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第15项：工作小组报告 - (下午3时14分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第16项：其他事项 - (下午3时14分) - 没有其他事项。 |  |  |
|  | - 第17项：下次会议日期 - (下午3时14分至3时15分) - 主席宣布，第八次地管会将于二零一五年六月四日举行，政府部门提交文件截止日期为五月十三日，委员提交文件截止日期为五月二十日。 - 会议于下午三时十五分结束。 |  |  |

| 会议纪录于 | 二零一五年六月四日 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| 主席: 陈财喜议员 |  |  |
| 秘书: 郭嘉文小姐 |  |  |

中西区区议会秘书处

二零一五年六月